## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы
2.Организационные работы¦Утвердить дизайн | 8 | 2025-01-16 09:00 | 2025-01-16 18:00 | Щитов И.А. | Новый сайт CustomsHouse.ru
2.Организационные работы¦Утвердить ТЗ | 48 | 2025-01-17 09:00 | 2025-01-24 18:00 | Щитов И.А.
2.Организационные работы¦ТЗ и дизайн утверждены | 5 | 2025-01-27 09:00 | 2025-01-27 15:00 | Щитов И.А.
3. Разработка сайта¦Организовать фотосессию 1 | 1 | 2025-01-27 15:00 | 2025-01-27 16:00 | Щитов И.А.
3. Разработка сайта¦Подобрать/обработать контент для сайта | 2 | 2025-01-27 16:00 | 2025-01-27 18:00 | Щитов И.А.
3. Разработка сайта¦Сверстать сайт | 1 | 2025-01-28 09:00 | 2025-01-28 10:00 | Щитов И.А.
3. Разработка сайта¦Презентовать первую версию сайта, собрать обратную связь | 0 | 2025-01-28 10:00 | 2025-01-28 10:00 | Щитов И.А.
3. Разработка сайта¦Устранить замечания (при наличии) | 0 | 2025-01-28 10:00 | 2025-01-28 10:00 | Щитов И.А.
3. Разработка сайта¦Запустить в тестовую эксплуатацию | 120 | 2025-01-20 09:00 | 2025-02-07 18:00 | Щитов И.А.
3. Разработка сайта¦Привязать Ченел менеджера | 80 | 2025-02-10 09:00 | 2025-02-21 18:00 | Щитов И.А.
3. Разработка сайта¦Запустить вторую версию сайта | 80 | 2025-02-24 09:00 | 2025-03-07 18:00 | Щитов И.А.
3. Разработка сайта¦Сайт запущен | 40 | 2025-03-10 09:00 | 2025-03-14 18:00 | Щитов И.А.
Работы завершены | 24 | 2025-03-17 09:00 | 2025-03-19 18:00 | Щитов И.А.
Опытная эксплуатация (замер доли)¦Июль 12% | 8 | 2025-03-20 09:00 | 2025-03-20 18:00 | Щитов И.А.
Опытная эксплуатация (замер доли)¦Август 14% | 0 | 2025-03-20 18:00 | 2025-03-20 18:00 | Щитов И.А.
Опытная эксплуатация (замер доли)¦Сентябрь 13% | 40 | 2025-03-21 09:00 | 2025-03-27 18:00 | Щитов И.А.
Опытная эксплуатация (замер доли)¦Октябрь 15% | 40 | 2025-04-04 09:00 | 2025-04-10 18:00 | Щитов И.А.
Опытная эксплуатация (замер доли)¦Ноябрь 12% | 240 | 2025-04-11 09:00 | 2025-05-22 18:00 | Щитов И.А.
Опытная эксплуатация (замер доли)¦Декабрь 17% | 8 | 2025-05-23 09:00 | 2025-05-23 18:00 | Щитов И.А.
Опытная эксплуатация (замер доли)¦ОР завершена. Доля посчитана | 208 | 2025-05-26 09:00 | 2025-06-30 18:00 | Щитов И.А.
4. Завершение проекта¦Подписание АВР | 22 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-03 16:00 | Щитов И.А.
4. Завершение проекта¦Презентация по завершению проекта | 10 | 2025-07-03 16:00 | 2025-07-04 18:00 | Щитов И.А.
4. Завершение проекта¦Защита | 6 | 2025-07-07 09:00 | 2025-07-07 16:00 | Щитов И.А.
Проект завершен | 0 | 2025-07-07 16:00 | 2025-07-07 16:00 | Щитов И.А.
Подготовительный этап¦ согласование распоряжениея о начале планирования проекта | 0 | 2025-07-07 16:00 | 2025-07-07 16:00 | Щитов И.А.
Подготовительный этап¦Формирование обьема работ и ТЗ | 12 | 2025-07-30 12:00 | 2025-07-31 17:00 | Щитов И.А.
Подготовительный этап¦Сбор ТКП работа с подрядчиками | 16 | 2025-08-28 09:00 | 2025-08-31 17:00 | Щитов И.А.
Подготовительный этап¦Рассчет экономического эффекта | 16 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-02 18:00 | Щитов И.А.
Подготовительный этап¦Защита проекта | 16 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-02 18:00 | Щитов И.А.
Подготовительный этап¦Проект защащен | 16 | 2025-11-27 09:00 | 2025-11-28 18:00 | Щитов И.А.
Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 1 | 16 | 2025-12-29 09:00 | 2025-12-30 18:00 | Щитов И.А.
Руководство проектом¦ Совещание с куратором¦ Совещание с куратором 1 | 0 | 2025-12-31 17:00 | 2025-12-31 17:00
Руководство проектом¦ совещание с рабочей группой¦ совещание с рабочей группой 1 | 2 | 2026-01-19 09:00 | 2026-01-19 11:00 | Щитов И.А.
Руководство проектом¦ Формирование отчетов по ЗП¦ Формирование отчетов по ЗП 1 | 16 | 2026-01-19 11:00 | 2026-01-21 11:00 | Щитов И.А.
Руководство проектом¦ Ведение УПП, анализ и корректировка бюджета, рассчет ЗП, сопровождение ДДС по проекту¦ Ведение УПП, анализ и корректировка бюджета, рассчет ЗП, сопровождение ДДС по проекту 1 | 2 | 2026-01-21 11:00 | 2026-01-21 13:00 | Щитов И.А.
реализация проекта¦Составление договоров юридическая оценка | 0 | 2026-01-21 13:00 | 2026-01-21 13:00