## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы
Комплектующие получены | 80 | 2024-03-01 09:00 | 2024-03-14 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич, Костенко Матвей Александрович, Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич | ОКР на лабораторный газоанализатор
Заказ комплектующих согласно утвержденного КД | 0 | 2024-03-14 18:00 | 2024-03-14 18:00
Комплектующие для изготовления корпусов поступили | 168 | 2024-03-01 09:00 | 2024-03-29 18:00 | Матросов Иван Иванович, Россомахин Игорь Николаевич
Изготовление железа для 2х экспериментальных образцов и отправка в Томск | 40 | 2024-04-01 09:00 | 2024-04-05 18:00 | Матросов Иван Иванович, Россомахин Игорь Николаевич
Изготовление 2х электронных блоков управления | 80 | 2024-04-08 09:00 | 2024-04-19 18:00 | Матросов Иван Иванович, Россомахин Игорь Николаевич
Первичная сборка 2х опытных образцов | 0 | 2024-04-19 18:00 | 2024-04-19 18:00
Устранение механических нестыковок и завершение сборки | 320 | 2024-03-15 09:00 | 2024-05-09 18:00 | Костенко Матвей Александрович, Петров Дмитрий Витальевич
Настройка 2х экспериментальных образцов | 176 | 2024-05-10 09:00 | 2024-06-10 18:00 | Костенко Матвей Александрович
Опытные образцы готовы | 16 | 2024-06-11 09:00 | 2024-06-12 18:00
Разработка и согласование программы внутренних испытаний | 0 | 2024-07-12 18:00 | 2024-07-12 18:00
Подготовка базы данных для измерений | 40 | 2024-03-01 09:00 | 2024-03-07 18:00 | Петров Дмитрий Витальевич
Калибровка | 480 | 2024-03-08 09:00 | 2024-05-30 18:00
Разработка методики корректной замены пробы | 0 | 2024-05-30 18:00 | 2024-05-30 18:00
Метрологические испытания в нормальных условиях | 16 | 2024-04-22 09:00 | 2024-04-23 18:00
Метрологические испытания в условиях изменения температуры | 0 | 2024-05-14 18:00 | 2024-05-14 18:00
Метрологические испытания после механических воздействий | 160 | 2024-05-15 09:00 | 2024-06-11 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич, Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич, Россомахин Игорь Николаевич
КОМИССИОННО С УЧАСТИЕМ ТД С ПЕРЕДАЧЕЙ ДОКУМЕНТОВ (ПРОГРАММА И МЕТОДИКА ИСПЫТАНИЙ+ПРОЕКТЫ )ЭД | 80 | 2024-07-15 09:00 | 2024-07-26 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич, Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич, Россомахин Игорь Николаевич
Акты испытаний макета и протоколы готовы | 40 | 2024-07-29 09:00 | 2024-08-02 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич
Разработка и утверждение программы испытаний на опытный образец | 120 | 2024-08-05 09:00 | 2024-08-23 18:00 | Матросов Иван Иванович
Упаковка и подготовка приборов к отправке в Ростов | 40 | 2024-08-26 09:00 | 2024-08-30 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич
Оборудование поступило на склад ТД | 0 | 2024-08-30 18:00 | 2024-08-30 18:00
Приемо-сдаточные испытания в Турбо-Дон | 40 | 2024-07-22 09:00 | 2024-07-26 18:00 | Петров Дмитрий Витальевич
Акты испытаний подписаны | 40 | 2024-07-29 09:00 | 2024-08-02 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич, Петров Дмитрий Витальевич
Подготовить презентацию по результатам проекта | 40 | 2024-09-02 09:00 | 2024-09-06 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич, Петров Дмитрий Витальевич
Защитить результаты проекта | 40 | 2024-09-09 09:00 | 2024-09-13 18:00 | Матросов Иван Иванович
Проект завершен | 120 | 2024-09-16 09:00 | 2024-10-04 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич, Петров Дмитрий Витальевич
Подготовка ТЗ для электроников/программистов Турбо-Дон на разработку электронного блока управления | 40 | 2024-10-07 09:00 | 2024-10-11 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич, Петров Дмитрий Витальевич
ТЗ согласовано | 40 | 2024-10-14 09:00 | 2024-10-18 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич, Петров Дмитрий Витальевич
Конструкторская документация¦Подготовка КД к представлению в Турбо-Дон | 8 | 2024-03-01 09:00 | 2024-03-01 18:00
Конструкторская документация¦Согласование КД с ТД | 0 | 2024-10-18 18:00 | 2024-10-18 18:00
Конструкторская документация¦Откорректирорвать КД согласно замечаниям | 80 | 2024-07-29 09:00 | 2024-08-09 18:00 | Петров Дмитрий Витальевич
Конструкторская документация¦КД утверждено | 40 | 2024-10-21 09:00 | 2024-10-25 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич
Программное обеспечение¦Разработка электронного блока управления и ПО | 0 | 2024-11-01 18:00 | 2024-11-01 18:00
Программное обеспечение¦Отладка электронного блока управления и ПО | 40 | 2024-11-04 09:00 | 2024-11-08 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич, Костенко Матвей Александрович, Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич, Россомахин Игорь Николаевич
Программное обеспечение¦Заказ комплектующих для электронного блока | 0 | 2024-11-08 18:00 | 2024-11-08 18:00
Программное обеспечение¦Комплектующие поступили на склад | 16 | 2024-11-11 09:00 | 2024-11-12 18:00 | Петров Дмитрий Витальевич
Подготовка и передача списка комплектующих и их поставщиков | 2 | 2024-11-13 09:00 | 2024-11-13 11:00
Закупка оптических комплектующих и газов и отправка в Томск | 0 | 2024-11-13 11:00 | 2024-11-13 11:00