## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы
Комплектующие получены | 80 | 2024-03-01 09:00 | 2024-03-14 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич, Костенко Матвей Александрович, Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич | ОКР на лабораторный газоанализатор2
Заказ комплектующих согласно утвержденного КД | 0 | 2024-03-14 18:00 | 2024-03-14 18:00
Комплектующие для изготовления корпусов поступили | 168 | 2024-03-01 09:00 | 2024-03-29 18:00 | Матросов Иван Иванович, Россомахин Игорь Николаевич
Изготовление железа для 2х экспериментальных образцов и отправка в Томск | 40 | 2024-04-01 09:00 | 2024-04-05 18:00 | Матросов Иван Иванович, Россомахин Игорь Николаевич
Изготовление 2х электронных блоков управления | 80 | 2024-04-08 09:00 | 2024-04-19 18:00 | Матросов Иван Иванович, Россомахин Игорь Николаевич
Первичная сборка 2х опытных образцов | 0 | 2024-04-19 18:00 | 2024-04-19 18:00
Устранение механических нестыковок и завершение сборки | 320 | 2024-03-15 09:00 | 2024-05-09 18:00 | Костенко Матвей Александрович, Петров Дмитрий Витальевич
Настройка 2х экспериментальных образцов | 176 | 2024-05-10 09:00 | 2024-06-10 18:00 | Костенко Матвей Александрович
Опытные образцы готовы | 16 | 2024-06-11 09:00 | 2024-06-12 18:00
Разработка и согласование программы внутренних испытаний | 0 | 2024-07-12 18:00 | 2024-07-12 18:00
Подготовка базы данных для измерений | 40 | 2024-03-01 09:00 | 2024-03-07 18:00 | Петров Дмитрий Витальевич
Калибровка | 480 | 2024-03-08 09:00 | 2024-05-30 18:00
Разработка методики корректной замены пробы | 0 | 2024-05-30 18:00 | 2024-05-30 18:00
Метрологические испытания в нормальных условиях | 16 | 2024-04-22 09:00 | 2024-04-23 18:00
Метрологические испытания в условиях изменения температуры | 0 | 2024-05-14 18:00 | 2024-05-14 18:00
Метрологические испытания после механических воздействий | 160 | 2024-05-15 09:00 | 2024-06-11 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич, Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич, Россомахин Игорь Николаевич
КОМИССИОННО С УЧАСТИЕМ ТД С ПЕРЕДАЧЕЙ ДОКУМЕНТОВ (ПРОГРАММА И МЕТОДИКА ИСПЫТАНИЙ+ПРОЕКТЫ )ЭД | 80 | 2024-07-15 09:00 | 2024-07-26 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич, Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич, Россомахин Игорь Николаевич
Акты испытаний макета и протоколы готовы | 40 | 2024-07-29 09:00 | 2024-08-02 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич
Разработка и утверждение программы испытаний на опытный образец | 120 | 2024-08-05 09:00 | 2024-08-23 18:00 | Матросов Иван Иванович
Упаковка и подготовка приборов к отправке в Ростов | 40 | 2024-08-26 09:00 | 2024-08-30 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич
Оборудование поступило на склад ТД | 0 | 2024-08-30 18:00 | 2024-08-30 18:00
Приемо-сдаточные испытания в Турбо-Дон | 40 | 2024-07-22 09:00 | 2024-07-26 18:00 | Петров Дмитрий Витальевич
Акты испытаний подписаны | 40 | 2024-07-29 09:00 | 2024-08-02 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич, Петров Дмитрий Витальевич
Подготовить презентацию по результатам проекта | 40 | 2024-09-02 09:00 | 2024-09-06 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич, Петров Дмитрий Витальевич
Защитить результаты проекта | 40 | 2024-09-09 09:00 | 2024-09-13 18:00 | Матросов Иван Иванович
Проект завершен | 120 | 2024-09-16 09:00 | 2024-10-04 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич, Петров Дмитрий Витальевич
Разработка технического задания на потоковый газоанализатор | 40 | 2024-10-07 09:00 | 2024-10-11 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич, Петров Дмитрий Витальевич
Согласовать техническое задание с ТД | 40 | 2024-10-14 09:00 | 2024-10-18 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич, Петров Дмитрий Витальевич
ТЗ согласовано | 8 | 2024-03-01 09:00 | 2024-03-01 18:00
Анализ недостатков по результатам опытной эксплуатации лабораторных Раман-газоанализаторов и выработка новых технических решений | 0 | 2024-10-18 18:00 | 2024-10-18 18:00
Согласование условий пробоподготовки (выезд на объекты) | 80 | 2024-07-29 09:00 | 2024-08-09 18:00 | Петров Дмитрий Витальевич
Разработка концепции блока пробоподготовки | 40 | 2024-10-21 09:00 | 2024-10-25 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич
Разработка конструкции взрывозащищенного термостабилизированного корпуса | 0 | 2024-11-01 18:00 | 2024-11-01 18:00
Согласование концепции и технических решений с ТД | 40 | 2024-11-04 09:00 | 2024-11-08 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич, Костенко Матвей Александрович, Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич, Россомахин Игорь Николаевич
Концепция утверждена | 0 | 2024-11-08 18:00 | 2024-11-08 18:00
Разработать конструктивные решения и спецификацию на комплектующие и материалы | 16 | 2024-11-11 09:00 | 2024-11-12 18:00 | Петров Дмитрий Витальевич
Заказ комплектующих для макетного образца | 2 | 2024-11-13 09:00 | 2024-11-13 11:00
Комплектующие поступили на склад | 0 | 2024-11-13 11:00 | 2024-11-13 11:00