## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы
1. Этап Разработка СПУ-5-В-2¦Подбор покупного оборудования для изготовления установки | 0.5 | 2024-04-01 09:00 | 2024-04-01 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович | ОКР на поверочные установки СПУ-5
1. Этап Разработка СПУ-5-В-2¦ Выдача спецификаций на закупку ДСЕ с длинным плечом поставки | 1 | 2024-04-04 09:00 | 2024-04-04 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
1. Этап Разработка СПУ-5-В-2¦Внесение в номенклатуру список комплектующих | 0.5 | 2024-04-04 09:00 | 2024-04-04 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
1. Этап Разработка СПУ-5-В-2¦Разработка компоновочной геометрии установки | 1 | 2024-04-05 09:00 | 2024-04-05 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
1. Этап Разработка СПУ-5-В-2¦Разработка блока сопел¦3D моделирование | 1 | 2024-04-01 09:00 | 2024-04-01 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
1. Этап Разработка СПУ-5-В-2¦Разработка блока сопел¦Выдача спецификации на закупку материалов | 0.5 | 2024-04-04 09:00 | 2024-04-04 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
1. Этап Разработка СПУ-5-В-2¦Разработка блока сопел¦Разработка КД | 1 | 2024-09-25 09:00 | 2024-09-25 10:00
1. Этап Разработка СПУ-5-В-2¦Разработка блока сопел¦КД выдано | 0 | 2023-09-07 09:00 | 2023-09-07 09:00
1. Этап Разработка СПУ-5-В-2¦Разработка блока счётчиков¦Внесение номенклатур, вложение файлов, формирование заказов на перемещение | 40 | 2023-09-07 09:00 | 2023-09-15 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
1. Этап Разработка СПУ-5-В-2¦Разработка аппликаций общего вида установки¦Выдача спецификации на материалы | 2 | 2023-09-14 09:00 | 2023-09-14 11:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
1. Этап Разработка СПУ-5-В-2¦Разработка аппликаций общего вида установки¦Создание макета наклеек для шкафа СПУ-5 | 0 | 2023-09-14 11:00 | 2023-09-14 11:00 | Азаров Денис Игоревич
1. Этап Разработка СПУ-5-В-2¦Разработка эксплуатационной документации¦Разработка паспорта на изделие | 0 | 2023-09-15 09:00 | 2023-09-15 09:00
1. Этап Разработка СПУ-5-В-2¦Разработка эксплуатационной документации¦Разработка Руководства по эксплуатации | 40 | 2023-09-07 09:00 | 2023-09-15 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
1. Этап Разработка СПУ-5-В-2¦Разработка эксплуатационной документации¦Дорабтка Руководства по эксплуатации | 8 | 2023-09-21 09:00 | 2023-09-26 10:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
2.ЭТАП подбор эталлоного оборудования¦Согласно схемы установки подготовить Эталонные СИ | 6 | 2023-09-26 09:00 | 2023-09-26 17:00 | Ворошина Елена Владимировна
2.ЭТАП подбор эталлоного оборудования¦Согласование СИ | 80 | 2023-09-18 09:00 | 2023-10-04 12:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
2.ЭТАП подбор эталлоного оборудования¦СИ согласованы | 16 | 2023-09-21 09:00 | 2023-09-25 12:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
2.ЭТАП подбор эталлоного оборудования¦Создание спецификации. | 3 | 2023-09-25 09:00 | 2023-09-25 12:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
2.ЭТАП подбор эталлоного оборудования¦Спецификация создана | 32 | 2023-09-25 12:00 | 2023-10-02 12:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
2.ЭТАП подбор эталлоного оборудования¦Передать спецификацию руководителю проекта ОРЛОВУ А.Н. | 0 | 2023-09-29 09:00 | 2023-09-29 09:00
2.ЭТАП подбор эталлоного оборудования¦КД передано | 128 | 2023-10-05 09:00 | 2023-11-01 17:00 | Ворошина Елена Владимировна
3.ЭТАП АВТОМАТИЗАЦИЯ¦Разработка АСУ¦Разработка схемы СПУ-5¦Разработка схемы электрической принципиальной силовой части | 8 | 2023-11-08 09:00 | 2023-11-09 10:00 | Ворошина Елена Владимировна
3.ЭТАП АВТОМАТИЗАЦИЯ¦Разработка АСУ¦Разработка схемы СПУ-5¦Разработка схемы электрической принципиальной автоматики | 4 | 2024-01-11 09:00 | 2024-01-11 14:00 | Григорова Наталья Александровна
3.ЭТАП АВТОМАТИЗАЦИЯ¦Разработка АСУ¦Разработка схемы СПУ-5¦Формирование списка оборудования для закупки и заказа | 16 | 2023-11-22 09:00 | 2023-11-24 12:00 | Ворошина Елена Владимировна
3.ЭТАП АВТОМАТИЗАЦИЯ¦Разработка АСУ¦Разработка схемы СПУ-5¦Разработка габаритного чертежа силовой и автоматической част | 40 | 2023-11-24 09:00 | 2023-12-04 10:00 | Ворошина Елена Владимировна
3.ЭТАП АВТОМАТИЗАЦИЯ¦Разработка АСУ¦Разработка схемы СПУ-5¦Заказ орг.техники, заказ комплектующих | 8 | 2024-01-19 09:00 | 2024-01-22 10:00 | Ворошина Елена Владимировна
3.ЭТАП АВТОМАТИЗАЦИЯ¦Разработка АСУ¦Разработка схемы СПУ-5¦Подобрать пневматику | 0 | 2023-09-20 09:00 | 2023-09-20 09:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
3.ЭТАП АВТОМАТИЗАЦИЯ¦Разработка АСУ¦Разработка схемы СПУ-5¦Разработка спецификации силовой части | 2 | 2023-09-20 09:00 | 2023-09-20 11:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
3.ЭТАП АВТОМАТИЗАЦИЯ¦Разработка АСУ¦Разработка схемы СПУ-5¦Разработка спецификации шкафа автоматики | 0 | 2023-09-20 11:00 | 2023-09-20 11:00
3.ЭТАП АВТОМАТИЗАЦИЯ¦Разработка АСУ¦Разработка схемы СПУ-5¦Оформить заказ БИПЧ (3шт) и контроль изготовления до 5.11.23 | 8 | 2023-09-20 11:00 | 2023-09-21 14:00 | Ворошина Елена Владимировна
3.ЭТАП АВТОМАТИЗАЦИЯ¦Разработка АСУ¦Разработка схемы СПУ-5¦Подбор и заказ комплектующих | 0 | 2023-09-20 11:00 | 2023-09-20 11:00
3.ЭТАП АВТОМАТИЗАЦИЯ¦Разработка АСУ¦Разработка схемы СПУ-5¦Формирование и выпуск КД | 0 | 2023-09-20 11:00 | 2023-09-20 11:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
3.ЭТАП АВТОМАТИЗАЦИЯ¦Разработка АСУ¦Подбор и сборка модулей для СПУ-5¦Монтаж RS485 | 0 | 2023-09-20 11:00 | 2023-09-20 11:00
3.ЭТАП АВТОМАТИЗАЦИЯ¦Разработка АСУ¦Подбор и сборка модулей для СПУ-5¦Прошивка, сборка KPK_RS485 | 8 | 2023-09-18 09:00 | 2023-09-19 10:00 | Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович
3.ЭТАП АВТОМАТИЗАЦИЯ¦Разработка АСУ¦Подбор и сборка модулей для СПУ-5¦Схема на модуль USB-RS485 | 24 | 2023-09-19 09:00 | 2023-09-22 15:00 | Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович
3.ЭТАП АВТОМАТИЗАЦИЯ¦Разработка АСУ¦Подбор и сборка модулей для СПУ-5¦Плата модуля USB-RS485 | 16 | 2023-09-22 09:00 | 2023-09-26 12:00 | Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович
3.ЭТАП АВТОМАТИЗАЦИЯ¦Разработка АСУ¦Подбор и сборка модулей для СПУ-5¦Мойка плат | 8 | 2023-09-26 09:00 | 2023-09-27 10:00 | Бутенко Игорь Михайлович
3.ЭТАП АВТОМАТИЗАЦИЯ¦Разработка АСУ¦Подбор и сборка модулей для СПУ-5¦Сборка / прошивка / настройка модулей | 8 | 2023-09-27 09:00 | 2023-09-28 10:00 | Бутенко Игорь Михайлович
3.ЭТАП АВТОМАТИЗАЦИЯ¦Разработка АСУ¦Подбор и сборка модулей для СПУ-5¦Внесение наменклатуры в ERP | 4 | 2023-09-27 12:00 | 2023-09-28 09:00 | Бутенко Игорь Михайлович
3.ЭТАП АВТОМАТИЗАЦИЯ¦Разработка ПО¦Разработать модуль управления частотным преобразователем | 6 | 2023-09-27 17:00 | 2023-09-28 17:00 | Бутенко Игорь Михайлович
3.ЭТАП АВТОМАТИЗАЦИЯ¦Разработка ПО¦Коректировка ПО под требования заказа СПУ-5 (Разработать мнемосхемы СПУ-5) | 3 | 2023-09-28 16:00 | 2023-09-29 17:00 | Бутенко Игорь Михайлович
3.ЭТАП АВТОМАТИЗАЦИЯ¦Разработка ПО¦ПО разработано и готово к испытаниям | 3 | 2023-10-02 16:00 | 2023-10-03 11:00 | Ростовцев Вадим Александрович
3.ЭТАП АВТОМАТИЗАЦИЯ¦Разработка ПО¦Доработка ПО | 3 | 2023-10-13 16:00 | 2023-10-16 11:00 | Бутенко Игорь Михайлович
3.ЭТАП АВТОМАТИЗАЦИЯ¦Разработка ПО¦Корректировка ПО по требованию заказчика | 40 | 2023-11-13 09:00 | 2023-11-21 10:00 | Бутенко Игорь Михайлович
3.ЭТАП АВТОМАТИЗАЦИЯ¦Разработка ПО¦сз 1095 Реализация сопряжения новых плат NB-IoT с СПУ5 (все исполнения счётчиков Гранд) | 8 | 2023-09-25 09:00 | 2023-09-26 10:00 | Шацков Алексей Станиславович
3.ЭТАП АВТОМАТИЗАЦИЯ¦Разработка ПО¦Реализовать печать на наклейке Гранд 25-100 заводского номера и даты выпуска с ПО СПУ-5 | 8 | 2023-09-26 09:00 | 2023-09-27 10:00 | Шацков Алексей Станиславович
4. ЭТАП ИЗГОТОВЛЕНИЯ (СОПРОВОЖДЕНИЕ)¦Осуществить сопровождение сборки установки (с корректировкой КД при необходимости) | 8 | 2023-09-27 09:00 | 2023-09-28 10:00 | Шацков Алексей Станиславович
4. ЭТАП ИЗГОТОВЛЕНИЯ (СОПРОВОЖДЕНИЕ)¦Сопровождение сборки электрики и шкафа управления (с корректировкой КД при необходимости) | 8 | 2023-09-28 09:00 | 2023-09-29 10:00 | Шацков Алексей Станиславович
4. ЭТАП ИЗГОТОВЛЕНИЯ (СОПРОВОЖДЕНИЕ)¦ПНР | 1 | 2023-09-29 09:00 | 2023-09-29 10:00
4. ЭТАП ИЗГОТОВЛЕНИЯ (СОПРОВОЖДЕНИЕ)¦Пусконаладка, сборка, калибровка 3 шт. БИПЧ | 16 | 2023-10-02 09:00 | 2023-10-04 12:00 | Шацков Алексей Станиславович
4. ЭТАП ИЗГОТОВЛЕНИЯ (СОПРОВОЖДЕНИЕ)¦Калибровка БИПЧ | 2 | 2023-10-06 10:00 | 2023-10-06 12:00 | Ворошина Елена Владимировна
4. ЭТАП ИЗГОТОВЛЕНИЯ (СОПРОВОЖДЕНИЕ)¦Установка готова к испытаниям | 40 | 2023-10-09 09:00 | 2023-10-17 10:00 | Биденко Давид Эдуардович
5.Этап испытаний (внутренних)¦Разработать программу испытаний | 32 | 2023-10-23 09:00 | 2023-10-27 17:00 | Биденко Давид Эдуардович
5.Этап испытаний (внутренних)¦Проведения испытаний (КБ) | 0 | 2023-11-24 18:00 | 2023-11-24 18:00
5.Этап испытаний (внутренних)¦Проведения испытаний (КБ). Консультации по разработке ПО для СПУ-5 | 56 | 2023-12-21 09:00 | 2024-01-02 15:00 | Биденко Давид Эдуардович
5.Этап испытаний (внутренних)¦Акт по испытаниям получен | 88 | 2024-01-09 09:00 | 2024-01-26 15:00 | Биденко Давид Эдуардович
5.Этап испытаний (внутренних)¦Установка готова к отгрузке | 56 | 2024-01-19 09:00 | 2024-01-31 15:00 | Песоцкий Олег Владимирович
5.Этап испытаний (внутренних)¦Сопровождение ПНР | 16 | 2024-01-17 09:00 | 2024-01-19 12:00 | Песоцкий Олег Владимирович
5.Этап испытаний (внутренних)¦Перенастройка датчиков давления на новые адреса | 272 | 2023-11-02 09:00 | 2024-01-02 12:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Разработка технологической схемы СПУ-5-6-70-3 | 20 | 2023-11-27 09:00 | 2023-11-30 09:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Внесение в номенклатуру списка комплектующих | 99 | 2023-12-11 09:00 | 2023-12-29 12:00 | Биденко Давид Эдуардович, Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович, Шацков Алексей Станиславович
Разработка компоновочной геометрии установки в соответствии с ОТ | 16 | 2023-11-15 09:00 | 2023-11-17 12:00 | Ростовцев Вадим Александрович
Разработка блока сопел¦Проведение НК | 8 | 2024-01-10 09:00 | 2024-01-11 10:00 | Евсюков Алексей Андреевич
Разработка блока сопел¦Корректировка КД по результатам НК | 0 | 2023-12-20 18:00 | 2023-12-20 18:00
Разработка аппликаций общего вида установки¦ Разработка КД аппликаций общего вида установки | 13.75 | 2023-11-21 09:00 | 2023-11-23 09:45 | Евсюков Алексей Андреевич
Разработка общего вида установки¦Разработка КД на комплект переходников для подключения счётчиков | 8 | 2023-12-22 09:00 | 2023-12-23 18:00 | Биденко Давид Эдуардович, Бутенко Игорь Михайлович, Евсюков Алексей Андреевич
Разработка общего вида установки¦Разработка КД на облицовку из анодированного алюминия | 41 | 2023-12-21 09:00 | 2024-01-01 10:00 | Евсюков Алексей Андреевич, Львов Сергей Александрович
Разработка общего вида установки¦Разработка упаковки | 0 | 2023-12-25 18:00 | 2023-12-25 18:00
Разработка общего вида установки¦Внесение номенклатур и оформление заказов | 0 | 2023-12-25 18:00 | 2023-12-25 18:00
ЭТАП АВТОМАТИЗАЦИЯ¦ Разработка АСУ¦ Разработка схемы СПУ-5¦ Оформить заказ БИПЧ и контроль изготовления | 128 | 2024-01-10 09:00 | 2024-02-06 17:00 | Биденко Давид Эдуардович
ЭТАП АВТОМАТИЗАЦИЯ¦ Разработка АСУ¦ Разработка схемы СПУ-5¦Разработать габаритно-монтажный чертёж шкафа автоматики | 4 | 2024-01-24 14:00 | 2024-01-25 09:00 | Львов Сергей Александрович
ЭТАП АВТОМАТИЗАЦИЯ¦ Разработка АСУ¦ Разработка схемы СПУ-5¦Шеф-монтаж шкафов | 8 | 2023-10-23 09:00 | 2023-10-24 10:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
ЭТАП АВТОМАТИЗАЦИЯ¦ Разработка АСУ¦ Подбор и сборка модулей для СПУ-5¦Заказ комплектующих на модули КПК | 4 | 2023-11-14 09:00 | 2023-11-14 14:00 | Ворошина Елена Владимировна
ЭТАП АВТОМАТИЗАЦИЯ¦ Разработка АСУ¦ Подбор и сборка модулей для СПУ-5¦ Внесение номенклатуры в ERP | 88 | 2023-11-16 09:00 | 2023-12-13 15:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ЭТАП АВТОМАТИЗАЦИЯ¦ Разработка АСУ¦ Подбор и сборка модулей для СПУ-5¦Ожидание поставки комплектующих | 2 | 2023-12-11 09:00 | 2023-12-11 11:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ЭТАП АВТОМАТИЗАЦИЯ¦ Разработка АСУ¦ Подбор и сборка модулей для СПУ-5¦Монтаж модулей | 6 | 2023-12-11 11:00 | 2023-12-12 10:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
ЭТАП АВТОМАТИЗАЦИЯ¦ Разработка АСУ¦ Подбор и сборка модулей для СПУ-5¦Сборка модулей | 8 | 2024-02-12 09:00 | 2024-02-14 10:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
ЭТАП АВТОМАТИЗАЦИЯ¦ Разработка АСУ¦ Подбор и сборка модулей для СПУ-5¦Модули КПК готовы | 17 | 2023-12-21 17:00 | 2023-12-26 14:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
ЭТАП АВТОМАТИЗАЦИЯ¦ Разработка АСУ¦ Подбор и сборка модулей для СПУ-5¦Пусконаладка цифровых и дисплейных плат БИПЧ (11 компл.) | 72 | 2023-12-19 09:00 | 2024-01-03 10:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
ЭТАП АВТОМАТИЗАЦИЯ¦ Разработка ПО¦ Разработать мнемосхемы СПУ-5 | 8 | 2024-01-19 09:00 | 2024-01-22 10:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
ЭТАП АВТОМАТИЗАЦИЯ¦ Разработка ПО¦ Коректировка ПО под требования заказа | 8 | 2024-02-09 09:00 | 2024-02-12 10:00 | Ворошина Елена Владимировна
ЭТАП АВТОМАТИЗАЦИЯ¦ Разработка ПО¦ разработка формы отчёта для СПУ5 | 3 | 2024-01-24 09:00 | 2024-01-24 12:00 | Ростовцев Вадим Александрович
ЭТАП АВТОМАТИЗАЦИЯ¦ Разработка ПО¦Провести совет по качеству | 16 | 2024-01-22 09:00 | 2024-01-24 12:00 | Бутенко Игорь Михайлович
ЭТАП ИЗГОТОВЛЕНИЯ (СОПРОВОЖДЕНИЕ)¦10 | 6 | 2024-02-27 09:00 | 2024-02-27 17:00 | Бутенко Игорь Михайлович
ЭТАП ИЗГОТОВЛЕНИЯ (СОПРОВОЖДЕНИЕ)¦Поиск поставщиков и согласование с ними КД на покупные изделия | 80 | 2023-10-30 09:00 | 2023-11-15 12:00 | Шацков Алексей Станиславович
ЭТАП ИЗГОТОВЛЕНИЯ (СОПРОВОЖДЕНИЕ)¦Доработка корпусов D3MG для БИПЧ (8 шт.) | 2 | 2023-11-10 16:00 | 2023-11-13 09:00 | Ворошина Елена Владимировна
ЭТАП ИЗГОТОВЛЕНИЯ (СОПРОВОЖДЕНИЕ)¦Сборка БИПЧ (8 шт.) | 232 | 2023-11-13 09:00 | 2024-01-02 10:00
ЭТАП ИЗГОТОВЛЕНИЯ (СОПРОВОЖДЕНИЕ)¦Калибровка БИПЧ (8 шт.) по напряжению, частоте и периоду | 8 | 2023-12-22 09:00 | 2023-12-25 10:00 | Шацков Алексей Станиславович
ЭТАП ИЗГОТОВЛЕНИЯ (СОПРОВОЖДЕНИЕ)¦Сопровождение сборки установки (с проведением проверки КД при необходимости) | 8 | 2023-12-27 09:00 | 2023-12-28 10:00 | Шацков Алексей Станиславович
ЭТАП ИЗГОТОВЛЕНИЯ (СОПРОВОЖДЕНИЕ)¦Создание наклеек | 0 | 2023-12-27 18:00 | 2023-12-27 18:00
Этап испытаний (внутренних)¦Корректировка ПО по результатам испытаний и приёмки установки | 16 | 2024-02-14 09:00 | 2024-02-16 12:00 | Ростовцев Вадим Александрович
Этап испытаний (внутренних)¦Внесение изменений в РЭ и паспорт на установку по результатам испытаний и приёмки | 40 | 2024-02-02 09:00 | 2024-02-12 10:00 | Биденко Давид Эдуардович
Этап испытаний (внутренних)¦Работы по настройке-модернизации ПО на основании замечаний-рекомендаций от представителя ВНИИР | 168 | 2024-02-01 09:00 | 2024-03-08 10:00 | Биденко Давид Эдуардович
Этап испытаний (внутренних)¦Сопровождение испытаний с проверкой КД при необходимости | 0 | 2024-02-29 18:00 | 2024-02-29 18:00 | Биденко Давид Эдуардович
Этап испытаний (внутренних)¦Доработка ПО (устранение замечаний заказчика и тестировщика стенда) | 1 | 2024-03-01 09:00 | 2024-03-01 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Разработка технологической схемы СПУ-5-10-40-3 | 317.25 | 2024-02-05 09:00 | 2024-04-26 16:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Разработка общего вида установки¦Разработка КД на облицовку | 40 | 2024-01-15 09:00 | 2024-01-23 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ЭТАП подбор эталлоного оборудования¦СИ подобраны | 4 | 2024-03-14 09:00 | 2024-03-14 14:00 | Ростовцев Вадим Александрович
ЭТАП АВТОМАТИЗАЦИЯ¦ Разработка АСУ¦ Разработка схемы СПУ-5¦Подбор и согласование оборудования с поставщиками | 4 | 2024-03-14 14:00 | 2024-03-15 09:00 | Ростовцев Вадим Александрович
ЭТАП ИЗГОТОВЛЕНИЯ (СОПРОВОЖДЕНИЕ)¦Сопровождение сборки (с корректировкой КД при необходимости) | 8 | 2024-03-15 09:00 | 2024-03-18 10:00 | Ростовцев Вадим Александрович
ЭТАП ИЗГОТОВЛЕНИЯ (СОПРОВОЖДЕНИЕ)¦Сборка и калибровка программно-аппаратных комплексов БИПЧ | 313.2 | 2024-02-05 09:00 | 2024-04-12 08:12 | Чугунов Дмитрий Викторович
Этап испытаний (внутренних)¦ Проведения испытаний | 5 | 2024-04-10 09:00 | 2024-04-10 16:00 | Григорова Наталья Александровна
Этап испытаний (внутренних)¦ Установка готова к отгрузке (25.09) | 43 | 2024-04-15 09:00 | 2024-04-23 15:00 | Биденко Давид Эдуардович
Разработка технологических схем СПУ-5-6-25-1, СПУ-5-6-70-1, СПУ-5-10-25-1, СПУ-5-10-70-1, СПУ-5-15-25-3, СПУ-5-15-70-3, СПУ-5-23-25-3, СПУ-5-23-70-3 | 42 | 2024-04-22 09:00 | 2024-05-03 12:00 | Ворошина Елена Владимировна
Разработка ТЗ на линейку установок СПУ-5 с учётом изготовления СПУ-5 для UFG-H | 6 | 2024-04-24 09:00 | 2024-04-24 17:00 | Львов Сергей Александрович
В ТЗ на СПУ-5 внести информацию по метрологической части для поверки счётчиков UFG-H | 20 | 2024-04-15 09:00 | 2024-04-18 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Согласование ТЗ с заказчиком, инвестором. Корректировка по замечаниям | 16 | 2024-05-06 09:00 | 2024-05-08 09:00 | Биденко Давид Эдуардович
Разработка компоновочной геометрии установки в соответствии с ТЗ | 8 | 2024-06-27 09:00 | 2024-06-28 09:00 | (у)Карташев Константин Валерьевич
Разработка и согласование 3D модели на установку СПУ-5 в соответствии с ТЗ | 8 | 2024-08-28 15:00 | 2024-08-29 16:00 | Мохначев Сергей Игоревич
Разработка сменных модулей конструкции для сборки других исполнений СПУ-5 | 0 | 2024-06-25 17:00 | 2024-06-25 17:00
Проработка конструктива 12 исполнений СПУ-5 с целью их унификации | 145 | 2024-07-04 09:00 | 2024-07-30 10:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Разработка блока сопел¦ КД разработано | 351 | 2024-07-31 09:00 | 2024-09-30 17:00 | Мохначев Сергей Игоревич
КД на исполнение разработано | 56 | 2024-09-16 09:00 | 2024-09-25 09:00 | Ростовцев Вадим Александрович
Разработка технологических схем СПУ-5-23-25-3 СПУ-5-23-70-3 | 56 | 2024-11-11 10:00 | 2024-11-20 11:00 | Биденко Давид Эдуардович
Разработка технологических схем СПУ-5-10-25-1 СПУ-5-10-70-1 | 0 | 2024-11-29 11:00 | 2024-11-29 11:00
Разработка технологических схем СПУ-5-15-25-3 СПУ-5-15-70-3 | 8 | 2024-01-18 09:00 | 2024-01-19 10:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
ЭТАП АВТОМАТИЗАЦИЯ¦ Разработка АСУ¦ Разработка схемы СПУ-5¦Монтаж плат KPK | 23 | 2024-05-20 08:00 | 2024-05-24 16:00 | Львов Сергей Александрович, Чугунов Дмитрий Викторович
Подготовка данных для расчёта прямых затрат¦Откорректировать РС на СПУ-5 по запросу фин.службы | 7 | 2024-06-03 09:00 | 2024-06-03 17:00 | Евсюков Алексей Андреевич
Подготовка данных для расчёта прямых затрат¦Направить в ОМТО запрос на указание проектных цен на компоненты линейки установок СПУ-5 | 157 | 2024-05-24 09:00 | 2024-06-20 17:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Предоставление прямых затрат на изготовление установок¦По запросу от Сысоевой И.Л. Предоставить в её адрес проектные цены на компоненты линейки установок СПУ-5 | 56 | 2024-05-13 09:00 | 2024-05-31 17:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Предоставление прямых затрат на изготовление установок¦Внести в 1С расценки на оплату труда по операциям для изготовления линейки установок СПУ-5 по запросу от фин. Службы | 80 | 2024-05-15 09:00 | 2024-05-29 09:00 | Мохначев Сергей Игоревич
Предоставление прямых затрат на изготовление установок¦Расчёт прямых затрат на изготовление | 94 | 2024-05-29 09:00 | 2024-06-13 17:00 | Мохначев Сергей Игоревич
Предоставление прямых затрат на изготовление установок¦По запросу от Сысоевой И.Л. предоставить доп информацию/откорректировать имеющуюся по проектным ценам на компоненты линейки установок СПУ-5 | 160 | 2024-09-02 09:00 | 2024-09-30 09:00 | Мохначев Сергей Игоревич
Предоставление прямых затрат на изготовление установок¦Внести в 1С расценки на оплату труда по операциям для изготовления линейки установок СПУ-5 по доп. запросу от фин. Службы | 0 | 2024-09-26 12:00 | 2024-09-26 12:00
Предоставление прямых затрат на изготовление установок¦Предоставление прямых затрат на изготовление установок по уточнённым данным¦Прямые затраты расчитаны | 0 | 2024-11-20 16:00 | 2024-11-20 16:00
Подготовить презентацию по окончании проекта | 8 | 2024-10-28 09:00 | 2024-10-29 10:00 | Карташев Константин Валерьевич
Подготовка КД к сдаче в архив | 8 | 2024-10-30 09:00 | 2024-10-31 10:00 | Карташев Константин Валерьевич
Заведение номенклатур в 1С | 6 | 2024-10-30 09:00 | 2024-10-30 17:00 | Карташев Константин Валерьевич
Рассчитать итоговые затраты по проекту | 48 | 2024-12-04 09:00 | 2024-12-12 09:00 | Шацков Алексей Станиславович
Провести совещание по итогам проекта | 80 | 2025-07-16 09:00 | 2025-07-30 09:00 | Зачесова Ирина Владимировна
Погдготовить копию КД в папку | 8 | 2025-07-30 09:00 | 2025-07-31 09:00 | Сысоева Ирина Леонидовна
Подготовить материалы для сдачи в архив | 80 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-15 09:00 | Коваленко Артемий Олегович
Проект завершен | 16 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-05 09:00 | Раскатов Леонид Владимирович
Планирование¦Установочное совещание РГ | 16 | 2025-08-15 09:00 | 2025-08-19 09:00 | Сысоева Ирина Леонидовна
Планирование¦финансовое сопровождение проекта | 40 | 2025-08-19 09:00 | 2025-08-26 09:00 | Коваленко Артемий Олегович
Планирование¦Сформировать перечень замечаний | 8 | 2025-08-19 09:00 | 2025-08-20 09:00 | Раскатов Леонид Владимирович
Планирование¦Планирование вручную | 0 | 2025-09-11 09:00 | 2025-09-11 09:00
Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 1 | 8 | 2025-09-22 10:00 | 2025-09-23 10:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой ¦Совещание с рабочей группой 1 | 2 | 2025-09-23 10:00 | 2025-09-23 12:00 | Дьяченко Анна Владимировна
Конструкция прибора¦Разработать конструкторское решение по размещения внутренней и внешней аннтен | 2 | 2025-09-23 13:00 | 2025-09-23 15:00 | Ворошина Елена Владимировна
Конструкция прибора¦разместить Sim чип, модем GPRS-(NBiOT) | 8 | 2025-09-23 10:00 | 2025-09-24 10:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Конструкция прибора¦разместить технологический вывод для частотного выхода, неавтономного эл/питания | 2 | 2025-09-24 10:00 | 2025-09-24 12:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Конструкция прибора¦Отработка методики и размерная обработка СС УЗД на UFG-H, изготовление мембран УЗД на UFG-H | 16 | 2025-09-24 13:00 | 2025-09-26 12:00 | Бутенко Игорь Михайлович, Мохначев Сергей Игоревич
Конструкция прибора¦Подготовка моделей, резка форм и тестовая отливка корпусов | 8 | 2025-09-26 13:00 | 2025-09-29 12:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Конструкция прибора¦Центровка пакета в корпусе датчика | 0 | 2025-09-29 12:00 | 2025-09-29 12:00