## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы
Разработать программу испытаний макета потокового газоанализатора | 40 | 2025-01-13 09:00 | 2025-01-17 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич, Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич, Россомахин Игорь Николаевич | ОКР на потоковый газоанализатор
Изготовление пробного макета для испытаний | 40 | 2025-01-20 09:00 | 2025-01-24 18:00 | Петров Дмитрий Витальевич
Макет готов к испытаниям | 0 | 2025-01-24 18:00 | 2025-01-24 18:00
Испытание подхода связанного с изменением дисперсии спектрального прибора | 160 | 2025-01-13 09:00 | 2025-02-07 18:00 | Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич
Испытание подхода связанного с увеличением длины детектора | 80 | 2025-01-27 09:00 | 2025-02-07 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич, Матросов Иван Иванович
Макет испытан. Протоколы и акт получены | 160 | 2025-02-10 09:00 | 2025-03-07 18:00 | Матросов Иван Иванович, Россомахин Игорь Николаевич
Разработка КД стенда для имитации потока ПГ в лабораторных условиях | 160 | 2025-03-10 09:00 | 2025-04-04 18:00 | Матросов Иван Иванович, Россомахин Игорь Николаевич
Закупка комплектующих на стенд | 80 | 2025-04-07 09:00 | 2025-04-18 18:00 | Петров Дмитрий Витальевич
Изготовление стенда для имитации потока ПГ в лабораторных условиях | 0 | 2025-04-18 18:00 | 2025-04-18 18:00
Стенд готов к испытаниям | 80 | 2025-04-21 09:00 | 2025-05-02 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич, Петров Дмитрий Витальевич
Разработка программы испытаний потокового газоанализатора | 16 | 2025-05-05 09:00 | 2025-05-06 18:00
Изготовление экспериментального образца потокового газоанализатора | 0 | 2025-07-29 18:00 | 2025-07-29 18:00
Испытания экспериментального образца потокового газоанализатора в лаборатории | 40 | 2025-07-30 09:00 | 2025-08-05 18:00 | Петров Дмитрий Витальевич
Испытания экспериментального образца потокового газоанализатора в реальных условиях | 160 | 2025-07-30 09:00 | 2025-08-26 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич, Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич, Россомахин Игорь Николаевич
Протоколы и акт испытаний получены | 0 | 2025-08-26 18:00 | 2025-08-26 18:00
Разработка РКД на потоковый газоанализатор | 320 | 2025-08-27 09:00 | 2025-10-21 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич, Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич
КД утверждено | 320 | 2025-10-22 09:00 | 2025-12-16 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич, Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич
Доработка газоанализатора в случае выявления недостатков | 0 | 2025-12-16 18:00 | 2025-12-16 18:00
Образец доработан и готов к ОПЭ | 160 | 2025-04-21 09:00 | 2025-05-16 18:00 | Матросов Иван Иванович, Россомахин Игорь Николаевич
Подготовить презентацию по результатам проекта | 16 | 2025-05-19 09:00 | 2025-05-20 18:00
Защитить результаты проекта | 160 | 2025-06-11 09:00 | 2025-07-08 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич, Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич, Россомахин Игорь Николаевич
Проект завершен | 0 | 2025-07-08 18:00 | 2025-07-08 18:00
ОКР на лабораторный газоанализатор | 40 | 2025-12-17 09:00 | 2025-12-23 18:00 | Петров Дмитрий Витальевич
Утверждение типа лабораторный | 160 | 2025-12-17 09:00 | 2026-01-13 18:00
ОКР на потоковый газоанализатор | 80 | 2026-01-14 09:00 | 2026-01-27 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич, Петров Дмитрий Витальевич
Постановка на производство | 80 | 2026-01-28 09:00 | 2026-02-10 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич, Петров Дмитрий Витальевич
Внесение изм. в ОТ (потоковый) | 0 | 2026-02-10 18:00 | 2026-02-10 18:00
Организация производства | 160 | 2026-02-11 09:00 | 2026-03-10 18:00 | Матросов Иван Иванович, Россомахин Игорь Николаевич
Организация продаж | 0 | 2026-03-10 18:00 | 2026-03-10 18:00
Планирование проекта | 320 | 2026-02-11 09:00 | 2026-04-07 18:00 | Матросов Иван Иванович
Разработка технического задания | 0 | 2026-04-07 18:00 | 2026-04-07 18:00
Определить и составить перечень необходимого инструмента | 16 | 2026-04-08 09:00 | 2026-04-09 18:00 | Петров Дмитрий Витальевич
Оформить заявки на закупку инструмента | 2 | 2026-04-10 09:00 | 2026-04-10 11:00
Инструмент поступил на склад | 0 | 2026-04-10 11:00 | 2026-04-10 11:00