## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы
Планирование¦ Расчитать бюджет по проекту | 1.5 | 2024-05-02 09:00 | 2024-05-02 10:30 |  | ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород
Планирование¦ Бюджет по проекту рассчитан | 1 | 2024-05-08 08:00 | 2024-05-08 09:00
Планирование¦Подготовить ДДС, расчитать бюджет по проекту | 0.5 | 2024-05-15 08:00 | 2024-05-15 08:30
Планирование¦ Написать СЗ о расчете экономического обоснования для запуска проекта | 1 | 2024-05-17 08:00 | 2024-05-17 09:00
Планирование¦Подготовить экономическое обоснование для запуска проекта | 1.5 | 2024-06-03 08:00 | 2024-06-03 09:30
Планирование¦ Экономическое обоснование подготовлено | 0.5 | 2024-05-06 08:00 | 2024-05-06 08:30
Планирование¦ Провести подписание документов на запуск проекта | 1 | 2024-04-02 08:00 | 2024-04-02 09:00 | Дейко Евгений Юрьевич(свои проекты)
Планирование¦ Приказ подписан | 0 | 2024-04-02 09:00 | 2024-04-02 09:00
Планирование¦Расчет бюджета по проекту | 0 | 2024-04-02 09:00 | 2024-04-02 09:00
Разработка концепции работы установки и определение основных технических решений подлежащих раелизации в установке¦1. Проработка технических решений согласно ТЗ 2. Подбор заказного кода кориолисового расходомера F300 производства Е+Н для получения ТКП | 1 | 2024-04-22 08:00 | 2024-04-22 09:00 | Дейко Евгений Юрьевич(свои проекты)
Разработка концепции работы установки и определение основных технических решений подлежащих раелизации в установке¦Разработка 3Д модели установки (презентация для Скорик) | 16 | 2024-04-22 09:00 | 2024-04-24 09:00
Разработка концепции работы установки и определение основных технических решений подлежащих раелизации в установке¦Определить фунциональное назначение установки согласно требоний ТЗ в тендере | 0 | 2024-04-24 09:00 | 2024-04-24 09:00
Разработка концепции работы установки и определение основных технических решений подлежащих раелизации в установке¦Определить реализацию метрологической составляющей согласно ТЗ(что измеряем, каким методом, с помощью чего, достигаемая точность измерений) | 4 | 2024-04-24 09:00 | 2024-04-24 14:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Разработка концепции работы установки и определение основных технических решений подлежащих раелизации в установке¦1. Проработка технических решений согласно ТЗ 2. Подбор кориолисового расходомера аналог F300 производства Е+Н для получения ТКП | 0 | 2024-04-24 14:00 | 2024-04-24 14:00
Разработка концепции работы установки и определение основных технических решений подлежащих раелизации в установке¦Подготовить внутренее ТЗ на установку(для ОКР) | 3 | 2024-05-23 08:00 | 2024-05-23 11:00
Разработка концепции работы установки и определение основных технических решений подлежащих раелизации в установке¦Провести анализ соответствия разрабатываемой установки требованиям заказчика | 2 | 2024-04-24 14:00 | 2024-04-24 16:00
Разработка конструкции ¦Проработать технические решения которые можем реализовать | 4 | 2024-04-24 16:00 | 2024-04-25 11:00 | Сысоева Ирина Леонидовна
Разработка конструкции ¦Провести подбор основного оборудования входящего в состав установки | 0 | 2024-04-25 11:00 | 2024-04-25 11:00
Разработка конструкции ¦Провести совет по качеству(рабочую группу по основному оборудованию) | 4 | 2024-04-25 11:00 | 2024-04-25 16:00
Разработка конструкции ¦ Подготовить предварительную спецификацию по наиболее важным и комплектующим с долгими сроками поставки | 0 | 2024-05-06 16:00 | 2024-05-06 16:00
Разработка конструкции ¦Основное оборудование входящее в состав установки подобрано | 2 | 2024-06-14 08:00 | 2024-06-14 10:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Разработка конструкции ¦Выдать спецификацию основного оборудования в заказ | 16 | 2024-05-28 08:00 | 2024-05-29 17:00 | (у)Карташев Константин Валерьевич
Разработка конструкции ¦Компановка установки | 8 | 2024-05-30 08:00 | 2024-05-30 17:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Разработка конструкции ¦Доработка технических решений согласно ТЗ | 8 | 2024-06-07 08:00 | 2024-06-07 17:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Разработка конструкции ¦Доработка функциональной схемы | 16 | 2024-06-10 08:00 | 2024-06-12 09:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Разработка конструкции ¦Внесение изменений в спецификации | 8 | 2024-06-12 09:00 | 2024-06-13 09:00 | Карташев Константин Валерьевич
Разработка конструкции ¦Разработать компоновку на раму с насосной группой, запорной арматурой, компрессором и т.д. для передачи на формирование спецификации и разработку КД | 8 | 2024-06-12 09:00 | 2024-06-13 09:00 | Евсюков Алексей Андреевич
Разработка конструкции ¦Подбор / заказ комплектующих на КПК | 1 | 2024-06-13 09:00 | 2024-06-13 10:00 | Дейко Евгений Юрьевич, Евсюков Алексей Андреевич, Кудинова Ксения Александровна, Проскурин Юрий Николаевич
Разработка конструкции ¦Сформировать и выдать спецификацию по раме с насосной группой для заказа | 16 | 2024-06-17 08:00 | 2024-06-18 17:00 | (у)Карташев Константин Валерьевич, Проскурин Юрий Николаевич
Разработка конструкции ¦Разработать КД на трубную обвязку и систему переключений потока | 32 | 2024-07-02 08:00 | 2024-07-05 17:00 | (у)Карташев Константин Валерьевич
Разработка конструкции ¦Подготовка спецификации с учетом внесенных корректировок | 2 | 2024-07-03 17:00 | 2024-07-04 10:00 | Бутенко Игорь Михайлович, Гончаров Сергей Дмитриевич, Дейко Евгений Юрьевич, Евсюков Алексей Андреевич, Кудинова Ксения Александровна, Львов Сергей Александрович, Проскурин Юрий Николаевич
Разработка конструкции ¦ Актуализация схемы технологической | 8 | 2024-07-22 08:00 | 2024-07-22 17:00 | (у)Карташев Константин Валерьевич
Разработка конструкции ¦Сформировать и выдать спецификацию по трубной обвязке и системы управления и переключения потоком для заказа | 0 | 2024-07-22 17:00 | 2024-07-22 17:00
Разработка конструкции ¦Внесение ТМЦ в 1С. Формирование заказов. | 4 | 2024-08-19 08:00 | 2024-08-19 12:00 | Бутенко Игорь Михайлович, Ворошина Елена Владимировна, Проскурин Юрий Николаевич
Разработка конструкции ¦Отработать текущие ЭД | 16 | 2024-07-22 08:00 | 2024-07-23 17:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Разработка конструкции ¦Расставить КИП по трубной обвязке | 10 | 2024-08-19 08:00 | 2024-08-20 10:00 | (у)Карташев Константин Валерьевич
Разработка конструкции ¦ Добавить КИП в спецификации для заказа, передать в заказ | 12 | 2024-08-20 10:00 | 2024-08-21 15:00 | (у)Карташев Константин Валерьевич
Разработка конструкции ¦Разработать КД на доп оборудование и присоединительно-запорную арматуру | 6 | 2024-08-21 15:00 | 2024-08-22 12:00 | (у)Карташев Константин Валерьевич
Разработка конструкции ¦Сформировать и выдать спецификации на доп.оборудование и присоединительно-запорную арматуру | 48 | 2024-08-13 08:00 | 2024-08-20 17:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Разработка конструкции ¦Проработать перечень дополнительных узлов, КМЧ, итд не вошедших в основные узлы, но требуемых для изготовления | 8 | 2024-08-19 08:00 | 2024-08-19 17:00 | Шацков Алексей Станиславович
Разработка конструкции ¦ Выдать доп.спецификацию на закупку и изготовление деталей | 4 | 2024-09-04 08:00 | 2024-09-04 12:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Разработка конструкции ¦ Подготовить КД по раскрою листовых материалов, сформировать спецификации, передать для заказа | 64 | 2024-09-04 13:00 | 2024-09-16 12:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Разработка конструкции ¦ Перепроверить всю КД для выдачи в производство | 10 | 2024-09-16 13:00 | 2024-09-17 15:00 | Карташев Константин Валерьевич
Разработка конструкции ¦ Сформировать итоговую спецификацию на установку ПУРС | 8 | 2024-09-27 08:00 | 2024-09-27 17:00 | Карташев Константин Валерьевич
Разработка конструкции ¦ Провести совет по качеству (по разработанной концепции и КД) | 4 | 2024-09-16 13:00 | 2024-09-16 17:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Разработка конструкции ¦ Отработка и утверждение всего комплекта документов КД | 12 | 2024-09-17 08:00 | 2024-09-18 12:00 | Ворошина Елена Владимировна
Разработка конструкции ¦Защита КД | 8 | 2024-09-18 13:00 | 2024-09-19 12:00 | Ворошина Елена Владимировна
Разработка конструкции ¦ КД разработано | 8 | 2024-09-11 08:00 | 2024-09-11 17:00 | Дейко Евгений Юрьевич, Евсюков Алексей Андреевич, Кудинова Ксения Александровна
Разработка конструкции ¦ Комплектующие для сборки получены | 4 | 2024-09-12 08:00 | 2024-09-12 12:00 | Евсюков Алексей Андреевич, Проскурин Юрий Николаевич
Разработка конструкции ¦Монтаж плат KPK_USB_HUB_v1.3 | 80 | 2024-09-12 13:00 | 2024-09-26 12:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Разработка конструкции ¦Монтаж плат KPK_AOUT_v1.0 | 16 | 2024-09-17 08:00 | 2024-09-18 17:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Разработка конструкции ¦Монтаж плат KPK_AIN_VOLTAGE_v1.3 | 16 | 2024-09-19 08:00 | 2024-09-20 17:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Разработка конструкции ¦Монтаж плат KPK_DOUT_v1.3 | 2 | 2024-09-23 08:00 | 2024-09-23 10:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Разработка конструкции ¦Сборка / проверка плат / калибровка модулей | 16 | 2024-09-23 10:00 | 2024-09-25 10:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Разработка конструкции ¦ Авторский надзор при изготовлении | 8 | 2024-09-19 08:00 | 2024-09-19 17:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Разработка конструкции ¦Корректировка КД насосной группы по факту изготовления | 8 | 2024-09-20 08:00 | 2024-09-20 17:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Разработка конструкции ¦Доработка рамных элементов по факту сборки установки | 2 | 2024-11-25 08:00 | 2024-11-25 10:00 | Бутенко Игорь Михайлович, Гончаров Сергей Дмитриевич, Дейко Евгений Юрьевич(свои проекты), Евсюков Алексей Андреевич, Метелёв Антон Геннадьевич, Чугунов Дмитрий Викторович
Разработка конструкции ¦Организация изготовления комплектующих, сопровождение комплектующих | 16 | 2024-12-02 08:00 | 2024-12-03 17:00 | Бутенко Игорь Михайлович, Метелёв Антон Геннадьевич
Разработка конструкции ¦Организация сварочных работ, дробеструйных и окраски элементов | 2 | 2024-12-04 08:00 | 2024-12-04 10:00 | Бутенко Игорь Михайлович, Проскурин Юрий Николаевич
Разработка конструкции ¦Корректировка комплектующих по факту сбрки установки | 0 | 2024-12-06 08:00 | 2024-12-06 08:00
Разработка конструкции ¦Слесарные работы по изготовлению деталей рамы | 200 | 2024-09-23 10:00 | 2024-10-28 10:00
Разработка конструкции ¦Сборка рамы и трубной обвязки насос.группы | 8 | 2024-11-06 08:00 | 2024-11-06 17:00 | Шацков Алексей Станиславович
Разработка конструкции ¦Корректировка деталей по факту сборки, доработка, пересборка установки | 8 | 2024-11-07 08:00 | 2024-11-07 17:00 | Шацков Алексей Станиславович
Разработка конструкции ¦Подготовкадоговора ГПХ, сопровождение, оформление, начисление оплаты и выплата ОТ | 8 | 2024-11-08 08:00 | 2024-11-08 17:00 | Шацков Алексей Станиславович
Разработка конструкции ¦ Установка собрана | 8 | 2024-11-11 08:00 | 2024-11-11 17:00 | Шацков Алексей Станиславович
Разработка конструкции ¦ Корректировка КД по факту сборки установки | 8 | 2024-11-12 08:00 | 2024-11-12 17:00 | Шацков Алексей Станиславович
Разработка конструкции ¦ КД готово с учетом корректировок | 200 | 2024-10-28 10:00 | 2024-11-29 11:00
Разработка ШУ¦ Подобрать комплектующие входящие в состав Силового шкафа и АСУ, наполняемость и принцип работы обсудить с ГКИ | 8 | 2024-11-21 08:00 | 2024-11-21 17:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Разработка ШУ¦ Оформить спецификацию для заказа | 20 | 2024-11-22 08:00 | 2024-11-26 12:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Разработка ШУ¦Разработать схемы силовой части ПУРС | 16 | 2024-11-11 08:00 | 2024-11-12 17:00 | Клементьев Михаил Олегович
Разработка ШУ¦Разработать схему АСУ | 14 | 2024-11-13 08:00 | 2024-11-14 15:00 | Клементьев Михаил Олегович
Разработка ШУ¦ Провести совет по качеству (по разработанным схемам) | 16 | 2024-11-14 15:00 | 2024-11-18 15:00 | Клементьев Михаил Олегович
Разработка ШУ¦ Комплектующие получены | 16 | 2024-11-11 08:00 | 2024-11-12 17:00 | Братан Никита Федорович
Разработка ШУ¦Формирование ЭКД материнских плат МПКИ | 14 | 2024-11-15 08:00 | 2024-11-18 15:00 | Братан Никита Федорович
Разработка ШУ¦Подбор компонентов мат. плат МПКИ (6 шт.) | 16 | 2024-11-20 13:00 | 2024-11-22 12:00 | Братан Никита Федорович
Разработка ШУ¦ Формирование ЭКД измерительных плат МПКИ | 3 | 2024-11-26 13:00 | 2024-11-26 16:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Разработка ШУ¦Подбор компонентов изм. плат МПКИ (16 шт.) | 0 | 2024-12-02 08:00 | 2024-12-02 08:00
Разработка ШУ¦Заказ монтажа мат. и изм. плат МПКИ (5 компл.) | 64 | 2024-12-02 08:00 | 2024-12-11 17:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Разработка ШУ¦Монтаж дисплейных плат МПКИ (4 шт.) | 0 | 2024-12-11 17:00 | 2024-12-11 17:00
Разработка ШУ¦ Пусконаладка дисплейных плат МПКИ (4 шт.) | 16 | 2024-08-19 08:00 | 2024-08-23 15:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Разработка ШУ¦Пусконаладка материнских плат МПКИ (5 шт.) | 4 | 2024-09-05 08:00 | 2024-09-05 17:00 | Бутенко Игорь Михайлович, Ворошина Елена Владимировна
Разработка ШУ¦Доработка ПО МПКИ для работы с измерит. платами Lite | 64 | 2024-09-05 08:00 | 2024-09-16 17:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Разработка ШУ¦ Пусконаладка измерит. плат МПКИ (16 шт.) | 64 | 2024-09-17 08:00 | 2024-09-26 17:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Разработка ШУ¦ Сопровождение сборки ШУ силового | 2 | 2024-09-27 08:00 | 2024-09-27 10:00 | Бутенко Игорь Михайлович, Гончаров Сергей Дмитриевич, Дейко Евгений Юрьевич(свои проекты), Львов Сергей Александрович
Разработка ШУ¦Сопровождение сборки АСУ | 240 | 2024-08-26 15:00 | 2024-10-09 15:00
Разработка ШУ¦ ШУ и АСУ собрано | 16 | 2024-10-09 15:00 | 2024-10-11 15:00 | Ростовцев Вадим Александрович
Разработка ПО¦ Сопровождение разработки ПО | 8 | 2024-10-11 15:00 | 2024-10-14 15:00 | Ростовцев Вадим Александрович
Разработка ПО¦Разработка модели стенда и модели настроек стенда | 8 | 2024-10-14 15:00 | 2024-10-15 15:00 | Ростовцев Вадим Александрович
Разработка ПО¦Разработка модели используемых устройств в установке | 8 | 2024-10-15 15:00 | 2024-10-16 15:00 | Ростовцев Вадим Александрович
Разработка ПО¦Разработка мнемосхемы и элементов мнемосхемы | 2 | 2024-10-16 15:00 | 2024-10-16 17:00 | Ростовцев Вадим Александрович
Разработка ПО¦Разработка мнемосхемы | 4 | 2024-10-17 08:00 | 2024-10-17 12:00 | Ростовцев Вадим Александрович
Разработка ПО¦Разработка модели настроек ПО | 8 | 2024-10-17 13:00 | 2024-10-18 12:00 | Ростовцев Вадим Александрович
Разработка ПО¦Разработка мнемосхемы ПО | 16 | 2024-10-18 13:00 | 2024-10-22 12:00 | Ростовцев Вадим Александрович
Разработка ПО¦Разработка модели управления стендом | 32 | 2024-10-22 13:00 | 2024-10-28 12:00 | Ростовцев Вадим Александрович
Разработка ПО¦Разработка основного блока ПО (ядра) | 16 | 2024-10-28 13:00 | 2024-10-30 12:00 | Ростовцев Вадим Александрович
Разработка ПО¦ Доработка формы отчетов | 120 | 2024-10-28 08:00 | 2024-11-15 09:00 | Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович
Разработка ПО¦ Разработка блока сохранения настроек | 96 | 2024-11-15 09:00 | 2024-12-03 09:00 | Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович
Разработка ПО¦ Внутрення проверка ПО | 0 | 2024-12-03 09:00 | 2024-12-03 09:00
Разработка ПО¦ Проверка ПО с привлечением метролога | 240 | 2024-11-04 08:00 | 2024-12-13 17:00 | Биденко Давид Эдуардович
Разработка ПО¦Определение полноты ПО, определение задач по формированию блочной структуры ПО | 30 | 2024-09-06 08:00 | 2024-09-11 15:00 | Биденко Давид Эдуардович
Разработка ПО¦Формирование КД плат МПКИ (варианты Standard и Lite) | 25 | 2024-09-11 15:00 | 2024-09-16 16:00 | Биденко Давид Эдуардович
Разработка ПО¦Разработка Руководства программиста МПКИ | 60 | 2024-09-16 16:00 | 2024-09-26 11:00 | Биденко Давид Эдуардович
Разработка ПО¦Разработка РЭ и паспорта | 56 | 2024-09-27 08:00 | 2024-10-09 15:00 | Биденко Давид Эдуардович
Разработка ПО¦Внесение недостающих номенклатур в 1С | 32 | 2024-10-09 15:00 | 2024-10-15 15:00 | Биденко Давид Эдуардович
Разработка ПО¦ ПО разработано | 40 | 2024-10-15 15:00 | 2024-10-22 15:00 | Биденко Давид Эдуардович
Разработка ПО¦ Отладка ПО на собранной аппаратной части | 32 | 2024-10-22 15:00 | 2024-10-28 15:00 | Биденко Давид Эдуардович
Тестовые испытания¦Определить объем доп.оборудования для тестовых испытани и определить место и условия испытаний | 16 | 2024-10-23 08:00 | 2024-10-24 17:00 | Биденко Давид Эдуардович
Тестовые испытания¦Провести тестовые испытания | 40 | 2024-10-25 08:00 | 2024-10-31 17:00 | Биденко Давид Эдуардович
Тестовые испытания¦Тестовые испытания завершены | 56 | 2024-11-01 08:00 | 2024-11-11 09:00 | Биденко Давид Эдуардович
Тестовые испытания¦Приведение КД в соответствие конструкцией | 56 | 2024-11-11 09:00 | 2024-11-20 09:00 | Биденко Давид Эдуардович
Тестовые испытания¦Корректировка КД по результатам испытаний | 32 | 2024-11-20 09:00 | 2024-11-26 09:00 | Биденко Давид Эдуардович, Евсюков Алексей Андреевич
Тестовые испытания¦Проведение ПНР с МС и производством | 4 | 2024-10-25 08:00 | 2024-10-25 12:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Приемочные испытания¦Подготовить программу приемочных испытаний | 24 | 2024-11-15 08:00 | 2024-11-19 17:00 | Ростовцев Вадим Александрович
Приемочные испытания¦Провести приемочные испытания | 32 | 2024-11-20 08:00 | 2024-11-25 17:00 | Ростовцев Вадим Александрович
Приемочные испытания¦Приемочные испытания проведены | 26 | 2024-11-08 08:00 | 2024-11-13 10:00 | Ворошина Елена Владимировна
Приемочные испытания¦ Установка ПУРС проверена. Принята ОТК | 4 | 2024-11-13 10:00 | 2024-11-13 15:00 | Ворошина Елена Владимировна
Приемочные испытания¦ Акт приемочных испытаний получен | 0 | 2024-11-27 08:00 | 2024-11-27 08:00
Заключительный этап¦ Подготовить материалы для закрытия проекта | 32 | 2024-12-09 08:00 | 2024-12-12 17:00 | Биденко Давид Эдуардович
Заключительный этап¦ Провести совещание по защите закрытия проекта | 24 | 2024-09-04 08:00 | 2024-09-06 17:00 | Дейко Евгений Юрьевич(свои проекты), Евсюков Алексей Андреевич, Проскурин Юрий Николаевич
Заключительный этап¦Подготовка КД к сдаче в архив | 72 | 2024-12-02 08:00 | 2024-12-12 17:00 | Биденко Давид Эдуардович, Евсюков Алексей Андреевич
Заключительный этап¦Сдача КД в архив | 0 | 2024-12-12 08:00 | 2024-12-12 08:00
Заключительный этап¦ Рассчитать итоговые затраты по проекту | 78 | 2024-12-05 08:00 | 2024-12-18 15:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Заключительный этап¦ Проект Завершен | 17 | 2024-12-13 08:00 | 2024-12-17 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ПРОЕКТ ЗАВЕРШЕН 30.12.2024 | 12 | 2024-12-17 09:00 | 2024-12-18 14:00 | Шацков Алексей Станиславович
1. Сопровождение производства по замене тмц | 35.5 | 2024-11-20 09:00 | 2024-11-26 13:30 | Евсюков Алексей Андреевич
1. Сопровождение производства . 2. Подготовка спецификации. | 16 | 2024-12-11 08:00 | 2024-12-12 17:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Доработка установки по замечаниям заказчика¦Разработка стенда для испытаний¦Предоставление необходимых параметров стенда | 0 | 2024-12-13 17:00 | 2024-12-13 17:00
Доработка установки по замечаниям заказчика¦Разработка стенда для испытаний¦Организация закупки необходимого оборудования | 0 | 2024-12-24 08:00 | 2024-12-24 08:00
Доработка установки по замечаниям заказчика¦Разработка стенда для испытаний¦Сборка стенда для проведения испытаний | 0 | 2024-12-24 08:00 | 2024-12-24 08:00
Доработка установки по замечаниям заказчика¦Разработка стенда для испытаний¦Разработка 3D модели, подбор материалов | 8 | 2024-12-18 08:00 | 2024-12-18 17:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка установки по замечаниям заказчика¦Разработка стенда для испытаний¦Разработка КД | 2 | 2024-12-19 08:00 | 2024-12-19 10:00 | Биденко Давид Эдуардович, Гончаров Сергей Дмитриевич, Евсюков Алексей Андреевич, Кудинова Ксения Александровна, Львов Сергей Александрович, Проскурин Юрий Николаевич
Доработка установки по замечаниям заказчика¦Разработка стенда для испытаний¦Внесение номенклатур в 1С | 84 | 2024-12-03 08:00 | 2024-12-17 12:00 | Терехова Елена Николаевна
Доработка установки по замечаниям заказчика¦Разработка стенда для испытаний¦КД выдана | 24 | 2024-12-25 08:00 | 2024-12-27 17:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка установки по замечаниям заказчика¦Разработка стенда для испытаний¦Проведение совета по качеству | 10 | 2025-01-22 08:00 | 2025-01-23 10:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Доработка установки по замечаниям заказчика¦Програмное обеспечение не корректно работает, не корректно работает алгоритм сценария в ПО.¦Подготовка алгоритмов на внедрение в ПО в соответствии с ГОСТ | 0 | 2025-01-23 10:00 | 2025-01-23 10:00
Доработка установки по замечаниям заказчика¦Програмное обеспечение не корректно работает, не корректно работает алгоритм сценария в ПО.¦Внедрение новых алгоритмов поверки (по ГОСТ) в ПО | 0 | 2025-01-23 10:00 | 2025-01-23 10:00
Доработка установки по замечаниям заказчика¦Програмное обеспечение не корректно работает, не корректно работает алгоритм сценария в ПО.¦Модернизация алгоритма задания сценария | 18 | 2024-11-08 08:00 | 2024-11-12 10:00 | Карташев Константин Валерьевич
Доработка установки по замечаниям заказчика¦Програмное обеспечение не корректно работает, не корректно работает алгоритм сценария в ПО.¦Модернизация отчетов | 24 | 2024-11-12 10:00 | 2024-11-15 10:00 | Карташев Константин Валерьевич
Доработка установки по замечаниям заказчика¦Програмное обеспечение не корректно работает, не корректно работает алгоритм сценария в ПО.¦Формирование градуировочных таблиц | 4 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-11 12:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Доработка установки по замечаниям заказчика¦Програмное обеспечение не корректно работает, не корректно работает алгоритм сценария в ПО.¦Проверить формирование сценариев, отчетов, градуировочных таблиц. Внести изменения по результатам проверки | 80 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-31 17:00
Доработка установки по замечаниям заказчика¦Програмное обеспечение не корректно работает, не корректно работает алгоритм сценария в ПО.¦ПО откорректировано | 80 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-18 17:00 | Ефремов Алексей Петрович
Доработка установки по замечаниям заказчика¦Тестовые испытания¦Проработка технических решений по оснастке для тестовых испытаний | 8 | 2025-08-11 13:00 | 2025-08-12 12:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Доработка установки по замечаниям заказчика¦Тестовые испытания¦Определить место и условия испытаний | 4 | 2025-08-12 13:00 | 2025-08-12 17:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Доработка установки по замечаниям заказчика¦Тестовые испытания¦Составить заказ на пермещение | 4 | 2025-08-13 08:00 | 2025-08-13 12:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Доработка установки по замечаниям заказчика¦Приемочные испытания¦Разработка программы приемочных испытаний | 0 | 2025-08-13 12:00 | 2025-08-13 12:00
Доработка установки по замечаниям заказчика¦Проведение испытаний¦Проливка на установке. Проверить установку в сборе.Исправить выявленные замечания | 1 | 2025-08-13 13:00 | 2025-08-13 14:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка установки по замечаниям заказчика¦Проведение испытаний¦Коректировка руководства по эксплуатации | 40 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-08 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Доработка установки по замечаниям заказчика¦Проведение испытаний¦Испытания проведены | 8 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-11 17:00 | Резников Роман Павлович
Доработка установки по замечаниям заказчика¦Получение положительного акта по испытаниям от ОТК¦Сдача установки ОТК | 16 | 2025-11-18 08:00 | 2025-11-19 17:00 | Резников Роман Павлович
Доработка установки по замечаниям заказчика¦Получение положительного акта по испытаниям от ОТК¦Положительный акт по испытаниям получен | 16 | 2025-11-21 08:00 | 2025-11-24 17:00 | Резников Роман Павлович
Доработка установки по замечаниям заказчика¦Заключительный этап¦Провести совещание по закрытию проекта | 8 | 2025-11-26 08:00 | 2025-11-26 17:00 | Резников Роман Павлович
Планирование¦Выпустить распоряжение на планирование | 16 | 2025-11-28 08:00 | 2025-12-01 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Планирование¦Составить план проекта | 0 | 2025-11-28 17:00 | 2025-11-28 17:00
Планирование¦Формирование план-факта проекта | 16 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-02 17:00 | Ефремов Алексей Петрович
Планирование¦Формирование СЗ на получение бюджета | 8 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 17:00 | Ефремов Алексей Петрович
Планирование¦Утвердить ТЗ | 1 | 2025-10-09 08:00 | 2025-10-09 09:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Планирование¦Провести установочное совещание | 10 | 2024-04-02 08:00 | 2024-04-03 10:00
Планирование¦Составить бюджет на проект | 40 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-05 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Планирование¦Корректировка план-факта проекта | 8 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-08 17:00 | Ворошина Елена Владимировна
Планирование¦Формирование СЗ на ЭО | 0 | 2025-12-10 17:00 | 2025-12-10 17:00
Планирование¦Формирование ЭО | 40 | 2025-12-11 08:00 | 2025-12-17 17:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Планирование¦Заключение ЭО получено | 0 | 2025-12-17 17:00 | 2025-12-17 17:00
Планирование¦Провести совещание по защите плана проекта | 2 | 2025-12-02 08:00 | 2025-12-02 10:00 | Дейко Евгений Юрьевич