## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 0 | 2024-09-13 08:00 | 2024-09-13 08:00 | Слепцов Александр Алексеевич | Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8 копия
Руководство проектом¦Формирование отчетов по заработной плате¦Формирование отчетов по заработной плате 1 | 2 | 2024-09-24 08:00 | 2024-09-24 10:00 | Слепцов Александр Алексеевич
Руководство проектом¦Формирование отчетов к ДПИ¦Формирование отчетов к ДПИ 1 | 5 | 2024-09-24 10:00 | 2024-09-24 16:00 | Слепцов Александр Алексеевич
Руководство проектом¦Бухгалтерское сопровождение и оформление документов по ЗП¦Бухгалтерское сопровождение и оформление документов по ЗП 1 | 0.5 | 2024-09-24 16:00 | 2024-09-24 16:30 | Слепцов Александр Алексеевич
Работы по переезду¦Установка систем поддержания температуры в 2-х климат камерах на 8/7¦Подобрать подходящие по обьему установки для охлаждения и нагрева камер | 2 | 2024-09-24 16:30 | 2024-09-25 09:30 | Богуш Елена Владимировна
Работы по переезду¦Установка систем поддержания температуры в 2-х климат камерах на 8/7¦Разработать ТЗ на климатические камеры | 2 | 2024-09-25 09:30 | 2024-09-25 11:30 | Слепцов Александр Алексеевич
Работы по переезду¦Установка систем поддержания температуры в 2-х климат камерах на 8/7¦Разработать ТЗ на систему охлаждения воздуха | 1 | 2024-09-27 08:00 | 2024-09-27 09:00 | Слепцов Александр Алексеевич
Работы по переезду¦Установка систем поддержания температуры в 2-х климат камерах на 8/7¦Согласовать ТЗ на систему охлаждения с исполнителем | 1 | 2024-09-27 09:00 | 2024-09-27 10:00
Работы по переезду¦Установка систем поддержания температуры в 2-х климат камерах на 8/7¦Согласовать договор на поставку и монтаж системы охлаждения воздуха | 0 | 2024-09-27 10:00 | 2024-09-27 10:00
Работы по переезду¦Установка систем поддержания температуры в 2-х климат камерах на 8/7¦Заказать отопители для новых камер в кол-ве 9 шт. | 1 | 2024-08-29 09:00 | 2024-08-29 10:00 | Слепцов Александр Алексеевич
Работы по переезду¦Установка систем поддержания температуры в 2-х климат камерах на 8/7¦Помещения для климатических камер готово | 0.5 | 2024-09-27 10:00 | 2024-09-27 10:30 | Слепцов Александр Алексеевич
Работы по переезду¦Установка систем поддержания температуры в 2-х климат камерах на 8/7¦Помещение для климатических камер принято службой качества | 0.5 | 2024-09-27 10:00 | 2024-09-27 10:30 | Слепцов Александр Алексеевич
Работы по переезду¦Установка систем поддержания температуры в 2-х климат камерах на 8/7¦Монтаж новых воздухоохладителей 2 шт. в климат камерах | 0.5 | 2024-09-27 10:00 | 2024-09-27 10:30 | Слепцов Александр Алексеевич
Работы по переезду¦Установка систем поддержания температуры в 2-х климат камерах на 8/7¦Установить отопители в климат камерах | 0.5 | 2024-09-27 10:00 | 2024-09-27 10:30 | Слепцов Александр Алексеевич
Работы по переезду¦Установка систем поддержания температуры в 2-х климат камерах на 8/7¦Сделать расключение проводки отопителей и воздухоохладителей | 0.5 | 2024-09-04 08:00 | 2024-09-04 08:30 | Слепцов Александр Алексеевич
Работы по переезду¦Установка систем поддержания температуры в 2-х климат камерах на 8/7¦Проверить выходы на режим и поддержание температуры КК | 2 | 2024-10-30 09:00 | 2024-10-30 11:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Работы по переезду¦Установка систем поддержания температуры в 2-х климат камерах на 8/7¦Система поддержания температуры установлена, функционирует в ручном режиме | 54 | 2024-10-08 14:00 | 2024-11-05 17:00 | Слепцов Александр Алексеевич
Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Разработать спецификацию на доработку АСУ ПСИ на 4 камеры | 16 | 2024-11-06 08:00 | 2024-11-07 17:00 | Слепцов Александр Алексеевич
Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Разработать электрическую схему подключения стенда АСУ ПСИ | 16 | 2024-11-08 08:00 | 2024-11-11 17:00 | Слепцов Александр Алексеевич
Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Проработать спецификацию по стоимости для заказа материалов | 16 | 2024-11-12 08:00 | 2024-11-15 17:00 | Слепцов Александр Алексеевич
Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Подготовить заказ на закупаемые материалы | 24 | 2024-12-04 08:00 | 2024-12-06 17:00 | Слепцов Александр Алексеевич
Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Заказать материалы | 4 | 2024-12-16 08:00 | 2024-12-16 12:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Спланировать блок по изготовлению МПКИ (26 шт.) | 0 | 2025-10-30 17:00 | 2025-10-30 17:00 | Гриппа Георгий Александрович
Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Заказать печатные платы МПКИ | 8 | 2025-10-30 08:00 | 2025-10-30 17:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Сформировать КД на МПКИ вариант "Lite" для монтажа плат | 48 | 2025-02-28 13:00 | 2025-03-10 13:00 | Подрядчик
Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Сформировать заявки на компоненты материнских плат МПКИ | 16 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-27 17:00 | Гриппа Георгий Александрович
Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Сформировать заявки на компоненты измерительных плат МПКИ | 8 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 17:00 | Гриппа Георгий Александрович
Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Отработать заявки на закупку матириалов и комплектующих по проекту¦Отработать заявки на закупку материалов и комплектующих по проекту 1 | 16 | 2025-05-27 08:00 | 2025-05-28 17:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Отработать заявки на закупку матириалов и комплектующих по проекту¦Печатные платы МПКИ получены | 0 | 2025-05-28 17:00 | 2025-05-28 17:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Отработать заявки на закупку матириалов и комплектующих по проекту¦Компоненты МПКИ получены | 60 | 2024-10-02 08:00 | 2024-10-22 12:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Отработать заявки на закупку матириалов и комплектующих по проекту¦Передать печ. Платы и компоненты в монтажный участок | 24 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-20 08:00 | Черкезян Андрей Павлович
Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Отработать заявки на закупку матириалов и комплектующих по проекту¦Монтаж материнских плат МПКИ | 27.5 | 2024-10-22 13:00 | 2024-11-06 11:00 | Кулешова Наталья Станиславовна
Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Отработать заявки на закупку матириалов и комплектующих по проекту¦Мойка материнских плат МПКИ | 2 | 2024-11-06 11:00 | 2024-11-06 14:00 | Слепцов Александр Алексеевич
Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Отработать заявки на закупку матириалов и комплектующих по проекту¦Мойка измерительных плат МПКИ | 4 | 2024-11-06 14:00 | 2024-11-07 09:00 | Кулешова Наталья Станиславовна
Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Отработать заявки на закупку матириалов и комплектующих по проекту¦Платы МПКИ смонтированы | 8 | 2024-12-02 08:00 | 2024-12-02 17:00 | Ростовцев Вадим Александрович
Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Отработать заявки на закупку матириалов и комплектующих по проекту¦Пуско-наладочные работы по материнским платам (26 шт.) | 4 | 2024-12-03 08:00 | 2024-12-03 12:00 | Ростовцев Вадим Александрович
Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Отработать заявки на закупку матириалов и комплектующих по проекту¦Пуско-наладочные работы по измерительным платам (78 шт.) | 8 | 2024-12-03 13:00 | 2024-12-04 12:00 | Ростовцев Вадим Александрович
Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Отработать заявки на закупку матириалов и комплектующих по проекту¦Сборка МПКИ (26 шт.) | 4 | 2024-12-04 13:00 | 2024-12-04 17:00 | Ростовцев Вадим Александрович
Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Отработать заявки на закупку матириалов и комплектующих по проекту¦Калибровка МПКИ (26 шт.) | 4 | 2024-12-05 08:00 | 2024-12-05 12:00 | Ростовцев Вадим Александрович
Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Отработать заявки на закупку матириалов и комплектующих по проекту¦МПКИ для установки в стенд готовы | 8 | 2024-11-25 08:00 | 2024-11-25 17:00 | Дмитрук Оксана Александровна, Донцова Анна Егоровна, Ершова Ирина Лаврентьевна
Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Отработать заявки на закупку матириалов и комплектующих по проекту¦Сформировать заказ на КПК-4 AIN (5 каналов) для вспомогательных шкафов управления АСУ ПСИ | 0 | 2024-12-26 08:00 | 2024-12-26 08:00 | Ростовцев Вадим Александрович
Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Отработать заявки на закупку матириалов и комплектующих по проекту¦Получить материалы для КПК-4 AIN (5 каналов) по приходу со склада | 0 | 2024-12-26 17:00 | 2024-12-26 17:00 | Ростовцев Вадим Александрович
Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Отработать заявки на закупку матириалов и комплектующих по проекту¦Изготовить КПК-4 AIN (5 каналов) в кол-ве 16 шт. | 2 | 2024-12-26 15:00 | 2024-12-26 17:00 | Ростовцев Вадим Александрович
Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Отработать заявки на закупку матириалов и комплектующих по проекту¦Выдача материалов на изготовление стенда управления АСУ ПСИ | 88 | 2024-12-27 08:00 | 2025-01-28 17:00 | Пуличев Евгений Викторович
Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Отработать заявки на закупку матириалов и комплектующих по проекту¦Проверить выдачу заказа на внутреннее потребление | 5 | 2025-01-21 08:00 | 2025-01-21 14:00 | Соломаха Елена Валентиновна
Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Отработать заявки на закупку матириалов и комплектующих по проекту¦Заказать материалы для рабочих мест управления стендами АСУ ПСИ (ПК и комплектующие к ним, ИБП для шкафов управления) | 5 | 2025-01-21 08:00 | 2025-01-21 14:00 | Соломаха Елена Валентиновна
Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Отработать заявки на закупку матириалов и комплектующих по проекту¦Подготовить заказ на кабели и др. элементы подключения АСУ ПСИ | 0 | 2025-01-21 10:00 | 2025-01-21 10:00 | Ростовцев Вадим Александрович
Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Отработать заявки на закупку матириалов и комплектующих по проекту¦Материалы на рабочие места на складе | 48 | 2025-01-21 10:00 | 2025-01-29 10:00 | Ростовцев Вадим Александрович
Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Отработать заявки на закупку матириалов и комплектующих по проекту¦Разработать принципиальную электрическую схему АСУ ПСИ (сопровождение и проверка) | 48 | 2025-02-04 10:00 | 2025-02-18 17:00 | Ростовцев Вадим Александрович
Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Отработать заявки на закупку матириалов и комплектующих по проекту¦Обеспечить 2мя рабочими местами новые климаткамеры | 32 | 2025-02-19 08:00 | 2025-02-24 17:00 | Ростовцев Вадим Александрович
Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Отработать заявки на закупку матириалов и комплектующих по проекту¦Собрать главный шкафы управления АСУ ПСИ 4 шт. | 64 | 2025-02-25 08:00 | 2025-03-07 17:00 | Ростовцев Вадим Александрович
Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Отработать заявки на закупку матириалов и комплектующих по проекту¦Собрать вспомогательные шкафы АСУ в кол-ве 8 единиц | 0 | 2025-02-28 17:00 | 2025-02-28 17:00 | Ростовцев Вадим Александрович
Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Отработать заявки на закупку матириалов и комплектующих по проекту¦Провести инструктаж шкафов управления и дополнительных шкафов | 4 | 2024-11-22 11:00 | 2024-11-22 16:00 | Шацков Алексей Станиславович
Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Отработать заявки на закупку матириалов и комплектующих по проекту¦Подобрать опоры для наружных шкафов стенда ПСИ | 4 | 2024-12-27 13:00 | 2024-12-27 17:00 | Шацков Алексей Станиславович
Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Отработать заявки на закупку матириалов и комплектующих по проекту¦Определить точки подвода питания для вибростендов | 96 | 2024-12-23 08:00 | 2025-01-24 17:00 | Шацков Алексей Станиславович
Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Отработать заявки на закупку матириалов и комплектующих по проекту¦Подключение вспомогательных шкафов и основного шкафа управления к климатической камере (сопровождение) | 8 | 2025-01-17 08:00 | 2025-01-17 17:00 | Кургин Федор Владимирович
Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Отработать заявки на закупку матириалов и комплектующих по проекту¦Подключение вспомогательных шкафов и основного шкафа управления к климатической камере | 4 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 12:00 | Ракитин Вячеслав Михайлович
Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Отработать заявки на закупку матириалов и комплектующих по проекту¦Монтаж 4 плат Bluetooth для стенда | 8 | 2025-02-04 08:00 | 2025-02-04 17:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Отработать заявки на закупку матириалов и комплектующих по проекту¦Подключить ПК управления шкафами АСУ ПСИ | 40 | 2025-02-28 08:00 | 2025-03-06 17:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Отработать заявки на закупку матириалов и комплектующих по проекту¦Настройка параметров работоспособности программы (ПНР) | 0 | 2025-03-17 17:00 | 2025-03-17 17:00 | Слепцов Александр Алексеевич
Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Отработать заявки на закупку матириалов и комплектующих по проекту¦Подключение тележек и шкафов климат. камеры стенда ПСИ | 64 | 2025-01-13 08:00 | 2025-02-14 17:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Отработать заявки на закупку матириалов и комплектующих по проекту¦Настройка ПО стенда АСУ ПСИ (пусконаладка) | 8 | 2025-03-26 08:00 | 2025-03-26 17:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Отработать заявки на закупку матириалов и комплектующих по проекту¦Климат камеры функционируют в автоматическом режиме | 234 | 2025-02-07 15:00 | 2025-03-14 17:00 | Двораковский Альберт Олегович
Работы по переезду¦Переезд вибростендов¦Проверка подготовки места под подключение вибростендов | 120 | 2025-02-14 08:00 | 2025-03-17 17:00 | Двораковский Альберт Олегович
Работы по переезду¦Переезд вибростендов¦Демонтаж вибростендов | 1.5 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-07 09:30 | Бутенко Игорь Михайлович
Работы по переезду¦Переезд вибростендов¦Демонтаж рабочего места управления вибростендами | 2 | 2025-04-07 09:30 | 2025-04-07 11:30 | Бутенко Игорь Михайлович
Работы по переезду¦Переезд вибростендов¦Монтаж вибростендов и рабочего места в здании 8/7 | 1 | 2025-04-07 11:30 | 2025-04-07 13:30 | Бутенко Игорь Михайлович
Работы по переезду¦Переезд вибростендов¦Подключение рабочего места управления вибростендами | 20 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-07 12:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Работы по переезду¦Переезд вибростендов¦Стенды функционируют в штатном режиме | 91 | 2025-05-05 08:00 | 2025-07-16 17:00 | Мацнев Павел Юсупджонович
Работы по переезду¦Переезд камеры проверки герметичности¦Проверка подготовки места под подключение компрессоров | 8 | 2025-05-14 08:00 | 2025-05-14 17:00 | Шацков Алексей Станиславович
Работы по переезду¦Переезд камеры проверки герметичности¦Демонтаж компрессоров | 16 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-03 17:00 | Горбатенко Сергей Александрович
Работы по переезду¦Переезд камеры проверки герметичности¦Монтаж компрессоров в здании 8/7 | 96 | 2025-06-16 08:00 | 2025-08-18 17:00 | Бутенко Игорь Михайлович, Шацков Алексей Станиславович
Работы по переезду¦Переезд камеры проверки герметичности¦Компрессора подключены, функционируют | 184 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-31 17:00 | Мальцев Дмитрий Алексеевич
Работы по переезду¦Переезд рабочих мест¦Отключение и сборка оборудования и мебели | 188 | 2025-06-17 08:00 | 2025-08-18 17:00 | Песоцкий Олег Владимирович
Работы по переезду¦Переезд рабочих мест¦Перевозка на здание 8/7 | 4 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 12:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Работы по переезду¦Переезд рабочих мест¦Подключение и установка мебели | 1 | 2025-06-18 08:00 | 2025-06-18 09:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Работы по переезду¦Переезд рабочих мест¦Организация рабочих мест согласно принципам 5С | 28 | 2025-06-18 09:00 | 2025-06-23 14:00 | Мацнев Павел Юсупджонович
Работы по переезду¦Переезд рабочих мест¦Рабочие места установлены, подключены к комуникациям, ПСИ осуществляется в новом здании 8/7-8/8 | 28 | 2025-06-19 09:00 | 2025-06-26 09:00 | Верещак Сергей Николаевич
Работы по переезду¦Перемещение старых климаткамер в здание 8/7¦Проверка подготовки мест установки АСУ ПСИ и рабочих мест | 18 | 2025-06-20 09:00 | 2025-06-26 10:48 | Гриппа Георгий Александрович
Работы по переезду¦Перемещение старых климаткамер в здание 8/7¦Демонтаж системы поддержания температуры камеры №1 и №2 | 36 | 2025-06-24 11:00 | 2025-06-30 16:00 | Мацнев Павел Юсупджонович
Работы по переезду¦Перемещение старых климаткамер в здание 8/7¦Монтаж системы поддержания температуры в новых каммерах в 8/7 | 0 | 2025-06-30 16:00 | 2025-06-30 16:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Работы по переезду¦Перемещение старых климаткамер в здание 8/7¦Проверка работоспособности системы охлаждения камер в ручном режиме | 2 | 2025-08-19 08:00 | 2025-08-19 10:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Работы по переезду¦Перемещение старых климаткамер в здание 8/7¦Подключение АСУ ПСИ климаткамер №2 и №3 | 4.8 | 2025-08-19 10:00 | 2025-08-19 15:48 | Коробка Илья Андреевич, Линиченко Павел Альбертович
Работы по переезду¦Перемещение старых климаткамер в здание 8/7¦Камеры №2 и №3 функционируют в штатном режиме | 12 | 2025-08-20 10:00 | 2025-08-21 17:00 | Коробка Илья Андреевич, Линиченко Павел Альбертович
Пусконаладка 2-климат. камер (номер 1 и номер 3)¦Заказать комплектующие для камер (ТЭНы 8 шт., стеллаж 1 шт, 2 ПК с ИБП и мониторами) | 0 | 2025-08-22 10:00 | 2025-08-22 10:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Пусконаладка 2-климат. камер (номер 1 и номер 3)¦Завести договоры на закупку комплектующих | 48 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-09 17:00 | Верба Григорий Юрьевич, Коробка Илья Андреевич, Кулишенко Михаил Евгеньевич, Линиченко Павел Альбертович, Суздальцев Вадим Сергеевич
Пусконаладка 2-климат. камер (номер 1 и номер 3)¦Закупить ТМЦ (ТЭНы+стеллаж) | 4 | 2025-05-30 09:00 | 2025-05-30 14:00 | Гриппа Георгий Александрович
Пусконаладка 2-климат. камер (номер 1 и номер 3)¦Получить комплектующие и выдать на сборку | 4 | 2025-05-30 14:00 | 2025-06-02 09:00 | Гриппа Георгий Александрович
Пусконаладка 2-климат. камер (номер 1 и номер 3)¦Провести пусконаладку камеры №1 | 18 | 2025-06-10 08:00 | 2025-06-25 17:00 | Гайбарян Юлия Игоревна
Пусконаладка 2-климат. камер (номер 1 и номер 3)¦Провести совет по качеству | 0 | 2025-07-01 11:00 | 2025-07-01 11:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Пусконаладка 2-климат. камер (номер 1 и номер 3)¦Климатические камеры функционируют в автоматическом режиме | 2 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 10:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Пусконаладка 2-климат. камер (номер 1 и номер 3)¦Завершающий этап¦ Подготовить презентацию по завершению проекта | 16 | 2025-07-14 10:00 | 2025-07-16 10:00 | Подрядчик
Пусконаладка 2-климат. камер (номер 1 и номер 3)¦Завершающий этап¦Провести предзащиту на уровне заказчика и куратора | 32 | 2025-07-16 10:00 | 2025-07-22 10:00 | Подрядчик
Пусконаладка 2-климат. камер (номер 1 и номер 3)¦Завершающий этап¦Доработать презентацию | 2 | 2025-07-22 10:00 | 2025-07-22 12:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Пусконаладка 2-климат. камер (номер 1 и номер 3)¦Завершающий этап¦Провести защиту проекта | 8 | 2025-07-22 10:00 | 2025-07-23 10:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Пусконаладка 2-климат. камер (номер 1 и номер 3)¦Завершающий этап¦Сдать проект в архив | 0 | 2025-07-23 10:00 | 2025-07-23 10:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Пусконаладка 2-климат. камер (номер 1 и номер 3)¦Завершающий этап¦ Проект завершен | 4 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-01 12:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 3 | 2025-08-22 08:00 | 2025-08-22 14:30 | Дмитрук Оксана Александровна
Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 3 | 2025-08-22 08:00 | 2025-08-22 11:00 | Ершова Ирина Лаврентьевна
Формирование отчетов по заработной плате¦Формирование отчетов по заработной плате 1 | 2 | 2025-08-26 08:00 | 2025-08-26 10:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Подготовка отчетов к стратегическому совещанию с ПСД¦Подготовка отчетов к стратегическому совещанию с ПСД | 136.5933 | 2025-10-09 08:00 | 2025-11-18 17:00 | Мальцев Дмитрий Алексеевич, Песоцкий Олег Владимирович
1. ОКР с "Газпром трансгаз Москва"¦Подготовительный этап¦Выпустить распоряжение | 1 | 2025-11-19 08:00 | 2025-11-19 09:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
1. ОКР с "Газпром трансгаз Москва"¦Подготовительный этап¦Составить план проекта | 0 | 2025-11-19 09:00 | 2025-11-19 09:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
1. ОКР с "Газпром трансгаз Москва"¦Подготовительный этап¦Оформить бюджет проекта | 4 | 2025-11-19 09:00 | 2025-11-19 14:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
1. ОКР с "Газпром трансгаз Москва"¦Подготовительный этап¦Формирование бюджета проекта + внесение данных по проекту в УПП | 1 | 2025-11-19 14:00 | 2025-11-19 15:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
1. ОКР с "Газпром трансгаз Москва"¦Подготовительный этап¦Защитить проект | 2 | 2025-11-19 15:00 | 2025-11-19 17:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
1. ОКР с "Газпром трансгаз Москва"¦Подготовительный этап¦Приказ утвержден | 1 | 2025-11-20 08:00 | 2025-11-20 09:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
1. ОКР с "Газпром трансгаз Москва"¦Подготовительный этап¦Проект запущен | 4 | 2025-11-20 09:00 | 2025-11-20 14:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
1. ОКР с "Газпром трансгаз Москва"¦Подготовительный этап (подача заявки)¦Направить письмо в ООО "Газпром трансгаз Москва" о готовности провести НИОКР (приложить краткое описание разработки) | 0 | 2025-11-20 14:00 | 2025-11-20 14:00 | Арсуноев Михаил Магомедович