## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы
Аналитика за январь¦Итоговая аналитика¦Сделать графики, провести аналитику и выводы, подготовить презентацию | 0 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 08:00 |  | Организация аналитического центра на базе СР
Аналитика за январь¦Итоговая аналитика¦Итоговая аналитика проведена | 1 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 09:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Аналитика за февраль¦ Анализ тендеров¦ Проведение анализа тендеров, проведение аналитики | 16 | 2025-02-17 09:00 | 2025-02-19 09:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Аналитика за февраль¦ Анализ конкурентов¦ Проведение анализа конкурентов, поиск новых продуктов | 3 | 2025-02-19 09:00 | 2025-02-19 12:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Аналитика за март¦Разработка программы для подсчёта поверок с помощью ИИ¦Разработать программу для подсчёта первичных/периодических поверок с помощью ИИ | 1 | 2025-02-19 13:00 | 2025-02-19 14:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Аналитика за март¦Разработка программы для подсчёта поверок с помощью ИИ¦Протестировать программу | 1 | 2025-02-19 14:00 | 2025-02-19 15:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Аналитика за март¦Разработка программы для подсчёта поверок с помощью ИИ¦Добавить возможность добавления нескольких файлов за раз и счётчик общего числа поверок по всем файлам | 16 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-11 17:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Аналитика за март¦Разработка программы для подсчёта поверок с помощью ИИ¦Программа готова, подписать акт внедрения. | 24 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-14 17:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Аналитика за март¦Разработка программы для подсчёта поверок с помощью ИИ¦Акт внедрения подписан, задача выполнена | 24 | 2025-02-14 08:00 | 2025-02-18 17:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Аналитика за май¦ Выгрузка данных с ФГИС "Аршин" за май¦Подсчитать с помощью ИИ кол-во первичных/периодических поверок и внести в таблицу | 8 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-19 12:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Аналитика за май¦ Выгрузка бытовых СГ за 23-24 г.¦ Выгрузить поверки по всем производителям (бытовые СГ) | 24 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-14 17:00 | Соломичева Светлана Викторовна
Аналитика оборота компаний за предыдущий год¦Выгрузить из интернета оборот компаний конкурентов за предыдущий год | 40 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-21 17:00 | Кондратюк Михаела Борисовна
Аналитика оборота компаний за предыдущий год¦Внести в таблицы полученные данные,сделать анализ,составить презентацию | 16 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-25 17:00 | Соломичева Светлана Викторовна
Аналитика оборота компаний за предыдущий год¦Презентация проведена | 0 | 2025-02-25 08:00 | 2025-02-25 08:00
Аналитика за июль¦ Итоговая аналитика¦Совет по качеству | 24 | 2025-03-14 08:00 | 2025-03-18 17:00 | Соломичева Светлана Викторовна
Итоговая аналитика за год¦Провести анализ по прошлым месяцам на основе данных ФГИС Аршин, анализа тендеров, анализа конкурентов | 40 | 2025-03-19 08:00 | 2025-03-25 17:00 | Кондратюк Михаела Борисовна
Итоговая аналитика за год¦Подготовить презентацую, сделать графики, провести аналитику и выводы | 24 | 2025-04-22 08:00 | 2025-04-25 17:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Закрытие проекта¦ Составить план-фактный анализ проекта | 5 | 2025-04-25 08:00 | 2025-04-25 14:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Закрытие проекта¦ Подготовить отчет по закрытию проекта | 8 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 17:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Закрытие проекта¦ Защита проекта | 1 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 09:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Проект завершен | 0 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 08:00
Руководство проектом¦Предварительное планирование проекта¦Распланировать проект | 1 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 09:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Руководство проектом¦Предварительное планирование проекта¦План проекта составлен | 8 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 17:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Руководство проектом¦Предварительное планирование проекта¦Согласовать плана проекта | 16 | 2025-05-20 08:00 | 2025-05-21 17:00 | Соломичева Светлана Викторовна
Руководство проектом¦Предварительное планирование проекта¦План проекта согласован | 16 | 2025-05-22 08:00 | 2025-05-23 17:00 | Соломичева Светлана Викторовна
Руководство проектом¦Предварительное планирование проекта¦Окончательное планирование проекта | 0 | 2025-05-23 17:00 | 2025-05-23 17:00 | Соломичева Светлана Викторовна
Руководство проектом¦Предварительное планирование проекта¦Планирование завершено | 1 | 2025-08-28 08:00 | 2025-08-28 09:00
Руководство проектом¦Предварительное планирование проекта¦Рассчитать ДДС | 16 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-02 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Руководство проектом¦Предварительное планирование проекта¦ДДС рассчитан | 24 | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-05 17:00 | Соломичева Светлана Викторовна
Руководство проектом¦Предварительное планирование проекта¦Расчитать бюджета проекта | 8 | 2025-12-22 08:00 | 2025-12-22 17:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Руководство проектом¦Предварительное планирование проекта¦Бюджет расчитан | 16 | 2025-12-23 08:00 | 2025-12-24 17:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Руководство проектом¦Предварительное планирование проекта¦ Написать с/з на фин.дир. На расчет ЭЭ | 8 | 2025-12-25 08:00 | 2025-12-25 17:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Руководство проектом¦Предварительное планирование проекта¦Рассчитать ЭЭ | 0 | 2025-12-25 17:00 | 2025-12-25 17:00