## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы
Бюджет и экономическая эффективность получены | 0 | 2025-01-13 09:00 | 2025-01-13 09:00 |  | Организация продаж ГД Тамбей
Экспертный анализ проектным офисом | 2.4 | 2025-01-13 09:00 | 2025-01-13 11:24 | Елеева Анна Васильевна
Экспертный анализ проектным офисом проведен | 0 | 2025-01-13 11:24 | 2025-01-13 11:24 | Елеева Анна Васильевна
Подготовить презентацию к защите на уровне куратора | 2.4 | 2025-01-13 11:24 | 2025-01-13 14:48 | Елеева Анна Васильевна
Презентация подготовлена | 0 | 2025-01-13 14:48 | 2025-01-13 14:48 | Елеева Анна Васильевна
Защита проекта на уровне куратора | 8 | 2025-01-13 14:48 | 2025-01-14 14:48 | Елеева Анна Васильевна
Проект защищён | 7 | 2025-01-14 14:48 | 2025-01-15 13:48 | Елеева Анна Васильевна
Подписать приказ о запуске проекта | 8 | 2025-01-15 13:48 | 2025-01-16 13:48 | Елеева Анна Васильевна
Приказ подписан и зарегистрирован | 8 | 2025-01-16 13:48 | 2025-01-17 13:48 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0 | 2025-01-17 13:48 | 2025-01-17 13:48 | Елеева Анна Васильевна
Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта | 3 | 2025-01-17 13:48 | 2025-01-17 16:48 | Соловьева Екатерина Николаевна
Формирование отчетов по З\П¦Формирование отчетов по З\П | 3 | 2025-01-17 16:48 | 2025-01-20 10:48 | Сысоева Ирина Леонидовна
Подготовка к ДПИ¦Подготовка к ДПИ | 0 | 2025-01-20 10:48 | 2025-01-20 10:48 | Елеева Анна Васильевна
Центральное подразделение¦Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 3 | 2025-01-20 10:48 | 2025-01-20 14:48 | Елеева Анна Васильевна
Центральное подразделение¦Звонок совершен | 0 | 2025-01-20 14:48 | 2025-01-20 14:48 | Елеева Анна Васильевна
Центральное подразделение¦Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве | 2.4 | 2025-01-20 14:48 | 2025-01-21 08:12 | Елеева Анна Васильевна
Центральное подразделение¦Обратная связь получена | 0 | 2025-01-21 08:12 | 2025-01-21 08:12 | Елеева Анна Васильевна
Центральное подразделение¦Получение информации с какими инжиниринговыми и проектными компаниями работают | 2.4 | 2025-01-30 08:12 | 2025-01-30 10:36 | Елеева Анна Васильевна
Центральное подразделение¦Информация получена | 0 | 2025-01-30 10:36 | 2025-01-30 10:36 | Елеева Анна Васильевна
Центральное подразделение¦Внесение данных в проект для проработки инжиниринга и проектировщиков | 3.4 | 2025-01-30 10:36 | 2025-01-30 15:00 | Елеева Анна Васильевна
Центральное подразделение¦Информация внесена | 0 | 2025-01-30 15:00 | 2025-01-30 15:00 | Елеева Анна Васильевна
Центральное подразделение¦Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025 год | 0.5 | 2025-01-30 15:00 | 2025-01-30 15:30 | Елеева Анна Васильевна
Центральное подразделение¦Анализ полученных перспектив | 0.5 | 2025-02-04 09:00 | 2025-02-04 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Центральное подразделение¦Принятие решения о необходимости выезда | 1 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-03 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Центральное подразделение¦Решение принято | 0.5 | 2025-03-03 09:00 | 2025-03-03 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Звонок ЛПР с целью организации встречи | 8 | 2025-01-30 15:00 | 2025-01-31 15:00 | Елеева Анна Васильевна
Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Согласование даты встречи | 0 | 2025-01-31 15:00 | 2025-01-31 15:00 | Елеева Анна Васильевна
Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Встреча согласована | 16.6667 | 2025-02-10 15:00 | 2025-02-12 15:40 | Елеева Анна Васильевна
Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Подготовка целей на командировку | 0 | 2025-02-12 15:40 | 2025-02-12 15:40 | Елеева Анна Васильевна
Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Цели подготовлены | 40 | 2025-02-12 15:40 | 2025-02-19 15:40 | Елеева Анна Васильевна
Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Защита целей | 0 | 2025-02-19 15:40 | 2025-02-19 15:40 | Елеева Анна Васильевна
Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Цели защищены | 8 | 2025-02-19 15:40 | 2025-02-20 15:40 | Елеева Анна Васильевна
Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Подготовка служебного задания на командировку | 0 | 2025-02-20 15:40 | 2025-02-20 15:40 | Елеева Анна Васильевна
Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Служебное задание подготовлено | 8 | 2025-02-20 15:40 | 2025-02-21 15:40 | Елеева Анна Васильевна
Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Выезд в регион | 54.6667 | 2025-02-21 15:40 | 2025-03-04 15:40 | Елеева Анна Васильевна
Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Проведение встреч в регионе | 1 | 2025-03-04 15:40 | 2025-03-04 16:40 | Елеева Анна Васильевна
Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Встречи проведены | 0 | 2025-03-04 16:40 | 2025-03-04 16:40 | Елеева Анна Васильевна
Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Возвращение с региона | 1 | 2025-02-11 16:40 | 2025-02-12 08:40 | Елеева Анна Васильевна
Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Подготовка отчета по результатам встречи | 40 | 2025-02-11 16:40 | 2025-02-18 16:40 | Елеева Анна Васильевна
Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Отчет подготовлен | 0 | 2025-02-12 08:40 | 2025-02-12 08:40 | Елеева Анна Васильевна
Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | 2025-02-12 08:40 | 2025-02-13 08:40 | Елеева Анна Васильевна
Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Отчет защищен | 0 | 2025-02-13 08:40 | 2025-02-13 08:40 | Елеева Анна Васильевна
Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Внесение плана работ в проект | 1 | 2025-02-13 08:40 | 2025-02-13 09:40 | Елеева Анна Васильевна
Центральное подразделение¦Выезд в регион¦План работ внесен | 0 | 2025-02-13 09:40 | 2025-02-13 09:40 | Елеева Анна Васильевна
Центральное подразделение¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности | 2 | 2025-02-13 09:40 | 2025-02-13 11:40 | Елеева Анна Васильевна
Центральное подразделение¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (БПТГ 3 шт) сз4098Заказ 1 БПТГ Ду 500-4шт, Ду 150-2 шт¦Запуск ОЛ на просчет | 0 | 2025-02-13 11:40 | 2025-02-13 11:40 | Елеева Анна Васильевна
Центральное подразделение¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (БПТГ 3 шт) сз4098Заказ 1 БПТГ Ду 500-4шт, Ду 150-2 шт¦ОЛ запущены | 8 | 2025-02-20 11:40 | 2025-02-21 12:00 | Елеева Анна Васильевна
Центральное подразделение¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (БПТГ 3 шт) сз4098Заказ 1 БПТГ Ду 500-4шт, Ду 150-2 шт¦Контроль Расчета ОЛ | 12 | 2025-02-21 13:00 | 2025-02-24 17:00 | Елеева Анна Васильевна
Центральное подразделение¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (БПТГ 3 шт) сз4098Заказ 1 БПТГ Ду 500-4шт, Ду 150-2 шт¦Подготовка ТКП | 0 | 2025-02-24 17:00 | 2025-02-24 17:00 | Елеева Анна Васильевна
Центральное подразделение¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (БПТГ 3 шт) сз4098Заказ 1 БПТГ Ду 500-4шт, Ду 150-2 шт¦Отправка коммерческого предложения | 8 | 2025-02-25 08:00 | 2025-02-25 17:00 | Елеева Анна Васильевна
Центральное подразделение¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (БПТГ 3 шт) сз4098Заказ 1 БПТГ Ду 500-4шт, Ду 150-2 шт¦Звонок по отправленому ТКП получение информации по закуке | 16 | 2025-02-26 08:00 | 2025-02-27 17:00 | Елеева Анна Васильевна
Центральное подразделение¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (БПТГ 3 шт) сз4098Заказ 1 БПТГ Ду 500-4шт, Ду 150-2 шт¦Звонок совершен , информация получена | 0 | 2025-02-27 17:00 | 2025-02-27 17:00 | Елеева Анна Васильевна
Центральное подразделение¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (БПТГ 3 шт) сз4098Заказ 1 БПТГ Ду 500-4шт, Ду 150-2 шт¦Контроль сроков закупки. Получение обратной связи.¦Контроль сроков закупки. Получение обратной связи. 1 | 8 | 2025-02-28 08:00 | 2025-02-28 17:00 | Елеева Анна Васильевна
Центральное подразделение¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (БПТГ 3 шт) сз4098Заказ 1 БПТГ Ду 500-4шт, Ду 150-2 шт¦Контроль сроков закупки. Получение обратной связи.¦Контроль сроков закупки. Звонок по согласованию пременения оборудования ГК ТД вместо УВИр. Отпрака информации по приемуществам.Получение обратной связи. 11 | 0 | 2025-02-28 17:00 | 2025-02-28 17:00 | Елеева Анна Васильевна
Направить служебную записку/ протокол на подготовку еженедельного отчета по тендерам в работе | 8 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 17:00 | Елеева Анна Васильевна
Служебная записка/протокол направлен | 0 | 2025-03-03 17:00 | 2025-03-03 17:00 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 8 | 2025-01-30 15:00 | 2025-01-31 15:00 | Елеева Анна Васильевна
Подготовительный этап¦Формирование списка ключевых компаний работающих по ГД Тамбей 2023-2024год | 8 | 2025-02-04 16:20 | 2025-02-05 16:20 | Елеева Анна Васильевна
Подготовительный этап¦Список сформирован | 0 | 2025-02-05 16:20 | 2025-02-05 16:20 | Елеева Анна Васильевна
Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ПАО Газпром 647¦Внесение данных в проект для проработки | 80 | 2025-02-05 16:20 | 2025-02-19 16:20 | Елеева Анна Васильевна
Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ПАО Газпром 647¦Повторный звонок по получению перспектив к закупке | 0.5 | 2025-02-19 16:20 | 2025-02-19 16:50 | Елеева Анна Васильевна
Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ПАО Газпром 647¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 сз4098 Заказ 1 БПТГ ¦Контроль закупки, внесение в таблицу перспектив | 5.5 | 2025-02-19 16:50 | 2025-02-20 14:20 | Елеева Анна Васильевна
Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Инком систем ¦Отправка информации о продукции компании | 6.6667 | 2025-02-20 14:20 | 2025-02-21 14:20 | Елеева Анна Васильевна
Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Инком систем ¦Информация отправлена | 0 | 2025-02-21 14:20 | 2025-02-21 14:20 | Елеева Анна Васильевна
Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Инком систем ¦Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025год | 1.6 | 2025-01-30 15:00 | 2025-01-30 16:36 | Елеева Анна Васильевна
Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Инком систем ¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности (контроль подведения итогов по тендерам) | 1.6 | 2025-11-07 09:00 | 2025-11-07 10:36 | Елеева Анна Васильевна
Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Газпром Автоматизация¦Повторный звонок по получению информации по реализации проекта Заказ 1 (БПТГ 3 шт) сз4098Заказ 1 БПТГ Ду 500-4шт, Ду 150-2 шт | 0.5 | 2025-01-30 15:00 | 2025-01-30 15:30 | Елеева Анна Васильевна
Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Газпром Автоматизация¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (БПТГ 3 шт) сз4098Заказ 1 БПТГ Ду 500-4шт, Ду 150-2 шт¦Получить информацию по размещению УВИР | 0 | 2025-01-30 15:30 | 2025-01-30 15:30
Подготовительный этап¦Формирование списка ключевых проектных компаний работающих сГД Тамбей 2023-2024год | 1 | 2025-01-30 15:30 | 2025-01-30 16:30 | Елеева Анна Васильевна
Подготовительный этап¦Формирование предложений по сотрудничеству | 160 | 2025-02-27 15:00 | 2025-03-27 15:00 | Елеева Анна Васильевна
Подготовительный этап¦Предложения сформированы | 0 | 2025-03-27 15:00 | 2025-03-27 15:00
Подготовительный этап¦Работа с проектными компаниями¦Газпром проектирование ¦Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству | 8 | 2025-08-01 09:40 | 2025-08-04 09:40 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 8 | 2025-08-04 09:40 | 2025-08-05 09:40 | Елеева Анна Васильевна
Январь¦1 неделя | 0 | 2025-08-25 09:00 | 2025-08-25 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Январь¦2 неделя | 6 | 2025-04-03 09:00 | 2025-04-04 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Январь¦3 неделя | 0 | 2025-04-04 09:00 | 2025-04-04 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Январь¦4 неделя | 8 | 2025-04-16 09:40 | 2025-04-17 09:40 | Елеева Анна Васильевна
Июль¦5 неделя | 8 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-30 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Формирование плана командировок июнь¦Сформировать план командировок исходя из перспектив/текущей потребности /новый контакт | 8 | 2025-11-06 09:00 | 2025-11-07 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Формирование плана командировок июнь¦Защитить план командировок на месяц | 0 | 2025-02-27 15:00 | 2025-02-27 15:00 | Елеева Анна Васильевна
Формирование плана командировок июнь¦План командировок защищен | 80 | 2025-02-27 15:00 | 2025-03-13 15:00 | Елеева Анна Васильевна
Подготовка презентации о достижении целей проекта | 24 | 2025-03-13 15:00 | 2025-03-18 15:00 | Елеева Анна Васильевна
Защита на уровне куратора | 0 | 2025-03-18 15:00 | 2025-03-18 15:00 | Елеева Анна Васильевна
Проект защищен | 8 | 2025-07-18 09:00 | 2025-07-21 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Выпущен приказ о завершении проекта | 0.5 | 2025-02-07 09:00 | 2025-02-07 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Проект завершен | 0 | 2025-01-10 09:00 | 2025-01-10 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Начало проекта¦Выпустить распоряжение о планировании | 0 | 2025-01-17 09:00 | 2025-01-17 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Начало проекта¦ Составить план проекта | 0 | 2025-01-24 09:00 | 2025-01-24 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Начало проекта¦ Провести совещание по защите предварительного плана проекта с ИД (куратор) | 0 | 2025-01-31 09:00 | 2025-01-31 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Начало проекта¦ Расчет ДДС проекта | 0 | 2025-07-31 09:00 | 2025-07-31 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Начало проекта¦ Расчет бюджета проекта | 8 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-28 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Начало проекта¦ Расчет подписан | 8 | 2025-05-28 09:00 | 2025-05-29 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Начало проекта¦Экспертный анализ в проектном офисе | 0 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 09:00
Начало проекта¦ Защита окончательного плана проекта | 16 | 2025-12-23 09:00 | 2025-12-25 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Начало проекта¦ Приказ подписан | 8 | 2025-12-25 09:00 | 2025-12-26 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 0 | 2025-12-26 09:00 | 2025-12-26 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 1 | 2025-12-26 09:00 | 2025-12-26 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Подготовка к ДПИ за месяц¦Подготовка к ДПИ за месяц 1 | 0 | 2025-12-26 09:00 | 2025-12-26 09:00