## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы
Расчитать бюджет проекта | 1 | 2024-08-07 08:00 | 2024-08-07 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич | Организация производства на сборочном участке
Бюджет расчитан | 0.5 | 2024-08-12 08:00 | 2024-08-12 08:30 | Азриян Артур Ашотович
Защитить план проекта | 0.5 | 2024-08-12 08:00 | 2024-08-12 08:30 | Азриян Артур Ашотович
План проекта утвержден | 0.5 | 2024-08-12 08:00 | 2024-08-12 08:30 | Азриян Артур Ашотович
Оформить приказ на запуск проекта | 0.5 | 2024-08-30 08:00 | 2024-08-30 08:30 | Азриян Артур Ашотович
Приказ подписан и выпущен | 0.5 | 2024-08-30 08:00 | 2024-08-30 08:30 | Азриян Артур Ашотович
Заполнить чек-лист | 0 | 2024-07-19 08:00 | 2024-07-19 08:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Провести установочное совещание с рабочей группой | 8 | 2024-08-12 08:00 | 2024-08-12 17:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание проведено | 4 | 2024-08-14 08:00 | 2024-08-14 12:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Начало проекта | 0 | 2024-08-14 17:00 | 2024-08-14 17:00
Получение актуального КД от КБ | 8 | 2024-08-15 08:00 | 2024-08-15 17:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Заказ комплектующих для сборочного участка | 0 | 2024-08-15 12:00 | 2024-08-15 12:00
Отработка технологий сборки новой продукции 9 комплектов¦Произвести сборку | 6 | 2024-08-15 13:00 | 2024-08-16 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Отработка технологий сборки новой продукции 9 комплектов¦Проведение анализа технологии сборки | 0 | 2024-08-15 17:00 | 2024-08-15 17:00
Отработка технологий сборки новой продукции 9 комплектов¦Проведение РГ для обсуждения вероятного улучшения | 4 | 2024-08-16 08:00 | 2024-08-16 12:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Отработка технологий сборки новой продукции 9 комплектов¦Внесение корректировок в технологию изготовления | 0 | 2024-08-16 10:00 | 2024-08-16 10:00
Отработка технологий сборки новой продукции 9 комплектов¦Разработка плана участка UFG-H | 4 | 2024-08-16 10:00 | 2024-08-16 15:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Отработка технологий сборки новой продукции 9 комплектов¦Разработка плана этапа сборки UFG-H | 0 | 2024-08-16 15:00 | 2024-08-16 15:00
Отработка технологий сборки новой продукции 9 комплектов¦Изготовление дополнительной оснастки | 4 | 2024-08-16 15:00 | 2024-08-19 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Отработка технологий сборки новой продукции 9 комплектов¦Устаранение утечек стенда герметичности УЗД | 4 | 2024-08-19 10:00 | 2024-08-19 15:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Отработка технологий сборки новой продукции 9 комплектов¦Оснастка изготовлена | 0 | 2024-08-19 12:00 | 2024-08-19 12:00
Отработка ПО и стендов для новой продукции¦Произвести обучение регулировке блока плат | 0 | 2024-08-16 15:00 | 2024-08-16 15:00 | Азриян Артур Ашотович
Отработка ПО и стендов для новой продукции¦Регулировка блока плат | 2 | 2024-08-16 15:00 | 2024-09-13 15:30 | Азриян Артур Ашотович
Отработка ПО и стендов для новой продукции¦Регулировка сделана | 4 | 2024-11-01 08:00 | 2024-11-01 12:00 | Азриян Артур Ашотович
Сборка счетчиков 9 комплектов¦Начало сборки СГ | 16 | 2024-09-16 10:30 | 2024-09-18 10:30 | Азриян Артур Ашотович
Сборка счетчиков 9 комплектов¦Сборка УЗД | 8 | 2024-09-18 10:30 | 2024-09-19 10:30 | Азриян Артур Ашотович
Сборка счетчиков 9 комплектов¦Проверка герметичности УЗД | 8 | 2024-09-19 10:30 | 2024-09-20 10:30 | Азриян Артур Ашотович
Сборка счетчиков 9 комплектов¦Сборка корпуса | 0 | 2024-09-20 10:30 | 2024-09-20 10:30 | Азриян Артур Ашотович
Сборка счетчиков 9 комплектов¦Сборка крышки | 10 | 2024-10-02 08:00 | 2024-10-03 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Сборка счетчиков 9 комплектов¦Установка УЗД в ответную часть вставки | 10 | 2024-10-03 10:00 | 2024-10-04 12:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Сборка счетчиков 9 комплектов¦Установка вставки в основание | 10 | 2024-10-20 08:00 | 2024-10-22 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Сборка счетчиков 9 комплектов¦Монтаж крышки к основанию | 28 | 2024-10-22 08:00 | 2024-10-25 12:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Сборка счетчиков 9 комплектов¦Сборка крышки к основанию | 10 | 2024-10-23 08:00 | 2024-10-24 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Сборка счетчиков 9 комплектов¦Монтаж шлейфов | 8 | 2024-12-17 16:00 | 2024-12-18 16:00 | Макеев Андрей Сергеевич
Сборка счетчиков 9 комплектов¦Сборка платы к основанию | 8 | 2024-12-18 16:00 | 2024-12-19 16:00 | Лихов Евгений Викторович
Сборка счетчиков 9 комплектов¦Кольцевание и установка батареи | 0 | 2024-12-19 16:00 | 2024-12-19 16:00
Сборка счетчиков 9 комплектов¦Сборка СГ завершена | 2.4 | 2024-09-13 15:30 | 2024-09-16 08:54
Сборка счетчиков 9 комплектов¦Проверка герметичности и сухая калибровка | 2 | 2024-09-16 08:54 | 2024-09-16 10:54 | Подгорная Виктория Романовна
Сборка счетчиков 9 комплектов¦Камера тепла холода | 1 | 2024-09-16 10:54 | 2024-09-16 11:54 | Подгорная Виктория Романовна
Сборка счетчиков 9 комплектов¦СПУ-5 | 4 | 2024-09-16 11:54 | 2024-09-16 16:54 | Тарасов Василий Михайлович
Сборка счетчиков 9 комплектов¦Проверка СГ завершена | 5 | 2024-09-16 16:54 | 2024-09-17 13:54 | Тарасов Василий Михайлович
Сборка счетчиков 9 комплектов¦Подготовка СГ и Упаковка | 1 | 2024-09-17 13:54 | 2024-09-17 14:54 | Подгорная Виктория Романовна
Сборка счетчиков 9 комплектов¦Предьявление на ОТК | 1 | 2024-09-17 14:54 | 2024-09-17 15:54 | Подгорная Виктория Романовна
Сборка счетчиков 9 комплектов¦Сдача на склад | 2 | 2024-09-17 15:54 | 2024-09-18 08:54 | Тарасов Василий Михайлович
Сборка счетчиков 9 комплектов¦Сдача СГ завершена | 2 | 2024-09-18 08:54 | 2024-09-18 10:54 | Подгорная Виктория Романовна
Сборка счетчиков 9 комплектов¦Наклейка бирок номенкулатур на тары, организация 5S, наведение порядка на участке сборки UFG-H | 3 | 2024-09-18 10:54 | 2024-09-18 14:54 | Подгорная Виктория Романовна
Сборка счетчиков 9 комплектов¦Заказ инструментов и тары для сборочного участка | 5 | 2024-09-26 14:00 | 2024-09-30 16:36 | Тарасов Василий Михайлович
Сборка счетчиков 9 комплектов¦Заказ материалов в производство UFG-H | 0 | 2024-09-30 16:36 | 2024-09-30 16:36 | Азриян Артур Ашотович
Сборка счетчиков 9 комплектов¦Распечатка бирок на тары подготовительных участков UFG-H | 0 | 2024-10-01 09:36 | 2024-10-01 09:36
Сборка счетчиков 9 комплектов¦Наклейка бирок на тары подготовительных участков UFG-H | 2.4 | 2024-10-01 09:36 | 2024-10-01 12:00 | Оганесян Кристина Лазаревна
Сборка счетчиков 9 комплектов¦Расстановка комплектующих по рабочим мест | 10 | 2024-10-01 13:00 | 2024-10-02 15:00 | Андреев Артем Евгеньевич
Сборка счетчиков 9 комплектов¦Сборка опытных образцов UFG-H | 10 | 2024-10-02 15:00 | 2024-10-03 17:00 | Андреев Артем Евгеньевич
Сборка счетчиков 9 комплектов¦Наведение порядка на рабочих местах | 0 | 2024-10-03 17:00 | 2024-10-03 17:00
Сборка счетчиков 9 комплектов¦Обучение по паровке УЗД | 1 | 2024-10-04 08:00 | 2024-10-04 09:00 | Сокол Рита Васильевна, Сухарева Ольга Андреевна
Сборка счетчиков, диагнностика и проведение испытании¦Дефектовка 3-х СГ UFG-H(№138, 147, 152) | 2 | 2024-10-04 09:00 | 2024-10-04 11:00 | Быстров Иван Сергеевич
Сборка счетчиков, диагнностика и проведение испытании¦Приведение 2-х СГ UFG-H (№147, 152) в соответствие с КД | 0.5 | 2024-10-04 11:00 | 2024-10-04 11:30
Сборка счетчиков, диагнностика и проведение испытании¦Составление акта дефектовки | 0 | 2024-10-04 11:30 | 2024-10-04 11:30
Сборка счетчиков, диагнностика и проведение испытании¦Формирование отчетов по заработной плате | 25 | 2024-11-01 08:00 | 2024-11-05 10:00 | Оганесян Кристина Лазаревна
Сборка счетчиков, диагнностика и проведение испытании¦Прогон 5 шт. СГ по Заказу ИП Кащенко по стендам прошивки плат и стенду сухой калибровки | 14 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-21 15:00 | Макарова Надежда Григорьевна
Сборка счетчиков, диагнностика и проведение испытании¦Закупка микро-электроники | 18 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-22 10:00 | Макарова Надежда Григорьевна
Сборка счетчиков, диагнностика и проведение испытании¦Раскро, детали, обработка на стороне | 12 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-21 12:00 | Полякова Кристина Валентиновна
Сборка счетчиков, диагнностика и проведение испытании¦Фланци, прокладки, ЧПУ на стороне | 20 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-22 12:00 | Полякова Кристина Валентиновна
Сборка счетчиков, диагнностика и проведение испытании¦Создание заказов поставщикам, распределение обязанностей между менеджерами | 7 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-20 16:00 | Азриян Артур Ашотович
Сборка счетчиков, диагнностика и проведение испытании¦Согласование заявок | 16 | 2025-01-16 16:00 | 2025-01-20 16:00 | Азриян Артур Ашотович
Сборка счетчиков, диагнностика и проведение испытании¦Закупка приборов и электронных деталей | 4 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-20 12:00 | Азриян Артур Ашотович
Сборка счетчиков, диагнностика и проведение испытании¦Создание заказов на перемещение, взаимодействие с ОМТО, первичная документация. | 20 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-19 12:00 | Полякова Кристина Валентиновна
Сборка счетчиков, диагнностика и проведение испытании¦Организация сборки приборов для выставки в Санкт-Петербурге | 8 | 2025-07-21 08:00 | 2025-07-21 17:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Сборка счетчиков, диагнностика и проведение испытании¦Проведение работ по обеспечению герметичности основании | 12 | 2025-07-21 08:00 | 2025-07-22 12:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Сборка счетчиков, диагнностика и проведение испытании¦Комплектовка на 300 комплектов заказана | 4 | 2025-07-22 13:00 | 2025-07-22 17:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Сборка счетчиков, диагнностика и проведение испытании¦Комплектовка на 300 комплектов прибыла | 8 | 2025-07-31 08:00 | 2025-07-31 17:00 | Азриян Артур Ашотович
Сборка счетчиков, диагнностика и проведение испытании¦Подготовка/Доработка основании UFG-H кол-ве 28 шт | 32 | 2025-07-20 08:00 | 2025-07-24 17:00 | Азриян Артур Ашотович
Сборка счетчиков, диагнностика и проведение испытании¦Подготовка кабелей для сборки счетчиков газа UFG-H в кол-ве 40 шт | 1 | 2024-09-17 08:00 | 2024-09-17 09:00 | Коржов Дмитрий Владимирович
Сборка счетчиков, диагнностика и проведение испытании¦Подготовка/Доработка основании UFG-H кол-ве 12 шт | 6 | 2024-09-17 10:00 | 2024-09-17 17:00 | Ершова Ирина Лаврентьевна
Сборка счетчиков, диагнностика и проведение испытании¦Получение плат с маонтажного участка | 1 | 2024-09-17 08:00 | 2024-09-17 09:00 | Пожидаева Марина Васильевна
Сборка счетчиков, диагнностика и проведение испытании¦Проведение испытании приборов UFG-H на расходе от 0.1 до 150 куб | 5 | 2024-09-17 08:00 | 2024-09-17 14:00 | Кулешова Наталья Станиславовна
Организация системы КАН-БАН¦Провести анализ применения оригинальных комплектующих | 3 | 2024-09-17 08:00 | 2024-09-17 11:00 | Донцова Анна Егоровна
Организация системы КАН-БАН¦Анализ проведен | 5 | 2024-09-16 15:00 | 2024-09-17 11:00 | Безуглов Иван Викторович, Любченко Оксана Николаевна
Организация системы КАН-БАН¦Оформить карту стеллажа | 12 | 2024-09-16 13:00 | 2024-09-17 17:00 | Дроздова Екатерина Игоревна
Организация системы КАН-БАН¦Заказать необходмую тару | 10 | 2024-09-16 15:00 | 2024-09-17 17:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Организация системы КАН-БАН¦Тара заказана | 30 | 2024-10-07 08:00 | 2024-10-10 15:00 | Макеев Андрей Сергеевич
Организация системы КАН-БАН¦Закупить тару | 8 | 2024-11-21 16:00 | 2024-11-22 16:00 | Макеев Андрей Сергеевич
Организация системы КАН-БАН¦Тара закуплена | 0 | 2024-11-29 16:00 | 2024-11-29 16:00
Организация системы КАН-БАН¦Подготовить бирки на ящики и стеллажи | 49.75 | 2025-04-09 08:00 | 2025-04-17 09:45 | Беседин Вадим Вадимович, Тарасов Василий Михайлович
Организация системы КАН-БАН¦Бирки подготовлены | 18 | 2025-04-09 08:00 | 2025-04-18 16:00 | Платонова Ольга Валерьевна
Организация системы КАН-БАН¦Расклеить бирки | 15.72 | 2025-04-09 08:00 | 2025-04-17 16:00 | Азриян Артур Ашотович
Организация системы КАН-БАН¦Бирки расклеены | 0 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-27 08:00 | Макеев Андрей Сергеевич
Приемка Стендов СПУ 5 5 шт по проекту Экспериментального цеха | 125 | 2025-10-10 11:00 | 2025-10-31 17:00 | Щербаков Александр Александрович
Тестирование стендов | 8 | 2024-12-09 08:00 | 2024-12-09 17:00 | Макеев Андрей Сергеевич
Получение комплектующих для сборки 150 шт в смену | 0 | 2024-12-09 17:00 | 2024-12-09 17:00
Организация конвеера внедрение новых технологии сборки | 4.7617 | 2024-12-10 08:00 | 2024-12-10 13:45 | Макеев Андрей Сергеевич
Сдача на склад 150 шт СГ в смену | 12.6983 | 2024-12-10 13:45 | 2024-12-12 09:27 | Макеев Андрей Сергеевич
Обеспечение инструментом и оборудованием исходя из потребности производства¦Определить требуемое инструмента | 0 | 2024-12-12 09:27 | 2024-12-12 09:27
Обеспечение инструментом и оборудованием исходя из потребности производства¦Закупка инструмента | 8 | 2024-12-12 09:27 | 2024-12-13 09:27 | Короткова Валентина Викторовна
Обеспечение инструментом и оборудованием исходя из потребности производства¦Закупка вентиляции | 0 | 2024-12-13 09:27 | 2024-12-13 09:27
Обеспечение инструментом и оборудованием исходя из потребности производства¦Закупка завершена | 25.3967 | 2024-12-13 09:27 | 2024-12-18 10:51 | Макеев Андрей Сергеевич
Обеспечение инструментом и оборудованием исходя из потребности производства¦Установка вентиляции | 0 | 2024-12-18 10:51 | 2024-12-18 10:51
Обеспечение инструментом и оборудованием исходя из потребности производства¦Установка вентиляции завершена | 12.6983 | 2024-12-18 10:51 | 2024-12-19 16:33 | Макеев Андрей Сергеевич
Обеспечение инструментом и оборудованием исходя из потребности производства¦Приемка стендов от Асланяна А.К | 0 | 2024-12-19 16:33 | 2024-12-19 16:33
Обеспечение инструментом и оборудованием исходя из потребности производства¦Определить типы оснасток для модернизации процесса сборки | 8 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 17:00 | Азриян Артур Ашотович
Внесение Точек МИН. МАКС. ¦ Оформление таблицы расходных комплектующих | 40 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-08 17:00 | Азриян Артур Ашотович
Внесение Точек МИН. МАКС. ¦ Запрос плеча поставки | 8 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-09 17:00 | Азриян Артур Ашотович
Внесение Точек МИН. МАКС. ¦ Анализ данных | 240 | 2025-09-10 08:00 | 2025-10-21 17:00 | Азриян Артур Ашотович
Внесение Точек МИН. МАКС. ¦ Проработка т.мин | 40 | 2025-10-22 08:00 | 2025-10-28 17:00 | Азриян Артур Ашотович
Внесение Точек МИН. МАКС. ¦ Проработка т.мах | 1 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-01 09:00 | Денислямов Руслан Наильевич
Внесение Точек МИН. МАКС. ¦ Создание СЗ на внесение Т.заказа | 1 | 2024-11-28 08:00 | 2024-11-28 09:00 | Короткова Валентина Викторовна
Внесение Точек МИН. МАКС. ¦ Внесение точек заказа | 0.5 | 2025-10-21 13:00 | 2025-10-21 13:30 | Короткова Валентина Викторовна
Внесение Точек МИН. МАКС. ¦ Т.Заказа внесены | 0 | 2025-10-21 13:30 | 2025-10-21 13:30
Наличие СОП на участке¦Проверка наличия СОП на участке | 1 | 2025-10-21 13:30 | 2025-10-21 14:30 | Макеев Андрей Сергеевич
Наличие СОП на участке¦Разработка доп. СОП карт | 0 | 2025-10-22 13:30 | 2025-10-22 13:30
Наличие СОП на участке¦СОП готовы | 0 | 2025-09-10 17:00 | 2025-09-10 17:00
Доработка оснастки стенда проведения ПСИ UFG-H | 10 | 2025-08-08 08:00 | 2025-08-11 10:00 | Денислямов Руслан Наильевич
Проведение хронометража деталей UFG-H | 1 | 2024-12-19 16:33 | 2024-12-20 08:33 | Короткова Валентина Викторовна, Макеев Андрей Сергеевич
Организация работ по производству деталей UFG-H | 1 | 2024-12-20 16:33 | 2024-12-23 08:33 | Короткова Валентина Викторовна
Разработка и изготовление ключей для сборки преобразователей расхода UFG-H | 0.5 | 2024-12-23 16:33 | 2024-12-24 08:03 | Короткова Валентина Викторовна, Макеев Андрей Сергеевич
Разработка планировки для обеспечения оптимального процесса производства | 0.5 | 2024-12-24 16:33 | 2024-12-25 08:03 | Короткова Валентина Викторовна, Макеев Андрей Сергеевич
Перестановка и формирование 2х перекрестных потоков сборки преобразователя UFG-H | 0.5 | 2024-12-25 16:33 | 2024-12-26 08:03 | Короткова Валентина Викторовна, Макеев Андрей Сергеевич
Обучение сотрудников выполнению закрепленных за ними операций | 1 | 2024-12-26 16:33 | 2024-12-27 08:33 | Азриян Артур Ашотович
Разработка матрицы компетенций для сотрудников и обеспечение постоянной ротации для проведения перекрестного обучения | 2 | 2024-12-27 16:33 | 2025-01-09 09:33 | Короткова Валентина Викторовна
Организация системы хранения ТМЦ требуемых для сборки | 0 | 2025-01-09 16:33 | 2025-01-09 16:33
Организация системы хранения готовой продукции | 8 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 17:00 | Азриян Артур Ашотович
Перемещение участка и организация работ участка по сборке датчиков УЗД UFG-H | 120 | 2025-11-09 08:00 | 2025-11-30 17:00 | Любельский Михаил Владимирович
Организация участка лакировки плат UFG-H | 0 | 2024-08-22 17:00 | 2024-08-22 17:00
Получение материалов для сборки 150 шт за смену | 8 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 17:00 | Князев Денис Викторович
Выдача сменных задании для сборки 150 шт в смену | 24 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-07 17:00 | Князев Денис Викторович
Калибровка поверка приборов 150 шт | 4 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 12:00 | Князев Денис Викторович
Упаковка приборов 150 шт | 4 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 12:00 | Князев Денис Викторович
Подготовка презентации результатов проекта | 18.1333 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-07 10:08 | Целищев Павел Сергеевич
План-факт бюджета | 8 | 2025-11-20 13:00 | 2025-11-21 12:00 | Зайцев Гордей Николаевич
Эконимическое заключение | 13 | 2025-11-18 16:00 | 2025-11-20 12:00 | Азриян Артур Ашотович
Проведение пред защиты | 28 | 2025-11-13 11:00 | 2025-11-18 16:00 | Азриян Артур Ашотович
Корректировка презентации по замечаниям | 12 | 2025-11-11 16:00 | 2025-11-13 11:00 | Азриян Артур Ашотович
Подготовка приказа | 14 | 2025-11-10 09:00 | 2025-11-11 16:00 | Зайцев Гордей Николаевич
Проведение защиты результатов проекта | 13 | 2025-11-06 13:00 | 2025-11-10 09:00 | Целищев Павел Сергеевич
Защита успешна | 12 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-06 12:00 | Зайцев Гордей Николаевич
Проект окончен | 1 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 09:00
Подготовительный этап¦Начало проекта | 8 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 17:00
Подготовительный этап¦Выпустить распоряжение | 150 | 2025-11-05 09:00 | 2025-12-01 16:00
Подготовительный этап¦Составить план проекта | 16 | 2025-11-06 08:00 | 2025-11-07 17:00
Подготовительный этап¦Согласовать план с руководителем портфеля проектов | 6 | 2025-12-18 08:00 | 2025-12-18 15:00 | Азриян Артур Ашотович
Подготовительный этап¦Рассчитать ДДС | 8 | 2025-12-19 08:00 | 2025-12-19 17:00 | Азриян Артур Ашотович
Подготовительный этап¦Рассчитать бюджет проекта | 8 | 2025-12-19 08:00 | 2025-12-19 17:00 | Азриян Артур Ашотович
Подготовительный этап¦Защитить план проекта у куратора портфеля | 2 | 2025-12-18 15:00 | 2025-12-18 17:00 | Азриян Артур Ашотович
Подготовительный этап¦Оформить приказ на запуск проекта | 2 | 2025-12-18 15:00 | 2025-12-18 17:00 | Азриян Артур Ашотович
Подготовительный этап¦Приказ издан | 1 | 2025-12-19 08:00 | 2025-12-19 09:00 | Азриян Артур Ашотович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 2 | 2025-12-19 09:00 | 2025-12-19 11:00 | Азриян Артур Ашотович
Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 1 | 1 | 2025-12-22 08:00 | 2025-12-22 09:00
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 1 | 1 | 2025-12-22 08:00 | 2025-12-22 09:00