## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы
1. ОКР с "Газпром трансгаз Москва"¦Подготовительный этап (подача заявки)¦Получить обратную связь от ООО "Газпром трансгаз Москва" | 0.5 | 2023-07-03 08:00 | 2023-07-03 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна | Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа
1. ОКР с "Газпром трансгаз Москва"¦Подготовительный этап (подача заявки)¦Письмо получено. Контактное лицо определено | 0.5 | 2023-07-03 08:00 | 2023-07-03 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
1. ОКР с "Газпром трансгаз Москва"¦Подача заявки на НИОКР¦Вводная часть¦Запросить у ГТМ перечень необходимых документов для заполнения и уточнить порядок подачи | 2 | 2023-07-03 08:00 | 2023-07-03 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
1. ОКР с "Газпром трансгаз Москва"¦Подача заявки на НИОКР¦Вводная часть¦Перечень документов получен. Порядок подачи уточнен | 1 | 2023-09-01 09:00 | 2023-09-01 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
1. ОКР с "Газпром трансгаз Москва"¦Подача заявки на НИОКР¦Вводная часть¦Получить план-график подачи документов для получения финансирования на 2024 г | 0.5 | 2023-07-05 09:00 | 2023-07-05 09:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
1. ОКР с "Газпром трансгаз Москва"¦Подача заявки на НИОКР¦Вводная часть¦Откорректировать проект согласно новым вводным данным | 39.5 | 2023-07-05 09:30 | 2023-07-11 18:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
1. ОКР с "Газпром трансгаз Москва"¦Подача заявки на НИОКР¦Подготовка документов для подачи (заявка, НМЦ,ТЗ)¦Заполнить заявку и анкету на НИОКР | 1 | 2023-07-13 09:00 | 2023-07-13 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
1. ОКР с "Газпром трансгаз Москва"¦Подача заявки на НИОКР¦Подготовка документов для подачи (заявка, НМЦ,ТЗ)¦Заполнить заявку на НИОКР, расчет НМЦ проекта и ТЗ | 2 | 2023-07-13 10:00 | 2023-07-13 12:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
1. ОКР с "Газпром трансгаз Москва"¦Подача заявки на НИОКР¦Подготовка документов для подачи (заявка, НМЦ,ТЗ)¦Вычитать ТЗ на уровне раб.группы. Провести совещание (Соломичев, Львов, Дорохов) | 2 | 2023-07-13 10:00 | 2023-07-13 12:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
1. ОКР с "Газпром трансгаз Москва"¦Подача заявки на НИОКР¦Подготовка документов для подачи (заявка, НМЦ,ТЗ)¦Внести правки в ТЗ и заявку согласно замечаниям. Согласовать повторно | 0 | 2023-07-13 12:00 | 2023-07-13 12:00
1. ОКР с "Газпром трансгаз Москва"¦Подача заявки на НИОКР¦Подготовка документов для подачи (заявка, НМЦ,ТЗ)¦Направить ТЗ Петрову Д.В. Получить замечания | 0 | 2023-07-13 08:00 | 2023-07-13 08:00
1. ОКР с "Газпром трансгаз Москва"¦Подача заявки на НИОКР¦Подготовка документов для подачи (заявка, НМЦ,ТЗ)¦Проверка, внесение корректировок (ТЭТ, проект Соглашения, заявку, ТЗ на ОКР) | 16 | 2023-06-30 08:00 | 2023-07-03 18:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
1. ОКР с "Газпром трансгаз Москва"¦Подача заявки на НИОКР¦Подготовка документов для подачи (заявка, НМЦ,ТЗ)¦Внести правки в ТЗ. | 264 | 2023-07-03 08:00 | 2023-08-16 18:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
1. ОКР с "Газпром трансгаз Москва"¦Подача заявки на НИОКР¦Подготовка документов для подачи (заявка, НМЦ,ТЗ)¦Правки внесены | 0 | 2023-08-16 18:00 | 2023-08-16 18:00
1. ОКР с "Газпром трансгаз Москва"¦Подача заявки на НИОКР¦Подготовка документов для подачи (заявка, НМЦ,ТЗ)¦Провести совещание на уровне ГК. Согласовать текст заявки на НИОКР и ТЗ | 8 | 2023-08-17 09:00 | 2023-08-17 18:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
1. ОКР с "Газпром трансгаз Москва"¦Подача заявки на НИОКР¦Подготовка документов для подачи (заявка, НМЦ,ТЗ)¦Внести правки в документы по итогам совещания | 0 | 2023-08-17 18:00 | 2023-08-17 18:00
1. ОКР с "Газпром трансгаз Москва"¦Подача заявки на НИОКР¦Подготовка документов для подачи (заявка, НМЦ,ТЗ)¦ТЗ согласовано. Готово к подаче | 8 | 2023-10-03 09:00 | 2023-10-03 18:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
1. ОКР с "Газпром трансгаз Москва"¦Подача документов на НИОКР¦Направить пакет документов в "Газпром трансгаз Москва" | 8 | 2023-10-03 09:00 | 2023-10-03 18:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
1. ОКР с "Газпром трансгаз Москва"¦Подача документов на НИОКР¦Заявка направлена | 40 | 2023-10-10 09:00 | 2023-10-16 18:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
1. ОКР с "Газпром трансгаз Москва"¦Подача документов на НИОКР¦Получить обратную связь от Москвы (уточнить дату проведения внутреннего селектора) | 40 | 2023-10-17 09:00 | 2023-10-23 18:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
1. ОКР с "Газпром трансгаз Москва"¦Подача документов на НИОКР¦Получить информацию по датам проведения комиссии на уровне нач.департамента 623. | 8 | 2023-11-07 09:00 | 2023-11-07 18:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
1. ОКР с "Газпром трансгаз Москва"¦Подача документов на НИОКР¦Ожидание результатов рассмотрения | 24 | 2023-11-08 09:00 | 2023-11-10 18:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
1. ОКР с "Газпром трансгаз Москва"¦Подача документов на НИОКР¦Заявка согласована? Выделение финансирования одобрено | 80 | 2023-11-08 09:00 | 2023-11-21 18:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
1. ОКР с "Газпром трансгаз Москва"¦Подача документов на НИОКР¦Подписание договора на НИОКР | 13 | 2023-11-22 09:00 | 2023-11-23 15:00 | Соломичев Роман Игоревич
1. ОКР с "Газпром трансгаз Москва"¦Подача документов на НИОКР¦Договор подписан | 8 | 2023-11-30 09:00 | 2023-11-30 18:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
2. Грант от Минэкономразвития РФ¦Подготовительный этап¦Выписать перечень необходимых для подачи документов | 0 | 2023-11-30 18:00 | 2023-11-30 18:00
2. Грант от Минэкономразвития РФ¦Подготовительный этап¦Собрать общее совещание с ГКИ и фин.отделом. Рассказать о программе. Согласовать участие | 40 | 2023-12-01 09:00 | 2023-12-07 18:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
2. Грант от Минэкономразвития РФ¦Подготовительный этап¦Написать СЗ на фин.директора о предоставлении необходимых данных (см.примеч.) | 8 | 2023-12-08 09:00 | 2023-12-08 18:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
2. Грант от Минэкономразвития РФ¦Подготовительный этап¦Подготовить и передать необходимые документы | 0 | 2023-12-08 18:00 | 2023-12-08 18:00
2. Грант от Минэкономразвития РФ¦Подготовительный этап¦Данные от фин.отдела получены | 1 | 2024-03-04 08:00 | 2024-03-04 09:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
2. Грант от Минэкономразвития РФ¦Подготовительный этап¦Подготовить общую презентацию об ООО "Алмаз" | 0 | 2024-03-04 09:00 | 2024-03-04 09:00
2. Грант от Минэкономразвития РФ¦Подготовительный этап¦Уточнить у ЦПИ как провильно подавать заявку от "Алмаз"? Ввиду нахождения его в ГК "Турбулентность-ДОН" (афишировать эту связь или нет, как тогда описывать компетенции, если, по сути, все в НПО. И проектная команда вся оформлена в НПО. И нет произв.площад | 1 | 2024-03-04 09:00 | 2024-03-04 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
2. Грант от Минэкономразвития РФ¦Подготовительный этап¦Информация уточнена | 1 | 2024-03-04 10:00 | 2024-03-04 11:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
2. Грант от Минэкономразвития РФ¦Подготовка технич.части¦Данные по проектной команде¦Заполнить состав проектной команды. Описать функции, стаж и компетенции каждого участника. | 168 | 2024-03-04 11:00 | 2024-04-02 11:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
2. Грант от Минэкономразвития РФ¦Подготовка технич.части¦Данные по проектной команде¦Получить согласие на обработку персональных данных от каждого участника. Залить на сайт | 0 | 2024-04-02 11:00 | 2024-04-02 11:00
2. Грант от Минэкономразвития РФ¦Подготовка технич.части¦Подготовка календарного плана¦Заполнить календарный план этапов проекта с учетом требований условий гранта (сроки, соотношение финансирования собственного и запрашиваемого) | 40 | 2024-04-02 11:00 | 2024-04-09 11:00
2. Грант от Минэкономразвития РФ¦Подготовка технич.части¦Подготовка календарного плана¦Рассчитать затраты на ФОТ участников проекта | 0 | 2024-04-09 11:00 | 2024-04-09 11:00
2. Грант от Минэкономразвития РФ¦Подготовка технич.части¦Подготовка календарного плана¦Согласовать с ГК календарный план проекта | 8 | 2023-08-03 08:00 | 2023-08-03 18:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
2. Грант от Минэкономразвития РФ¦Подготовка технич.части¦Подготовка бизнес-плана проекта¦Заполнить бизнес-план согласно шаблону (общие данные) | 8 | 2023-08-07 08:00 | 2023-08-07 18:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
2. Грант от Минэкономразвития РФ¦Подготовка технич.части¦Подготовка бизнес-плана проекта¦Заполнить тех.часть (описание продукта, этап разработки, перечень необходимых дорабок продукта) | 2 | 2023-08-08 08:00 | 2023-08-08 11:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
2. Грант от Минэкономразвития РФ¦Подготовка технич.части¦Подготовка бизнес-плана проекта¦Согласовать с Томском тех.данные | 80 | 2023-08-17 08:00 | 2023-08-30 18:00 | лупанова
2. Грант от Минэкономразвития РФ¦Подготовка технич.части¦Подготовка бизнес-плана проекта¦Получить у Томска документы, подтверждаюшие уровень готовности продукта (акты, отчеты, фото и пр.) и подробные характеристики продукта (вес, габариты, помодульный состав изделия, поставщики ТМЦ, описание функций, характеристики ПО) | 0 | 2023-08-31 08:00 | 2023-08-31 08:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
2. Грант от Минэкономразвития РФ¦Подготовка технич.части¦Подготовка бизнес-плана проекта¦Заполнить произв.план. Описать наши возможности | 8 | 2023-08-17 08:00 | 2023-08-17 18:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
2. Грант от Минэкономразвития РФ¦Подготовка технич.части¦Подготовка бизнес-плана проекта¦Сделать фото производства, основного оборудования | 24 | 2023-08-21 08:00 | 2023-08-23 18:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
2. Грант от Минэкономразвития РФ¦Подготовка технич.части¦Подготовка бизнес-плана проекта¦Отсканировать паспорта на машины/оборудование НПО. Вложить в заявку | 0 | 2023-07-17 08:00 | 2023-07-17 08:00
2. Грант от Минэкономразвития РФ¦Подготовка технич.части¦Подготовка бизнес-плана проекта¦Написать схему произв.процесса, описать технологию производства | 8 | 2023-09-07 09:00 | 2023-09-07 18:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
2. Грант от Минэкономразвития РФ¦Подготовка технич.части¦Подготовка бизнес-плана проекта¦Бизнес-план готов | 8 | 2023-09-08 09:00 | 2023-09-08 18:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
2. Грант от Минэкономразвития РФ¦Подписание заявки¦Залить все документы на сайт | 24 | 2023-09-12 09:00 | 2023-09-14 18:00
2. Грант от Минэкономразвития РФ¦Подписание заявки¦Передать Центру поддержки инжиниринга (ЦПИ) данные учетной записи для проверки | 8 | 2023-09-15 09:00 | 2023-09-15 18:00
2. Грант от Минэкономразвития РФ¦Подписание заявки¦Документы проверены, возможные замечания устранены | 8 | 2023-09-18 09:00 | 2023-09-18 18:00
2. Грант от Минэкономразвития РФ¦Подписание заявки¦Пакет документов готов | 80 | 2023-08-27 08:00 | 2023-09-08 18:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
2. Грант от Минэкономразвития РФ¦Подписание заявки¦Подписать ЭЦП. Направить заявку | 24 | 2023-09-11 08:00 | 2023-09-13 18:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
2. Грант от Минэкономразвития РФ¦Подписание заявки¦Заявка подана | 24 | 2023-09-14 08:00 | 2023-09-18 18:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
2. Грант от Минэкономразвития РФ¦Сообщить в "Газпром Инвест" о подаче заявки¦Позвонить в ООО "Газпром инвест" Мясникову, сообщить о подаче заявки | 16 | 2023-09-19 08:00 | 2023-09-20 18:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
2. Грант от Минэкономразвития РФ¦Сообщить в "Газпром Инвест" о подаче заявки¦Заявка подана. Газпром оповещен | 16 | 2023-09-21 08:00 | 2023-09-22 18:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
2. Грант от Минэкономразвития РФ¦Ожидание результатов¦Рассмотрение заявки (ОТКАЗ) | 4 | 2023-09-22 08:00 | 2023-09-22 13:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
2. Грант от Минэкономразвития РФ¦Ожидание результатов¦Получить обратную связь от ЦПИ по причинам отказа в гранте | 4 | 2023-09-22 08:00 | 2023-09-22 13:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Разработка ТЭТ¦Составление требований НТД к продукту | 8 | 2023-09-25 08:00 | 2023-09-25 18:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Разработка ТЭТ¦Составление перечня целевых аудиторий | 0 | 2023-09-26 08:00 | 2023-09-26 08:00
Разработка ТЭТ¦Направление запросов на ТКП аналогов | 8 | 2023-08-17 09:00 | 2023-08-17 18:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Разработка ТЭТ¦Получение ТКП. Переписка с поставщиками | 16 | 2023-08-17 09:00 | 2023-08-18 18:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Разработка ТЭТ¦ТКП на аналоги получены | 0 | 2023-09-26 08:00 | 2023-09-26 08:00
Разработка ТЭТ¦Подготовка данных для передачи в ЭО на расчет экономической части | 0 | 2023-09-26 08:00 | 2023-09-26 08:00
Разработка ТЭТ¦Описание принципа работы прибора в ТЭТ (физика процесса, принцип действия) | 1 | 2023-10-02 09:00 | 2023-10-02 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Разработка ТЭТ¦Данные в ЭО направлены | 0 | 2023-10-02 10:00 | 2023-10-02 10:00
Разработка ТЭТ¦Подготовка экономического заключения | 1 | 2023-10-02 10:00 | 2023-10-02 11:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Разработка ТЭТ¦Расчет экон.эффекта готов | 0 | 2023-10-02 11:00 | 2023-10-02 11:00
Разработка ТЭТ¦Окончательно оформить ТЭТ | 600 | 2023-10-02 10:00 | 2024-01-15 10:00
Разработка ТЭТ¦ТЭТ готов | 4 | 2024-01-15 10:00 | 2024-01-15 15:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Разработка ТЭТ¦Предзащита на уровне ГК | 16 | 2023-07-10 09:00 | 2023-07-11 18:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Разработка ТЭТ¦Откорректировать ТЭТ | 16 | 2023-07-12 09:00 | 2023-07-13 18:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Разработка ТЭТ¦Проверка ТЭТ ГКИ | 40 | 2023-07-14 09:00 | 2023-07-20 18:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Разработка ТЭТ¦Корректировка ТЭТ (переделать экономическое заключение, пересчитать потенц.объем рынка) | 80 | 2023-07-21 09:00 | 2023-08-03 18:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Разработка ТЭТ¦Запрос ТКП на хроматограф (самое простое исполнение). | 0 | 2023-08-03 18:00 | 2023-08-03 18:00
Разработка ТЭТ¦Корректировка эконом.заключения (с новыми базовыми ценами хроматографа). Всего подготовлено 4 варианта расчета ЭО | 16 | 2023-08-04 09:00 | 2023-08-07 18:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Разработка ТЭТ¦Повторная предзащита на уровне ГК | 40 | 2023-08-08 09:00 | 2023-08-14 18:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Разработка ТЭТ¦Защита на уровне ПСД | 0 | 2023-08-07 18:00 | 2023-08-07 18:00
Разработка ТЭТ¦Проанализировать составы газа на местах эксплуатации (запросить у Газпром Добычи, Трансгазов). Составить требования к перечню опред.компонентов. | 20 | 2023-08-08 09:00 | 2023-08-10 13:00 | Азаров Денис Игоревич
Разработка ТЭТ¦Повторная предзащита ТЭТ на уровне ГК с учетом замечаний, полученных от ПСД | 0 | 2023-08-10 13:00 | 2023-08-10 13:00
Разработка ТЭТ¦Созвон с ВНИИМ (конс.по хроматографам) | 24 | 2023-08-14 09:00 | 2023-08-16 18:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Разработка ТЭТ¦Офиц.запрос на ВНИИМ | 0 | 2023-08-16 08:00 | 2023-08-16 08:00
Разработка ТЭТ¦Корректиктировки ТЭТ согласно консультациям с ВНИИМ | 1 | 2023-09-11 08:00 | 2023-09-11 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Разработка ТЭТ¦Проанализировать и выгрузить первичные и периодические поверки с ФГИС "Аршин" ушедших иностранных производителей из РФ. Emerson, Yokogawa, Siemens, Krohne. | 24 | 2023-09-18 09:00 | 2023-09-20 18:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Разработка ТЭТ¦Проанализировать газоанализаторы, требующиеся для замены в ПАО "Газпром", выгрузить поверки с ФГИС "Аршин", выгрузить все описания типа. | 13 | 2023-11-20 09:00 | 2023-11-21 15:00 | соломичев
Разработка ТЭТ¦ТЭТ утвержден | 56 | 2023-12-04 09:00 | 2023-12-12 18:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Оформление отношений с Томском¦Предварительное обсуждение¦Запросить информацию от разрабочиков о результатах испытаний (Испытания лабораторного образца должны быть проведены, фотодетектор подходит.) | 24 | 2023-12-25 09:00 | 2023-12-27 18:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Оформление отношений с Томском¦Предварительное обсуждение¦Получить отчет об испытаниях | 8 | 2024-01-18 09:00 | 2024-01-18 18:00 | Сысоева Ирина Леонидовна
Оформление отношений с Томском¦Предварительное обсуждение¦Передача ТЭТ Петрову Д.В. | 2 | 2024-01-18 09:00 | 2024-01-18 11:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Оформление отношений с Томском¦Предварительное обсуждение¦Провести скайп-совещание с Петровым и ПСД по вопросам ПМГФ | 2 | 2024-02-07 08:00 | 2024-02-07 11:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Оформление отношений с Томском¦Предварительное обсуждение¦Получить обратную связь по ТЭТ. Доработать (при необходимости) | 24 | 2024-02-07 11:00 | 2024-02-13 09:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Оформление отношений с Томском¦Предварительное обсуждение¦Провести встречу в рамках ПМГФ (Петров, ВНИИР, Герцог, Марченко) | 2 | 2024-03-26 09:00 | 2024-03-26 11:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Оформление отношений с Томском¦Составление проекта Соглашения о сотрудничестве¦Составить Соглашение о намерениях (Собрать раб.группу. Вычитать Соглашение. Согласовать на уровне ПСД) | 2 | 2024-03-26 11:00 | 2024-03-26 14:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Оформление отношений с Томском¦Составление проекта Соглашения о сотрудничестве¦Запросить консультацию у патентного поверенного. (заключить договор, составить список вопросов, согласовать с юр.службой) | 0.5 | 2024-04-09 08:00 | 2024-04-09 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Оформление отношений с Томском¦Составление проекта Соглашения о сотрудничестве¦Получить обратную связь по Соглашению от Петрова. Согласовать с ПСД | 8 | 2024-04-09 09:30 | 2024-04-10 11:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Оформление отношений с Томском¦Составление проекта Соглашения о сотрудничестве¦Довести информацию по предлагаемым изменениям в Соглашение от Петрова до раб.группы (финдир, юрист, ГК, ГКИ, нач.ОМИС). Получить обратную связь | 16 | 2024-10-21 08:00 | 2024-10-22 17:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Оформление отношений с Томском¦Переговоры с Петровым Д.В. В Ростове¦Провести совещание на уровне ПСД по приезду Петрова. Предзащита ТЭТ на уровне ПСД | 16 | 2024-10-22 08:00 | 2024-10-23 17:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Оформление отношений с Томском¦Переговоры с Петровым Д.В. В Ростове¦Организовать приезд Петрова Д.В. Экскурсия. Согласование ТЭТ с Петровым (новая редакция раздела "Экономическое обоснование").. Переговоры с Амураль И.Б. по Соглашению. | 0 | 2024-09-02 09:00 | 2024-09-02 09:00
Оформление отношений с Томском¦Переговоры с Петровым Д.В. В Ростове¦Получить у Петрова Д.В. Этапы разбивки работ (этап "Разработка") для планирования работ в проджекте | 4 | 2023-08-02 08:00 | 2023-08-02 13:00
Оформление отношений с Томском¦Переговоры с Петровым Д.В. В Ростове¦Обсуждение техн.вопросов по раману с Мострансгазом (гл.метрологом) | 0 | 2023-10-10 08:00 | 2023-10-10 08:00
Оформление отношений с Томском¦Согласование участия Института в Соглашении¦Согласовать этапы и длительность работ, и премии с Томском | 1 | 2023-10-16 08:00 | 2023-10-16 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Оформление отношений с Томском¦Согласование участия Института в Соглашении¦Получить консультацию по необходимости заключения лиценз.договора (ВКО Интеллект) | 1 | 2023-10-25 09:00 | 2023-10-25 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Оформление отношений с Томском¦Согласование участия Института в Соглашении¦Получить шаблон лицензионного договора | 120 | 2023-10-16 10:00 | 2023-11-09 16:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Оформление отношений с Томском¦Согласование участия Института в Соглашении¦Получить договор и счет. Завести в 1С. Оплатить | 24 | 2023-11-01 09:00 | 2023-11-03 18:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Оформление отношений с Томском¦Согласование участия Института в Соглашении¦Провести ВКС с юристами ВКО "Интеллект". Направить письменный запрос. | 160 | 2023-11-06 09:00 | 2023-12-01 18:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Оформление отношений с Томском¦Согласование участия Института в Соглашении¦Получить письмнное разъяснение патентного поверенного по вопросу взаиможействия с Институтом | 40 | 2023-12-04 09:00 | 2023-12-08 18:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Оформление отношений с Томском¦Проведение испытаний оп.образца Рамана¦Разработка и согласование Программы испытаний¦Согласовать с Томском возможность выезда представителя НПО для присутствия при испытаниях | 120 | 2023-12-11 09:00 | 2023-12-29 18:00
Оформление отношений с Томском¦Проведение испытаний оп.образца Рамана¦Разработка и согласование Программы испытаний¦Составить Программу испытаний для поездки в Томск. | 24 | 2024-01-09 09:00 | 2024-01-11 18:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Оформление отношений с Томском¦Проведение испытаний оп.образца Рамана¦Разработка и согласование Программы испытаний¦Согласовать Программу испытаний к уровне ГК (раб.группа) | 2 | 2024-01-22 09:00 | 2024-01-22 11:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Оформление отношений с Томском¦Проведение испытаний оп.образца Рамана¦Разработка и согласование Программы испытаний¦Отправить Програму испытаний и разъяснения юристов Петрову | 16 | 2024-01-22 09:00 | 2024-01-23 18:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Оформление отношений с Томском¦Проведение испытаний оп.образца Рамана¦Разработка и согласование Программы испытаний¦Получить обр.связь по Программу испытаний от Томска | 56 | 2024-01-24 09:00 | 2024-02-01 18:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Оформление отношений с Томском¦Проведение испытаний оп.образца Рамана¦Разработка и согласование Программы испытаний¦Согласовать замечания Томска по Программе с ГКИ Соломичевым | 2 | 2024-01-30 09:00 | 2024-01-30 11:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Оформление отношений с Томском¦Проведение испытаний оп.образца Рамана¦Разработка и согласование Программы испытаний¦Обсудить Программу на уровне ПСД | 40 | 2024-02-02 09:00 | 2024-02-08 18:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Оформление отношений с Томском¦Проведение испытаний оп.образца Рамана¦Разработка и согласование Программы испытаний¦Получить составы газа Томского трансгаза. Проанализировать составы | 2 | 2024-02-09 09:00 | 2024-02-09 11:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Оформление отношений с Томском¦Проведение испытаний оп.образца Рамана¦Разработка и согласование Программы испытаний¦Собрать раб.группу после получения ответа Петрова по программе. Обсудить замечания/вопросы | 3 | 2024-02-12 09:00 | 2024-02-12 12:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Оформление отношений с Томском¦Проведение испытаний оп.образца Рамана¦Разработка и согласование Программы испытаний¦Согласовать Программу и даты нашего приезда с Петровым Д. | 2 | 2024-03-15 09:00 | 2024-03-15 11:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Оформление отношений с Томском¦Проведение испытаний оп.образца Рамана¦Разработка и согласование Программы испытаний¦Подготовить проект лицензионного договора (заказ у ВКО "Интеллект"). Получить договор-счет, согласовать оплату | 5 | 2024-03-15 11:00 | 2024-03-15 17:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Оформление отношений с Томском¦Проведение испытаний оп.образца Рамана¦Подбор газовых смесей для испытаний¦Смесь 1. Отбор в Газпром трансгаз Краснодар¦Согласовать с трансгазом отбор газа в баллон для проведения испытаний | 16 | 2024-03-15 14:00 | 2024-03-19 13:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Оформление отношений с Томском¦Проведение испытаний оп.образца Рамана¦Подбор газовых смесей для испытаний¦Смесь 1. Отбор в Газпром трансгаз Краснодар¦Попросить у Петрова Д.В. Баллон под газ для испытаний | 2 | 2024-02-14 09:00 | 2024-02-14 11:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Оформление отношений с Томском¦Проведение испытаний оп.образца Рамана¦Подбор газовых смесей для испытаний¦Смесь 1. Отбор в Газпром трансгаз Краснодар¦Создать заявку на перемещение баллона. Получить счет и акт от Деловых линий. Передать в Логистику. Уточнить срок доставки в Ростов | 64 | 2024-02-07 09:00 | 2024-02-16 18:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Оформление отношений с Томском¦Проведение испытаний оп.образца Рамана¦Подбор газовых смесей для испытаний¦Смесь 1. Отбор в Газпром трансгаз Краснодар¦Баллон доставлен в НПО. Распакован, отправлен на склад | 2 | 2024-03-12 09:00 | 2024-03-12 11:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Оформление отношений с Томском¦Проведение испытаний оп.образца Рамана¦Подбор газовых смесей для испытаний¦Смесь 1. Отбор в Газпром трансгаз Краснодар¦Найти поставщика газового баллона объёмом 4 л. Получить ТКП (на случай, если не получится взять у Томска) | 1 | 2024-03-22 09:00 | 2024-03-22 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Оформление отношений с Томском¦Проведение испытаний оп.образца Рамана¦Подбор газовых смесей для испытаний¦Смесь 1. Отбор в Газпром трансгаз Краснодар¦Найти перевозчика опасных грузов (баллонов наполненных газом). Получить ТКП на доставку из г. Ростов-на-Дону в Томск | 24 | 2024-03-22 10:00 | 2024-03-27 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Оформление отношений с Томском¦Проведение испытаний оп.образца Рамана¦Подбор газовых смесей для испытаний¦Смесь 1. Отбор в Газпром трансгаз Краснодар¦Принять баллон со склада НПО, согласовать поездку в "трансгаз Краснодар", отвезти баллон в лабораторию. | 2 | 2024-03-29 10:00 | 2024-03-29 12:00
Оформление отношений с Томском¦Проведение испытаний оп.образца Рамана¦Подбор газовых смесей для испытаний¦Смесь 1. Отбор в Газпром трансгаз Краснодар¦Согласовать баллон с "Трансгаз Краснодар" и паспорт газа | 2 | 2024-03-29 12:00 | 2024-03-29 15:00
Оформление отношений с Томском¦Проведение испытаний оп.образца Рамана¦Подбор газовых смесей для испытаний¦Смесь 1. Отбор в Газпром трансгаз Краснодар¦Согласовать поездку в "трансгаз Краснодар", забрать баллон и паспорт на газ из лаборатории | 2 | 2024-03-29 15:00 | 2024-03-29 17:00
Оформление отношений с Томском¦Проведение испытаний оп.образца Рамана¦Подбор газовых смесей для испытаний¦Смесь 1. Отбор в Газпром трансгаз Краснодар¦Запломбировать баллон (НПО) | 2 | 2024-04-02 08:00 | 2024-04-02 11:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Оформление отношений с Томском¦Проведение испытаний оп.образца Рамана¦Подбор газовых смесей для испытаний¦Смесь 1. Отбор в Газпром трансгаз Краснодар¦Поиск пробоотборника, запрос ТКП, согласование договора на оплату. Завести в 1С | 80 | 2024-04-02 11:00 | 2024-04-16 11:00
Оформление отношений с Томском¦Проведение испытаний оп.образца Рамана¦Подбор газовых смесей для испытаний¦Смесь 2. ¦Запросить ТКП на газовую смесь | 16 | 2024-04-23 11:00 | 2024-04-25 11:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Оформление отношений с Томском¦Проведение испытаний оп.образца Рамана¦Подбор газовых смесей для испытаний¦Смесь 2. ¦Переписка с "Мониторингом" (согласовать давление не менее 3 Мпа, утвердить состав смеси (конс.Чурсин)) | 40 | 2024-02-19 09:00 | 2024-02-23 18:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Оформление отношений с Томском¦Проведение испытаний оп.образца Рамана¦Подбор газовых смесей для испытаний¦Смесь 2. ¦Согласовать на раб.группе необходимость покупки смеси | 2 | 2024-03-04 09:00 | 2024-03-04 11:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Оформление отношений с Томском¦Проведение испытаний оп.образца Рамана¦Подбор газовых смесей для испытаний¦Смесь 2. ¦Согласовать в аренду пробоотборник с трансгаз Краснодар | 8 | 2024-03-04 11:00 | 2024-03-05 11:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Оформление отношений с Томском¦Проведение испытаний оп.образца Рамана¦Подбор газовых смесей для испытаний¦Смесь 2. ¦Забрать баллон с трансгаза Краснодар | 8 | 2024-03-11 09:00 | 2024-03-11 18:00
Оформление отношений с Томском¦Проведение испытаний оп.образца Рамана¦Подбор газовых смесей для испытаний¦Смесь 2. ¦Заправить баллон газом (у Соломичева в лаборатории) | 24 | 2024-02-26 09:00 | 2024-02-28 18:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Оформление отношений с Томском¦Проведение испытаний оп.образца Рамана¦Подбор газовых смесей для испытаний¦Смесь 2. ¦Отвезти баллон в лабораторию на анализ. Получить паспорт газа | 40 | 2024-02-15 08:00 | 2024-02-21 18:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Оформление отношений с Томском¦Проведение испытаний оп.образца Рамана¦Подбор газовых смесей для испытаний¦Смесь 2. ¦Согласовать доставку купленного баллона в НПО, договориться с НПО ПОИСК по дате отгрузки баллона, завести заявку в деловых линиях | 8 | 2024-03-11 09:00 | 2024-03-11 18:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Оформление отношений с Томском¦Проведение испытаний оп.образца Рамана¦Подбор газовых смесей для испытаний¦Смесь 2. ¦Заправить баллон газом (у Соломичева) | 8 | 2024-03-12 09:00 | 2024-03-12 18:00 | Нагорная Анастасия Владимировна, Ясыров Богдан Джумазаевич
Оформление отношений с Томском¦Проведение испытаний оп.образца Рамана¦Подбор газовых смесей для испытаний¦Смесь 2. ¦Отправить баллоны в Томск (2 шт) | 8 | 2024-03-13 09:00 | 2024-03-13 18:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Оформление отношений с Томском¦Проведение испытаний оп.образца Рамана¦Подбор газовых смесей для испытаний¦Смесь 2. ¦Баллоны в Томске | 3 | 2024-03-13 09:00 | 2024-03-13 12:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Оформление отношений с Томском¦Проведение испытаний оп.образца Рамана¦Выезд в Томск¦Организовать поездку в Томск представителей НПО (подписать служебное задание, билеты, гостиница) | 16 | 2024-03-14 09:00 | 2024-03-15 18:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Оформление отношений с Томском¦Проведение испытаний оп.образца Рамана¦Выезд в Томск¦Командировка | 8 | 2024-03-13 11:00 | 2024-03-14 11:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Оформление отношений с Томском¦Проведение испытаний оп.образца Рамана¦Выезд в Томск¦Испытания Опытного образца проведены | 32 | 2024-03-14 11:00 | 2024-03-20 11:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Оформление отношений с Томском¦Проведение испытаний оп.образца Рамана¦Выезд в Томск¦Перенос полученных результатов испытаний в таблицу для расчета погрешностей | 2 | 2024-03-19 11:00 | 2024-03-19 13:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Оформление отношений с Томском¦Проведение испытаний оп.образца Рамана¦Выезд в Томск¦Расчёт погрешностей по трём давлениям, сравнение с нормой по ГОСТ | 1 | 2024-03-25 09:00 | 2024-03-25 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Оформление отношений с Томском¦Проведение испытаний оп.образца Рамана¦Выезд в Томск¦Расчет погрешностей по итогам испытаний. Оформление отчета | 3 | 2024-04-03 09:00 | 2024-04-03 12:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Оформление отношений с Томском¦Проведение испытаний оп.образца Рамана¦Выезд в Томск¦Результат положительный? - > принятие решение о продолжении работ по проекту | 1 | 2024-04-03 08:00 | 2024-04-03 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
Оформление отношений с Томском¦Проведение испытаний оп.образца Рамана¦Выезд в Томск¦Результат не достигнут. | 3 | 2024-04-04 09:00 | 2024-04-04 12:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Оформление отношений с Томском¦Проведение испытаний оп.образца Рамана¦Выезд в Томск¦Орг.раб.группы с участием КС. Подготовить сводную таблицу с прод.моментами по продукту. Провести обучение. Собрать потребность (дорожные карты по планируемым заменам ГХ). Прозвонить несколько трансгазов, узнать по программам замены оборудования | 4 | 2024-04-22 08:00 | 2024-04-22 12:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Оформление отношений с Томском¦Проведение испытаний оп.образца Рамана¦Выезд в Томск¦Согласовать с ПСД продление проекта либо его закрытие | 2 | 2024-04-22 13:00 | 2024-04-22 15:00 | Соломичев Роман Игоревич
Оформление отношений с Томском¦Проведение испытаний оп.образца Рамана¦Выезд в Томск¦Сделать таблицу, расписать плюсы и минусы рамана и хроматографа | 2 | 2024-04-22 15:00 | 2024-04-22 17:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Оформление отношений с Томском¦Проведение испытаний оп.образца Рамана¦Выезд в Томск¦Консультация с лаборантом "Газпром трансгаз Краснодар" | 80 | 2024-04-23 08:00 | 2024-05-13 09:00
Оформление отношений с Томском¦Проведение испытаний оп.образца Рамана¦Выезд в Томск¦Продление проекта согласовано | 24 | 2024-05-06 08:00 | 2024-05-13 09:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Перепланировать проект до 31.12. Подготовить ДДС | 40 | 2024-05-13 08:00 | 2024-05-17 17:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Рассчитать новый бюджет проекта. Внести в УПП | 0 | 2024-05-17 17:00 | 2024-05-17 17:00
Подготовить приказ на продление. | 3 | 2024-05-15 08:00 | 2024-05-15 11:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Проработка удешевления ТМЦ¦Поиск поставщиков на наиболее дорогие комплектующие (лазер, спектрометр, фотодетектор). Получить ТКП на покупку 1/10/100 шт. | 16 | 2024-05-16 08:00 | 2024-05-17 17:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Проработка удешевления ТМЦ¦ВКС с Петровым | 24 | 2024-05-20 08:00 | 2024-05-22 17:00 | Нагорная Анастасия Владимировна, Соломичев Роман Игоревич
Проработка удешевления ТМЦ¦Проведение рабочих групп с ГКИ | 8 | 2024-05-22 08:00 | 2024-05-22 17:00
Проработка удешевления ТМЦ¦Подготовка к защите экономической части ТЭТ. Подача документов в ЭО. Составить новый прогноз продаж соласно данным Милютенко. Раб.группа с Сысоевой | 0 | 2024-05-22 17:00 | 2024-05-22 17:00
Проработка удешевления ТМЦ¦Изучить ISO, найти производителя LRGA (из ISO), узнать цену и тех. характеристики. | 160 | 2024-05-23 08:00 | 2024-06-20 09:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Проработка удешевления ТМЦ¦Подготовка заключения фин.службы, рабочая группа с СРНП | 2 | 2024-06-28 08:00 | 2024-06-28 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Проработка удешевления ТМЦ¦Подготовка к повторной защите экономики проекта на уровне ПСД (сделать сводную справку: спецификацию всех ТМЦ, цен на них, поставщиков, скидок и т.д) | 5 | 2024-05-31 08:00 | 2024-05-31 14:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Проработка удешевления ТМЦ¦Защита проекта на уровне ПСД. Принятие решения о дальнейшей работе над проектом | 1 | 2024-05-31 08:00 | 2024-05-31 09:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Проработка удешевления ТМЦ¦Проект согласован. Принято решение о продолжении работ | 0 | 2024-06-28 10:00 | 2024-06-28 10:00
Проработка удешевления ТМЦ¦Подготовить выгрузку поверок с ФГИС Росстандарта по производителям хроматографов за 2020 - 2024 г. | 16 | 2024-07-09 08:00 | 2024-07-10 17:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Проработка удешевления ТМЦ¦Свести выгрузку поверок хроматографов в один файл, сделать диграмму по годам. | 3 | 2024-07-11 08:00 | 2024-07-11 11:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Проработка удешевления ТМЦ¦Защита экономич.части проекта на уровне ПСД. Принятие решения о заключении Соглашения с Томском | 2 | 2024-07-11 11:00 | 2024-07-11 14:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Проработка удешевления ТМЦ¦Переговоры с Петровым Д.В. (урегулирование ФОТ в части страховых взносов, переработка ФОТ на зп и на премии, контрольное согласование Соглашения) | 80 | 2024-07-11 11:00 | 2024-07-25 11:00 | Нагорная Анастасия Владимировна, Соломичев Роман Игоревич
Проработка удешевления ТМЦ¦Согласование хоз.договора (вариант Томска) | 2 | 2024-07-17 08:00 | 2024-07-17 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Проработка удешевления ТМЦ¦Подготовка финальной версии Соглашения (уточнение схемы "оклад+KPI", детальное планирование работ по ОКР | 4 | 2024-07-25 11:00 | 2024-07-25 16:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Оформление отношений с СО РАН¦Получение проекта Хоз. Договора. Согласование внутри НПО (СЗ 15729 от 30.09) | 8 | 2024-07-19 08:00 | 2024-07-19 17:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Оформление отношений с СО РАН¦Согласование с юр.службой ИМКЭС. Переговоры с Петровым | 24 | 2024-07-01 08:00 | 2024-07-03 17:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Оформление отношений с СО РАН¦Согласование с руководством ИМКЭС | 8 | 2024-07-22 08:00 | 2024-07-22 17:00 | Сысоева Ирина Леонидовна
Оформление отношений с СО РАН¦Договор с СО РАН заключен | 8 | 2024-07-10 08:00 | 2024-07-10 17:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Разработка и согласование ТЗ к НИОКР¦Составить проект ТЗ и заявки на НИОКР. | 1 | 2024-08-07 08:00 | 2024-08-07 09:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Разработка и согласование ТЗ к НИОКР¦Предварительно согласовать заявку и ТЗ с Томском | 0 | 2024-08-07 09:00 | 2024-08-07 09:00
Разработка и согласование ТЗ к НИОКР¦Заявка на НИОКР согласована с Томском | 40 | 2024-08-05 08:00 | 2024-08-09 17:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Разработка и согласование ТЗ к НИОКР¦Направление заявки на НИОКР в Газпром | 8 | 2024-08-29 08:00 | 2024-08-29 17:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Разработка и согласование ТЗ к НИОКР¦Заявка на НИОКР направлена в Газпром | 1 | 2024-09-02 08:00 | 2024-09-02 09:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Разработка и согласование ТЗ к НИОКР¦Командировка (Москва (Петров, Соломичев, Нагорная) с целью согласования и корректировки ТЗ с заказчиком НИОКР (Газпром трансгаз Москва). Проведение личной встречи | 40 | 2024-09-09 08:00 | 2024-09-13 17:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Разработка и согласование ТЗ к НИОКР¦Направить ТЗ на НИОКР на согласование в Газпром. Получить обратную связь | 16 | 2024-09-27 08:00 | 2024-09-30 17:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Разработка и согласование ТЗ к НИОКР¦ТЗ согласовано с Газпромом | 32 | 2024-10-01 08:00 | 2024-10-04 17:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Разработка и согласование ТЗ к НИОКР¦Направить проект ТЗ во ВНИИМ, получить обратную связь от Поповой Т.А. | 2 | 2024-09-30 08:00 | 2024-09-30 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Разработка и согласование ТЗ к НИОКР¦Подготовка обоснования цены к заявке на НИОКР | 80 | 2024-09-30 10:00 | 2024-10-14 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Разработка и согласование ТЗ к НИОКР¦Итоговая рабочая группа | 80 | 2024-10-14 10:00 | 2024-10-28 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Разработка и согласование ТЗ к НИОКР¦ТЗ согласовано | 0 | 2024-11-11 08:00 | 2024-11-11 08:00
Разработка и согласование ТЗ к НИОКР¦ТЗ направлено в Газпром | 160 | 2024-08-07 09:00 | 2024-09-04 09:00 | Нагорная Анастасия Владимировна, Соломичев Роман Игоревич
Заключительный этап¦Подготовить презентацию о результатах проекта | 80 | 2024-09-04 09:00 | 2024-09-18 09:00 | Нагорная Анастасия Владимировна, Соломичев Роман Игоревич
Заключительный этап¦Провести совещание по защите проекта на уровне ПСД | 0 | 2024-09-18 09:00 | 2024-09-18 09:00
Заключительный этап¦Проект завершен | 2 | 2024-09-18 09:00 | 2024-09-18 11:00
Заключительный этап¦Расчет затрат на ФОТ (для ТЭТ)¦гибка | 0 | 2024-09-18 11:00 | 2024-09-18 11:00
Заключительный этап¦Расчет затрат на ФОТ (для ТЭТ)¦покраска | 80 | 2024-10-29 08:00 | 2024-11-11 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
Заключительный этап¦Расчет затрат на ФОТ (для ТЭТ)¦Сборка РГА (производство №1) | 160 | 2024-11-11 09:00 | 2024-12-09 09:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Заключительный этап¦Расчет затрат на ФОТ (для ТЭТ)¦регулировка+настройка | 0 | 2024-12-09 09:00 | 2024-12-09 09:00
Заключительный этап¦Расчет затрат на ФОТ (для ТЭТ)¦Испытания ОТК (климат-камера, вибростенд, герметичность) | 40 | 2024-12-09 09:00 | 2024-12-16 09:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Заключительный этап¦Расчет затрат на ФОТ (для ТЭТ)¦испытания (метрология) | 40 | 2024-12-09 08:00 | 2024-12-13 17:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Заключительный этап¦Расчет затрат на ФОТ (для ТЭТ)¦поверка (Ростовский ЦСМ) | 24 | 2024-12-16 09:00 | 2024-12-19 09:00 | Нагорная Анастасия Владимировна, Соломичев Роман Игоревич
Заключительный этап¦Расчет затрат на ФОТ (для ТЭТ)¦логистика | 0 | 2024-12-19 09:00 | 2024-12-19 09:00
| 2 | 2024-12-19 09:00 | 2024-12-19 11:00
Формирование ТЗ¦Формирование ТЗ для электронщиков и программистов ТД | 4 | 2024-12-19 11:00 | 2024-12-19 16:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Формирование ТЗ¦Формирование перечня оптических комплектующих и поставщиков | 1 | 2024-12-19 16:00 | 2024-12-19 17:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Закупка комплектующих¦Закупка комплектующих | 0 | 2024-12-19 17:00 | 2024-12-19 17:00
Оптимизация КД на газоанализатор под производственные возможности ТД¦Подготовка и передача существующей КД в ТД | 2 | 2024-09-02 08:00 | 2024-09-02 10:00 | Ткаченко Владимир Витальевич
Оптимизация КД на газоанализатор под производственные возможности ТД¦Анализ полученной КД и формирование ответа о технологичности с предложением изменений | 2 | 2024-09-02 10:00 | 2024-09-02 12:00 | Кравченко Владимир Александрович
Оптимизация КД на газоанализатор под производственные возможности ТД¦Внесение изменений в КД | 16 | 2024-09-02 13:00 | 2024-09-04 12:00 | Орехов Сергей Александрович
Оптимизация КД на газоанализатор под производственные возможности ТД¦Согласование с КБ и возможные доработки | 8 | 2024-09-04 13:00 | 2024-09-05 12:00 | Кононенко Максим Александрович .
Блок пробоподготовки и напуска газа из потока¦Подготовительные работы¦Выбор рабочего давления газа в кювете | 24 | 2024-09-05 13:00 | 2024-09-10 12:00 | Лебедев Михаил Сергеевич
Блок пробоподготовки и напуска газа из потока¦Подготовительные работы¦Разработка концепции системы автоматического напуска газа | 8 | 2024-09-10 13:00 | 2024-09-11 12:00 | Павлов Александр Сергеевич
Блок пробоподготовки и напуска газа из потока¦Подготовительные работы¦Поиск подходящих комплектующих на рынке | 0 | 2024-09-11 12:00 | 2024-09-11 12:00
Блок пробоподготовки и напуска газа из потока¦Подготовительные работы¦Закупка комплектующих для изготовления опытных образцов | 1 | 2024-09-11 13:00 | 2024-09-11 14:00 | Кургин Федор Владимирович
Блок пробоподготовки и напуска газа из потока¦Подготовительные работы¦ТМЦ закуплены | 0 | 0001-01-01 00:00 | 0001-01-01 00:00