## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы
Руководство проектом¦ Совещание куратором проекта¦ Совещание куратором проекта 1 | 0 | 2025-07-18 09:00 | 2025-07-18 09:00 |  | Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025
Руководство проектом¦ Формирорвание отчетов по ЗП¦ Формирорвание отчетов по ЗП 1 | 16 | 2025-07-18 09:00 | 2025-07-22 09:00 | Зуева Светлана Владимировна
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Закупка выставочной площади и доп. услуг¦Предоплата за выставочную площадь осуществлена | 8 | 2025-07-24 09:00 | 2025-07-25 09:00 | Зуева Светлана Владимировна
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Закупка выставочной площади и доп. услуг¦Оформить заказ электричества и доп. Услуги (интернет, уборка) на выставочном стенде | 8 | 2025-07-28 09:00 | 2025-07-29 09:00 | Зуева Светлана Владимировна
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Закупка выставочной площади и доп. услуг¦Получить счет на электричество и доп. услуги, запустить в оплату | 8 | 2025-07-28 09:00 | 2025-07-29 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Закупка выставочной площади и доп. услуг¦ Счет за электричество и доп. Услуги (уборка) оплачен | 8 | 2025-07-22 09:00 | 2025-07-23 09:00 | Сысоева Ирина Леонидовна
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Закупка выставочной площади и доп. услуг¦ Счет за интернет оплачен | 16 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-31 09:00
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Закупка выставочной площади и доп. услуг¦ Запустить счет (2) за аренду выставочной площади | 8 | 2025-07-31 09:00 | 2025-08-01 09:00
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Закупка выставочной площади и доп. услуг¦ Счет за аренду выставочной площади оплачен | 0 | 2025-08-04 09:00 | 2025-08-04 09:00
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Закупка выставочной площади и доп. услуг¦ Подобрать повара для кухонной зоны | 0 | 2025-08-04 09:00 | 2025-08-04 09:00
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Закупка выставочной площади и доп. услуг¦ Повар подобран на стенд | 0.5 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 09:30
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Закупка выставочной площади и доп. услуг¦ Закупка выставочной площади и доп.услуг выполнена | 1 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 10:00
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Выбор застройщика выставочного стенда¦Техническое задание для конкурса застройщиков подготовлено | 1 | 2025-08-07 09:00 | 2025-08-07 10:00
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Выбор застройщика выставочного стенда¦Пул застройщиков для конкурса подготовлен | 1 | 2025-08-28 09:00 | 2025-08-28 10:00
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Выбор застройщика выставочного стенда¦Техническое задание застройщикам выставочного стенда разослано | 0 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 09:00
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Выбор застройщика выставочного стенда¦Дизайн проекты от всех участниво конкурса получены | 16 | 2025-08-15 09:00 | 2025-08-19 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Выбор застройщика выставочного стенда¦Провести совещание по выбору ключевых застройщиков конкурса на рабочей группе с ИД | 8 | 2025-08-13 09:00 | 2025-08-14 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Выбор застройщика выставочного стенда¦Доработать дизайн-проекты с застройщиками, внести корректировки и замечания | 0 | 2025-09-16 09:00 | 2025-09-16 09:00
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Выбор застройщика выставочного стенда¦Доработать схему размещения выставочного оборудования на стенде | 0 | 2025-09-09 09:00 | 2025-09-09 09:00
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Выбор застройщика выставочного стенда¦Подготовить презентацию к защите дизайн-проекта выставочного стенда ПСД | 8 | 2025-09-09 09:00 | 2025-09-10 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Выбор застройщика выставочного стенда¦Провести согласование дизайн-проекта выставочного стенда с куратором проекта и ПСД | 0 | 2025-09-15 09:00 | 2025-09-15 09:00
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Выбор застройщика выставочного стенда¦Внести корректировки и замечания в дизайн-проекты по итогам рабочей группы с ПСД | 8 | 2025-08-04 09:00 | 2025-08-05 09:00
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Выбор застройщика выставочного стенда¦Провести повторно совещание по утверждению дизайн-проекта стенда | 0 | 2025-08-05 09:00 | 2025-08-05 09:00
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Выбор застройщика выставочного стенда¦ Дизайн согласован, застройщик определён | 0 | 2025-09-16 09:00 | 2025-09-16 09:00
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Выбор застройщика выставочного стенда¦Договор и счет от застройщика получен | 0 | 2025-07-22 09:00 | 2025-07-22 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Выбор застройщика выставочного стенда¦Заключить договор с застройщиком выставочного стенда, получить счет | 0 | 2025-07-22 09:00 | 2025-07-22 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Выбор застройщика выставочного стенда¦Предоплата (80%) за застройку выставочной площади произведена | 0 | 2025-07-22 09:00 | 2025-07-22 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Бронирование гостиницы для стендистов¦Сформировать список сотрудников для поездки на выставку на РГ | 0 | 2025-07-22 09:00 | 2025-07-22 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Бронирование гостиницы для стендистов¦Получить ТКП от гостиниц выбранных на РГ | 8 | 2025-07-22 09:00 | 2025-07-23 09:00
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Бронирование гостиницы для стендистов¦Гостиница утверждена | 56 | 2025-07-23 09:00 | 2025-08-01 09:00 | Беккер Алексей Владимирович, Зуева Светлана Владимировна
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Бронирование гостиницы для стендистов¦Список сотрудников утвержден ИД/ПСД | 56 | 2025-07-28 09:00 | 2025-08-06 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Бронирование гостиницы для стендистов¦Забронировать гостиницу для участников выставки | 8 | 2025-08-06 09:00 | 2025-08-07 09:00 | Зуева Светлана Владимировна
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Бронирование гостиницы для стендистов¦Гостиница забронирована | 8 | 2025-08-07 09:00 | 2025-08-08 09:00
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Привлечение целевой аудитории на стенд¦ Организация встреч с потенциальными клиентами в дни выставки¦Подготовить новость-приглашение посетить стенд компании на сайте www.turbo-don.ru | 24 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-13 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Привлечение целевой аудитории на стенд¦ Организация встреч с потенциальными клиентами в дни выставки¦Разместить новость-приглашение на сайте www.turbo-don.ru | 24 | 2025-08-18 09:00 | 2025-08-21 09:00 | Зуева Светлана Владимировна
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Привлечение целевой аудитории на стенд¦ Организация встреч с потенциальными клиентами в дни выставки¦Подготовить письма-приглашения ЦА для проведения встреч и переговоров | 0 | 2025-08-21 09:00 | 2025-08-21 09:00
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Привлечение целевой аудитории на стенд¦ Организация встреч с потенциальными клиентами в дни выставки¦Письма-приглашения для потенциальных клиентов согласованы | 40 | 2025-08-27 09:00 | 2025-09-03 09:00
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Привлечение целевой аудитории на стенд¦ Организация встреч с потенциальными клиентами в дни выставки¦Служебная записка с шаблоном письма-приглашения разослана КС | 24 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-10 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Привлечение целевой аудитории на стенд¦ Организация встреч с потенциальными клиентами в дни выставки¦Письма разосланы КС | 0 | 2025-09-17 09:00 | 2025-09-17 09:00
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Привлечение целевой аудитории на стенд¦ Выступление руководителей отделов продаж на стенде¦Сформировать темы доклада для лектория на стенде | 16 | 2025-08-15 09:00 | 2025-08-19 09:00
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Привлечение целевой аудитории на стенд¦ Выступление руководителей отделов продаж на стенде¦Согласовать деловую программу докладов на стенде | 24 | 2025-08-04 09:00 | 2025-08-07 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Привлечение целевой аудитории на стенд¦ Выступление руководителей отделов продаж на стенде¦Включить информацию о докладах в программу форума | 0 | 2025-08-07 09:00 | 2025-08-07 09:00
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Привлечение целевой аудитории на стенд¦ Выступление руководителей отделов продаж на стенде¦Темы докладов утверждены и внесены в программу ПМГФ | 0 | 2025-08-19 09:00 | 2025-08-19 09:00
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Привлечение целевой аудитории на стенд¦ Организация участия на стенде АПГО¦ Получить информацию по условиям на стенде АПГО | 16 | 2025-08-19 09:00 | 2025-08-21 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Привлечение целевой аудитории на стенд¦ Организация участия на стенде АПГО¦ Принять решение по участию на стенде АПГО | 0 | 2025-09-08 09:00 | 2025-09-08 09:00
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Привлечение целевой аудитории на стенд¦ Организация участия на стенде АПГО¦Заключить договор на участие в коллективном стенде АПГО | 16 | 2025-08-25 09:00 | 2025-08-27 09:00 | Давиденко Ольга Борисовна
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Привлечение целевой аудитории на стенд¦ Организация участия на стенде АПГО¦Счет АПГО оплачен | 1 | 2025-08-27 09:00 | 2025-08-27 10:00 | Зуева Светлана Владимировна
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Привлечение целевой аудитории на стенд¦ Участие ПСД в деловой программе ПМГФ¦Оформить пакет участия в деловой программе категории «VIP» | 16 | 2025-08-04 09:00 | 2025-08-06 09:00 | Зуева Светлана Владимировна
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Привлечение целевой аудитории на стенд¦ Участие ПСД в деловой программе ПМГФ¦ Счета за участие в деловой программе оплачены | 16 | 2025-08-06 09:00 | 2025-08-08 09:00
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Подготовка раздаточного материала¦ Снять остатки раздаточных материалов на складе рекламной продукции | 0 | 2025-08-11 09:00 | 2025-08-11 09:00
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Подготовка раздаточного материала¦ Сформировать список раздаточных материалов для отправки на выставку | 0 | 2025-09-15 09:00 | 2025-09-15 09:00
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Подготовка раздаточного материала¦ Утвердить перечень и тираж раздаточных материалов для дозаказа | 24 | 2025-08-25 09:00 | 2025-08-28 09:00 | Зуева Светлана Владимировна
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Подготовка раздаточного материала¦ Перечень раздаточных материалов для дозаказа утвержден | 8 | 2025-08-28 09:00 | 2025-08-29 09:00
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Подготовка раздаточного материала¦ Разработать недостающие рекламные материалы | 24 | 2025-09-10 09:00 | 2025-09-15 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦Ежемесячный совет по качеству проекта | 0 | 2025-09-15 09:00 | 2025-09-15 09:00
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Подготовка пакета документов для участия¦ Внести информацию в официальный каталог выставки (заполнение электронной формы на сайте организатора) | 24 | 2025-08-04 09:00 | 2025-08-07 09:00 | Зуева Светлана Владимировна
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Подготовка пакета документов для участия¦ Заполнить и отправить формы для бейджей и монтажные пропуска в личном кабинете | 8 | 2025-08-11 09:00 | 2025-08-12 09:00
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Подготовка пакета документов для участия¦ Подготовить письма на ввоз выставочного оборудования и баллона UFG-1400, направить организатору | 24 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-10 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Подготовка пакета документов для участия¦ Подготовить пакет документов для выставки | 0 | 2025-09-15 09:00 | 2025-09-15 09:00
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Подготовка пакета документов для участия¦ Пакет документов для выставки подготовлен | 24 | 2025-08-25 09:00 | 2025-08-28 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Подготовка выставочного оборудования¦Список оборудования для участия в выставке составлен и передан руководителю проекта | 0 | 2025-09-10 09:00 | 2025-09-10 09:00
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Подготовка выставочного оборудования¦Еженедельное участие в рабочих группах по подготовке выставочного оборудования | 24 | 2025-08-04 09:00 | 2025-08-07 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Приемка выставочного оборудования¦Написать СЗ с деффектовкой оборудования и заказом нового | 8 | 2025-08-07 09:00 | 2025-08-08 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Приемка выставочного оборудования¦Принять выставочное оборудование | 16 | 2025-08-18 09:00 | 2025-08-20 09:00
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Приемка выставочного оборудования¦Внести замечания и дополнения к доработке выставочных стендов | 0 | 2025-08-20 09:00 | 2025-08-20 09:00
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Приемка выставочного оборудования¦Провести проверку выставочного оборудования по устранению замечаний | 56 | 2025-08-27 09:00 | 2025-09-05 09:00 | Давиденко Ольга Борисовна
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Приемка выставочного оборудования¦ Выставочное оборудование готово к отправке | 8 | 2025-09-15 09:00 | 2025-09-16 09:00
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Упаковка и сборка оборудования в ТД и Экспофорум¦Получить ТКП от ИП Дорошенко на расстановку выставочного оборудования | 2 | 2025-07-28 09:00 | 2025-07-28 11:00 | Беккер Алексей Владимирович
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Упаковка и сборка оборудования в ТД и Экспофорум¦Согласовать с Куратором возможность включения данных работ в проект | 8 | 2025-09-12 09:00 | 2025-09-15 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Упаковка и сборка оборудования в ТД и Экспофорум¦Заключить договор ИП Дорошенко | 24 | 2025-09-08 09:00 | 2025-09-11 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Упаковка и сборка оборудования в ТД и Экспофорум¦Счет ИП Дорошенко оплачен | 8 | 2025-10-02 09:00 | 2025-10-03 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Разгрузка и погрузка выставочного оборудования в Экспофорум до стенда (грузчики, такелажники, кары)¦Оформить заявку в Экспофорумна погрузочно-разгрузочные работы | 0 | 2025-10-03 09:00 | 2025-10-03 09:00
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Разгрузка и погрузка выставочного оборудования в Экспофорум до стенда (грузчики, такелажники, кары)¦Заключить договор с Экспофорум на погрузочно-разгрузочные работы | 0 | 2025-08-04 09:00 | 2025-08-04 09:00
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Разгрузка и погрузка выставочного оборудования в Экспофорум до стенда (грузчики, такелажники, кары)¦Счет Экспофорум на погрузочно-разгрузочные работы оплачен | 280 | 2025-08-04 09:00 | 2025-09-22 09:00
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Разгрузка и погрузка выставочного оборудования в Экспофорум до стенда (грузчики, такелажники, кары)¦Оформить заявку в АХО на транспортировку выставочного оборудования | 8 | 2025-08-04 09:00 | 2025-08-05 09:00
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Разгрузка и погрузка выставочного оборудования в Экспофорум до стенда (грузчики, такелажники, кары)¦Оформить договор на найм грузчиков и монтажников оборудования | 8 | 2025-09-22 09:00 | 2025-09-23 09:00 | Зуева Светлана Владимировна
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Готовность перед выставкой¦ Раздаточные (рекламные) материалы изготовлены и получены на склад ОМ | 16 | 2025-09-23 09:00 | 2025-09-25 09:00 | Зуева Светлана Владимировна
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Готовность перед выставкой¦ Упаковать раздаточные материалы для отправки на выставку | 24 | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-30 09:00 | Беккер Алексей Владимирович, Зуева Светлана Владимировна
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Готовность перед выставкой¦ Раздаточные (рекламные) материалы упакованы и готовы к отгрузке | 0 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-01 09:00
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Готовность перед выставкой¦Командировка Зуева С.В., Беккер А.В. Служебные задания подписаны. | 16 | 2025-08-04 09:00 | 2025-08-06 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Готовность перед выставкой¦Написать СЗ в Айти на предоставление микрофонов и колонки | 0 | 2025-08-06 09:00 | 2025-08-06 09:00
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Готовность перед выставкой¦Микрофон и колонка предоставлены и подготовлены к отправке | 24 | 2025-08-20 09:00 | 2025-08-25 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Готовность перед выставкой¦Фотоаппарат упакован | 0 | 2025-09-08 09:00 | 2025-09-08 09:00
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Готовность перед выставкой¦Микроволновка СР упакована | 16 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-03 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Готовность перед выставкой¦Оборудование и рекламная продукция ТК отправлены | 24 | 2025-09-10 09:00 | 2025-09-15 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Готовность перед выставкой¦Транспортировка оборудования | 0 | 2025-09-22 09:00 | 2025-09-22 09:00
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Готовность перед выставкой¦Прибытие оборудования на выставку | 8 | 2025-09-23 09:00 | 2025-09-24 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Готовность перед выставкой¦Выставочное оборудование разгружено на стенде | 8 | 2025-09-18 09:00 | 2025-09-19 09:00
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Организация закупки продуктов и алкоголя на выставочный стенд¦Получить меню от повара для согласования и перечень продуктов для закупки | 0 | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-25 09:00
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Организация закупки продуктов и алкоголя на выставочный стенд¦ Сформировать меню и список продуктов и алкоголя для закупки | 8 | 2025-10-03 09:00 | 2025-10-05 10:00 | Агарков Алексей Валерьевич, Беккер Алексей Владимирович, Бондарь Сергей Викторович
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Организация закупки продуктов и алкоголя на выставочный стенд¦Назначить ответственных для закупки продуктов и алкоголя | 0 | 2025-10-08 09:00 | 2025-10-08 09:00
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Организация закупки продуктов и алкоголя на выставочный стенд¦Список для закупки сформирован и согласован | 0 | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-25 09:00
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ¦ Работы на выставке¦Закупить продукты по списку | 8 | 2025-09-29 09:00 | 2025-09-30 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ¦ Работы на выставке¦Продукты и алкоголь по списку закуплены | 0 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-01 09:00
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ¦ Работы на выставке¦Работы на выставке начаты | 0 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-01 09:00
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ¦ Работы на выставке¦ Расстановка выставочного оборудования на стенде 5.10 | 0 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-01 09:00
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ¦ Работы на выставке¦ Расстановка выставочного оборудования на стенде 6.10 | 0 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-01 09:00
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ¦ Работы на выставке¦Запустить счет на оплату остатка застройщику | 24 | 2025-10-02 08:00 | 2025-10-05 18:00
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ¦ Работы на выставке¦ Оплата услуг застройщику выполнена полностью | 0 | 2025-10-05 18:00 | 2025-10-05 18:00
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ¦ Работы на выставке¦ ПРОВЕДЕНИЕ ВЫСТАВКИ С 7 по 10 октября | 0 | 2025-10-05 18:00 | 2025-10-05 18:00
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ¦ Работы на выставке¦ Погрузка и отправка оборудования транспортной компанией 10.10 - 11.10. | 16 | 2025-09-23 09:00 | 2025-09-25 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ¦ Работы на выставке¦Выставочное оборудование упаковано и отправлено | 16 | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-29 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ¦ Работы на выставке¦Выставка завершена | 8 | 2025-10-02 09:00 | 2025-10-03 09:00
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ¦ Работы на выставке¦Оборудование доставлено в г. Ростов-на-Дону | 0 | 2025-10-03 09:00 | 2025-10-03 09:00
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ¦ Работы на выставке¦Счет ТК оплачен | 8 | 2025-10-05 09:00 | 2025-10-05 18:00 | Шамрай Дарья Николаевна
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ¦ Работы на выставке¦Работы повара оплачены | 0 | 2025-10-05 18:00 | 2025-10-05 18:00
ЗАВЕРЩАЮЩИЙ ЭТАП¦ Работы после проведения выставки¦Организовать приемку и расстановку выставочного оборудования | 0 | 2025-10-03 09:00 | 2025-10-03 09:00
ЗАВЕРЩАЮЩИЙ ЭТАП¦ Работы после проведения выставки¦ Написать новость об участии в выставке на сайте www.turbo-don.ru | 8 | 2025-10-03 09:00 | 2025-10-05 10:00 | Беккер Алексей Владимирович, Зуева Светлана Владимировна, Соломичев Роман Игоревич, Соломичева Светлана Викторовна
ЗАВЕРЩАЮЩИЙ ЭТАП¦ Работы после проведения выставки¦ Разместить новость об участии в выставке на сайте www.turbo-don.ru | 8 | 2025-10-05 10:00 | 2025-10-06 09:00 | Беккер Алексей Владимирович, Зуева Светлана Владимировна
ЗАВЕРЩАЮЩИЙ ЭТАП¦ Работы после проведения выставки¦ Новость об участии в выставке на сайте размещена | 8 | 2025-10-13 09:00 | 2025-10-14 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
ЗАВЕРЩАЮЩИЙ ЭТАП¦ Защита и закрытие проекта¦ Составить план-фактный отчет по проекту | 0 | 2025-10-17 09:00 | 2025-10-17 09:00
ЗАВЕРЩАЮЩИЙ ЭТАП¦ Защита и закрытие проекта¦ Подготовить отчет по закрытию проекта | 24 | 2025-10-06 09:00 | 2025-10-09 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
ЗАВЕРЩАЮЩИЙ ЭТАП¦ Защита и закрытие проекта¦ Провести совещание по защите проекта заказчику | 8 | 2025-10-10 08:00 | 2025-10-10 17:00 | Беккер Алексей Владимирович
ЗАВЕРЩАЮЩИЙ ЭТАП¦ Защита и закрытие проекта¦ Сдать дело проекта в архив | 0 | 2025-10-11 18:00 | 2025-10-11 18:00
Проект завершен | 0 | 2025-10-11 18:00 | 2025-10-11 18:00
Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 1 | 32 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-16 17:00
Руководство проектом¦совещание с рабочей группой проекта¦совещание с рабочей группой проекта 1 | 0 | 2025-10-16 17:00 | 2025-10-16 17:00
Руководство проектом¦совещание с куратором проекта¦совещание с куратором проекта 1 | 0 | 2025-10-11 18:00 | 2025-10-11 18:00
Руководство проектом¦формирование сменных заданий¦формирование сменных заданий 1 | 0 | 2025-10-17 08:00 | 2025-10-20 17:00 | Беккер Алексей Владимирович
Руководство проектом¦формирование отчетов по заработной плате¦формирование отчетов по заработной плате 1 | 16 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-14 17:00 | Зуева Светлана Владимировна
Руководство проектом¦подготовка отчетов к ДПИ¦подготовка отчетов к ДПИ 1 | 8 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 17:00 | Зуева Светлана Владимировна
Планирование¦ Выпустить распоряжение о планировании | 0 | 2025-10-15 17:00 | 2025-10-15 17:00
Планирование¦ Распоряжение о планировании выпущено | 16 | 2025-10-17 09:00 | 2025-10-21 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Планирование¦Распланировать план проекта | 8 | 2025-10-21 09:00 | 2025-10-22 09:00 | Зуева Светлана Владимировна
Планирование¦ Распланироовать задачи и ресурсы под проект | 8 | 2025-10-22 09:00 | 2025-10-23 09:00 | Зуева Светлана Владимировна
Планирование¦ Ресурсы распланированы | 8 | 2025-10-23 09:00 | 2025-10-24 09:00 | Зуева Светлана Владимировна
Планирование¦ Провести установочное совещание | 0 | 2025-10-24 09:00 | 2025-10-24 09:00