## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы
Внесение приборов в Каталог продукции Минпромторга¦Ожидание рассмотрения заявок (по регламенту - не более 10 раб.дн.) | 1 | 2024-04-22 09:00 | 2024-04-22 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна | ПП РФ 719 (проджект)1
Внесение приборов в Каталог продукции Минпромторга¦Все продукты внесены в Каталог Минпромторга | 1 | 2024-04-22 09:00 | 2024-04-22 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Подача заявок в ТПП (Торгово-промышленную палату РО)¦Первичная подача заявки¦Подготовить бух.документы | 1 | 2024-05-02 08:00 | 2024-05-02 09:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Подача заявок в ТПП (Торгово-промышленную палату РО)¦Первичная подача заявки¦Подготовить юрид.документы | 1 | 2024-04-22 09:00 | 2024-04-22 10:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич, Нагорная Анастасия Владимировна
Подача заявок в ТПП (Торгово-промышленную палату РО)¦Первичная подача заявки¦Заявка подана | 6 | 2024-04-22 10:00 | 2024-04-22 17:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Подача заявок в ТПП (Торгово-промышленную палату РО)¦Первичная подача заявки¦Ожидание рассмотрения. Получение замечаний | 0.5 | 2024-05-03 09:00 | 2024-05-03 09:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Подача заявок в ТПП (Торгово-промышленную палату РО)¦Устранение замечаний в заявке¦Согласовать передачу КД на линейку со службой безопасности и Камневым | 2 | 2024-05-03 09:30 | 2024-05-03 11:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Подача заявок в ТПП (Торгово-промышленную палату РО)¦Устранение замечаний в заявке¦Направить СЗ на подготовку ТД (ГСПП - КД, Саркисян - по платам) | 0 | 2024-05-08 09:00 | 2024-05-08 09:00
Подача заявок в ТПП (Торгово-промышленную палату РО)¦Устранение замечаний в заявке¦Подготовить тех.карту, опись документов и приказы на "Гранд", "CFM" | 1 | 2024-05-08 09:00 | 2024-05-08 10:00
Подача заявок в ТПП (Торгово-промышленную палату РО)¦Устранение замечаний в заявке¦Подготовка КД для передачи | 0 | 2024-05-08 10:00 | 2024-05-08 10:00
Подача заявок в ТПП (Торгово-промышленную палату РО)¦Устранение замечаний в заявке¦Подготовка принц.схем, электр.схем, схем электр.соед | 16 | 2024-04-22 09:00 | 2024-04-24 09:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Подача заявок в ТПП (Торгово-промышленную палату РО)¦Устранение замечаний в заявке¦Согласовать тех.карту с ГКИ (Донченко) | 16 | 2024-04-24 09:00 | 2024-04-26 09:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Подача заявок в ТПП (Торгово-промышленную палату РО)¦Устранение замечаний в заявке¦Подготовка доп. Документации для переподачи заявки (Кадастровые номера + выписки ЕГРН + Заполнение табличек по ведомоси ОС) | 80 | 2024-04-22 09:00 | 2024-05-08 09:00
Подача заявок в ТПП (Торгово-промышленную палату РО)¦Устранение замечаний в заявке¦Перепроверить заявку | 0 | 2024-05-08 09:00 | 2024-05-08 09:00
Подача заявок в ТПП (Торгово-промышленную палату РО)¦Устранение замечаний в заявке¦Заявка направлена в ТПП | 8 | 2024-05-06 09:00 | 2024-05-07 09:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Подача заявок в ТПП (Торгово-промышленную палату РО)¦Расмотрение заявки в Торгово-пром.палате¦Рассмотрение заявки в ТПП (по регламенту - не более 14 раб.дн.) | 8 | 2024-05-07 09:00 | 2024-05-08 09:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Подача заявок в ТПП (Торгово-промышленную палату РО)¦Расмотрение заявки в Торгово-пром.палате¦Отработка возможных вопросов/замечаний | 0 | 2024-05-08 09:00 | 2024-05-08 09:00
Подача заявок в ТПП (Торгово-промышленную палату РО)¦Принятие решения о необходимости продления проекта в связи с патентованием ПО и внесением ПО в Реестр отечественного ПО¦Запланировать продление проекта. Согласовать на уровне Камнева | 24 | 2024-05-08 09:00 | 2024-05-15 10:00
Подача заявок в ТПП (Торгово-промышленную палату РО)¦Принятие решения о необходимости продления проекта в связи с патентованием ПО и внесением ПО в Реестр отечественного ПО¦Рассчитать ДДС | 40 | 2024-05-20 09:00 | 2024-05-27 09:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Подача заявок в ТПП (Торгово-промышленную палату РО)¦Принятие решения о необходимости продления проекта в связи с патентованием ПО и внесением ПО в Реестр отечественного ПО¦Рассчитать бюджет и внести в УПП | 1 | 2024-05-21 09:00 | 2024-05-21 10:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Подача заявок в ТПП (Торгово-промышленную палату РО)¦Принятие решения о необходимости продления проекта в связи с патентованием ПО и внесением ПО в Реестр отечественного ПО¦Согласование продления проекта проведено | 16 | 2024-05-21 09:30 | 2024-05-23 09:30 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Патентование ПО (UFG/TFG/CFM Viewer + XG Viewer)¦Согласование договора и оплаты ВКО "Интеллект" (заявка в Роспатент). Получить персональные данные Кляпа В.В. И Никитаева А. | 2 | 2024-05-28 09:00 | 2024-05-28 11:00 | Ермаков Илья Николаевич
Патентование ПО (UFG/TFG/CFM Viewer + XG Viewer)¦Подготовка документов и подача заявок в Роспатент (силами ВКО "Интеллект") | 3 | 2024-05-28 11:00 | 2024-05-28 15:00 | Саркисян Андрей Александрович
Патентование ПО (UFG/TFG/CFM Viewer + XG Viewer)¦Подготовка описания ПО Viewer, структуры, состава | 2 | 2024-05-28 09:30 | 2024-05-28 11:30 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Патентование ПО (UFG/TFG/CFM Viewer + XG Viewer)¦Подготовить нотариально заверенную лицензию на имя ген.директора ВКО "Интеллект" для предост.интересов НПО в Роспатенте РФ | 8 | 2024-05-29 09:00 | 2024-05-30 09:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Патентование ПО (UFG/TFG/CFM Viewer + XG Viewer)¦Написать СЗ на юр. отдел и согласовать выезд Камнева П.Е. к нотариусу для подготовки нотариально заверенной доверенности. | 3 | 2024-05-30 09:00 | 2024-05-30 12:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Патентование ПО (UFG/TFG/CFM Viewer + XG Viewer)¦Согласование оплаты гос. пошлины на патентование ПО XG Viewer, Viewer, Grand-NBIOT | 0 | 2024-05-30 12:00 | 2024-05-30 12:00
Патентование ПО (UFG/TFG/CFM Viewer + XG Viewer)¦Конечные правки в описаниях ПО, согласование подачи заявок совместно с ВКО "Интеллект" | 32 | 2024-05-30 13:00 | 2024-06-05 12:00
Патентование ПО (UFG/TFG/CFM Viewer + XG Viewer)¦Рассмотрение заявки, отработка замечаний | 40 | 2024-06-05 13:00 | 2024-06-12 14:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Патентование ПО (UFG/TFG/CFM Viewer + XG Viewer)¦Подать описание ПО, предоставить доступ к коду ПО (Львов) | 8 | 2024-06-12 14:00 | 2024-06-13 14:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Патентование ПО (UFG/TFG/CFM Viewer + XG Viewer)¦Проверка заявки, консультации с Роспатентом | 2 | 2024-06-13 14:00 | 2024-06-13 16:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Внесение ПО в Реестр отчественного ПО¦Ознакомление с механизмом подачи заявки, необходимыми документами для подачи заявки в мин. цифры. | 2 | 2024-06-17 09:00 | 2024-06-17 11:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Внесение ПО в Реестр отчественного ПО¦Согласовать получение и оплаты ЭЦП для Ясырова Б.Д. от имени НПО | 0 | 2024-06-17 11:00 | 2024-06-17 11:00
Внесение ПО в Реестр отчественного ПО¦Получение ЭЦП. Выезд в ООО "Тензор". Активация ЭЦП, прохождение обучения с работой ЭЦП | 40 | 2024-06-17 11:00 | 2024-06-24 11:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Внесение ПО в Реестр отчественного ПО¦Внесение изменений в программу Grand-NBIOT | 14 | 2024-07-23 09:00 | 2024-07-25 15:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Внесение ПО в Реестр отчественного ПО¦Подготовить и собрать необходимые документы для подачи заявки | 8 | 2024-07-25 15:00 | 2024-07-26 15:00 | Львов Сергей Александрович(свои проекты)
Внесение ПО в Реестр отчественного ПО¦Подготовить инструкции, РЭ и документацию, содержащую описание процессов, обеспечивающих поддержание жизненного цикла ПО, в том числе устранение неисправностей, выявленных в ходе эксплуатации ПО, совершенствование ПО, а также информацию о персонале. | 80 | 2024-07-29 09:00 | 2024-08-12 09:00
Внесение ПО в Реестр отчественного ПО¦Подготовка документов по тех. описанию ПО, содержащие описание технических средств хранения исходного текста и объектного кода программного обеспечения | 2 | 2024-08-08 09:00 | 2024-08-08 11:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Внесение ПО в Реестр отчественного ПО¦Собрать документы по ДД для ПАО "Новатэк" | 5 | 2024-08-12 09:00 | 2024-08-12 15:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Внесение ПО в Реестр отчественного ПО¦Собрать документы по Turbo Flow CFM, Turbo Flow TFG, пронумировать, загрузить на ресурс "Новатэк" | 5 | 2024-08-13 09:00 | 2024-08-13 15:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Внесение ПО в Реестр отчественного ПО¦Работа по сбору документов для "Новатэк" (проведение 4-х рабочих групп, заполнение анкеты, таблички по БМИ, согласование с ОТК сроков проведения испытаний, запрос в ООО "Серконс" протоколов испытаний на CFM и TFG (ТР ТС 012, ТР ТС 020)) | 480 | 2024-08-13 09:00 | 2024-11-04 10:00
Внесение ПО в Реестр отчественного ПО¦Подготовка и проведение встречи с ФРП РО | 8 | 2024-11-04 10:00 | 2024-11-05 10:00
Внесение ПО в Реестр отчественного ПО¦Получение МЧД, ЭЦП для подписания заявки, сбор справок. Подача заявок на внесение в Минцифры РФ ПО Viewer, XG Viewer | 16 | 2024-11-04 10:00 | 2024-11-06 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Внесение ПО в Реестр отчественного ПО¦Отработка замечаний по Новатэк. Подача документов по Сибуру. | 8 | 2024-09-19 09:00 | 2024-09-20 09:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Внесение ПО в Реестр отчественного ПО¦Поиск нормативной документации к патентованию ПО, составить основания возникновения у правообладателя исключительного права на программное обеспечение. | 8 | 2024-09-26 09:00 | 2024-09-27 09:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Внесение ПО в Реестр отчественного ПО¦Переподача заявки, устранение замечаний, получение разъяснений от минцифры, получение доверенности от МинЦифры. | 8 | 2024-09-27 09:00 | 2024-09-30 09:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Внесение ПО в Реестр отчественного ПО¦Проверка заявки, консультации с Минцифры | 40 | 2024-10-14 09:00 | 2024-10-21 09:00 | Резников Роман Павлович
Внесение ПО в Реестр отчественного ПО¦ПО внесено в Реестр | 24 | 2024-10-07 09:00 | 2024-10-10 09:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Внесение ПО в Реестр отчественного ПО¦Повторная подача заявки в ТПП¦Повторное направление заявки в ТПП | 16 | 2024-10-10 09:00 | 2024-10-14 09:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Внесение ПО в Реестр отчественного ПО¦Повторная подача заявки в ТПП¦Заявка проверена. Замечаний нет | 24 | 2024-11-20 09:00 | 2024-11-25 09:00 | Львов Сергей Александрович
Внесение ПО в Реестр отчественного ПО¦Повторная подача заявки в ТПП¦Выездной аудит специалиста ТПП на производство. Подготовка и сопровождение | 24 | 2024-11-18 09:00 | 2024-11-21 09:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Внесение ПО в Реестр отчественного ПО¦Повторная подача заявки в ТПП¦Подготовка заключения по процессу производства | 40 | 2024-11-22 09:00 | 2024-11-29 17:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Внесение ПО в Реестр отчественного ПО¦Повторная подача заявки в ТПП¦Автоматическое перенаправление заявки в Минпромторг РФ. Ожидание рассмотрения заявки | 24 | 2024-11-22 09:00 | 2024-11-27 09:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Внесение ПО в Реестр отчественного ПО¦Повторная подача заявки в ТПП¦Оплата услуг ТПП (договор, счет, согласования) | 4 | 2024-11-27 09:00 | 2024-11-27 14:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Получение заключения¦Ожидание заключения от Минпромторга о внесении указанных приборов в Реестр | 40 | 2024-12-02 09:00 | 2024-12-09 09:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Получение заключения¦Проинформировать СР, ОРКК, тендерный отдел. Внести информацию на сайт (СЗ) | 32 | 2024-12-16 09:00 | 2024-12-20 09:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Подготовить презентацию о результатах проекта | 32 | 2025-01-09 09:00 | 2025-01-15 09:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Провести совещание по защите проекта | 56 | 2025-01-15 09:00 | 2025-01-24 09:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Проект завершен | 16 | 2025-02-19 09:00 | 2025-02-21 09:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 0 | 2025-02-21 09:00 | 2025-02-21 09:00
Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 1 | 24 | 2025-02-21 09:00 | 2025-02-26 09:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 1 | 0 | 2025-02-26 09:00 | 2025-02-26 09:00
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 24 | 2025-02-26 09:00 | 2025-03-03 09:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП | 24 | 2025-03-03 09:00 | 2025-03-06 09:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета¦Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета | 112 | 2025-03-06 09:00 | 2025-03-26 09:00
Планирование¦Договор подписан | 40 | 2025-03-31 09:00 | 2025-04-07 09:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Планирование¦Счет оплачен 1 000 000 | 120 | 2025-04-07 09:00 | 2025-04-28 09:00
Планирование¦Счет оплачен 4 000 000 | 1 | 2025-04-28 09:00 | 2025-04-28 10:00 | Зуева Светлана Владимировна, Ясыров Богдан Джумазаевич
Планирование¦Счет оплачен 10 250 000 | 4 | 2025-04-28 10:00 | 2025-04-28 15:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Планирование¦Счет оплачен 5 500 000 | 1 | 2025-04-28 15:00 | 2025-04-28 16:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Планирование¦Счет оплачен 21 250 000 | 0 | 2025-04-28 16:00 | 2025-04-28 16:00