## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 2 | 2024-06-20 08:00 | 2024-06-20 10:00 | Соловьева Екатерина Николаевна | ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный 1
Разработка КД ПУРС мобильный¦Разработка полного комплекта КД для ПУРС | 5 | 2024-06-19 08:00 | 2024-06-19 14:00 | Хаишбашян Алексей Левонович
Разработка КД ПУРС мобильный¦Подбор и согласование CFM (Китай) для ПУРС | 14 | 2024-06-20 10:00 | 2024-06-21 17:00 | Слоневский Георгий Сергеевич
Разработка КД ПУРС мобильный¦КД разработанно | 5 | 2024-06-24 10:00 | 2024-06-24 16:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Создание ПУРС¦Закупка ТМЦ¦Приобретение Кориолисового расходомера с "головой" 20, 40 Dn (Китай) | 5 | 2024-06-24 15:00 | 2024-06-25 11:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Создание ПУРС¦Закупка ТМЦ¦Металический профиль | 5 | 2024-06-25 10:00 | 2024-06-25 16:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Создание ПУРС¦Закупка ТМЦ¦Компрессоры | 10 | 2024-06-25 16:00 | 2024-06-27 09:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Создание ПУРС¦Закупка ТМЦ¦Закупка монтажных частей | 2 | 2024-06-27 09:00 | 2024-06-27 11:00
Создание ПУРС¦Закупка ТМЦ¦Прочие ТМЦ | 0 | 2024-06-27 11:00 | 2024-06-27 11:00
Создание ПУРС¦Закупка Услуги сторонних организаций¦Лазерный раскрой деталей | 0.5 | 2024-06-20 08:00 | 2024-06-20 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Создание ПУРС¦Закупка Услуги сторонних организаций¦Изготовление изделий (ИП Иванов) | 0.5 | 2024-06-03 08:00 | 2024-06-03 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Создание ПУРС¦Закупка Услуги сторонних организаций¦Прочие затравы в ходе изготовления | 0.5 | 2024-06-25 08:00 | 2024-06-25 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Создание ПУРС¦Поступление комплектующих (в том числе контроль поставки).¦Закупка монтажных частей¦Закупка микро-электроники (Срок поставки 30.10.2024.) | 0.5 | 2024-06-24 08:00 | 2024-06-24 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Создание ПУРС¦Поступление комплектующих (в том числе контроль поставки).¦Закупка монтажных частей¦Раскро, детали, обработка на стороне (10.10.2024) | 480 | 2024-06-20 10:00 | 2024-09-12 10:00
Создание ПУРС¦Поступление комплектующих (в том числе контроль поставки).¦Закупка монтажных частей¦Фланци, прокладки, ЧПУ на стороне (24.10.2024) | 240 | 2024-06-20 10:00 | 2024-08-01 10:00
Создание ПУРС¦Поступление комплектующих (в том числе контроль поставки).¦Закупка монтажных частей¦Создание заказов поставщикам, распределение обязанностей между менеджерами | 0 | 2024-09-12 08:00 | 2024-09-12 08:00
Создание ПУРС¦Поступление комплектующих (в том числе контроль поставки).¦Закупка монтажных частей¦Согласование заявок | 8 | 2024-10-03 08:00 | 2024-10-03 17:00
Создание ПУРС¦Поступление комплектующих (в том числе контроль поставки).¦Закупка монтажных частей¦Закупка приборов и электронных деталей (10.09.2024) | 2 | 2024-10-15 11:00 | 2024-10-15 14:00
Создание ПУРС¦Поступление комплектующих (в том числе контроль поставки).¦Закупка монтажных частей¦Закупка метала (24.10.2024) | 2 | 2024-10-15 11:00 | 2024-10-15 14:00
Создание ПУРС¦Поступление комплектующих (в том числе контроль поставки).¦Закупка монтажных частей¦Акцепт платежей по проектной деятельности | 2 | 2024-10-15 11:00 | 2024-10-15 14:00
Создание ПУРС¦Поступление комплектующих (в том числе контроль поставки).¦Закупка монтажных частей¦Создание заказов на перемещение, взаимодействие с ОМТО, первичная документация. | 8 | 2024-10-15 11:00 | 2024-10-16 11:00
Создание ПУРС¦Поступление комплектующих (в том числе контроль поставки).¦Закупка монтажных частей¦Преобразователь Плотности | 8 | 2024-10-15 11:00 | 2024-10-16 11:00
Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Выдача сменных заданий, технический контроль | 2 | 2024-10-15 11:00 | 2024-10-15 14:00
Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Маршрутные листы на прибор. Поэтапное отражение в 1С. Отчётность | 2 | 2024-10-15 11:00 | 2024-10-15 14:00
Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Подготовительные работы (Слесарные, сварочные, рама) | 1 | 2024-10-15 14:00 | 2024-10-15 15:00
Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Работа ОМТО склад (в том числе закупка приходование транспортировка) сверхурочно | 2 | 2024-10-15 14:00 | 2024-10-15 16:00 | Ершова Ирина Лаврентьевна
Создание ПУРС¦Работы КБ (пайка плат, электроника, калибровка и т.п.)¦Сборка шкафов автоматики | 5 | 2024-10-15 14:00 | 2024-10-16 10:00 | Румянцева Наталья Александровна
Создание ПУРС¦Работы КБ (пайка плат, электроника, калибровка и т.п.)¦Разработка блока управления (Бутенко И.) | 5 | 2024-10-16 11:00 | 2024-10-16 17:00 | Кулешова Наталья Станиславовна, Любченко Оксана Николаевна
Создание ПУРС¦Работы КБ (пайка плат, электроника, калибровка и т.п.)¦Проверка | 8 | 2024-10-02 08:00 | 2024-10-02 17:00 | Донцова Анна Егоровна
Создание ПУРС¦Работы КБ (пайка плат, электроника, калибровка и т.п.)¦Работы КБ завершены | 5 | 2024-10-15 14:00 | 2024-10-16 10:00
Создание ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦отрезная Заготовки для рамы | 2 | 2024-10-01 08:00 | 2024-10-01 10:00 | Стародубова Инна Юрьевна
Создание ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦отрезная Нержа на патрубки | 6 | 2024-10-15 14:00 | 2024-10-16 11:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Создание ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦Сварочные работы Сборка рамы. | 7 | 2024-10-15 08:00 | 2024-10-15 16:00 | Дроздова Екатерина Игоревна
Создание ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦Покраска рамы. | 6 | 2024-11-06 08:00 | 2024-11-06 15:00
Создание ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦Получение ТМЦ для сборки ПУРС мобильный. Работа с конструкторами по несоответствиям КД. | 10 | 2024-10-08 08:00 | 2024-10-09 10:00 | Князев Денис Викторович
Создание ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦Подготовка рабочего места для сборки ПУРС (мобильный) | 15 | 2024-10-10 10:00 | 2024-10-14 09:00 | Дроздова Екатерина Игоревна
Создание ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦Подготовительнае работы. (Заготовок для обучения. Розыск нелеквида.) | 32 | 2024-10-22 08:00 | 2024-10-25 17:00
Создание ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦Заготовительная операция (в том числе для экспериментов) | 15 | 2024-10-16 11:00 | 2024-10-18 10:00 | Попов Евгений Алексеевич
Создание ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦Работа с поставщиками. Закупка раскроя, согласно КД. | 10 | 2024-10-30 08:00 | 2024-10-31 10:00
Создание ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦Фрезерная обработка корпуса 300/400 Dn | 6 | 2024-10-16 10:00 | 2024-10-16 17:00
Создание ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦Изготовление деталей согласно КД | 8 | 2024-10-31 10:00 | 2024-11-01 10:00
Создание ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦Пайка трубопровода из нержавейки.(в том числе с учётом изменений) | 0 | 2024-11-29 11:00 | 2024-11-29 11:00
Создание ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦Доработка прибора по итогам изменения КД (Плотноме) | 8 | 2024-10-16 11:00 | 2024-10-17 11:00 | Асюнькин Евгений Александрович
Создание ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦Изготовление переходов. Корректировка магистрали. (токарные работы) | 12 | 2024-10-30 08:00 | 2024-10-31 12:00 | Асюнькин Евгений Александрович
Создание ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦Недостающий раскрой | 24 | 2024-10-09 08:00 | 2024-10-17 17:00 | Васильев Виталий Владимирович
Создание ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦Срочная закупка, доставка ТМЦ | 8 | 2024-10-16 11:00 | 2024-10-17 11:00 | Беденко Татьяна Владимировна, Кравченко Вячеслав Сергеевич, Кравченко Сергей Сергеевич
Создание ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦Окончательная сборка прибора (в том числе изменения КД и доработка в процессе сборки. | 15 | 2024-10-16 11:00 | 2024-10-18 10:00 | Слоневский Георгий Сергеевич
Создание ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦Предьявление на ОТК | 2 | 2024-10-29 08:00 | 2024-10-29 10:00
Создание ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦Установка готова | 16 | 2024-11-01 08:00 | 2024-11-04 09:00 | Князев Денис Викторович
Создание ПУРС¦Проливка прибора в МС ТД¦Калибровка ПУРС ЦСМ | 30 | 2024-11-02 13:00 | 2024-11-07 11:00 | Асюнькин Евгений Александрович
Создание ПУРС¦Проливка прибора в МС ТД¦Подготовка документации | 10 | 2024-11-18 08:00 | 2024-11-19 10:00
Создание ПУРС¦Проливка прибора в МС ТД¦Прибор откалиброван | 8 | 2024-11-05 08:00 | 2024-11-05 17:00 | Кисляков Александр Александрович
Создание ПУРС¦Проливка прибора в МС ТД¦Описанеие типа¦Предоставить готовую установку в КБ для проливки и метрологических изысканий | 16 | 2024-11-06 08:00 | 2024-11-07 17:00 | Ткаченко Владимир Витальевич
Создание ПУРС¦Проливка прибора в МС ТД¦Описанеие типа¦Прибор готов к отгрузке | 48 | 2024-11-01 08:00 | 2024-11-08 09:00 | Братан Никита Федорович , Царёв Даниил Валериевич
Создание ПУРС¦Проливка прибора в МС ТД¦Описанеие типа¦Отправка прибора в Казань | 36 | 2024-11-06 15:00 | 2024-11-13 10:00 | Верещак Сергей Николаевич
Создание ПУРС¦Отгрузка ПУРС Мобильной¦Оформление документации | 100 | 2024-11-13 13:00 | 2024-11-29 17:00 | Мальцев Дмитрий Алексеевич
Создание ПУРС¦Отгрузка ПУРС Мобильной¦ПСИ прибора | 15 | 2024-11-19 09:00 | 2024-11-22 09:00 | Ершова Ирина Лаврентьевна, Пожидаева Марина Васильевна
Создание ПУРС¦Отгрузка ПУРС Мобильной¦Работы по отгрузке склад, транспортники | 22 | 2024-11-13 08:24 | 2024-11-25 17:00 | Слоневский Георгий Сергеевич
Создание ПУРС¦Отгрузка ПУРС Мобильной¦Прибор отгружен заказчику | 63 | 2024-11-01 08:00 | 2024-11-25 17:00 | Мацнев Павел Юсупджонович
Создание ПУРС¦Закрытие проекта¦Подготовка презентации | 20 | 2024-11-25 08:00 | 2024-11-27 12:00 | Лебедев Михаил Сергеевич, Ракитин Вячеслав Михайлович
Создание ПУРС¦Закрытие проекта¦Расчёт экономического эффекта | 0 | 2024-10-16 11:00 | 2024-10-16 11:00
Создание ПУРС¦Закрытие проекта¦Защита проекта (Приказ) | 16 | 2024-12-02 08:00 | 2024-12-03 17:00 | Евсюков Алексей Андреевич
Создание ПУРС¦Закрытие проекта¦Проект сдан в архив | 16 | 2024-12-04 08:00 | 2024-12-05 17:00 | Евсюков Алексей Андреевич
Начало проекта | 0 | 2024-12-05 17:00 | 2024-12-05 17:00
КД разработано | 16 | 2024-10-16 11:00 | 2024-10-18 11:00 | Евсюков Алексей Андреевич
Разработка Эл. Схем | 0 | 2024-10-18 11:00 | 2024-10-18 11:00
Подготовительные работы ¦ Оформить и выпустить распоряжение | 60 | 2024-10-18 11:00 | 2024-10-29 16:00 | Евсюков Алексей Андреевич
Подготовительные работы ¦ Провести установочное совещание РГ по обсуждению ТЗ и запуску проекта | 4 | 2024-10-29 16:00 | 2024-10-30 11:00 | Егоров Александр Сергеевич
Подготовительные работы ¦ Совещание проведено | 4 | 2024-10-29 16:00 | 2024-10-30 11:00 | Егоров Александр Сергеевич
Планирование проекта¦ Формирование окончательного плана проекта | 4 | 2024-10-30 11:00 | 2024-10-30 16:00 | Кургин Федор Владимирович
Планирование проекта¦ Расценка стоимости работ | 8 | 2024-10-30 16:00 | 2024-10-31 16:00
Планирование проекта¦ Составление ДДС | 8 | 2024-10-31 16:00 | 2024-11-01 16:00 | Слоневский Георгий Сергеевич
Планирование проекта¦ Переделка ДДС согласно служебной записки | 8 | 2024-11-01 16:00 | 2024-11-02 16:00 | Сысоева Ирина Леонидовна
Планирование проекта¦ Расчет бюджета проекта | 8 | 2024-11-04 08:00 | 2024-11-04 17:00 | Слоневский Георгий Сергеевич
Планирование проекта¦ Расчет премий по проекту | 8 | 2024-11-05 08:00 | 2024-11-05 17:00