## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 2 | 2024-06-20 08:00 | 2024-06-20 10:00 | Соловьева Екатерина Николаевна | ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный 2
Разработка КД ПУРС мобильный¦Разработка полного комплекта КД для ПУРС | 5 | 2024-06-19 08:00 | 2024-06-19 14:00 | Хаишбашян Алексей Левонович
Разработка КД ПУРС мобильный¦Подбор и согласование CFM (Китай) для ПУРС | 14 | 2024-06-20 10:00 | 2024-06-21 17:00 | Слоневский Георгий Сергеевич
Разработка КД ПУРС мобильный¦КД разработанно | 5 | 2024-06-24 10:00 | 2024-06-24 16:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Создание ПУРС¦Закупка ТМЦ¦Анализ стоимости комплектующих | 5 | 2024-06-24 15:00 | 2024-06-25 11:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Создание ПУРС¦Закупка ТМЦ¦Приобретение Кориолисового расходомера с "головой" 20, 40 Dn (Китай) | 5 | 2024-06-25 10:00 | 2024-06-25 16:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Создание ПУРС¦Закупка ТМЦ¦Металический профиль | 10 | 2024-06-25 16:00 | 2024-06-27 09:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Создание ПУРС¦Закупка ТМЦ¦Компрессоры | 2 | 2024-06-27 09:00 | 2024-06-27 11:00
Создание ПУРС¦Закупка ТМЦ¦Закупка монтажных частей | 0 | 2024-06-27 11:00 | 2024-06-27 11:00
Создание ПУРС¦Закупка ТМЦ¦Прочие ТМЦ | 0.5 | 2024-09-02 08:00 | 2024-09-02 08:30 | Емцева Анастасия Юрьевна
Создание ПУРС¦Закупка Услуги сторонних организаций¦Лазерный раскрой деталей | 0.5 | 2024-06-03 08:00 | 2024-06-03 08:30
Создание ПУРС¦Закупка Услуги сторонних организаций¦Изготовление изделий (ИП Иванов) | 0.5 | 2024-06-25 08:00 | 2024-06-25 08:30
Создание ПУРС¦Закупка Услуги сторонних организаций¦Прочие затравы в ходе изготовления | 0.5 | 2024-06-24 08:00 | 2024-06-24 08:30
Создание ПУРС¦Поступление комплектующих (в том числе контроль поставки).¦Закупка монтажных частей¦закупка расходных материалов | 480 | 2024-06-20 10:00 | 2024-09-12 10:00
Создание ПУРС¦Поступление комплектующих (в том числе контроль поставки).¦Закупка монтажных частей¦Закупка микро-электроники (Срок поставки 30.10.2024.) | 168 | 2024-09-02 08:00 | 2024-09-30 17:00 | Дроздова Екатерина Игоревна
Создание ПУРС¦Поступление комплектующих (в том числе контроль поставки).¦Закупка монтажных частей¦Раскро, детали, обработка на стороне (10.10.2024) | 0 | 2024-09-12 08:00 | 2024-09-12 08:00
Создание ПУРС¦Поступление комплектующих (в том числе контроль поставки).¦Закупка монтажных частей¦Фланци, прокладки, ЧПУ на стороне (24.10.2024) | 48 | 2024-06-20 08:00 | 2024-06-27 17:00 | Коржов Дмитрий Владимирович
Создание ПУРС¦Поступление комплектующих (в том числе контроль поставки).¦Закупка монтажных частей¦Создание заказов поставщикам, распределение обязанностей между менеджерами | 8 | 2024-08-08 08:00 | 2024-08-08 17:00
Создание ПУРС¦Поступление комплектующих (в том числе контроль поставки).¦Закупка монтажных частей¦Согласование заявок | 2 | 2024-08-07 08:00 | 2024-08-07 10:00
Создание ПУРС¦Поступление комплектующих (в том числе контроль поставки).¦Закупка монтажных частей¦Закупка приборов и электронных деталей (10.09.2024) | 2 | 2024-08-08 08:00 | 2024-08-08 10:00
Создание ПУРС¦Поступление комплектующих (в том числе контроль поставки).¦Закупка монтажных частей¦Закупка метала (24.10.2024) | 2 | 2024-10-15 11:00 | 2024-10-15 14:00
Создание ПУРС¦Поступление комплектующих (в том числе контроль поставки).¦Закупка монтажных частей¦Создание заказов на перемещение, взаимодействие с ОМТО, первичная документация. | 152 | 2024-09-04 08:00 | 2024-11-07 12:00
Создание ПУРС¦Поступление комплектующих (в том числе контроль поставки).¦Закупка монтажных частей¦Преобразователь Плотности | 8 | 2024-08-12 08:00 | 2024-08-12 17:00
Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Организация рабочих мест для изготовления и сборки | 2 | 2024-10-15 11:00 | 2024-10-15 14:00
Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Заготовительные работы, изготовление полуфабрикатов | 175 | 2024-11-01 08:00 | 2024-11-29 17:00
Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Логистическое обеспечение | 8 | 2024-08-01 08:00 | 2024-08-01 17:00 | Стародубова Инна Юрьевна
Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Выдача сменных заданий, технический контроль | 1 | 2024-08-11 08:00 | 2024-08-12 09:00 | Кулешова Наталья Станиславовна
Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Подготовительные работы (Слесарные, сварочные, рама) | 2 | 2024-08-12 08:00 | 2024-08-12 10:00 | Ершова Ирина Лаврентьевна
Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Работа ОМТО склад (в том числе закупка приходование транспортировка) сверхурочно | 5 | 2024-10-15 14:00 | 2024-10-16 10:00 | Румянцева Наталья Александровна
Создание ПУРС¦Работы КБ (пайка плат, электроника, калибровка и т.п.)¦Сборка шкафов автоматики | 5 | 2024-10-16 11:00 | 2024-10-16 17:00 | Кулешова Наталья Станиславовна, Любченко Оксана Николаевна
Создание ПУРС¦Работы КБ (пайка плат, электроника, калибровка и т.п.)¦Разработка блока управления (Бутенко И.) | 8 | 2024-10-02 08:00 | 2024-10-02 17:00 | Донцова Анна Егоровна
Создание ПУРС¦Работы КБ (пайка плат, электроника, калибровка и т.п.)¦Проверка | 5 | 2024-08-13 08:00 | 2024-08-13 14:00 | Ершова Ирина Лаврентьевна
Создание ПУРС¦Работы КБ (пайка плат, электроника, калибровка и т.п.)¦Работы КБ завершены | 2 | 2024-10-01 08:00 | 2024-10-01 10:00 | Стародубова Инна Юрьевна
Создание ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦отрезная Заготовки для рамы | 7 | 2024-10-15 08:00 | 2024-10-15 16:00 | Дроздова Екатерина Игоревна
Создание ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦отрезная Нержа на патрубки | 6 | 2024-11-06 08:00 | 2024-11-06 15:00
Создание ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦Покраска рамы. | 24 | 2024-06-20 08:00 | 2024-06-24 17:00
Создание ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦Получение ТМЦ для сборки ПУРС мобильный. Работа с конструкторами по несоответствиям КД. | 8 | 2024-08-05 08:00 | 2024-08-05 17:00 | Царёв Даниил Валериевич
Создание ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦Подготовка рабочего места для сборки ПУРС (мобильный) | 24 | 2024-08-02 08:00 | 2024-08-06 17:00 | Донцова Анна Егоровна
Создание ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦Работа с поставщиками. Закупка раскроя, согласно КД. | 10 | 2024-08-08 08:00 | 2024-08-09 10:00 | Князев Денис Викторович
Создание ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦Доработка прибора по итогам изменения КД (Плотноме) | 32 | 2024-06-20 08:00 | 2024-06-25 17:00 | Царёв Даниил Валериевич
Создание ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦Изготовление переходов. Корректировка магистрали. (токарные работы) | 15 | 2024-08-16 08:00 | 2024-08-19 16:00
Создание ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦Недостающий раскрой | 10 | 2024-10-30 08:00 | 2024-10-31 10:00
Создание ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦Окончательная сборка прибора (в том числе изменения КД и доработка в процессе сборки. | 6 | 2024-10-16 10:00 | 2024-10-16 17:00
Создание ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦Изготовление деталей согласно КД | 8 | 2024-10-31 10:00 | 2024-11-01 10:00
Создание ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦Установка готова | 0 | 2024-11-29 11:00 | 2024-11-29 11:00
Создание ПУРС¦Проливка прибора в МС ТД¦Калибровка ПУРС Алмаз | 8 | 2024-10-16 11:00 | 2024-10-17 11:00 | Асюнькин Евгений Александрович
Создание ПУРС¦Проливка прибора в МС ТД¦Подготовка документации | 12 | 2024-10-30 08:00 | 2024-10-31 12:00 | Асюнькин Евгений Александрович
Создание ПУРС¦Проливка прибора в МС ТД¦Прибор откалиброван | 8 | 2024-10-16 11:00 | 2024-10-17 11:00 | Беденко Татьяна Владимировна, Кравченко Вячеслав Сергеевич, Кравченко Сергей Сергеевич
Создание ПУРС¦Проливка прибора в МС ТД¦Описанеие типа¦Предоставить готовую установку в КБ для проливки и метрологических изысканий | 15 | 2024-10-16 11:00 | 2024-10-18 10:00 | Слоневский Георгий Сергеевич
Создание ПУРС¦Проливка прибора в МС ТД¦Описанеие типа¦Прибор готов к отгрузке | 24 | 2024-10-29 08:00 | 2024-10-31 17:00 | Верещак Сергей Николаевич
Создание ПУРС¦Проливка прибора в МС ТД¦Описанеие типа¦Отправка прибора в Казань | 10 | 2024-11-18 08:00 | 2024-11-19 10:00
Создание ПУРС¦Отгрузка ПУРС Мобильной¦ПСИ прибора | 36 | 2024-12-06 08:00 | 2024-12-12 12:00 | Верещак Сергей Николаевич
Создание ПУРС¦Отгрузка ПУРС Мобильной¦Работы по отгрузке склад, транспортники | 48 | 2024-12-12 08:00 | 2024-12-19 17:00
Создание ПУРС¦Отгрузка ПУРС Мобильной¦Прибор отгружен заказчику | 15 | 2024-12-19 08:00 | 2024-12-23 17:00 | Ершова Ирина Лаврентьевна, Пожидаева Марина Васильевна
Создание ПУРС¦Отгрузка ПУРС Мобильной¦Выезд на объект в Нижний Новгород, для переговоров с клиентом | 63 | 2024-12-02 08:00 | 2024-12-25 16:00 | Мацнев Павел Юсупджонович
Создание ПУРС¦Отгрузка ПУРС Мобильной¦Возврат установки из Нижнего Новгорода | 16 | 2025-04-10 08:00 | 2025-04-11 17:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Создание ПУРС¦Отгрузка ПУРС Мобильной¦Транспортные расходы | 0 | 2024-11-28 08:00 | 2024-11-28 08:00
Создание ПУРС¦Отгрузка ПУРС Мобильной¦Комиссионная приемка установки | 80 | 2024-12-02 08:00 | 2024-12-13 17:00
Создание ПУРС¦Отгрузка ПУРС Мобильной¦Актуализация проекта | 16 | 2024-12-16 08:00 | 2024-12-17 17:00
Создание ПУРС¦Отгрузка ПУРС Мобильной¦Расчет бюджета проекта | 0 | 2024-12-05 17:00 | 2024-12-05 17:00
Создание ПУРС¦Работы по настройке установки | 60 | 2024-12-04 08:00 | 2024-12-13 12:00
Создание ПУРС¦Закрытие проекта¦ Подготовка презентации | 0 | 2024-11-29 17:00 | 2024-11-29 17:00
Создание ПУРС¦Закрытие проекта¦ Расчёт экономического эффекта | 8 | 2024-12-18 08:00 | 2024-12-18 17:00
Создание ПУРС¦Закрытие проекта¦ Защита проекта (Приказ) | 4 | 2024-12-19 08:00 | 2024-12-19 12:00
Создание ПУРС¦Закрытие проекта¦ Проект сдан в архив | 4 | 2024-12-19 13:00 | 2024-12-19 17:00
Оформление и выпуск распоряжения | 0 | 2024-12-25 17:00 | 2024-12-25 17:00
Подготовительный этап¦Установочное совещание с рабочей группой | 0 | 2025-06-22 08:00 | 2025-06-22 08:00 | Клементьев Михаил Олегович, Шинкаренко Евгений Андреевич
Подготовительный этап¦Планирование проекта (Проджект) | 56 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-22 17:00 | Гриценко Екатерина Викторовна
Подготовительный этап¦ДДС | 56 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-22 17:00
Подготовительный этап¦БДР | 0 | 2025-07-30 08:00 | 2025-07-30 08:00 | Быстров Иван Сергеевич, Дейко Евгений Юрьевич, Кургин Федор Владимирович, Мануков Роман Григорьевич, Пелих Даниил Юрьевич
Подготовительный этап¦Расчёт премий | 0 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 08:00 | Шинкаренко Евгений Андреевич
Подготовительный этап¦Получить заключение ЭО | 16 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-23 17:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Подготовительный этап¦Согласовать и оформит приказ | 272 | 2025-09-29 08:00 | 2025-11-17 17:00 | Ефремов Алексей Петрович
Подготовительный этап¦Приказ издан | 40 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-05 17:00 | Шинкаренко Евгений Андреевич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 16 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-09 17:00 | Сысоева Ирина Леонидовна
Руководство проектом¦Формирование отчётов по ЗП¦Формирование отчётов по ЗП 1 | 20 | 2025-12-10 08:00 | 2025-12-12 12:00 | Шинкаренко Евгений Андреевич
Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой.¦Совещание с рабочей группой. 1 | 8 | 2025-12-15 08:00 | 2025-12-15 17:00