## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 2 | 2024-06-20 08:00 | 2024-06-20 10:00 | Соловьева Екатерина Николаевна | ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный
Разработка КД ПУРС мобильный¦Разработка полного комплекта КД для ПУРС | 5 | 2024-06-19 08:00 | 2024-06-19 14:00 | Хаишбашян Алексей Левонович
Разработка КД ПУРС мобильный¦Подбор и согласование CFM (Китай) для ПУРС | 14 | 2024-06-20 10:00 | 2024-06-21 17:00 | Слоневский Георгий Сергеевич
Разработка КД ПУРС мобильный¦КД разработанно | 5 | 2024-06-24 10:00 | 2024-06-24 16:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Создание ПУРС¦Закупка ТМЦ¦Приобретение Кориолисового расходомера с "головой" 20, 40 Dn (Китай) | 5 | 2024-06-24 15:00 | 2024-06-25 11:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Создание ПУРС¦Закупка ТМЦ¦Металический профиль | 5 | 2024-06-25 10:00 | 2024-06-25 16:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Создание ПУРС¦Закупка ТМЦ¦Компрессоры | 10 | 2024-06-25 16:00 | 2024-06-27 09:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Создание ПУРС¦Закупка ТМЦ¦Закупка монтажных частей | 2 | 2024-06-27 09:00 | 2024-06-27 11:00
Создание ПУРС¦Закупка ТМЦ¦Прочие ТМЦ | 0 | 2024-06-27 11:00 | 2024-06-27 11:00
Создание ПУРС¦Закупка Услуги сторонних организаций¦Лазерный раскрой деталей | 0.5 | 2024-06-20 08:00 | 2024-06-20 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Создание ПУРС¦Закупка Услуги сторонних организаций¦Изготовление изделий (ИП Иванов) | 0.5 | 2024-06-03 08:00 | 2024-06-03 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Создание ПУРС¦Закупка Услуги сторонних организаций¦Прочие затравы в ходе изготовления | 0.5 | 2024-06-25 08:00 | 2024-06-25 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Создание ПУРС¦Поступление комплектующих (в том числе контроль поставки).¦Закупка монтажных частей¦Закупка микро-электроники (Срок поставки 30.10.2024.) | 0.5 | 2024-06-24 08:00 | 2024-06-24 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Создание ПУРС¦Поступление комплектующих (в том числе контроль поставки).¦Закупка монтажных частей¦Раскро, детали, обработка на стороне (10.10.2024) | 480 | 2024-06-20 10:00 | 2024-09-12 10:00
Создание ПУРС¦Поступление комплектующих (в том числе контроль поставки).¦Закупка монтажных частей¦Фланци, прокладки, ЧПУ на стороне (24.10.2024) | 240 | 2024-06-20 10:00 | 2024-08-01 10:00
Создание ПУРС¦Поступление комплектующих (в том числе контроль поставки).¦Закупка монтажных частей¦Создание заказов поставщикам, распределение обязанностей между менеджерами | 0 | 2024-09-12 08:00 | 2024-09-12 08:00
Создание ПУРС¦Поступление комплектующих (в том числе контроль поставки).¦Закупка монтажных частей¦Согласование заявок | 8 | 2024-10-03 08:00 | 2024-10-03 17:00
Создание ПУРС¦Поступление комплектующих (в том числе контроль поставки).¦Закупка монтажных частей¦Закупка приборов и электронных деталей (10.09.2024) | 2 | 2024-10-15 11:00 | 2024-10-15 14:00
Создание ПУРС¦Поступление комплектующих (в том числе контроль поставки).¦Закупка монтажных частей¦Закупка метала (24.10.2024) | 2 | 2024-10-15 11:00 | 2024-10-15 14:00
Создание ПУРС¦Поступление комплектующих (в том числе контроль поставки).¦Закупка монтажных частей¦Акцепт платежей по проектной деятельности | 2 | 2024-10-15 11:00 | 2024-10-15 14:00
Создание ПУРС¦Поступление комплектующих (в том числе контроль поставки).¦Закупка монтажных частей¦Создание заказов на перемещение, взаимодействие с ОМТО, первичная документация. | 8 | 2024-10-15 11:00 | 2024-10-16 11:00
Создание ПУРС¦Поступление комплектующих (в том числе контроль поставки).¦Закупка монтажных частей¦Преобразователь Плотности | 8 | 2024-10-15 11:00 | 2024-10-16 11:00
Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Вудача сменных заданий, технический контроль | 2 | 2024-10-15 11:00 | 2024-10-15 14:00
Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Маршрутные листы на прибор. Поэтапное отражение в 1С. Отчётность | 2 | 2024-10-15 11:00 | 2024-10-15 14:00
Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Подготовительные работы (Слесарные, сварочные, рама) | 1 | 2024-10-15 14:00 | 2024-10-15 15:00 | Кравченко Вячеслав Сергеевич
Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Работа ОМТО склад (в том числе закупка приходование транспортировка) сверхурочно | 2 | 2024-10-15 14:00 | 2024-10-15 16:00 | Ершова Ирина Лаврентьевна
Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦отрезная Заготовки для рамы | 10 | 2024-10-15 14:00 | 2024-10-16 16:00 | Румянцева Наталья Александровна
Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦отрезная Нержа на патрубки | 5 | 2024-10-16 11:00 | 2024-10-16 17:00 | Кулешова Наталья Станиславовна
Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦Сварочные работы Сборка рамы. | 8 | 2024-10-02 08:00 | 2024-10-02 17:00 | Донцова Анна Егоровна
Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦Покраска рамы. | 5 | 2024-10-15 14:00 | 2024-10-16 10:00 | Верещак Сергей Николаевич, Ершова Ирина Лаврентьевна
Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦Получение ТМЦ для сборки ПУРС мобильный. Работа с конструкторами по несоответствиям КД. | 2 | 2024-10-01 08:00 | 2024-10-01 10:00 | Кравченко Сергей Сергеевич, Любченко Оксана Николаевна
Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦Подготовка рабочего места для сборки ПУРС (мобильный) | 6 | 2024-10-15 14:00 | 2024-10-16 11:00
Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦Сборка ПУРС моб | 7 | 2024-10-15 08:00 | 2024-10-15 16:00 | Дроздова Екатерина Игоревна
Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦Окончательная сборка прибора | 6 | 2024-11-06 08:00 | 2024-11-06 15:00
Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦Сварка трубопроводов | 10 | 2024-10-08 08:00 | 2024-10-09 10:00 | Асюнькин Евгений Александрович
Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦ЛНК/ОТК | 15 | 2024-10-10 10:00 | 2024-10-14 09:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦Работа ОМТО (в том числе закупка приходование транспортировка) сверхурочно | 48 | 2024-10-22 08:00 | 2024-10-29 17:00 | Асюнькин Евгений Александрович, Братан Никита Федорович , Царёв Даниил Валериевич
Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦Доработка прибора (в том числе подкраска, слесарные/сварочные работы при необходимости) | 15 | 2024-10-16 11:00 | 2024-10-18 10:00 | Беденко Татьяна Владимировна, Ершова Ирина Лаврентьевна, Кравченко Сергей Сергеевич, Кулешова Наталья Станиславовна, Стародубова Инна Юрьевна, Хозуян Иван Владимирович
Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦Проведение пооперационного контроля. | 8 | 2024-10-16 11:00 | 2024-10-17 11:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦Проведение выходного контроля | 12 | 2024-10-30 08:00 | 2024-10-31 12:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦Калибровка после покраски | 24 | 2024-10-09 08:00 | 2024-10-17 17:00
Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦Установка готова | 8 | 2024-10-16 11:00 | 2024-10-17 11:00 | Братан Никита Федорович , Дроздова Екатерина Игоревна, Пелих Даниил Юрьевич
Создание ПУРС¦Работы КБ (пайка плат, электроника, калибровка и т.п.)¦Сборка шкафов автоматики | 15 | 2024-10-16 11:00 | 2024-10-18 10:00
Создание ПУРС¦Работы КБ (пайка плат, электроника, калибровка и т.п.)¦Разработка блока управления (Бутенко И.) | 2 | 2024-10-29 08:00 | 2024-10-29 10:00 | Князев Денис Викторович
Создание ПУРС¦Работы КБ (пайка плат, электроника, калибровка и т.п.)¦Проверка | 60 | 2024-10-24 08:00 | 2024-11-02 12:00 | Князев Денис Викторович
Создание ПУРС¦Работы КБ (пайка плат, электроника, калибровка и т.п.)¦Работы КБ завершены | 48 | 2024-11-08 08:00 | 2024-11-15 17:00 | Князев Денис Викторович
Создание ПУРС¦Проливка прибора в МС ТД¦Калибровка ПУРС ЦСМ | 8 | 2024-10-16 11:00 | 2024-10-17 11:00
Создание ПУРС¦Проливка прибора в МС ТД¦Подготовка документации | 16 | 2024-11-18 08:00 | 2024-11-19 17:00
Создание ПУРС¦Проливка прибора в МС ТД¦Прибор откалиброван | 0 | 2024-11-19 17:00 | 2024-11-19 17:00 | Кулешова Наталья Станиславовна, Хозуян Иван Владимирович
Создание ПУРС¦Описанеие типа¦Предоставить готовую установку в КБ | 40 | 2024-11-20 08:00 | 2024-11-26 17:00 | Соломичев Роман Игоревич
Создание ПУРС¦Описанеие типа¦Прибор готов к отгрузке | 8 | 2024-11-27 08:00 | 2024-11-27 17:00 | Слепцов Александр Алексеевич
Создание ПУРС¦Отгрузка ПУРС Мобильной¦Оформление документации | 8 | 2024-11-28 08:00 | 2024-11-28 17:00 | Слепцов Александр Алексеевич
Создание ПУРС¦Отгрузка ПУРС Мобильной¦ПСИ прибора | 8 | 2024-11-29 08:00 | 2024-11-29 17:00 | Братан Никита Федорович , Царёв Даниил Валериевич
Создание ПУРС¦Отгрузка ПУРС Мобильной¦Работы по отгрузке склад, транспортники | 0 | 2024-11-29 17:00 | 2024-11-29 17:00
Создание ПУРС¦Отгрузка ПУРС Мобильной¦Прибор отгружен заказчику | 10 | 2024-10-30 08:00 | 2024-10-31 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Создание ПУРС¦Закрытие проекта¦Подготовка презентации | 6 | 2024-10-16 10:00 | 2024-10-16 17:00 | Попов Евгений Алексеевич
Создание ПУРС¦Закрытие проекта¦Расчёт экономического эффекта | 8 | 2024-10-31 10:00 | 2024-11-01 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Создание ПУРС¦Закрытие проекта¦Защита проекта (Приказ) | 0 | 2024-11-01 10:00 | 2024-11-01 10:00
Создание ПУРС¦Закрытие проекта¦Проект сдан в архив | 16 | 2024-12-02 08:00 | 2024-12-03 17:00 | Хозуян Иван Владимирович
Оформление и выпуск распоряжения | 16 | 2024-12-04 08:00 | 2024-12-05 17:00 | Хозуян Иван Владимирович
Подготовительный этап¦Установочное совещание с рабочей группой | 0 | 2024-12-05 17:00 | 2024-12-05 17:00
Подготовительный этап¦Планирование проекта (Проджект) | 16 | 2024-12-02 08:00 | 2024-12-03 17:00 | Хозуян Иван Владимирович
Подготовительный этап¦ДДС | 0 | 2024-12-05 17:00 | 2024-12-05 17:00
Подготовительный этап¦БДР | 8 | 2024-12-17 08:00 | 2024-12-17 17:00 | Егоров Александр Сергеевич
Подготовительный этап¦Расчёт премий | 8 | 2024-12-18 08:00 | 2024-12-18 17:00 | Егоров Александр Сергеевич
Подготовительный этап¦Получить заключение ЭО | 8 | 2024-12-19 08:00 | 2024-12-19 17:00 | Кургин Федор Владимирович
Подготовительный этап¦Согласовать и оформит приказ | 8 | 2024-12-19 08:00 | 2024-12-19 17:00
Подготовительный этап¦Приказ издан | 8 | 2024-12-27 08:00 | 2024-12-27 17:00 | Слоневский Георгий Сергеевич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 8 | 2024-12-20 08:00 | 2024-12-20 17:00 | Сысоева Ирина Леонидовна
Руководство проектом¦Формирование отчётов по ЗП¦Формирование отчётов по ЗП 1 | 8 | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-01 17:00 | Слоневский Георгий Сергеевич
Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой.¦Совещание с рабочей группой. 1 | 8 | 2025-01-02 08:00 | 2025-01-02 17:00