## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 2 | 2024-06-20 08:00 | 2024-06-20 10:00 | Соловьева Екатерина Николаевна | ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ
Разработка КД ПУРС мобильный¦Разработка полного комплекта КД для ПУРС | 5 | 2024-06-19 08:00 | 2024-06-19 14:00 | Хаишбашян Алексей Левонович
Разработка КД ПУРС мобильный¦Подбор и согласование CFM (Китай) для ПУРС | 14 | 2024-06-20 10:00 | 2024-06-21 17:00 | Слоневский Георгий Сергеевич
Разработка КД ПУРС мобильный¦КД разработанно | 5 | 2024-06-24 10:00 | 2024-06-24 16:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Создание ПУРС¦Закупка ТМЦ¦Приобретение Кориолисового расходомера с "головой" 20, 40 Dn (Китай) | 5 | 2024-06-24 15:00 | 2024-06-25 11:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Создание ПУРС¦Закупка ТМЦ¦Металический профиль | 5 | 2024-06-25 10:00 | 2024-06-25 16:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Создание ПУРС¦Закупка ТМЦ¦Компрессоры | 10 | 2024-06-25 16:00 | 2024-06-27 09:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Создание ПУРС¦Закупка ТМЦ¦Закупка монтажных частей | 2 | 2024-06-27 09:00 | 2024-06-27 11:00
Создание ПУРС¦Закупка ТМЦ¦Прочие ТМЦ | 0 | 2024-06-27 11:00 | 2024-06-27 11:00
Создание ПУРС¦Закупка Услуги сторонних организаций¦Лазерный раскрой деталей | 0.5 | 2024-06-20 08:00 | 2024-06-20 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Создание ПУРС¦Закупка Услуги сторонних организаций¦Изготовление изделий (ИП Иванов) | 0.5 | 2024-06-03 08:00 | 2024-06-03 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Создание ПУРС¦Закупка Услуги сторонних организаций¦Прочие затравы в ходе изготовления | 0.5 | 2024-06-25 08:00 | 2024-06-25 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Создание ПУРС¦Поступление комплектующих (в том числе контроль поставки).¦Закупка монтажных частей¦Закупка микро-электроники (Срок поставки 30.10.2024.) | 0.5 | 2024-06-24 08:00 | 2024-06-24 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Создание ПУРС¦Поступление комплектующих (в том числе контроль поставки).¦Закупка монтажных частей¦Раскро, детали, обработка на стороне (10.10.2024) | 480 | 2024-06-20 10:00 | 2024-09-12 10:00
Создание ПУРС¦Поступление комплектующих (в том числе контроль поставки).¦Закупка монтажных частей¦Фланци, прокладки, ЧПУ на стороне (24.10.2024) | 240 | 2024-06-20 10:00 | 2024-08-01 10:00
Создание ПУРС¦Поступление комплектующих (в том числе контроль поставки).¦Закупка монтажных частей¦Создание заказов поставщикам, распределение обязанностей между менеджерами | 0 | 2024-06-20 08:00 | 2024-06-20 08:00
Создание ПУРС¦Поступление комплектующих (в том числе контроль поставки).¦Закупка монтажных частей¦Согласование заявок | 8 | 2024-10-03 08:00 | 2024-10-03 17:00
Создание ПУРС¦Поступление комплектующих (в том числе контроль поставки).¦Закупка монтажных частей¦Закупка приборов и электронных деталей (10.09.2024) | 2 | 2024-10-15 11:00 | 2024-10-15 14:00
Создание ПУРС¦Поступление комплектующих (в том числе контроль поставки).¦Закупка монтажных частей¦Закупка метала (04.09.2024) | 2 | 2024-10-15 11:00 | 2024-10-15 14:00
Создание ПУРС¦Поступление комплектующих (в том числе контроль поставки).¦Закупка монтажных частей¦Создание заказов на перемещение, взаимодействие с ОМТО, первичная документация. | 2 | 2024-10-15 11:00 | 2024-10-15 14:00
Создание ПУРС¦Поступление комплектующих (в том числе контроль поставки).¦Закупка монтажных частей¦Преобразователь Плотности | 8 | 2024-10-15 11:00 | 2024-10-16 11:00
Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Вудача сменных заданий, технический контроль | 8 | 2024-10-15 11:00 | 2024-10-16 11:00
Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Маршрутные листы на прибор. Поэтапное отражение в 1С | 2 | 2024-10-15 11:00 | 2024-10-15 14:00
Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Подготовительные работы (Слесарные, сварочные) | 2 | 2024-10-15 11:00 | 2024-10-15 14:00
Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Работа ОМТО (в том числе закупка приходование транспортировка) сверхурочно | 8 | 2024-09-17 08:00 | 2024-09-17 17:00 | Коржов Дмитрий Владимирович
Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Сборка рамы ПУРС¦отрезная Заготовки для рамы | 4 | 2024-10-15 14:00 | 2024-10-16 09:00 | Ершова Ирина Лаврентьевна
Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Сборка рамы ПУРС¦отрезная Нержа на патрубки | 8 | 2024-10-15 14:00 | 2024-10-16 14:00 | Мозговая Вероника Викторовна
Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Сборка рамы ПУРС¦Сварочные работы Сборка каркаса/рамы/патрубки | 8 | 2024-09-17 08:00 | 2024-09-17 17:00 | Кулешова Наталья Станиславовна
Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Сборка рамы ПУРС¦Подготовка рабочего места для сборки ПУРС (мобильный) | 8 | 2024-09-17 08:00 | 2024-09-17 17:00 | Донцова Анна Егоровна
Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Сборка рамы ПУРС¦Получение ТМЦ для сборки ПУРС мобильный | 5 | 2024-09-17 11:00 | 2024-09-17 17:00 | Безуглов Иван Викторович, Любченко Оксана Николаевна
Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Сборка рамы ПУРС¦Ознакомление с тех. Документацией по сборки ПУРС (мобильный) | 2 | 2024-09-17 15:00 | 2024-09-17 17:00 | Дмитрук Оксана Александровна, Стародубова Инна Юрьевна
Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Сборка рамы ПУРС¦Сборка ПУРС моб | 13 | 2024-09-13 13:00 | 2024-09-17 17:00 | Дроздова Екатерина Игоревна
Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Сборка рамы ПУРС¦Окончательная сборка прибора | 6 | 2024-11-06 08:00 | 2024-11-06 15:00
Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Сборка рамы ПУРС¦Сварка трубопроводов | 240 | 2024-10-10 10:00 | 2024-11-20 11:00 | Князев Денис Викторович
Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦ЛНК/ОТК | 240 | 2024-10-10 10:00 | 2024-11-20 11:00 | Емцева Анастасия Юрьевна
Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Доработка прибора (в том числе подкраска, слесарные/сварочные работы при необходимости) | 10 | 2024-10-16 11:00 | 2024-10-17 14:00 | Братан Никита Федорович , Васильев Виталий Владимирович, Князев Денис Викторович, Царёв Даниил Валериевич
Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Проведение пооперационного контроля. | 240 | 2024-10-10 10:00 | 2024-11-20 11:00 | Донцова Анна Егоровна, Ершова Ирина Лаврентьевна, Кулешова Наталья Станиславовна, Любченко Оксана Николаевна, Пожидаева Марина Васильевна, Стародубова Инна Юрьевна
Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Проведение выходного контроля | 8 | 2024-10-16 11:00 | 2024-10-17 11:00 | Васильев Виталий Владимирович
Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Калибровка после покраски | 16 | 2024-10-30 08:00 | 2024-10-31 17:00 | Асюнькин Евгений Александрович
Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Установка готова | 49.8 | 2024-10-28 08:00 | 2024-11-07 14:02 | Братан Никита Федорович , Васильев Виталий Владимирович, Царёв Даниил Валериевич
Создание ПУРС¦Работы КБ (пайка плат, электроника, калибровка и т.п.)¦Разработка плат | 2 | 2024-10-29 08:00 | 2024-10-29 10:00 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
Создание ПУРС¦Работы КБ (пайка плат, электроника, калибровка и т.п.)¦Разработка блока управления (Бутенко И.) | 1 | 2024-10-29 10:00 | 2024-10-29 11:00 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
Создание ПУРС¦Работы КБ (пайка плат, электроника, калибровка и т.п.)¦Пайка плат | 2 | 2024-10-29 11:00 | 2024-10-29 14:00 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
Создание ПУРС¦Работы КБ (пайка плат, электроника, калибровка и т.п.)¦Проверка | 80 | 2024-11-07 14:02 | 2024-11-21 14:02 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
Создание ПУРС¦Работы КБ (пайка плат, электроника, калибровка и т.п.)¦Работы КБ завершены | 48 | 2024-11-08 08:00 | 2024-11-15 17:00 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
Создание ПУРС¦Проливка прибора в МС ТД¦Калибровка ПУРС ЦСМ | 8 | 2024-11-14 14:02 | 2024-11-15 14:02
Создание ПУРС¦Проливка прибора в МС ТД¦Подготовка документации | 16 | 2024-11-18 08:00 | 2024-11-19 17:00
Создание ПУРС¦Проливка прибора в МС ТД¦Прибор откалиброван | 20 | 2024-11-20 08:00 | 2024-11-22 12:00 | Соломичев Роман Игоревич
Создание ПУРС¦Описанеие типа¦Предоставить готовую установку в КБ | 8 | 2024-11-22 13:00 | 2024-11-25 12:00 | Слепцов Александр Алексеевич
Создание ПУРС¦Описанеие типа¦Прибор готов к отгрузке | 8 | 2024-11-25 13:00 | 2024-11-26 12:00 | Слепцов Александр Алексеевич
Создание ПУРС¦Отгрузка ПУРС Мобильной¦Оформление документации | 8 | 2024-11-26 13:00 | 2024-11-27 12:00 | Братан Никита Федорович , Царёв Даниил Валериевич
Создание ПУРС¦Отгрузка ПУРС Мобильной¦ПСИ прибора | 0 | 2024-11-27 12:00 | 2024-11-27 12:00
Создание ПУРС¦Отгрузка ПУРС Мобильной¦Работы по отгрузке склад, транспортники | 8 | 2024-10-16 10:00 | 2024-10-17 10:00 | Соломичев Роман Игоревич
Создание ПУРС¦Отгрузка ПУРС Мобильной¦Прибор отгружен заказчику | 8 | 2024-10-16 10:00 | 2024-10-17 10:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Создание ПУРС¦Закрытие проекта¦Подготовка презентации | 8 | 2024-10-16 10:00 | 2024-10-17 10:00 | Соломичев Роман Игоревич
Создание ПУРС¦Закрытие проекта¦Расчёт экономического эффекта | 8 | 2024-10-17 10:00 | 2024-10-18 10:00 | Соломичев Роман Игоревич
Создание ПУРС¦Закрытие проекта¦Защита проекта (Приказ) | 0 | 2024-10-18 10:00 | 2024-10-18 10:00
Создание ПУРС¦Закрытие проекта¦Проект сдан в архив | 16 | 2024-11-27 13:00 | 2024-11-29 12:00 | Хозуян Иван Владимирович
Оформление и выпуск распоряжения | 16 | 2024-11-29 13:00 | 2024-12-03 12:00 | Хозуян Иван Владимирович
Подготовительный этап¦Установочное совещание с рабочей группой | 0 | 2024-12-03 12:00 | 2024-12-03 12:00
Подготовительный этап¦Планирование проекта (Проджект) | 16 | 2024-11-27 13:00 | 2024-11-29 12:00 | Хозуян Иван Владимирович
Подготовительный этап¦ДДС | 0 | 2024-12-03 12:00 | 2024-12-03 12:00
Подготовительный этап¦БДР | 8 | 2024-12-12 13:00 | 2024-12-13 12:00 | Егоров Александр Сергеевич
Подготовительный этап¦Расчёт премий | 8 | 2024-12-13 13:00 | 2024-12-16 12:00 | Егоров Александр Сергеевич
Подготовительный этап¦Получить заключение ЭО | 8 | 2024-12-16 13:00 | 2024-12-17 12:00 | Кургин Федор Владимирович
Подготовительный этап¦Согласовать и оформит приказ | 8 | 2024-12-16 13:00 | 2024-12-17 12:00
Подготовительный этап¦Приказ издан | 8 | 2024-12-24 13:00 | 2024-12-25 12:00 | Слоневский Георгий Сергеевич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 8 | 2024-12-17 13:00 | 2024-12-18 12:00 | Сысоева Ирина Леонидовна
Руководство проектом¦Формирование отчётов по ЗП¦Формирование отчётов по ЗП 1 | 8 | 2024-12-25 13:00 | 2024-12-26 12:00 | Слоневский Георгий Сергеевич
Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой.¦Совещание с рабочей группой. 1 | 8 | 2024-12-26 13:00 | 2024-12-27 12:00