## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы
Планирование¦Расчитать ДДС | 0.5 | 2025-07-22 09:00 | 2025-07-22 09:30 | Черных Максим Анатольевич | Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом
Планирование¦Составить бюджет | 0.5 | 2025-07-28 09:00 | 2025-07-28 09:30 | Черных Максим Анатольевич
Планирование¦ Написать СЗ о расчете экономического обоснования для запуска проекта | 0.5 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 09:30 | Черных Максим Анатольевич
Планирование¦Составить экономическое заключение | 0.5 | 2025-07-25 09:00 | 2025-07-25 09:30 | Черных Максим Анатольевич
Планирование¦Защита проекта | 1 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-01 10:00 | Черных Максим Анатольевич
Планирование¦Совет по качеству | 0.5 | 2025-08-13 09:00 | 2025-08-13 09:30 | Черных Максим Анатольевич
Планирование¦Устранение замечаний | 4 | 2025-04-28 09:00 | 2025-04-28 14:00 | Львов Сергей Александрович
Планирование¦Экспертиза проведена | 0 | 2025-04-28 14:00 | 2025-04-28 14:00 | Львов Сергей Александрович
Планирование¦Приказ подписан | 64 | 2025-05-12 09:00 | 2025-05-22 09:00 | Львов Сергей Александрович
Планирование¦Начало проекта | 16 | 2025-05-22 09:00 | 2025-05-26 09:00 | Львов Сергей Александрович
Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработать ТЗ¦Разработать ТЗ на ПО | 0 | 2025-05-26 09:00 | 2025-05-26 09:00
Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработать ТЗ¦Анализ старого ПО | 2 | 2025-05-26 09:00 | 2025-05-26 11:00 | Львов Сергей Александрович
Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработать ТЗ¦ТЗ разработано | 2 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-27 11:00 | Львов Сергей Александрович
Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработать ТЗ¦Совет по качеству (закрытие этапа Разработки ТЗ) | 3 | 2025-05-28 11:00 | 2025-05-28 15:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработать ТЗ¦Корректировка после совета качества | 1 | 2025-05-28 15:00 | 2025-05-28 16:00 | Львов Сергей Александрович
Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработать ТЗ¦Акт результатов этапа подписан | 4 | 2025-05-29 16:00 | 2025-05-30 11:00 | Сысоева Ирина Леонидовна
Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Создание архитектуры проекта, создание БД, предварительное тестирование на Линукс¦Создание проекта ПО, основной архитектуры | 2 | 2025-05-30 11:00 | 2025-05-30 14:00 | Львов Сергей Александрович
Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Создание архитектуры проекта, создание БД, предварительное тестирование на Линукс¦Создание БД, моделей таблиц, сервисов для работы с ней | 2 | 2025-05-30 14:00 | 2025-05-30 16:00 | Давыдов Артем Васильевич
Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Создание архитектуры проекта, создание БД, предварительное тестирование на Линукс¦Установка линукс РедОС на виртуальную машину и проверка работы БД | 2 | 2025-05-30 16:00 | 2025-06-02 09:00 | Львов Сергей Александрович
Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Создание архитектуры проекта, создание БД, предварительное тестирование на Линукс¦Корректировка ПО и повторная проверка | 0 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-02 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработка интерфейса и основных инструментов (этап 1)¦Разработка основной структуры ПО | 0 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-02 09:00
Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработка интерфейса и основных инструментов (этап 1)¦Разработка основного интерфейса ПО | 0 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-02 09:00
Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработка интерфейса и основных инструментов (этап 1)¦Разработка Dock раскладки | 31 | 2025-07-23 09:00 | 2025-07-28 17:00 | Черных Максим Анатольевич
Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработка интерфейса и основных инструментов (этап 1)¦Разработка сервера соединений | 10 | 2025-07-22 09:00 | 2025-07-23 11:00 | Резников Роман Павлович
Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработка интерфейса и основных инструментов (этап 1)¦Отладка сервера соединений | 0 | 2025-07-28 18:00 | 2025-07-28 18:00
Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработка интерфейса и основных инструментов (этап 2)¦Разработка клиента Viewer | 1 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-29 10:00 | Донченко Руслан Владимирович, Письменный Александр Анатольевич, Стаценко Виктор Валерьевич, Черных Максим Анатольевич
Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработка интерфейса и основных инструментов (этап 3)¦Разработка инструмента Лента параметров | 4 | 2025-07-29 10:00 | 2025-07-29 15:00 | Черных Максим Анатольевич
Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработка интерфейса и основных инструментов (этап 3)¦Разработка инструмента Тренды | 0 | 2025-07-29 15:00 | 2025-07-29 15:00
Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработка интерфейса и основных инструментов (этап 3)¦Разработка инструмента Осциллограммы | 9 | 2025-07-28 10:00 | 2025-07-29 11:00 | Черных Максим Анатольевич
Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработка интерфейса и основных инструментов (этап 3)¦Разработка интрумента Запись данных | 14 | 2025-07-29 11:00 | 2025-07-31 09:00 | Черных Максим Анатольевич
Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработка интерфейса и основных инструментов (этап 3)¦Совет по качеству (закрытие этапа разработки интерфейса и основной структуры проекта) | 6 | 2025-07-31 08:00 | 2025-07-31 15:00 | Черных Максим Анатольевич
Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработка основных инструментов (этап 1)¦Разработка интрумента Отчеты | 1 | 2025-07-31 15:00 | 2025-07-31 16:00 | Черных Максим Анатольевич
Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработка основных инструментов (этап 1)¦Разработка интрумента Архивы | 16 | 2025-08-13 16:00 | 2025-08-15 16:00 | Черных Максим Анатольевич
Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработка основных инструментов (этап 1)¦Разработка интрумента Состав газа | 40 | 2025-08-15 16:00 | 2025-08-22 16:00 | Черных Максим Анатольевич
Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработка основных инструментов (этап 1)¦Разработка интрумента Диагностика | 40 | 2025-08-19 16:00 | 2025-08-26 16:00 | Черных Максим Анатольевич
Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработка основных инструментов (этап 1)¦Совет по качеству (закрытие этапа) | 8 | 2025-08-26 16:00 | 2025-08-27 16:00 | Черных Максим Анатольевич
Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработка основных инструментов (этап 2)¦Разработка интрумента Эпюра потока | 16 | 2025-08-27 16:00 | 2025-08-29 17:00 | Черных Максим Анатольевич
Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработка специальных возможностей¦Разработка системы для работы с двухголовными устройствами | 80 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-12 17:00 | Черных Максим Анатольевич
Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработка специальных возможностей¦Разработка системы для работы с устройствами с несколькими ПП | 16 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-02 17:00 | Черных Максим Анатольевич
Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработка специальных возможностей¦Возможность работы с Viewer удаленно (релейный сервер) | 16 | 2025-10-03 08:00 | 2025-10-06 17:00 | Черных Максим Анатольевич
Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработка дополнительных инструментов для UFG¦Этап 1¦Разработка инструмента Поверка канал P | 16 | 2025-10-07 08:00 | 2025-10-08 17:00 | Черных Максим Анатольевич
Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработка дополнительных инструментов для UFG¦Этап 1¦Разработка инструмента Поверка канал Т | 24 | 2025-10-09 08:00 | 2025-10-13 17:00 | Черных Максим Анатольевич
Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработка дополнительных инструментов для UFG¦Этап 1¦Разработка инструмента Поверка по расходу | 1 | 2025-10-30 08:00 | 2025-10-30 09:00 | Давыдов Артем Васильевич, Черных Максим Анатольевич
Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработка дополнительных инструментов для UFG¦Этап 1¦Разработка инструмента Настройка бар. Давления | 8 | 2025-11-05 16:00 | 2025-11-06 16:00 | Черных Максим Анатольевич
Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработка дополнительных инструментов для UFG¦Этап 1¦Разработка инструмента Обновление ПО | 40 | 2025-11-06 16:00 | 2025-11-13 16:00 | Черных Максим Анатольевич
Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработка дополнительных инструментов для UFG (2)¦Этап 2¦Разработка инструмента Проверка скорости потока | 32 | 2025-11-13 16:00 | 2025-11-19 16:00 | Черных Максим Анатольевич
Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработка дополнительных инструментов для UFG (2)¦Этап 2¦Разработка инструмента Тест выходных сигналов F,I | 40 | 2025-11-19 16:00 | 2025-11-26 16:00 | Черных Максим Анатольевич
Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработка дополнительных инструментов для UFG (2)¦Этап 2¦Разработка инструмента Протокол юстировки | 1 | 2025-11-26 16:00 | 2025-11-26 17:00 | Стаценко Виктор Валерьевич, Черных Максим Анатольевич
Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработка дополнительных инструментов для UFG (2)¦Этап 2¦Разработка инструмента База приборов | 40 | 2025-11-28 08:00 | 2025-12-04 17:00 | Черных Максим Анатольевич
Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработка дополнительных инструментов для UFG (2)¦Этап 2¦Разработка инструмента Сведения о приборе | 40 | 2025-12-05 08:00 | 2025-12-11 17:00 | Черных Максим Анатольевич
Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработка дополнительных инструментов для UFG (2)¦Этап 2¦Разработка инструмента Сведения о поверках | 40 | 2025-12-12 08:00 | 2025-12-18 17:00 | Черных Максим Анатольевич
Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработка дополнительных инструментов для UFG (2)¦Этап 2¦Работы не выполняются | 64 | 2025-12-19 08:00 | 2025-12-30 17:00 | Черных Максим Анатольевич
Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработка дополнительных инструментов для UFG (2)¦Этап 4¦Разработка инструмента Обмен данными | 12 | 2025-08-13 16:00 | 2025-08-15 11:00 | Резников Роман Павлович
Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработка дополнительных инструментов для UFG (2)¦Этап 3¦Разработка инструмента Настроечные параметры | 12 | 2025-08-15 16:00 | 2025-08-19 11:00 | Резников Роман Павлович
Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработка дополнительных инструментов для UFG (2)¦Этап 3¦Разработка инструмента Расчет физических свойств газов | 8 | 2025-08-19 16:00 | 2025-08-20 16:00 | Резников Роман Павлович
Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработка дополнительных инструментов для UFG (2)¦Этап 3¦Разработка инструмента Тест канала U (Поверка имитационным методом | 12 | 2025-08-20 16:00 | 2025-08-22 11:00 | Резников Роман Павлович
Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработка дополнительных инструментов для UFG (2)¦Этап 3¦Разработка инструмента Загрузка/сохранение настроек | 13 | 2025-08-25 16:00 | 2025-08-27 12:00 | Резников Роман Павлович
Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработка дополнительных инструментов для UFG (2)¦Этап 3¦Разработка инструмента Поверка – Тест pTZ | 40 | 2025-11-05 13:00 | 2025-11-12 12:00 | Резников Роман Павлович
Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработка дополнительных инструментов для UFG (2)¦Этап 3¦Разработка инструмента Проверка имитационным методом МП 2023 | 33 | 2025-11-12 13:00 | 2025-11-18 14:00 | Резников Роман Павлович
Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработка работы с TFG, GFG и дополнительных инструментов для них (этап 1)¦Доработка ТЗ | 32 | 2025-11-18 14:00 | 2025-11-24 14:00 | Резников Роман Павлович
Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработка работы с TFG, GFG и дополнительных инструментов для них (этап 1)¦Согласование ТЗ | 32 | 2025-11-24 14:00 | 2025-11-28 14:00 | Резников Роман Павлович
Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработка работы с TFG, GFG и дополнительных инструментов для них (этап 2)¦Разработка ПО этап 1 | 24 | 2025-11-28 14:00 | 2025-12-03 14:00 | Резников Роман Павлович
Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработка работы с Grand-NBIOT и дополнительных инструментов для них (этап 1)¦Разработка ПО (этап 1) | 24 | 2025-12-03 14:00 | 2025-12-08 14:00 | Резников Роман Павлович
Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработка работы с Grand-NBIOT и дополнительных инструментов для них (этап 2)¦Разработка ПО (этап 2) | 0 | 2025-12-08 14:00 | 2025-12-08 14:00
Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработка работы с Grand-NBIOT и дополнительных инструментов для них (этап 2)¦Разработка ПО (этап 3) | 24 | 2025-12-08 14:00 | 2025-12-11 14:00 | Резников Роман Павлович
Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработка работы с ServiceView¦Разработка ПО часть 1 | 24 | 2025-11-05 16:00 | 2025-11-10 16:00 | Песоцкий Олег Владимирович
Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Испытания¦Разработать программу испытаний | 24 | 2025-11-10 16:00 | 2025-11-13 16:00 | Песоцкий Олег Владимирович
Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Испытания¦Провести тестирование ПО | 24 | 2025-11-13 16:00 | 2025-11-18 16:00 | Песоцкий Олег Владимирович
Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Испытания¦Устранить замечания после тестирования ПО | 24 | 2025-11-18 16:00 | 2025-11-21 16:00 | Песоцкий Олег Владимирович
Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Корректировка КД¦Переработать РЭ (согласно функционалу нового ПО) | 24 | 2025-11-21 16:00 | 2025-11-26 16:00 | Песоцкий Олег Владимирович
Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Корректировка КД¦Совет по качеству (новое РЭ) | 17 | 2025-11-26 16:00 | 2025-11-28 17:00 | Песоцкий Олег Владимирович
Переработка АПК Донтел под Линукс с новым функционалом¦Разработать ТЗ¦Совет по качеству (утверждение ТЗ) | 12 | 2025-12-22 09:00 | 2025-12-23 14:00 | Резников Роман Павлович
Переработка АПК Донтел под Линукс с новым функционалом¦Разработка серверной части (этап 1)¦Разработать ПО часть 1 | 8 | 2025-12-23 14:00 | 2025-12-24 14:00 | Донченко Руслан Владимирович, Резников Роман Павлович
Переработка АПК Донтел под Линукс с новым функционалом¦Разработка серверной части (этап 3)¦Разработать ПО часть 5 (работа сервера с COM портами и модемами) | 80 | 2025-12-24 14:00 | 2026-01-07 14:00 | Резников Роман Павлович
Переработка АПК Донтел под Линукс с новым функционалом¦Устранение замечаний¦Совет по качеству (результат испытаний) | 40 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-05 17:00 | Песоцкий Олег Владимирович
Переработка АПК Донтел под Линукс с новым функционалом¦Корректировка КД¦Предоставить скриншоты и краткое описание для РЭ | 40 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-12 17:00 | Песоцкий Олег Владимирович
Заключительный этап¦Подготовить материалы для закрытия проекта | 64 | 2025-12-15 08:00 | 2025-12-24 17:00 | Песоцкий Олег Владимирович
Заключительный этап¦Подготовить ЭЗ по закрытию проекта | 56 | 2025-12-25 08:00 | 2026-01-02 17:00 | Песоцкий Олег Владимирович
Заключительный этап¦Рассчитать итоговые затраты по проекту | 8 | 2026-01-27 08:00 | 2026-01-27 17:00 | Резников Роман Павлович, Самойлов Александр Иванович
Заключительный этап¦Провести совещание по защите закрытия проекта | 64 | 2026-01-28 08:00 | 2026-02-06 17:00 | Самойлов Александр Иванович
Проект Завершен | 64 | 2026-01-28 08:00 | 2026-02-06 17:00 | Резников Роман Павлович
Планирование работ по проекту¦Провести установочное совещание | 8 | 2026-02-09 08:00 | 2026-02-09 17:00 | Ворошина Елена Владимировна, Черных Максим Анатольевич
Планирование работ по проекту¦Выпустить распоряжение о планировании | 1 | 2026-02-10 08:00 | 2026-02-10 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич, Черных Максим Анатольевич
Планирование работ по проекту¦Планирование работ по проекту | 0 | 2026-02-10 09:00 | 2026-02-10 09:00 | Донченко Руслан Владимирович, Стаценко Виктор Валерьевич, Черных Максим Анатольевич
Планирование работ по проекту¦Формирование бюджета и ДДС проекта | 0 | 2026-02-10 09:00 | 2026-02-10 09:00 | Черных Максим Анатольевич
Планирование работ по проекту¦Приказ подписан | 0 | 2026-02-10 09:00 | 2026-02-10 09:00 | Песоцкий Олег Владимирович
Начало проекта¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 0 | 2026-02-10 09:00 | 2026-02-10 09:00 | Стаценко Виктор Валерьевич, Черных Максим Анатольевич
Начало проекта¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 1 | 0 | 2026-02-10 09:00 | 2026-02-10 09:00 | Песоцкий Олег Владимирович, Резников Роман Павлович, Черных Максим Анатольевич
Начало проекта¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 7 | 2026-02-10 09:00 | 2026-02-10 17:00 | Черных Максим Анатольевич
Начало проекта¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 1 | 2026-02-11 08:00 | 2026-02-11 09:00 | Сысоева Ирина Леонидовна
Начало проекта¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 1 | 1 | 2026-02-11 08:00 | 2026-02-11 09:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Начало проекта¦Руководство проектом¦Формирование отчетов к ДПИ¦Формирование отчетов к ДПИ 1 | 1 | 2026-02-11 09:00 | 2026-02-11 10:00 | Черных Максим Анатольевич
Начало проекта¦Руководство проектом¦Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей ¦Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 1 | 0 | 2026-02-11 10:00 | 2026-02-11 10:00