## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы
Начало проекта¦Руководство проектом¦Учет списания ТМЦ ¦Учет списания ТМЦ 1 | 8 | 2025-05-27 08:00 | 2025-05-27 17:00 | Дейко Евгений Юрьевич | Переработка задатчика расхода на СПУ-3 по модификациям
РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦ПРОРАБОТКА ТЕХ РЕШЕНИЙ¦Проработать технические решения по задатчикам до 25м3/ч | 8 | 2025-05-29 08:00 | 2025-05-29 17:00 | Дейко Евгений Юрьевич
РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦ПРОРАБОТКА ТЕХ РЕШЕНИЙ¦Проработать концепцию задатчика(корпус, воздухопроводы, управление и т.д.) | 8 | 2025-05-30 08:00 | 2025-05-30 17:00 | Дейко Евгений Юрьевич
РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦ПРОРАБОТКА ТЕХ РЕШЕНИЙ¦Проработать возможные комплектующие для сборки задатчика | 3 | 2025-05-30 08:00 | 2025-05-30 11:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦ПРОРАБОТКА ТЕХ РЕШЕНИЙ¦Первый вариант комплектующих подобран | 0 | 2025-05-30 08:00 | 2025-05-30 08:00
РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦ПРОРАБОТКА ТЕХ РЕШЕНИЙ¦Провести совет по качеству | 0.5 | 2025-05-30 08:00 | 2025-05-30 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦ПРОРАБОТКА ТЕХ РЕШЕНИЙ¦Оформить заказ на ТМЦ | 1 | 2025-06-05 08:00 | 2025-06-05 09:00 | Дейко Евгений Юрьевич
РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦ПРОРАБОТКА ТЕХ РЕШЕНИЙ¦Разработать ЭКД на задатчик | 0.5 | 2025-05-30 08:00 | 2025-05-30 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦ПРОРАБОТКА ТЕХ РЕШЕНИЙ¦Провести поиск альтернативных технических решений | 0.5 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦ПРОРАБОТКА ТЕХ РЕШЕНИЙ¦Провести поисх подобного оборудования | 1 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 09:00 | Дейко Евгений Юрьевич
РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦ПРОРАБОТКА ТЕХ РЕШЕНИЙ¦Провести совет по качеству по альтернативным методам и оборудованию | 0.5 | 2025-06-18 08:00 | 2025-06-18 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦ПРОРАБОТКА ТЕХ РЕШЕНИЙ¦Тех. Решения проработаны,, комплектующие заказаны | 1 | 2025-06-10 08:00 | 2025-06-10 09:00 | Дейко Евгений Юрьевич
РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Заказ ТМЦ и изготовление комплектующих. Этап 1¦Провести поиск подобного оборудования | 0.5 | 2025-07-21 08:00 | 2025-07-21 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Заказ ТМЦ и изготовление комплектующих. Этап 1¦Составление сводных спецификаций, оформление заявок на материалы | 40 | 2025-05-30 08:00 | 2025-06-05 17:00 | Дейко Евгений Юрьевич, Ефремов Алексей Петрович, Метелёв Антон Геннадьевич
РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Заказ ТМЦ и изготовление комплектующих. Этап 1¦Разработать 3D модели под альтернативный набор оборудования на задатчик | 40 | 2025-06-06 08:00 | 2025-06-16 17:00 | Ефремов Алексей Петрович, Метелёв Антон Геннадьевич
РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Заказ ТМЦ и изготовление комплектующих. Этап 1¦Разработана 3D модель | 40 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-23 17:00 | Ефремов Алексей Петрович, Метелёв Антон Геннадьевич
РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Заказ ТМЦ и изготовление комплектующих. Этап 2¦Изготовить комплектующие для трубной обвязки | 0 | 2025-06-23 17:00 | 2025-06-23 17:00
РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Заказ ТМЦ и изготовление комплектующих. Этап 2¦Сопровождение заказов на комплектующие. Формирование затрат по проекту | 2 | 2025-06-24 08:00 | 2025-06-24 10:00 | Дейко Евгений Юрьевич, Метелёв Антон Геннадьевич
РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Заказ ТМЦ и изготовление комплектующих. Этап 2¦Проработка технического решения по задатчику расхода на СПУ-3 | 4 | 2025-06-24 10:00 | 2025-06-24 15:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Заказ ТМЦ и изготовление комплектующих. Этап 2¦Изготовить материалы корпуса, элементы корпуса, кронштейны, и т.д. | 40 | 2025-06-24 15:00 | 2025-07-01 15:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Заказ ТМЦ и изготовление комплектующих. Этап 2¦Разработать электрическую схему подключения | 32 | 2025-07-01 15:00 | 2025-07-07 15:00 | Дейко Евгений Юрьевич, Метелёв Антон Геннадьевич
РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Заказ ТМЦ и изготовление комплектующих. Этап 2¦Электрическая схема готова | 48 | 2025-07-07 15:00 | 2025-07-15 15:00 | Дейко Евгений Юрьевич, Метелёв Антон Геннадьевич
РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Провести опытную сборку задатчика для подтверждения тех. Характеристик | 2 | 2025-07-15 15:00 | 2025-07-15 17:00 | Дейко Евгений Юрьевич
РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Провести тестирование опытного образца с целью подтверждения ТХ | 0 | 2025-07-15 17:00 | 2025-07-15 17:00
РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Сборка схемы принципиальной для оценки максимальной производительности воздуходувки | 4 | 2025-07-16 08:00 | 2025-07-16 12:00 | Ворошина Елена Владимировна
РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Проведение испытаний воздуходувки на герметичность собранной схемы принципиальной, испытания на определение максимального расхода и перегрева воздуходувки | 2 | 2025-07-16 08:00 | 2025-07-16 10:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Поиск альтернативного оборудования (корпус), разработка корпуса собственного изготовления, заказ материалов. | 16 | 2025-07-16 10:00 | 2025-07-18 10:00 | Дейко Евгений Юрьевич, Метелёв Антон Геннадьевич
РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Получение материалов со склада, изготовление магистрали | 0 | 2025-07-18 08:00 | 2025-07-18 08:00
РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Изготовление опытного образца | 64 | 2025-07-18 13:00 | 2025-07-30 12:00
РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Провести испытания ОО ЗР на ТХ | 4 | 2025-07-18 08:00 | 2025-07-18 12:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Проработка альтернативного варианта конструкции | 12 | 2025-07-30 13:00 | 2025-07-31 17:00 | Ефремов Алексей Петрович
РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания проведены, ТХ соответствуют требуемым | 64 | 2025-07-30 13:00 | 2025-08-11 15:24
РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Конструкторский надзор, организация работ, проведение совещаний рабочей группы | 8 | 2025-08-11 15:24 | 2025-08-12 15:24
РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Сборка схемы принципиальной воздуходувки СПУ-3-25 (3-16) с мембранным счетчиком для оценки максимальной производительности воздуходувки | 0 | 2025-08-12 15:24 | 2025-08-12 15:24
РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Проведение испытаний на герметичность собранной схемы принципиальной | 72 | 2025-08-12 15:24 | 2025-08-25 15:24
РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания воздуходувки на определение максимального расхода и перегрева | 40 | 2025-08-25 15:24 | 2025-09-01 15:24
РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Оформление результатов испытаний (Протокол №002/ОЭО-2025 от 22.09.2025) | 10 | 2025-08-25 15:24 | 2025-08-27 08:24 | Ефремов Алексей Петрович
РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Провести совет по качеству по результатам испытаний | 6 | 2025-08-27 08:24 | 2025-08-27 15:24 | Ефремов Алексей Петрович
РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Результат получен, оценен, ,соответствует/не соответствует ТЭТ | 18 | 2025-08-11 15:24 | 2025-08-14 08:24 | Метелёв Антон Геннадьевич
РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Подбор оборудования¦Подобрать блок питания для запитки воздуходувки (через регулятор) | 8 | 2025-08-14 08:24 | 2025-08-15 08:24 | Метелёв Антон Геннадьевич
РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Подбор оборудования¦Заказать блоки питания 2 шт. разной мощности | 12 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-02 12:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Подбор оборудования¦Провести испытания полученных комплектующих | 4 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-11 12:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка 3Д модели¦Проработка варианта задатчика в пластиковом корпусе, заказ материалов | 12 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-09 12:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦РАЗРАБОТКА КД¦Разработка КД задатчика под алюминиевый корпус¦Разработка платы управления запорным клапаном¦Провести постановку задачи на управление клапаном, обсудить варианты исполнения | 0 | 2025-09-18 15:24 | 2025-09-18 15:24
РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦РАЗРАБОТКА КД¦Разработка КД задатчика под алюминиевый корпус¦Разработка платы управления запорным клапаном¦Разработать схему управления запорным клапаном | 6 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-09 15:00 | Ефремов Алексей Петрович
РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦РАЗРАБОТКА КД¦Разработка КД задатчика под алюминиевый корпус¦Разработка платы управления запорным клапаном¦Реализовать на макетной плате элементы согласно схеме управления запорным клапаном | 18 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-24 10:00 | Ефремов Алексей Петрович
РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦РАЗРАБОТКА КД¦Разработка КД задатчика под алюминиевый корпус¦Разработка платы управления запорным клапаном¦Написать опытное ПО для управления клапаном(на основе ранее разработанной схемы) | 2 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 10:00 | Ефремов Алексей Петрович
РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦РАЗРАБОТКА КД¦Разработка КД задатчика под алюминиевый корпус¦Разработка платы управления запорным клапаном¦Провести отладочные работы по работе ПО платы управления клапаном | 8 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 17:00 | Ефремов Алексей Петрович
РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦РАЗРАБОТКА КД¦Разработка КД задатчика под алюминиевый корпус¦Разработка платы управления запорным клапаном¦Разработать плату управления клапаном | 3 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 11:00 | Ефремов Алексей Петрович
РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦РАЗРАБОТКА КД¦Разработка КД задатчика под алюминиевый корпус¦Разработка платы управления запорным клапаном¦Подготовить спецификацию на плату управления клапаном | 2 | 2025-09-18 15:24 | 2025-09-19 08:24 | Дейко Евгений Юрьевич
РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦РАЗРАБОТКА КД¦Разработка КД задатчика под алюминиевый корпус¦Разработка платы управления запорным клапаном¦Проверить наполняемость платы на ТМЦ, предварительно ценить соответствие ТЭТ | 0 | 2025-09-19 08:24 | 2025-09-19 08:24
РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦РАЗРАБОТКА КД¦Разработка КД задатчика под алюминиевый корпус¦Разработка платы управления запорным клапаном¦Скорректировать ПО основе возникших доработок | 4 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-01 12:00 | Шацков Алексей Станиславович
РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦РАЗРАБОТКА КД¦Разработка КД задатчика под алюминиевый корпус¦Разработка платы управления запорным клапаном¦ПО платы управления клапаном разработано | 2 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-01 10:00 | Шацков Алексей Станиславович
РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦РАЗРАБОТКА КД¦Разработка КД задатчика под алюминиевый корпус¦Разработка платы управления запорным клапаном¦Провести электромонтаж и сборку эл.части в корпус | 4 | 2025-10-28 08:00 | 2025-10-28 12:00 | Шацков Алексей Станиславович
РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦РАЗРАБОТКА КД¦Разработка КД задатчика под алюминиевый корпус¦Разработка платы управления запорным клапаном¦Провести сборку задатчика в корпус с платой управления клапаном | 12 | 2025-10-21 08:00 | 2025-10-22 12:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦РАЗРАБОТКА КД¦Разработка КД задатчика под алюминиевый корпус¦Разработка платы управления запорным клапаном¦Провести проверку работоспособности платы управления в сборе с клапаном | 2 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 10:00 | Дейко Евгений Юрьевич
РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦РАЗРАБОТКА КД¦Разработка КД задатчика под алюминиевый корпус¦Разработка платы управления запорным клапаном¦Провести совет по качеству по плате управления клапаном | 8 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-10 17:00 | Ростовцев Вадим Александрович
РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦РАЗРАБОТКА КД¦Разработка КД задатчика под алюминиевый корпус¦Разработка платы управления запорным клапаном¦ Плата управления запорным клапаном разработана | 8 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-11 17:00 | Ростовцев Вадим Александрович
РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦РАЗРАБОТКА КД¦Разработка КД задатчика под алюминиевый корпус¦Разработка КД на корпусные детали и внутренние элементы задатчика¦Подготовить КД на элементы задатчика расхода | 24 | 2025-11-12 08:00 | 2025-11-14 17:00 | Ростовцев Вадим Александрович
РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦РАЗРАБОТКА КД¦Разработка КД задатчика под алюминиевый корпус¦Разработка КД на корпусные детали и внутренние элементы задатчика¦Скомпоновать элементы в корпус с учетом удобства сборки- разборки, ремонта | 8 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 17:00 | Ростовцев Вадим Александрович
РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦РАЗРАБОТКА КД¦Разработка КД задатчика под алюминиевый корпус¦Разработка КД на корпусные детали и внутренние элементы задатчика¦Проверка компоновки корпуса, уточнение расположения элементов управления. | 12 | 2025-11-18 08:00 | 2025-11-19 12:00 | Ростовцев Вадим Александрович
РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦РАЗРАБОТКА КД¦Разработка КД задатчика под алюминиевый корпус¦Разработка КД на корпусные детали и внутренние элементы задатчика¦Провести опытную сборку, внести корректировки в КД по факту нового корпуса | 4 | 2025-11-20 08:00 | 2025-11-20 12:00 | Ростовцев Вадим Александрович
РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦РАЗРАБОТКА КД¦Разработка КД задатчика под алюминиевый корпус¦Разработка КД на корпусные детали и внутренние элементы задатчика¦Переработать КД с учетом использования корпуса из алюминия | 2 | 2025-11-20 13:00 | 2025-11-20 15:00 | Дейко Евгений Юрьевич
РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦РАЗРАБОТКА КД¦Разработка КД задатчика под алюминиевый корпус¦Разработка КД на корпусные детали и внутренние элементы задатчика¦Подготовить спецификацию на задатчик (полную) отправить через СЗ на ОМТО для определения стоимости комплектующих входящих в состав задатчика | 8 | 2025-11-20 13:00 | 2025-11-21 12:00 | Ростовцев Вадим Александрович
РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦РАЗРАБОТКА КД¦Разработка КД задатчика под алюминиевый корпус¦Разработка КД на корпусные детали и внутренние элементы задатчика¦Проработать внешние части на предмет болтов, гаек, креплений. Подготовить предложения по скрытию | 0 | 2025-11-21 12:00 | 2025-11-21 12:00
РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦РАЗРАБОТКА КД¦Разработка КД задатчика под алюминиевый корпус¦Разработка КД на корпусные детали и внутренние элементы задатчика¦Подготовить эскизы апликаций, наполнение информацией, передать в ОР для работы дизайнеру | 9 | 2025-11-19 13:00 | 2025-11-20 14:00 | Бутенко Игорь Михайлович
РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦РАЗРАБОТКА КД¦Разработка КД задатчика под алюминиевый корпус¦Разработка КД на корпусные детали и внутренние элементы задатчика¦Перепроверить весь комплект КД на полноту(за искл. Платы упр клапаном. Уточнить ее размеры и разместить условно в корпусе ) | 4 | 2025-11-21 13:00 | 2025-11-21 17:00 | Ефремов Алексей Петрович
РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦РАЗРАБОТКА КД¦Разработка КД задатчика под алюминиевый корпус¦Разработка КД на корпусные детали и внутренние элементы задатчика¦КД разработано | 6 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-24 15:00 | Ефремов Алексей Петрович
РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦РАЗРАБОТКА КД¦Разработка КД задатчика под алюминиевый корпус¦Разработка КД на корпусные детали и внутренние элементы задатчика¦По спецификациям проработать стоимость комплектующих | 2 | 2025-11-21 13:00 | 2025-11-21 15:00
РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦РАЗРАБОТКА КД¦Разработка КД задатчика под алюминиевый корпус¦Разработка КД на корпусные детали и внутренние элементы задатчика¦Стоимость комплектующих проработана | 0 | 2025-11-21 15:00 | 2025-11-21 15:00
РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦РАЗРАБОТКА КД¦Разработка КД задатчика под алюминиевый корпус¦Разработка КД на корпусные детали и внутренние элементы задатчика¦ Корректировка РЭ ТУАС.421251.001 РЭ и ПС ТУАС.421251.001 ПС на задатчик-регулятор расхода поверочной среды установки СПУ-3М | 4 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-10 12:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦РАЗРАБОТКА КД¦Разработка КД задатчика под алюминиевый корпус¦Разработка КД на корпусные детали и внутренние элементы задатчика¦РЭ и паспорт скорректировано | 8 | 2025-11-10 13:00 | 2025-11-11 12:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ¦Провести опробование задатчика, проверку на соответствие заданным техническим характеристикам | 4 | 2025-11-12 08:00 | 2025-11-12 12:00 | Ефремов Алексей Петрович
РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ¦Оценка результатов работ проведена | 8 | 2025-11-11 13:00 | 2025-11-12 12:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Анализ трудозатрат¦Провести анализ трудозатрат на изготовление задатчика | 8 | 2025-11-12 13:00 | 2025-11-13 12:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Анализ трудозатрат¦Подготовить экономическое заключение по проекту | 8 | 2025-11-18 08:00 | 2025-11-18 17:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Анализ трудозатрат¦Оценить соотвествие ТЭТ результата | 8 | 2025-11-19 08:00 | 2025-11-19 17:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Анализ трудозатрат¦Анализ трудозатрат проведен | 4 | 2025-11-19 08:00 | 2025-11-19 12:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Доработка установки¦Переработка блока питания в 18В, тестирование задатчика на БП, тестирование на АКБ | 16 | 2025-11-19 13:00 | 2025-11-21 12:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Доработка установки¦Подбор блоков питания на 24 вольта, передача на создание номенклатур | 0 | 2025-11-21 12:00 | 2025-11-21 12:00
РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Доработка установки¦Установка удаленного рабочего стола на планшет с системой Андроид. Проверка работоспособности ПО с установкой через удаленный рабочий стол с ПК. | 16 | 2025-11-26 08:00 | 2025-11-27 17:00 | Кулешова Наталья Станиславовна
РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Доработка установки¦Установка ПО для Windows на обычный ПК, настройка ПО, установка связи с установкой , проверка работоспособности | 0 | 2025-11-27 17:00 | 2025-11-27 17:00
РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Доработка установки¦Доработка установки выполнена | 24 | 2025-11-19 08:00 | 2025-11-21 17:00 | Терехова Елена Николаевна
Завершение работ по проекту¦Подготовить информацию по проекту | 0 | 2025-11-21 17:00 | 2025-11-21 17:00
Завершение работ по проекту¦Подготовить презентацию | 8 | 2025-11-27 08:00 | 2025-11-27 17:00 | Ефремов Алексей Петрович
Завершение работ по проекту¦Подготовить папку по проекту | 0 | 2025-11-27 17:00 | 2025-11-27 17:00
Завершение работ по проекту¦Провести итоговое совещание по проекту | 16 | 2025-11-26 08:00 | 2025-11-27 17:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Завершение работ по проекту¦Проект завершен | 4 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 12:00 | Сысоева Ирина Леонидовна
Выпустить распоряжение | 4 | 2025-11-28 13:00 | 2025-11-28 17:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Проект запущен | 0 | 2025-11-28 17:00 | 2025-11-28 17:00
Составить план проекта | 4 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 12:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Подготовить презентацию к защите | 4 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 12:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Провести предварительную защиту проекта | 8 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 17:00 | Черных Максим Анатольевич
Подготовить ДДС | 8 | 2025-12-02 08:00 | 2025-12-02 17:00 | Черных Максим Анатольевич
Подготовить бюджет проекта | 0 | 2025-12-02 08:00 | 2025-12-02 08:00
Подготовить приказ на запуск проекта | 4 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 12:00 | Симоненко Анастасия Романовна
Провести защиту проекта | 2 | 2025-12-01 13:00 | 2025-12-01 15:00 | Симоненко Анастасия Романовна
Приказ подписан | 2 | 2025-12-01 15:00 | 2025-12-01 17:00 | Симоненко Анастасия Романовна
Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 1 | 2 | 2025-12-02 08:00 | 2025-12-02 10:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором¦Совещание с куратором 1 | 0 | 2025-12-02 10:00 | 2025-12-02 10:00