## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы
Планирование проекта¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 1 | 2025-03-10 08:00 | 2025-03-10 09:00 | Гайфулин Денис Александрович | План развития Техническое сопровождение приборов
Бухгалтерское сопровождение проекта¦Бухгалтерское сопровождение проекта 1 | 121 | 2025-03-10 09:00 | 2025-03-31 10:00 | Гайфулин Денис Александрович
Разработка и утверждение ТЗ¦Разработать предложение по формированию отчетности инженера в 1С | 1 | 2025-03-31 10:00 | 2025-03-31 11:00 | Гайфулин Денис Александрович
Разработка и утверждение ТЗ¦Провести совещание с 1С по взаимодействию | 1 | 2025-03-31 11:00 | 2025-03-31 12:00 | Гайфулин Денис Александрович
Разработка и утверждение ТЗ¦Провести рабочую группу по порядку отчетности в 1С | 1 | 2025-03-31 13:00 | 2025-03-31 14:00 | Гайфулин Денис Александрович
Разработка и утверждение ТЗ¦Подготовить структуру данных и перечень отчетности | 0 | 2025-03-31 14:00 | 2025-03-31 14:00
Разработка и утверждение ТЗ¦Провести рабочую группу по обсуждению структуры и порядка отчетности | 0 | 2025-03-31 14:00 | 2025-03-31 14:00
Разработка и утверждение ТЗ¦Внести корректировки | 0.5 | 2025-03-31 08:00 | 2025-03-31 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Разработка и утверждение ТЗ¦Утвердить предложенный процесс и порядок отчетности инженера | 0.5 | 2025-03-04 08:00 | 2025-03-04 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Разработка и утверждение ТЗ¦Процесс и порядок отчетности инженера утвержден | 0.5 | 2025-03-04 08:00 | 2025-03-04 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Разработка и утверждение ТЗ¦Провести рабочую группу по выработке инструмента для возможности форимрования отчетности | 0.5 | 2025-03-04 09:00 | 2025-03-04 09:30 | Гайфулин Денис Александрович
Разработка и утверждение ТЗ¦Подгготовить ТЗ для ERP | 0.5 | 2025-03-04 09:00 | 2025-03-04 09:30 | Гайфулин Денис Александрович
Разработка и утверждение ТЗ¦Собрать рабочую группу по обсуждению ТЗ | 0.5 | 2025-04-03 09:00 | 2025-04-03 09:30 | Гайфулин Денис Александрович
Разработка и утверждение ТЗ¦Внести корректировки в ТЗ | 4 | 2025-03-04 08:00 | 2025-03-04 12:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Разработка и утверждение ТЗ¦Согласовать ТЗ на уровне ИД | 56 | 2025-03-31 14:00 | 2025-04-09 14:00 | Гайфулин Денис Александрович
Разработка и утверждение ТЗ¦ТЗ согласовано | 2 | 2025-04-09 14:00 | 2025-04-09 16:00 | Гайфулин Денис Александрович, Крапковская Наталья Валерьевна
Разработка и утверждение ТЗ¦Согласовать календарный план выполнения работ с отделом ERP | 2 | 2025-04-09 16:00 | 2025-04-10 09:00 | Гайфулин Денис Александрович, Крапковская Наталья Валерьевна, Левчикова Вера Владимировна
Разработка и утверждение ТЗ¦План выполнения согласован, даты назначены | 24 | 2025-04-10 09:00 | 2025-04-15 09:00 | Гайфулин Денис Александрович, Левчикова Вера Владимировна
Реализация ( отдел ERP)¦Создать учетные записи 1С для инженеров КИПиА | 10 | 2025-04-15 09:00 | 2025-04-16 11:00 | Гайфулин Денис Александрович
Реализация ( отдел ERP)¦Актуализация инструмента «БД по сопровождению оборудования (ТД)» | 32 | 2025-04-16 11:00 | 2025-04-22 11:00 | Гайфулин Денис Александрович
Реализация ( отдел ERP)¦Корректировка этапов, правка инструмента автоматизации | 2 | 2025-04-22 11:00 | 2025-04-22 14:00 | Гайфулин Денис Александрович
Реализация ( отдел ERP)¦Добавление вкладок «Финансовый отчет» и «Технический отчет»: | 0 | 2025-04-22 14:00 | 2025-04-22 14:00
Реализация ( отдел ERP)¦Проверка формирования фин и тех отчетов | 8 | 2025-04-25 14:00 | 2025-04-28 14:00 | Гайфулин Денис Александрович
Реализация ( отдел ERP)¦Создание шаблона согласования начальник СС, СБ, бухгалтерия | 40 | 2025-04-28 14:00 | 2025-05-07 14:00 | Левчикова Вера Владимировна
Реализация ( отдел ERP)¦Проверка работы и коректности формированяи отчетов на всех этапах | 8 | 2025-05-15 14:00 | 2025-05-16 14:00 | Гайфулин Денис Александрович
Реализация ( отдел ERP)¦Подготовка презентации, согласование инструмента автоматизации | 16 | 2025-05-16 14:00 | 2025-05-20 14:00 | Гайфулин Денис Александрович
Реализация ( отдел ERP)¦Контроль выполнения | 8 | 2025-05-27 14:00 | 2025-05-28 14:00 | Гайфулин Денис Александрович
ОПЭ¦Запуск в 1С Инструмента отчетности инженера | 10 | 2025-06-09 14:00 | 2025-06-10 16:00
ОПЭ¦Выпустить распоряжение о начале ОПЭ | 8 | 2025-06-18 16:00 | 2025-06-20 09:00 | Крапковская Наталья Валерьевна
ОПЭ¦Провести опытную эксплуатацию реализованной системы | 0 | 2025-06-20 09:00 | 2025-06-20 09:00
ОПЭ¦Провести совещание по результатам опытной экспл. | 24 | 2025-07-11 09:00 | 2025-07-16 11:00 | Крапковская Наталья Валерьевна
ОПЭ¦Вснести изменеия согласно замечаниям | 24 | 2025-07-23 11:00 | 2025-07-28 14:00 | Крапковская Наталья Валерьевна
ОПЭ¦Обучение | 24 | 2025-08-01 14:00 | 2025-08-06 16:00 | Крапковская Наталья Валерьевна
ОПЭ¦Подготовить акт об успешном завершении опытной эксплуатации | 24 | 2025-08-12 16:00 | 2025-08-18 09:00 | Крапковская Наталья Валерьевна
ОПЭ¦Собрать рабочую группу по выработке дальнейшего применения инструмента отчетности инженера | 24 | 2025-08-22 09:00 | 2025-08-27 11:00 | Крапковская Наталья Валерьевна
ОПЭ¦Инструмент отчетности инженера введен в эксплуатацию с учетом дальнейшего развития. | 24 | 2025-09-03 11:00 | 2025-09-08 11:00 | Крапковская Наталья Валерьевна
Завершение проекта¦ Подготовить презентацию по результатам проекта | 24 | 2025-09-15 11:00 | 2025-09-18 11:00 | Крапковская Наталья Валерьевна
Завершение проекта¦ Провести защиту результатов проекта | 16 | 2025-09-18 11:00 | 2025-09-22 14:00 | Крапковская Наталья Валерьевна
Завершение проекта¦ Проект завершен | 8 | 2025-09-25 14:00 | 2025-10-03 11:00 | Крапковская Наталья Валерьевна
Распоряжение издано | 10 | 2025-10-03 11:00 | 2025-10-06 14:00
Проведение установочного совещания | 2 | 2025-10-08 14:00 | 2025-10-08 16:00 | Гайфулин Денис Александрович
Планирование проекта | 112 | 2025-10-08 16:00 | 2025-10-28 16:00 | Гайфулин Денис Александрович
Защита проекта | 2 | 2025-10-28 16:00 | 2025-10-29 09:00 | Гайфулин Денис Александрович
Перепланирование проекта | 40 | 2025-10-29 09:00 | 2025-11-07 09:00 | Гайфулин Денис Александрович
Защита проекта повторная | 18 | 2025-11-07 09:00 | 2025-11-11 14:00 | Гайфулин Денис Александрович
Приказ подписан | 8 | 2025-11-11 14:00 | 2025-11-12 14:00 | Гайфулин Денис Александрович
Начало проекта | 8 | 2025-11-19 14:00 | 2025-11-20 14:00 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 0 | 2025-11-20 14:00 | 2025-11-20 14:00 | Гайфулин Денис Александрович
Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 1 | 8 | 2025-11-20 14:00 | 2025-11-21 14:00 | Гайфулин Денис Александрович
Ежемесячное совещание с куратором¦Еженедельное совещание с куратором 1 | 2 | 2025-11-28 14:00 | 2025-11-28 16:00 | Гайфулин Денис Александрович
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 0 | 2025-11-28 16:00 | 2025-11-28 16:00