## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы
Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 3 | 2024-06-03 08:00 | 2024-06-03 11:00 | Богуш Елена Владимировна | Подбор и закупка оборудования АСУТП и контроля ФХП для комплектации ГИС3 и ГИС4 магистрального газопровода Бованенко-Ухта 3я нитка
Формирование сменных заданий 1 | 0 | 2024-06-03 11:00 | 2024-06-03 11:00
Формирование ЗП 1 | 24 | 2024-06-03 11:00 | 2024-06-06 11:00 | Богуш Елена Владимировна
Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета | 2 | 2024-06-06 11:00 | 2024-06-06 14:00 | Богуш Елена Владимировна
Подбор потокового хроматографа ГИС3¦Заполнение опросного листа ПХр ГИС3 | 1 | 2024-06-06 14:00 | 2024-06-06 15:00 | Щербина Владимир Ильич
Подбор потокового хроматографа ГИС3¦Отправка потавщику | 1 | 2024-06-13 16:00 | 2024-06-13 17:00 | Богуш Елена Владимировна
Подбор потокового хроматографа ГИС3¦Заключение договора | 2 | 2024-06-14 08:00 | 2024-06-14 10:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Подбор потокового хроматографа ГИС3¦Оплата договора | 2 | 2024-06-14 10:00 | 2024-06-14 12:00 | Богуш Елена Владимировна
Подбор потокового хроматографа ГИС3¦Поставка оборудования | 1 | 2024-06-14 13:00 | 2024-06-14 14:00 | Щербина Владимир Ильич
Подбор потокового хроматографа ГИС3¦Оборудование поставлено | 0 | 2024-06-14 14:00 | 2024-06-14 14:00
Подбор потокового хроматографа для определения концентрации серы и сернистых соединений ГИС3¦Заполнение опросного листа ПХр Сера ГИС3 | 1 | 2024-06-06 08:00 | 2024-06-06 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Подбор Анализатора точки росы по влаге стационарного ГИС3, 4¦Заполнение опросного листа | 0.5 | 2024-06-03 08:00 | 2024-06-03 08:30 | Щербина Владимир Ильич
Подбор потокового хроматографа для определения концентрации серы и сернистых соединений ГИС4¦Пусконаладочные работы по оборудованию | 1 | 2024-06-03 08:00 | 2024-06-03 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Подбор потокового хроматографа для определения концентрации серы и сернистых соединений ГИС4¦Дорога в г. Москва | 1 | 2024-06-07 08:00 | 2024-06-07 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Подбор потокового хроматографа для определения концентрации серы и сернистых соединений ГИС4¦Приемо-сдаточные работы: Проверка дискретных сигналов (запорно-регулирующей арматуры) | 1 | 2024-07-02 08:00 | 2024-07-02 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Подбор потокового хроматографа для определения концентрации серы и сернистых соединений ГИС4¦Приемо-сдаточные работы: Проверка аналоговых сигналов (датчиков давления и температуры) | 3 | 2025-08-27 08:00 | 2025-08-27 11:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Поставка шкафа и оборудования¦Сопровождение поставки взрывозащищенных шкафов | 24 | 2024-06-17 14:00 | 2024-06-20 14:00 | Карташев Константин, Малахов Антон Юрьевич
Поставка шкафа и оборудования¦Входной контроль взрывозащищённых универсальная модульная проходок КВ типа МКС 40/ ø5-31 мм., МКС 50/ ø11-39 мм., РВМ 2х1х1 нерж., РВМ 2х2х1 нерж., РВМ 2х3х1 нерж. Идентификация номерной продукции, взятой в работу и внесение в перечень общей документации | 1 | 2024-06-20 14:00 | 2024-06-20 15:00 | Карташев Константин
Поставка шкафа и оборудования¦Приемка на склад | 8 | 2024-06-20 15:00 | 2024-06-21 15:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Поставка шкафа и оборудования¦оприходование на склад | 4 | 2024-06-21 15:00 | 2024-06-24 10:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Поставка шкафа и оборудования¦Шкаф на складе | 8 | 2024-12-13 11:00 | 2024-12-16 11:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Поставка шкафа и оборудования¦Входной контроль покупной продукции, взрывозащищённого оборудования. | 0 | 2024-12-16 11:00 | 2024-12-16 11:00
Поставка шкафа и оборудования¦Оприходование и приемка взрывозащищенного оборудования | 24 | 2024-06-20 15:00 | 2024-06-25 15:00 | Карташев Константин, Малахов Антон Юрьевич
Поставка шкафа и оборудования¦Взрывозащищенное оборудование на складе | 24 | 2024-06-25 16:00 | 2024-06-28 16:00 | Карташев Константин, Малахов Антон Юрьевич
Поставка шкафа и оборудования¦Участие в совещании рабочей группы перед сдачей блок-бокса АСУТП заказчикку | 0 | 2025-02-04 15:00 | 2025-02-04 15:00
Поставка шкафа и оборудования¦Сбор и предоставление необходимых СИ для проведения испытаний блок-бокса АСУТП | 8 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 17:00 | Львов Сергей Александрович
Поставка шкафа и оборудования¦СИ переданы | 8 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 17:00 | Львов Сергей Александрович
Изготовление РЭ и паспорта на объект¦Разработка паспорта ГИС-3. Изучение ТЗ, анализ КД | 8 | 2025-06-18 08:00 | 2025-06-18 17:00 | Львов Сергей Александрович
Изготовление РЭ и паспорта на объект¦Разработка паспорта ГИС-3. Сбор данных о компонентах и материалах | 22.8567 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-05 15:51 | Климова Елена Николаевна
Изготовление РЭ и паспорта на объект¦Разработка паспорта ГИС-3. Разработка структуры паспорта, определение разделов и подразделов | 6 | 2025-08-04 15:51 | 2025-08-05 13:51 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление РЭ и паспорта на объект¦Разработка паспорта ГИС-3. Начало заполнения паспорта. Заполнение разделов с общей информацией | 6 | 2025-08-05 13:51 | 2025-08-06 10:51 | Литвинов Антон Викторович
Изготовление РЭ и паспорта на объект¦Разработка паспорта ГИС-3. Завершение разработки паспорта на ГИС-3. Заполнение разделов с комплектацией, гарантийными обязательствами, добавление схем, чертежей. | 2 | 2025-08-06 10:51 | 2025-08-06 13:51 | Литвинов Антон Викторович
Изготовление РЭ и паспорта на объект¦Разработка руководства по эксплуатации на ГИС-3. Разработка структуры РЭ | 0 | 2025-08-06 13:51 | 2025-08-06 13:51
Изготовление РЭ и паспорта на объект¦Разработка руководства по эксплуатации на ГИС-3. Определение разделов и подразделов РЭ (введение, описание, эксплуатация, обслуживание, хранение, транспортировка, утилизация) | 4 | 2025-08-06 13:51 | 2025-08-07 08:51 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление РЭ и паспорта на объект¦Разработка руководства по эксплуатации на ГИС-3. Начало написания разделов РЭ. Описание и работа, технические характеристики, разработка разделов по монтажу. | 0 | 2025-08-07 08:51 | 2025-08-07 08:51 | Литвинов Антон Викторович
Изготовление РЭ и паспорта на объект¦Разработка руководства по эксплуатации на ГИС-3. Рзработка раздела по эксплуатации и техническому обслуживанию, разработка разделов по хранению, транспортировке и эксплуатации. | 0 | 2025-08-07 08:51 | 2025-08-07 08:51
Изготовление РЭ и паспорта на объект¦Разработка паспорта и РЭ на ГИС-3. Редактирование и корректировка паспорта. Вычиска и исправление ошибок в паспорте и РЭ, добавление недостающей информации. | 1 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 09:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление РЭ и паспорта на объект¦Разработка паспорта и РЭ на ГИС-3. передача паспорта и РЭ на согласование, внесение изменений по замечаниям согласующих, подготовка окончательной версии для утверждения. | 2 | 2025-08-19 09:00 | 2025-08-19 11:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление РЭ и паспорта на объект¦Разработка паспорта и РЭ на ГИС-3. Проверка соответствия оформления требованиям, верстка документов для печати, утверждение документов руководителем проекта. Укомплектовывание всей документации. Отгрузка | 0 | 2025-08-19 11:00 | 2025-08-19 11:00
Изготовление РЭ и паспорта на объект¦Паспорт и РЭ разработан | 8 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-11 17:00 | Иликаев Алексей Валерьевич
Отгрузка Блок-бокса ФХП¦Заказ машины | 8 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 17:00 | Иликаев Алексей Валерьевич
Отгрузка Блок-бокса ФХП¦Упаковка блокбокса | 8 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 17:00 | Иликаев Алексей Валерьевич
Отгрузка Блок-бокса ФХП¦Контроль упаковки и сопровождение отгрузки | 8 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 17:00 | Иликаев Алексей Валерьевич
Отгрузка Блок-бокса ФХП¦Перемещение к месту отгрузки | 8 | 2025-09-17 08:00 | 2025-09-17 17:00 | Иликаев Алексей Валерьевич
Отгрузка Блок-бокса ФХП¦Погрузка на трал | 8 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-18 17:00 | Иликаев Алексей Валерьевич
Отгрузка Блок-бокса ФХП¦Блок-бокс отгружен | 8 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 17:00 | Иликаев Алексей Валерьевич
Подготовка Акта выполненых работ | 8 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 17:00 | Иликаев Алексей Валерьевич
Запрос план-факта по окончанию проекта | 8 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 17:00 | Иликаев Алексей Валерьевич
Подготовка презентации закрытия проекта | 8 | 2025-09-24 08:00 | 2025-09-24 17:00 | Иликаев Алексей Валерьевич
Защита закрытия проекта | 8 | 2025-09-25 08:00 | 2025-09-25 17:00 | Иликаев Алексей Валерьевич
Здача документов в архив | 8 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 17:00 | Иликаев Алексей Валерьевич
Проект закрыт | 0 | 2025-09-26 17:00 | 2025-09-26 17:00
ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ¦ Начало проекта¦ Провести установочное совещание | 2 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 10:00 | Богуш Елена Владимировна
ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ¦ Начало проекта¦ Распоряжение выпущено | 16 | 2025-09-24 08:00 | 2025-09-25 17:00 | Тарасов Алексей Олегович
ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ¦ Начало проекта¦ Составить план проекта | 8 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 17:00 | Кармаза Андрей Вячеславович
ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ¦ Начало проекта¦ Провести оценку проекта проектным офисом | 4 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 12:00 | Кармаза Андрей Вячеславович, Мещерюк Вадим Владимирович, Степенко Евгений Валерьевич, Тарасов Алексей Олегович
ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ¦ Начало проекта¦ Подготовить ДДС проекта | 6 | 2025-09-26 13:00 | 2025-09-29 10:00 | Кармаза Андрей Вячеславович, Мещерюк Вадим Владимирович, Степенко Евгений Валерьевич, Тарасов Алексей Олегович
ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ¦ Начало проекта¦ Составить бюджет проекта | 0 | 2025-09-29 10:00 | 2025-09-29 10:00
ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ¦ Начало проекта¦ Провести защиту проекта куратору | 2 | 2025-09-29 10:00 | 2025-09-29 12:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ¦ Начало проекта¦ Выпустить приказ | 1 | 2025-09-29 13:00 | 2025-09-29 14:00 | Богуш Елена Владимировна
ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ¦Начало проекта | 3 | 2025-09-29 13:00 | 2025-09-29 16:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
ЭТАП СБОР ПОТРЕБНОСТИ¦ Анализ потребностей подарочных наборов¦ Сбор потребностей КС | 1 | 2025-09-29 16:00 | 2025-09-29 17:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
ЭТАП СБОР ПОТРЕБНОСТИ¦ Анализ потребностей подарочных наборов¦ Сбор потребностей Группы компаний | 2 | 2025-09-30 08:00 | 2025-09-30 10:00 | Богуш Елена Владимировна
ЭТАП СБОР ПОТРЕБНОСТИ¦ Анализ потребностей подарочных наборов¦ Сводный список по потребности готов | 0 | 2025-09-30 10:00 | 2025-09-30 10:00