## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы
Начало проекта¦Приказ на проект утвержден | 2 | 2025-01-14 08:00 | 2025-01-31 17:00 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич | Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 2 | 2025-01-14 08:00 | 2025-01-31 17:00 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 1 | 2 | 2025-01-14 08:00 | 2025-01-31 17:00 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 2 | 2025-01-14 08:00 | 2025-01-31 17:00 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 1 | 2 | 2025-01-14 08:00 | 2025-01-31 17:00 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Руководство проектом¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 1 | 2 | 2025-01-14 08:00 | 2025-01-31 17:00 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Руководство проектом¦Ведение отчета, контроль лимита по проекту и внесение данных ¦Ведение отчета, контроль лимита по проекту и внесение данных 1 | 2 | 2025-01-14 08:00 | 2025-01-31 17:00 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Звонок по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности 1 | 2 | 2025-01-14 08:00 | 2025-01-31 17:00 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Спец 1: 4 410 000 ЗК НП00-000036 (UFG 150 - 2 шт)¦ Получение опросного листа на оборудование | 2 | 2025-01-14 08:00 | 2025-01-31 17:00 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Спец 1: 4 410 000 ЗК НП00-000036 (UFG 150 - 2 шт)¦ Опросный лист получен | 2 | 2025-01-14 08:00 | 2025-01-31 17:00 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Спец 1: 4 410 000 ЗК НП00-000036 (UFG 150 - 2 шт)¦ Формирование и отправка ТКП | 2 | 2025-01-14 08:00 | 2025-01-31 17:00 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Спец 1: 4 410 000 ЗК НП00-000036 (UFG 150 - 2 шт)¦ ТКП сформировано и отправлено | 2 | 2025-01-14 08:00 | 2025-01-31 17:00 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Спец 1: 4 410 000 ЗК НП00-000036 (UFG 150 - 2 шт)¦ Звонок по рассмотрению ТКП | 2 | 2025-01-14 08:00 | 2025-01-31 17:00 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Спец 1: 4 410 000 ЗК НП00-000036 (UFG 150 - 2 шт)¦ Обратная связь получена | 0.5 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 08:30 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Спец 1: 4 410 000 ЗК НП00-000036 (UFG 150 - 2 шт)¦ Подготовка и отправка спецификации | 0.5 | 2025-01-15 08:00 | 2025-01-15 08:30 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Спец 1: 4 410 000 ЗК НП00-000036 (UFG 150 - 2 шт)¦ Спецификация подготовлена и отправлена | 0.5 | 2025-01-15 08:00 | 2025-01-15 08:30 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Спец 1: 4 410 000 ЗК НП00-000036 (UFG 150 - 2 шт)¦ Получение подписанной дилером спецификации | 0.5 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 08:30 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Спец 1: 4 410 000 ЗК НП00-000036 (UFG 150 - 2 шт)¦ Спецификация получена | 0.5 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-12 08:30 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Спец 1: 4 410 000 ЗК НП00-000036 (UFG 150 - 2 шт)¦ Предоплата получена | 1.5 | 2025-01-14 08:00 | 2025-01-14 09:30 | Соловьева Екатерина Николаевна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Спец 1: 4 410 000 ЗК НП00-000036 (UFG 150 - 2 шт)¦ Запуск оборудования в производство | 1 | 2025-01-14 08:00 | 2025-01-14 09:00 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Спец 1: 4 410 000 ЗК НП00-000036 (UFG 150 - 2 шт)¦ Оборудование запущено | 1 | 2025-02-27 08:00 | 2025-02-27 09:00 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Спец 1: 4 410 000 ЗК НП00-000036 (UFG 150 - 2 шт)¦ Контроль Изготовления оборудования | 1 | 2025-02-27 08:00 | 2025-02-27 09:00 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Спец 1: 4 410 000 ЗК НП00-000036 (UFG 150 - 2 шт)¦ Оборудование изготовлено | 1 | 2025-02-27 08:00 | 2025-02-27 09:00 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Спец 1: 4 410 000 ЗК НП00-000036 (UFG 150 - 2 шт)¦ Получение окончательного платежа | 1 | 2025-02-27 08:00 | 2025-02-27 09:00 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Спец 1: 4 410 000 ЗК НП00-000036 (UFG 150 - 2 шт)¦ Платеж получен | 1 | 2025-02-27 08:00 | 2025-02-27 09:00 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Спец 1: 4 410 000 ЗК НП00-000036 (UFG 150 - 2 шт)¦ Отгрузка оборудования | 1 | 2025-02-27 08:00 | 2025-02-27 09:00 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 1: UFG DN150 PN16¦Корректировка ТКП в связи запросом заказчика | 1 | 2025-02-27 08:00 | 2025-02-27 09:00 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 1: UFG DN150 PN16¦ Звонок по получению информации о сроках закупки - получен ТКП ИРВИС | 1 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 09:00 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 1: UFG DN150 PN16¦ Звонок совершен - заключаем договор | 1 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 09:00 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 1: UFG DN150 PN16¦Подготовить спецификацию | 1 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 09:00 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 1: UFG DN150 PN16¦Подписать спецификацию | 1 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 09:00 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 1: UFG DN150 PN16¦Получить предоплату | 1 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 09:00 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 1: UFG DN150 PN16¦Запустить ЗК | 1 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 09:00 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 1: UFG DN150 PN16¦Контроль сроков изготовления | 1 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 09:00 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 2: ТОО "ПолисМунайКурылыс"ЗПР 137 - 125 млн.¦Корректировка ТКП в связи запросом заказчика - отказ, ИЦА не согласовал УЗ, поставят перепадники | 1 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-06 09:00 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 2: ТОО "ПолисМунайКурылыс"ЗПР 137 - 125 млн.¦ Звонок по получению информации о сроках закупки | 1 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-06 09:00 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 3: TFG-H DN100¦февраль¦ Звонок по получению информации о сроках закупки - получен ТКП Вымпела | 1 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-06 09:00 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 3: TFG-H DN100¦февраль¦ Звонок совершен - заключаем договор в ноябре | 1 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-06 09:00 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 3: TFG-H DN100¦Созвон, актуализация и подтверждение сроков заключения договора¦Созвон, актуализация и подтверждение сроков заключения договора 1 | 1 | 2025-02-14 08:00 | 2025-02-14 09:00 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 4: Duvall Holding LLP UFL DN50 PN1,6 10 шт¦Составление ЗПР 356 | 1 | 2025-02-14 08:00 | 2025-02-14 09:00 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 4: Duvall Holding LLP UFL DN50 PN1,6 10 шт¦Получение резалюции | 1 | 2025-03-25 08:00 | 2025-03-25 09:00 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 4: Duvall Holding LLP UFL DN50 PN1,6 10 шт¦Резалюция получена | 1 | 2025-03-25 09:00 | 2025-03-25 10:00 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 5: CFM DN25 600 000 руб¦ Звонок по получению информации о сроках закупки - закупили Эмерсон | 1 | 2025-03-25 10:00 | 2025-03-25 11:00 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 6: СПУ-7 7500м3/ч НАЦЭКС (Алматы)¦Подготовка габаритных чертежей | 1 | 2025-03-25 11:00 | 2025-03-25 12:00 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 6: СПУ-7 7500м3/ч НАЦЭКС (Алматы)¦Габаритные чертежи и 3D модель направлены | 1 | 2025-03-25 13:00 | 2025-03-25 14:00 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 6: СПУ-7 7500м3/ч НАЦЭКС (Алматы)¦ Звонок по получению информации о сроках закупки - отказ в предоставлении гос гранта | 1 | 2025-03-25 14:00 | 2025-03-25 15:00 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 7: ПУРС ¦ Звонок совершен | 1 | 2025-04-23 08:00 | 2025-04-23 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 8: ТОО "ПолисМунайКурылыс" UFG DN200 PN10¦ Звонок по получению информации о сроках закупки - закурили сужающее устройство | 1 | 2025-04-23 09:00 | 2025-04-23 10:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 8: ТОО "КУАТАМЛОНМУНАЙ"CFM DN100-300 PN2,5¦Отправка опросных листов в расчет | 1 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 09:00 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 8: ТОО "КУАТАМЛОНМУНАЙ"CFM DN100-300 PN2,5¦ Звонок по получению информации о сроках закупки - закупили микромоушн | 1 | 2025-02-21 08:00 | 2025-02-21 09:00 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 9: ТОО "CNPS" TFG DN 32, 40, 50 PN 1.6¦Отправка опросных листов в расчет: 26240, 26259, 26263 | 8 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 17:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 9: ТОО "CNPS" TFG DN 32, 40, 50 PN 1.6¦ Звонок по получению информации о сроках закупки - тендер сентябрь | 1 | 2025-02-20 08:00 | 2025-02-20 09:00 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 10: Блок учета газа Мангистау (ТОО Петрол техснаб)¦Отправка опросных листов в расчет: 26629 | 1 | 2025-02-28 08:00 | 2025-02-28 09:00 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 10: Блок учета газа Мангистау (ТОО Петрол техснаб)¦Повторный звонок - проиграли по технике, выиграл КРОНЕ | 1 | 2025-02-28 08:00 | 2025-02-28 09:00 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 11: Алматинский филиал ИЦА - внесение в бюджет 2026¦Отправка опросных листов в расчет:26669,26671 | 1 | 2025-03-12 08:00 | 2025-03-12 09:00 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 11: Алматинский филиал ИЦА - внесение в бюджет 2026¦Повторный звонок | 1 | 2025-03-18 08:00 | 2025-03-18 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 12: Тасбулат ойл корпорейшн - 97 млн (ЗПР 1304)¦ Получение ТЗ | 1 | 2025-03-18 08:00 | 2025-03-18 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 12: Тасбулат ойл корпорейшн - 97 млн (ЗПР 1304)¦ТЗ получено | 1 | 2025-03-18 08:00 | 2025-03-18 09:00 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 12: Тасбулат ойл корпорейшн - 97 млн (ЗПР 1304)¦Запустить ЗПР 1304 | 1 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 12: Тасбулат ойл корпорейшн - 97 млн (ЗПР 1304)¦ЗПР запущена | 1 | 2025-03-24 08:00 | 2025-03-24 09:00 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 12: Тасбулат ойл корпорейшн - 97 млн (ЗПР 1304)¦Постановка задач на РГ в БМИ | 1 | 2025-04-11 08:00 | 2025-04-11 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 12: Тасбулат ойл корпорейшн - 97 млн (ЗПР 1304)¦Задачи поставлены | 1 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 09:00 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 12: Тасбулат ойл корпорейшн - 97 млн (ЗПР 1304)¦Получить МЦР | 1 | 2025-05-15 08:00 | 2025-05-15 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 12: Тасбулат ойл корпорейшн - 97 млн (ЗПР 1304)¦МЦР получено | 1 | 2025-05-16 08:00 | 2025-05-16 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 12: Тасбулат ойл корпорейшн - 97 млн (ЗПР 1304)¦Выставить ТКП заказчику | 1 | 2025-07-03 08:00 | 2025-07-03 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 12: Тасбулат ойл корпорейшн - 97 млн (ЗПР 1304)¦ТКП выставлено | 1 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-01 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 12: Тасбулат ойл корпорейшн - 97 млн (ЗПР 1304)¦Созвон, получение обратной связи по ТКП | 1 | 2025-07-23 08:00 | 2025-07-23 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 12: Тасбулат ойл корпорейшн - 97 млн (ЗПР 1304)¦Созвон осуществлен | 1 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-08 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 12: Тасбулат ойл корпорейшн - 97 млн (ЗПР 1304)¦Запустить ТЗ с корректировками заказчика | 1 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-01 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 12: Тасбулат ойл корпорейшн - 97 млн (ЗПР 1304)¦ТЗ корр запущено в ЗПР | 1 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-01 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 12: Тасбулат ойл корпорейшн - 97 млн (ЗПР 1304)¦Обзвон по получению обратной связи и актуализации сроков закупки¦Обзвон по получению обратной связи и актуализации сроков закупки 1 | 1 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-01 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 13: Атырауская область месторождение С.Нуржановское-Восточное Эмбамунайгаз (Достык Вест)¦ Получение ОЛ | 1 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-01 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 13: Атырауская область месторождение С.Нуржановское-Восточное Эмбамунайгаз (Достык Вест)¦ОЛ получен | 1 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 13: Атырауская область месторождение С.Нуржановское-Восточное Эмбамунайгаз (Достык Вест)¦Запустить ОЛ 27781 | 1 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 13: Атырауская область месторождение С.Нуржановское-Восточное Эмбамунайгаз (Достык Вест)¦ОЛ запущен | 1 | 2025-08-14 08:00 | 2025-08-14 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 13: Атырауская область месторождение С.Нуржановское-Восточное Эмбамунайгаз (Достык Вест)¦Выявить конечника | 1 | 2025-08-14 08:00 | 2025-08-14 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 13: Атырауская область месторождение С.Нуржановское-Восточное Эмбамунайгаз (Достык Вест)¦Конечник выявлен - Эмбамунайгаз | 1 | 2025-08-14 09:00 | 2025-08-14 10:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 13: Атырауская область месторождение С.Нуржановское-Восточное Эмбамунайгаз (Достык Вест)¦Провести переговоры с конечником по поставке СИРГ | 1 | 2025-08-14 10:00 | 2025-08-14 11:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 13: Атырауская область месторождение С.Нуржановское-Восточное Эмбамунайгаз (Достык Вест)¦Переговоры проведены - готовы обсуждать после сдачи СИРГ Западная Прорва | 1 | 2025-08-14 11:00 | 2025-08-14 12:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 13: Атырауская область месторождение С.Нуржановское-Восточное Эмбамунайгаз (Достык Вест)¦Повторный созвон после сдачи СИРГ Западная Прорва | 1 | 2025-08-14 13:00 | 2025-08-14 14:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 13: Атырауская область месторождение С.Нуржановское-Восточное Эмбамунайгаз (Достык Вест)¦Получить ТЗ на СИРГ | 1 | 2025-08-20 08:00 | 2025-08-20 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 14: Озенмунайгаз UFL¦Повторный созвон | 1 | 2025-08-20 08:00 | 2025-08-20 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 14: Озенмунайгаз UFL¦Получить ТЗ | 1 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 15: Kazakhstan Petrochemocal Industries ТОО CFM 100 (НП00-005433 - 2.9 млн)¦Выставить ТКП НП00-005433 - 2.9 млн | 1 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-01 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 16: ТОО "ПолисМунайКурылыс" СИРГ ЗПР 1779 ду 80¦ТКП НП00-005511 выставлено (9,7 млн.) | 1 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-01 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 16: ТОО "ПолисМунайКурылыс" СИРГ ЗПР 1779 ду 80¦Созвон, получение обратной связи по ТКП решают, закупать только расходомеры или весь СИРГ | 1 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-01 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 17: АО "Оземунайгаз" Система ППД (поддержание пластового давления UFL¦ОЛ 28445 запущен | 1 | 2025-08-01 16:00 | 2025-08-01 17:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 18: БМГЖ Жанажольская ГТЭС ду 300 UFG 13,5 млн¦ОЛ 28524 запущен | 1 | 2025-08-14 08:00 | 2025-08-14 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 18: БМГЖ Жанажольская ГТЭС ду 300 UFG 13,5 млн¦ТКП НП00-005813 выставлено 13.5 млн | 1 | 2025-08-14 08:00 | 2025-08-14 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 19: Завод Азотный ду 80 5 шт UFG-С 1,2 млн¦ОЛ 28912 запущен | 1 | 2025-08-14 08:00 | 2025-08-14 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 19: Завод Азотный ду 80 5 шт UFG-С 1,2 млн¦ТКП НП00-005813 выставлено 1.2 млн | 1 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-09 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 19: Завод Азотный ду 80 5 шт UFG-С 1,2 млн¦Запрос 20: АГРС Конаев-2 ду 150 2 шт ,ду 400 2 шт UFG-V ¦ОЛ 29015,29013 запущен | 1 | 2025-09-09 09:00 | 2025-09-09 10:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 19: Завод Азотный ду 80 5 шт UFG-С 1,2 млн¦Запрос 20: АГРС Конаев-2 ду 150 2 шт ,ду 400 2 шт UFG-V ¦ТКП НП00-005813 выставлено | 1 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 19: Завод Азотный ду 80 5 шт UFG-С 1,2 млн¦Запрос 20: АГРС Конаев-2 ду 150 2 шт ,ду 400 2 шт UFG-V ¦Запрос 21: Алматы - ду 080 1 шт UFG-С 518 000 тыс.¦ТКП НП00-006555 выставлено 518 000 | 1 | 2025-08-14 16:00 | 2025-08-14 17:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 19: Завод Азотный ду 80 5 шт UFG-С 1,2 млн¦Запрос 20: АГРС Конаев-2 ду 150 2 шт ,ду 400 2 шт UFG-V ¦Запрос 21: Алматы - ду 080 1 шт UFG-С 518 000 тыс.¦Запрос 22: СИРГ ЗПР 137 ду80 2шт UFG-C ¦ОЛ 29173 запущен | 1 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 19: Завод Азотный ду 80 5 шт UFG-С 1,2 млн¦Запрос 20: АГРС Конаев-2 ду 150 2 шт ,ду 400 2 шт UFG-V ¦Запрос 21: Алматы - ду 080 1 шт UFG-С 518 000 тыс.¦Запрос 22: СИРГ ЗПР 137 ду80 2шт UFG-C ¦ТКП НП00-006561 выставлено | 1 | 2025-10-17 08:00 | 2025-10-17 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 19: Завод Азотный ду 80 5 шт UFG-С 1,2 млн¦Запрос 20: АГРС Конаев-2 ду 150 2 шт ,ду 400 2 шт UFG-V ¦Запрос 21: Алматы - ду 080 1 шт UFG-С 518 000 тыс.¦Запрос 22: СИРГ ЗПР 137 ду80 2шт UFG-C ¦Запрос 23: ду 200 2шт ,ду150 1шт,ду100 2шт TFG-S¦ОЛ 29134,29135,29139,29142 запущен | 1 | 2025-10-17 09:00 | 2025-10-17 10:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 19: Завод Азотный ду 80 5 шт UFG-С 1,2 млн¦Запрос 20: АГРС Конаев-2 ду 150 2 шт ,ду 400 2 шт UFG-V ¦Запрос 21: Алматы - ду 080 1 шт UFG-С 518 000 тыс.¦Запрос 22: СИРГ ЗПР 137 ду80 2шт UFG-C ¦Запрос 23: ду 200 2шт ,ду150 1шт,ду100 2шт TFG-S¦ТКП НП00-006566 выставлено | 0.5 | 2025-10-17 09:00 | 2025-10-17 17:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 ЮГПРОМГАЗ - ИЦА¦Спец 1: ИЦА Кызылорда ГРС Камыстыбас DN 50-80 (3 шт.) PN 10 - 9,5 млн¦Отправка опросных листов в расчет: 24985, 25225, 25226 | 1 | 2025-10-06 11:00 | 2025-10-06 12:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 ЮГПРОМГАЗ - ИЦА¦Спец 1: ИЦА Кызылорда ГРС Камыстыбас DN 50-80 (3 шт.) PN 10 - 9,5 млн¦Оборудование готово | 1 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-10 09:00 | Беспалов Кирилл Алексеевич
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 ЮГПРОМГАЗ - ИЦА¦Спец 1: ИЦА Кызылорда ГРС Камыстыбас DN 50-80 (3 шт.) PN 10 - 9,5 млн¦Оборудование отгружено | 1 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-11 09:00 | Беспалов Кирилл Алексеевич
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 ЮГПРОМГАЗ - ИЦА¦Спец 1: ИЦА Кызылорда ГРС Камыстыбас DN 50-80 (3 шт.) PN 10 - 9,5 млн¦Получение постоплаты | 1 | 2025-11-10 11:00 | 2025-11-10 12:00 | Беспалов Кирилл Алексеевич
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 ЮГПРОМГАЗ - ИЦА¦Спец 1: ИЦА Кызылорда ГРС Камыстыбас DN 50-80 (3 шт.) PN 10 - 9,5 млн¦Постоплата получена | 1 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-11 09:00 | Беспалов Кирилл Алексеевич
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 ЮГПРОМГАЗ - ИЦА¦Запрос 1: ИЦА ГРС Жайрем DN 80, 150*2 (3 шт.) PN 1,6 - 6 млн - командировка¦июль¦ Формирование и отправка ТКП - | 1 | 2025-11-21 08:00 | 2025-11-21 09:00 | Беспалов Кирилл Алексеевич
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 ЮГПРОМГАЗ - ИЦА¦Запрос 1: ИЦА ГРС Жайрем DN 80, 150*2 (3 шт.) PN 1,6 - 6 млн - командировка¦август¦ Звонок совершен - внести корректировки в ОЛ | 1 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-24 09:00 | Беспалов Кирилл Алексеевич
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 ЮГПРОМГАЗ - ИЦА¦Запрос 1: ИЦА ГРС Жайрем DN 80, 150*2 (3 шт.) PN 1,6 - 6 млн - командировка¦август¦Сформировать и выставить откорректированное ТКП | 1 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 09:00 | Беспалов Кирилл Алексеевич
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 ЮГПРОМГАЗ - ИЦА¦Запрос 1: ИЦА ГРС Жайрем DN 80, 150*2 (3 шт.) PN 1,6 - 6 млн - командировка¦октябрь¦Заключить договор | 1 | 2025-12-04 08:00 | 2025-12-04 09:00 | Беспалов Кирилл Алексеевич
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 ЮГПРОМГАЗ - ИЦА¦Запрос 1: ИЦА ГРС Жайрем DN 80, 150*2 (3 шт.) PN 1,6 - 6 млн - командировка¦октябрь¦Отгрузка | 1 | 2025-12-04 08:00 | 2025-12-04 09:00 | Беспалов Кирилл Алексеевич
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 ЮГПРОМГАЗ - ИЦА¦Запрос 1: ИЦА ГРС Жайрем DN 80, 150*2 (3 шт.) PN 1,6 - 6 млн - командировка¦Обзвон по получению обратной связи и подтверждению сроков закупки¦Обзвон по получению обратной связи и подтверждению сроков закупки 1 | 1 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 09:00 | Беспалов Кирилл Алексеевич
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 ЮГПРОМГАЗ - ИЦА¦Запрос 2: Каз ГПЗ (Жанаозен) - 43 млн ¦Отправка опросных листов в расчет: 25664,25665,25666 | 1 | 2025-12-04 08:00 | 2025-12-04 09:00 | Беспалов Кирилл Алексеевич
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 ЮГПРОМГАЗ - ИЦА¦Запрос 2: Каз ГПЗ (Жанаозен) - 43 млн ¦Отправка опросных листов в расчет: 25667,25668,25669 | 1 | 2025-05-15 08:00 | 2025-05-15 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 ЮГПРОМГАЗ - ИЦА¦Запрос 2: Каз ГПЗ (Жанаозен) - 43 млн ¦Отправка опросных листов в расчет: 25670,26949 | 1 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 ЮГПРОМГАЗ - ИЦА¦Запрос 2: Каз ГПЗ (Жанаозен) - 43 млн ¦ Формирование и отправка ТКП - Метрологии и Автоматизации и Инкомсистем | 1 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 ЮГПРОМГАЗ - ИЦА¦Запрос 2: Каз ГПЗ (Жанаозен) - 43 млн ¦ Звонок по получению информации о сроках закупки - внести в список встречь в командировке | 1 | 2025-09-25 08:00 | 2025-09-25 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 ЮГПРОМГАЗ - ИЦА¦Запрос 2: Каз ГПЗ (Жанаозен) - 43 млн ¦ Звонок совершен - тендер выиграла компания ПЕТОН. Финансирование КНР. Три компании участника по расходомерам: Инкомсистем, СНГ и Метрология и Автоматизация | 1 | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-25 10:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 ЮГПРОМГАЗ - ИЦА¦Запрос 2: Каз ГПЗ (Жанаозен) - 43 млн ¦Звонок по актуализации заказа | 1 | 2025-07-23 08:00 | 2025-07-23 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 3 НАЦЭКС - Атырауская область¦Запрос 1: СНПС ВПСН Южное Арысское, печи подогрева TFG-H 10 шт. - 6,4 млн¦сентябрь¦ Формирование и отправка ТКП НП00-004871 - 4871 - 6,4 млн | 1 | 2025-08-13 08:00 | 2025-08-13 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 3 НАЦЭКС - Атырауская область¦Запрос 2: OzenMunaiProm UFG-150 (ТКП 4970/4966)¦сентябрь¦Формирование и отправка ТКП НП00-004970 - 800 000р. | 1 | 2025-08-13 09:00 | 2025-08-13 10:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Командировки¦Выставка Atyrau Oil and Gas 2025 02-04.04.25¦ Подготовка целей на командировку | 1 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Командировки¦Выставка Atyrau Oil and Gas 2025 02-04.04.25¦ Цели подготовлены | 1 | 2025-12-15 08:00 | 2025-12-15 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Командировки¦Выставка Atyrau Oil and Gas 2025 02-04.04.25¦ Защита целей | 1 | 2025-08-05 08:00 | 2025-08-05 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Командировки¦Выставка Atyrau Oil and Gas 2025 02-04.04.25¦ Подготовка служебного задания на командировку | 1 | 2025-07-17 08:00 | 2025-07-17 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Командировки¦Выставка Atyrau Oil and Gas 2025 02-04.04.25¦ Служебное задание подготовлено | 1 | 2025-07-17 09:00 | 2025-07-17 10:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Командировки¦Выставка Atyrau Oil and Gas 2025 02-04.04.25¦ Рассылка инфописем/ Звонок с целью организации встречи | 1 | 2025-07-17 10:00 | 2025-07-17 11:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Командировки¦Выставка Atyrau Oil and Gas 2025 02-04.04.25¦ Встреча согласована | 1 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-11 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Командировки¦Выставка Atyrau Oil and Gas 2025 02-04.04.25¦ Выезд в регион | 1 | 2025-08-11 13:00 | 2025-08-11 14:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Командировки¦Выставка Atyrau Oil and Gas 2025 02-04.04.25¦Встреча с гл.инженером ТОО ПОЛИСМУНАЙКУРЫЛЫС | 1 | 2025-08-11 14:00 | 2025-08-11 15:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Командировки¦Выставка Atyrau Oil and Gas 2025 02-04.04.25¦Встреча с гл.инженером ТОО Эмбамунайгаз | 1 | 2025-08-20 08:00 | 2025-08-20 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Командировки¦Выставка Atyrau Oil and Gas 2025 02-04.04.25¦Встреча с нач. отдела метрологии ТОО ANACO | 1 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Командировки¦Выставка Atyrau Oil and Gas 2025 02-04.04.25¦ Возвращение с региона | 1 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Командировки¦Выставка Atyrau Oil and Gas 2025 02-04.04.25¦ Подготовка отчета по результатам встречи | 1.875 | 2025-03-18 08:00 | 2025-03-18 09:52 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Работа с Дилерами 2025¦Командировки¦Выставка Atyrau Oil and Gas 2025 02-04.04.25¦ Отчет подготовлен | 1.875 | 2025-03-18 08:00 | 2025-03-18 09:52 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Работа с Дилерами 2025¦Командировки¦Выставка Atyrau Oil and Gas 2025 02-04.04.25¦ Защита отчета на уровне исполнительного директора | 1.875 | 2025-03-20 08:00 | 2025-03-20 09:52 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Работа с Дилерами 2025¦Командировки¦Выставка Atyrau Oil and Gas 2025 02-04.04.25¦ Отчет защищен | 1.875 | 2025-03-20 08:00 | 2025-03-20 09:52 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Работа с Дилерами 2025¦Командировки¦Выставка Atyrau Oil and Gas 2025 02-04.04.25¦ Внесение плана работ в проект | 1.875 | 2025-03-20 08:00 | 2025-03-20 09:52 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Работа с Дилерами 2025¦Командировки¦Выставка Atyrau Oil and Gas 2025 02-04.04.25¦ План работ внесен | 1.875 | 2025-03-20 08:00 | 2025-03-20 09:52 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Работа с Дилерами 2025¦Командировки¦Командировка в Алматы, Астану¦Встреча с ЛПР | 1.875 | 2025-03-20 08:00 | 2025-03-20 09:52 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Работа с Дилерами 2025¦ВКС¦ВКС по претензии: Выяснения причин разбаланса газа на МГ «Акшабулак-Кызылорда» ¦Направить письмо о согласовании даты ВКС на Казгермунай | 8.875 | 2025-03-30 08:00 | 2025-04-01 08:52 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Работа с Дилерами 2025¦ВКС¦ВКС по претензии: Выяснения причин разбаланса газа на МГ «Акшабулак-Кызылорда» ¦Письмо направлено, дата согласована исх НП00-007747 | 1.8133 | 2025-04-02 08:00 | 2025-04-02 09:48 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Работа с Дилерами 2025¦ВКС¦ВКС по претензии: Выяснения причин разбаланса газа на МГ «Акшабулак-Кызылорда» ¦Получить состав участников | 1.5 | 2025-04-03 08:00 | 2025-04-03 09:30 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Работа с Дилерами 2025¦ВКС¦ВКС по претензии: Выяснения причин разбаланса газа на МГ «Акшабулак-Кызылорда» ¦Состав участников получен - 15 человек , 5 компаний | 1.5 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-04 09:30 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Работа с Дилерами 2025¦ВКС¦ВКС по претензии: Выяснения причин разбаланса газа на МГ «Акшабулак-Кызылорда» ¦Согласовать повестку ВКС с ИЦА и Казгермунаем | 1 | 2025-04-05 08:00 | 2025-04-07 09:00 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Работа с Дилерами 2025¦ВКС¦ВКС по претензии: Выяснения причин разбаланса газа на МГ «Акшабулак-Кызылорда» ¦Повестка ВКС согласована | 1 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-07 09:00 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Работа с Дилерами 2025¦ВКС¦ВКС по претензии: Выяснения причин разбаланса газа на МГ «Акшабулак-Кызылорда» ¦Провести РГ по подготовке к ВКС | 1 | 2025-04-08 08:00 | 2025-04-08 09:00 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Работа с Дилерами 2025¦ВКС¦ВКС по претензии: Выяснения причин разбаланса газа на МГ «Акшабулак-Кызылорда» ¦РГ проведена | 1 | 2025-04-10 08:00 | 2025-04-10 09:00 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Работа с Дилерами 2025¦ВКС¦ВКС по претензии: Выяснения причин разбаланса газа на МГ «Акшабулак-Кызылорда» ¦Провести ВКС | 1 | 2025-04-10 08:00 | 2025-04-10 09:00 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Работа с Дилерами 2025¦ВКС¦ВКС по претензии: Выяснения причин разбаланса газа на МГ «Акшабулак-Кызылорда» ¦ВКС проведено | 1 | 2025-04-10 08:00 | 2025-04-10 09:00 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ Согласованная форма письма получена | 1 | 2025-04-10 08:00 | 2025-04-10 09:00 | Клавдиенко Анатолий Анатольевич
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ Согласованная форма анкеты участника получена | 0 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 08:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ Рассылка писем¦ ООО "Интергаз центральная Азия"¦ Письмо подготовлено | 1 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-01 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ Рассылка писем¦ ООО "Интергаз центральная Азия"¦ Письмо отправлено | 1 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-01 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ Рассылка писем¦ ООО "Интергаз центральная Азия"¦ Обратная связь по приезду получена | 1 | 2025-08-27 08:00 | 2025-08-27 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦ТОО «Damu Energy» | 1 | 2025-08-27 08:00 | 2025-08-27 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦ТОО "СПЕЦ-ЭНЕРГОМОНТАЖ" | 1 | 2025-08-27 08:00 | 2025-08-27 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦ИП "Аstech" | 1 | 2025-08-27 08:00 | 2025-08-27 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦TEKKNOW | 1 | 2025-08-27 08:00 | 2025-08-27 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦Компания Верол | 1 | 2025-08-27 08:00 | 2025-08-27 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦ТОО «Акватория-Актобе» | 1 | 2025-08-29 08:00 | 2025-08-29 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦IEK | 1 | 2025-08-29 08:00 | 2025-08-29 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦GWT алматы | 1 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦ТОО Asian Power Union Алматы | 1 | 2025-01-13 09:00 | 2025-01-13 10:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦ТОО «Сотеск» или Новые технологии | 1 | 2025-05-14 08:00 | 2025-05-14 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦РЕСУРС ТЕХНО | 1 | 2025-05-15 08:00 | 2025-05-15 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦aquagas Уральск | 1 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦ТОО "B&A Invest Corporation | 0.2 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 08:12 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦Комплект Энерго | 0.2 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 08:12 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦ТОО АКЭП Усть-Каменогорск | 0.2 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 08:12 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦НПА ТРЕЙДИНГ степногорск | 0.2 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 08:12 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦ТОО "Прибор-KZ" | 0.2 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 08:12 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦MIS Kazakhstan LLP | 0.2 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 08:12 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦ИП Куспанова | 0.2 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 08:12 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦ИП АКВАТОРИЯ Уральск | 0.2 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 08:12 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦ТОО ГАЗАППАРАТ Костанай | 0.2 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 08:12 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦ИП Мерхан | 0.2 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 08:12 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦МИТРА СК КЗ | 0.2 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-03 08:12 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦SARY ARKA TRADE | 0.2 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-03 08:12 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦СТАНДАРТ СОЛЮШНС | 0.2 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-03 08:12 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 2 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦Asia techno complect Алматы | 0.2 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-03 08:12 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 2 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦ТОО "VERTEX Invader" | 0.2 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-03 08:12 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 2 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦Kaz Oil Standart ТОО | 0.2 | 2025-09-04 08:00 | 2025-09-04 08:12 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 2 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦АКВАГАЗ | 0.2 | 2025-09-04 08:00 | 2025-09-04 08:12 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 2 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦ТОО БАТЫСТРЕЙДИНГ | 0.2 | 2025-09-04 08:00 | 2025-09-04 08:12 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 2 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦ТОО "Спецгаз" | 0.2 | 2025-09-04 08:00 | 2025-09-04 08:12 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 2 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦ТОО "Газаппарат" | 0.2 | 2025-09-04 08:00 | 2025-09-04 08:12 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 2 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦ТОО «Все для газа и воды» Уразаев | 0.2 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 08:12 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 2 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦ТОО AILINEX | 0.2 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 08:12 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 2 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦PETROTAS | 0.2 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 08:12 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 2 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦ТОО "Комфорт Азия" | 0.2 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 08:12 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 2 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦ПТ-СЕРВИС | 0.2 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 08:12 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 2 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦TTK TEHNOLOGIES | 0.2 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 08:12 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 2 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦ТОО "Прибор-KZ" торговля | 0.2 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 08:12 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 2 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦ООО «Дилер-ПРО» | 0.2 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 08:12 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 2 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦ТОО "Octo Group" | 0.2 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 08:12 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 2 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦ТОО "КазНафта" | 0.2 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 08:12 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 2 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦KIP INNOVATIONS | 0.2 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-09 08:12 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 2 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦ТОО Тянь-Шань Алматы | 0.2 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-09 08:12 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 2 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦ПЕТРОЛ ТЕХСНАБ Уральск | 0.2 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-09 08:12 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 2 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦PAS POWER AVTOMTION SOLUTIONS Актау | 0.2 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-09 08:12 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 2 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦КУПЕР | 0.2 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-09 08:12 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 2 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦ТОО «BNG LTD» (БиЭнДжи Лтд) | 0.2 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 08:12 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 2 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦ТОО "Bapy Mining" | 0.2 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 08:12 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 3 командировка¦командировка с 15 по 25 сентября | 0.2 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 08:12 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 4 Совершить звонок - ИНЖИНИРИНГОВЫЕ КОМПАНИИ¦LPGROUP | 0.2 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 08:12 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 4 Совершить звонок - ИНЖИНИРИНГОВЫЕ КОМПАНИИ¦ИНТЕР ОЙЛКОМ | 0.2 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-11 08:12 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 4 Совершить звонок - ИНЖИНИРИНГОВЫЕ КОМПАНИИ¦ЭНЕРГОМАШСТРОЙ Уральск | 0.2 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-11 08:12 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 4 Совершить звонок - ИНЖИНИРИНГОВЫЕ КОМПАНИИ¦GPC INVESTMENT | 0.2 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-11 08:12 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 4 Совершить звонок - ИНЖИНИРИНГОВЫЕ КОМПАНИИ¦EST ENERGY SOLUTIONS | 0.2 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-11 08:12 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 4 Совершить звонок - ИНЖИНИРИНГОВЫЕ КОМПАНИИ¦CASPIAN OIL TRANS | 0.2 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-11 08:12 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 4 Совершить звонок - ИНЖИНИРИНГОВЫЕ КОМПАНИИ¦МК АВТОМАТИКА Костанай | 0.2 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 08:12 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 4 Совершить звонок - ИНЖИНИРИНГОВЫЕ КОМПАНИИ¦TNG HOLDING алматы | 0.2 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 08:12 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 4 Совершить звонок - ИНЖИНИРИНГОВЫЕ КОМПАНИИ¦КАЗОЙЛСТАНДАРТ Алматы и ТОО «Меандр-Актау» | 0.2 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 08:12 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 4 Совершить звонок - ИНЖИНИРИНГОВЫЕ КОМПАНИИ¦AKEE | 0.2 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 08:12 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 4 Совершить звонок - ИНЖИНИРИНГОВЫЕ КОМПАНИИ¦ГМС НЕФТЕМАШ Москва | 0.2 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 08:12 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 4 Совершить звонок - ИНЖИНИРИНГОВЫЕ КОМПАНИИ¦АСТАНА ТРАНС ОЙЛ | 0 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 08:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Октябрь¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - инжиниринговые компании¦NORSEC DElTA PROJECT | 0.2 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 08:12 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Октябрь¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - инжиниринговые компании¦SAIMAN ZHERSU | 0.2 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 08:12 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Октябрь¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - инжиниринговые компании¦STELLA КАЗАХСТАН | 0.2 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 08:12 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Октябрь¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - инжиниринговые компании¦АЗИЯСТРОЙСНАБ | 0.2 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 08:12 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Октябрь¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - инжиниринговые компании¦АКТОБЕ МУНАЙМАШКОМПЛЕКТ | 0.2 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 08:12 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Октябрь¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - инжиниринговые компании¦КВАНТ ТОО Кызыллорда | 0.2 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 08:12 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Октябрь¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - инжиниринговые компании¦ККНТ АЗГИПРОНЕФТЕТРАНС Алматы | 0.2 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 08:12 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Октябрь¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - инжиниринговые компании¦СПЕЦГАЗ | 0.2 | 2025-09-30 08:00 | 2025-09-30 08:12 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Октябрь¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - инжиниринговые компании¦ТОО «Oil Construction Company» | 0.2 | 2025-09-30 08:00 | 2025-09-30 08:12 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Октябрь¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - инжиниринговые компании¦ТОО БатысМунайГазЖабдыктары | 0.2 | 2025-09-30 08:00 | 2025-09-30 08:12 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Октябрь¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - инжиниринговые компании¦ТОО Гэйтуэй Венчерс | 0.2 | 2025-09-30 08:00 | 2025-09-30 08:12 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Октябрь¦ неделя 2 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦ТРАНСПРОЕКТСЕРВИС 2011 | 0.2 | 2025-09-30 08:00 | 2025-09-30 08:12 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Октябрь¦ неделя 2 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦SMART-TECHNO | 0.2 | 2025-10-02 08:00 | 2025-10-02 08:12 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Октябрь¦ неделя 2 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦АО "АКТОБЕСТРОЙИНДУСТРИЯ" | 0.2 | 2025-10-02 08:00 | 2025-10-02 08:12 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Октябрь¦ неделя 2 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦СМК10 Единый Центр Газификации | 0.2 | 2025-10-02 08:00 | 2025-10-02 08:12 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Октябрь¦ неделя 2 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦ТОО АзияСтройСнаб Алматы | 0.2 | 2025-10-03 08:00 | 2025-10-03 08:12 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Октябрь¦ неделя 2 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦BERTYS MAСHINERY | 0.2 | 2025-10-03 08:00 | 2025-10-03 08:12 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Октябрь¦ неделя 2 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦POWER ENGINEERING | 0.2 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 08:12 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Октябрь¦ неделя 2 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦Актобе газ | 0.2 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 08:12 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Октябрь¦ неделя 3 ¦командировка | 0.2 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 08:12 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦ноябрь¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - инжиниринговые компании¦ЭКС-Форма | 0.2 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 08:12 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦ноябрь¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - инжиниринговые компании¦ТОО КПФ Техснабэлектрикс | 0.2 | 2025-10-08 08:00 | 2025-10-08 08:12 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦ноябрь¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - инжиниринговые компании¦ТОО Бёмер Арматурен Казахстан | 0.2 | 2025-10-08 08:00 | 2025-10-08 08:12 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦ноябрь¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - инжиниринговые компании¦ТОО Топан | 0.2 | 2025-10-09 08:00 | 2025-10-09 08:12 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦ноябрь¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - инжиниринговые компании¦Газ Вода Технологии | 0.2 | 2025-10-09 08:00 | 2025-10-09 08:12 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦ноябрь¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - инжиниринговые компании¦ТОО UEM-GROUP | 0.2 | 2025-10-09 08:00 | 2025-10-09 08:12 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦ноябрь¦ неделя 2 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦Бакар и К | 0.2 | 2025-10-09 08:00 | 2025-10-09 08:12 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦ноябрь¦ неделя 3 ¦ТОО АзияСтройСнаб | 0.2 | 2025-10-10 08:00 | 2025-10-10 08:12 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦ноябрь¦ неделя 3 ¦СпецТехУчет | 0.2 | 2025-10-10 08:00 | 2025-10-10 08:12 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦ноябрь¦ неделя 3 ¦DV Engineering | 0.2 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 08:12 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦ноябрь¦ неделя 3 ¦SINOPEC | 0.2 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 08:12 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦ноябрь¦ неделя 3 ¦АО ТРУБОДЕТАЛЬ | 72 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-25 17:00
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦ноябрь¦ неделя 3 ¦ООО Газпроммаш | 0.2 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-10 08:12 | Беспалов Кирилл Алексеевич
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦ноябрь¦ неделя 3 ¦Инкомсистем | 0.2 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-11 08:12 | Беспалов Кирилл Алексеевич
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦ноябрь¦ неделя 3 ¦ООО Промгаз | 0.2 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-11 08:12 | Беспалов Кирилл Алексеевич
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦ноябрь¦ неделя 3 ¦ООО Томская Электронная Компания | 0.2 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-11 08:12 | Беспалов Кирилл Алексеевич
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦ноябрь¦ неделя 3 ¦KAZ PETROLEUM TECHNOLOGIES | 0.2 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-11 08:12 | Беспалов Кирилл Алексеевич
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦ноябрь¦ неделя 3 ¦БелЭнергоКип | 0.2 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-11 08:12 | Беспалов Кирилл Алексеевич
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦ноябрь¦ неделя 3 ¦Промгаз | 0.2 | 2025-11-18 08:00 | 2025-11-18 08:12 | Беспалов Кирилл Алексеевич
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦ноябрь¦ неделя 3 ¦KazService | 0.2 | 2025-11-19 08:00 | 2025-11-19 08:12 | Беспалов Кирилл Алексеевич
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦ноябрь¦ неделя 3 ¦Энкан | 0.2 | 2025-11-19 08:00 | 2025-11-19 08:12 | Беспалов Кирилл Алексеевич
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦ноябрь¦ неделя 3 ¦Кен Сары | 0.2 | 2025-11-19 08:00 | 2025-11-19 08:12 | Беспалов Кирилл Алексеевич
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦ноябрь¦ неделя 3 ¦СМК 10 | 0.2 | 2025-11-19 08:00 | 2025-11-19 08:12 | Беспалов Кирилл Алексеевич
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦ноябрь¦ неделя 3 ¦ТОО Транспроектсервис | 0.2 | 2025-11-19 08:00 | 2025-11-19 08:12 | Беспалов Кирилл Алексеевич
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦ноябрь¦ неделя 3 ¦Asia Trans Gas | 0.2 | 2025-11-20 08:00 | 2025-11-20 08:12 | Беспалов Кирилл Алексеевич
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦ноябрь¦ неделя 3 ¦ТОО Емир-Ойл | 0.2 | 2025-11-20 08:00 | 2025-11-20 08:12 | Беспалов Кирилл Алексеевич
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Декабрь ¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦KBS Engineering | 0.2 | 2025-11-20 08:00 | 2025-11-20 08:12 | Беспалов Кирилл Алексеевич
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Декабрь ¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦ТОО Аггреко | 0.2 | 2025-11-20 08:00 | 2025-11-20 08:12 | Беспалов Кирилл Алексеевич
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Декабрь ¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦АКЕР | 0.2 | 2025-11-20 08:00 | 2025-11-20 08:12 | Беспалов Кирилл Алексеевич
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Декабрь ¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦Aqua-Gas | 0.2 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-24 08:12 | Беспалов Кирилл Алексеевич
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Декабрь ¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦Kitng | 0.2 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-24 08:12 | Беспалов Кирилл Алексеевич
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Декабрь ¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦Ada Oil | 0.2 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-24 08:12 | Беспалов Кирилл Алексеевич
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Декабрь ¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦KazOil | 0.2 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-24 08:12 | Беспалов Кирилл Алексеевич
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Декабрь ¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦Panam Engineers | 0.2 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-24 08:12 | Беспалов Кирилл Алексеевич
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Декабрь ¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦ТОО Техновация | 0.2 | 2025-11-25 08:00 | 2025-11-25 08:12 | Беспалов Кирилл Алексеевич
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Декабрь ¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦Stroyengineering Astana | 0.2 | 2025-11-25 08:00 | 2025-11-25 08:12 | Беспалов Кирилл Алексеевич
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Декабрь ¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦Elemgroup | 0.2 | 2025-11-25 08:00 | 2025-11-25 08:12 | Беспалов Кирилл Алексеевич
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Декабрь ¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦Планета оборудования | 0.2 | 2025-11-25 08:00 | 2025-11-25 08:12 | Беспалов Кирилл Алексеевич
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Декабрь ¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦ТОО СПК СтальКом | 0.2 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 08:12 | Беспалов Кирилл Алексеевич
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Декабрь ¦ неделя 3 командировка¦командировка с 15 по 20 декабря | 0.2 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 08:12 | Беспалов Кирилл Алексеевич
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Декабрь ¦ неделя 4 Совершить звонок - ИНЖИНИРИНГОВЫЕ КОМПАНИИ¦ТОО "Инфрадин" | 0.2 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 08:12 | Беспалов Кирилл Алексеевич
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Декабрь ¦ неделя 4 Совершить звонок - ИНЖИНИРИНГОВЫЕ КОМПАНИИ¦НиПи Транс-Нефть | 0.2 | 2025-12-02 08:00 | 2025-12-02 08:12 | Беспалов Кирилл Алексеевич
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Декабрь ¦ неделя 4 Совершить звонок - ИНЖИНИРИНГОВЫЕ КОМПАНИИ¦Royal Petrol | 0.2 | 2025-12-02 08:00 | 2025-12-02 08:12 | Беспалов Кирилл Алексеевич
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Декабрь ¦ неделя 4 Совершить звонок - ИНЖИНИРИНГОВЫЕ КОМПАНИИ¦АО "Каспий Нефть" | 0.2 | 2025-12-02 08:00 | 2025-12-02 08:12 | Беспалов Кирилл Алексеевич
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Декабрь ¦ неделя 4 Совершить звонок - ИНЖИНИРИНГОВЫЕ КОМПАНИИ¦ProjectExpert | 0.2 | 2025-12-02 08:00 | 2025-12-02 08:12 | Беспалов Кирилл Алексеевич
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Декабрь ¦ неделя 4 Совершить звонок - ИНЖИНИРИНГОВЫЕ КОМПАНИИ¦ТОО ГИСС | 0.2 | 2025-12-02 08:00 | 2025-12-02 08:12 | Беспалов Кирилл Алексеевич
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Декабрь ¦ неделя 4 Совершить звонок - ИНЖИНИРИНГОВЫЕ КОМПАНИИ¦Munai Ontustik | 0.2 | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-03 08:12 | Беспалов Кирилл Алексеевич
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Декабрь ¦ неделя 4 Совершить звонок - ИНЖИНИРИНГОВЫЕ КОМПАНИИ¦ТОО "Жаикмунай" | 0.2 | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-03 08:12 | Беспалов Кирилл Алексеевич
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Декабрь ¦ неделя 4 Совершить звонок - ИНЖИНИРИНГОВЫЕ КОМПАНИИ¦KazStroyService | 0.2 | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-03 08:12 | Беспалов Кирилл Алексеевич
Завершение проекта¦ Подготовка презентации о достигнутых результатах | 0.2 | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-03 08:12 | Беспалов Кирилл Алексеевич
Завершение проекта¦ Защита презентации на уровне куратора | 0.2 | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-03 08:12 | Беспалов Кирилл Алексеевич
Завершение проекта¦ Провести совещание по сдаче проекта заказчику/инвестору | 40 | 2025-12-15 08:00 | 2025-12-20 17:00 | Беспалов Кирилл Алексеевич
Завершение проекта¦ Проект завершен | 0.2 | 2025-12-25 08:00 | 2025-12-25 08:12 | Беспалов Кирилл Алексеевич
Выполнение МП (дилеры) ОТГРУЗКИ¦ФЕВРАЛЬ¦ФЕВРАЛЬ неделя 1 | 0.2 | 2025-12-25 08:00 | 2025-12-25 08:12 | Беспалов Кирилл Алексеевич
Выполнение МП (дилеры) ОТГРУЗКИ¦МАРТ ¦МАРТ неделя 1 | 0.2 | 2025-12-25 08:00 | 2025-12-25 08:12 | Беспалов Кирилл Алексеевич
Выполнение МП (дилеры) ОТГРУЗКИ¦АПРЕЛЬ ¦АПРЕЛЬ неделя 1 | 0.2 | 2025-12-25 08:00 | 2025-12-25 08:12 | Беспалов Кирилл Алексеевич
Выполнение МП (дилеры) ОТГРУЗКИ¦МАЙ ¦МАЙ неделя 1 | 0.2 | 2025-12-26 08:00 | 2025-12-26 08:12 | Беспалов Кирилл Алексеевич
Выполнение МП (дилеры) ОТГРУЗКИ¦ИЮНЬ¦ИЮНЬ неделя 1 | 0.2 | 2025-12-26 08:00 | 2025-12-26 08:12 | Беспалов Кирилл Алексеевич
Выполнение МП (дилеры) ОТГРУЗКИ¦ИЮЛЬ¦ИЮЛЬ неделя 1 | 0.2 | 2025-12-26 08:00 | 2025-12-26 08:12 | Беспалов Кирилл Алексеевич
Выполнение МП (дилеры) ОТГРУЗКИ¦АВГУСТ¦АВГУСТ неделя 1 | 0.2 | 2025-12-26 08:00 | 2025-12-26 08:12 | Беспалов Кирилл Алексеевич
Выполнение МП (дилеры) ОТГРУЗКИ¦СЕНТЯБРЬ ¦СЕНТЯБРЬ неделя 1 | 0.2 | 2025-12-26 08:00 | 2025-12-26 08:12 | Беспалов Кирилл Алексеевич
Выполнение МП (дилеры) ОТГРУЗКИ¦ОКТЯБРЬ¦ОКТЯБРЬ неделя 1 | 1 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-08 09:00 | Титова Яна Владимировна
Выполнение МП (дилеры) ОТГРУЗКИ¦НОЯБРЬ¦НОЯБРЬ неделя 1 | 1 | 2025-12-08 09:00 | 2025-12-08 10:00 | Титова Яна Владимировна
Начало проекта¦Составить план проекта | 1 | 2025-12-08 10:00 | 2025-12-08 11:00 | Титова Яна Владимировна
Начало проекта¦Выпустить Распоряжение о начале планирования проекта по Узбекистан | 1 | 2025-12-08 11:00 | 2025-12-08 12:00 | Титова Яна Владимировна
Начало проекта¦Начало проекта | 1 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 09:00 | Титова Яна Владимировна
Начало проекта¦Провести установочное совещание | 1 | 2025-03-05 08:00 | 2025-03-05 09:00 | Титова Яна Владимировна
Начало проекта¦Сформировать окончательный план проекта | 1 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-07 09:00 | Титова Яна Владимировна
Начало проекта¦Расчет бюджета проекта | 1 | 2025-05-07 08:00 | 2025-05-07 09:00 | Титова Яна Владимировна
Начало проекта¦Расчет бюджета проекта получен | 1 | 2025-06-04 08:00 | 2025-06-04 09:00 | Титова Яна Владимировна
Начало проекта¦Расчет экономической эффективности проекта | 1 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-07 09:00 | Титова Яна Владимировна
Начало проекта¦Расчет ЭЭ подготовлен | 1 | 2025-08-06 08:00 | 2025-08-06 09:00 | Титова Яна Владимировна
Начало проекта¦Защита окончательного плана проекта на уровне куратора | 1 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-03 09:00 | Титова Яна Владимировна
Начало проекта¦План проекта защищён | 1 | 2025-10-07 08:00 | 2025-10-07 09:00 | Титова Яна Владимировна
Начало проекта¦Выпустить приказ о начале проекта | 1 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 09:00 | Титова Яна Владимировна