## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы
Начало проекта¦Приказ на проект утвержден | 1 | 2025-01-13 08:00 | 2025-12-30 17:00 | Титова Яна Владимировна | Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 1 | 2025-01-30 08:00 | 2025-01-30 09:00 | Титова Яна Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 1 | 0 | 2025-01-30 08:00 | 2025-01-30 08:00 | Титова Яна Владимировна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 1 | 2025-01-30 08:00 | 2025-01-30 09:00 | Титова Яна Владимировна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 1 | 8 | 2025-01-30 08:00 | 2025-01-30 17:00 | Титова Яна Владимировна
Руководство проектом¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 1 | 1 | 2025-01-30 08:00 | 2025-01-30 09:00 | Титова Яна Владимировна
Руководство проектом¦Ведение отчета, контроль лимита по проекту и внесение данных ¦Ведение отчета, контроль лимита по проекту и внесение данных 1 | 0 | 2025-01-30 08:00 | 2025-01-30 08:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Звонок по снятию потребности дилера¦Звонок по снятию потребности дилера 1 | 1 | 2025-01-30 08:00 | 2025-01-30 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Спец 22: ЗК НП-21 - 375 608р.¦ Получение опросного листа на оборудование | 0 | 2025-01-30 08:00 | 2025-01-30 08:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Спец 22: ЗК НП-21 - 375 608р.¦ Опросный лист получен | 1 | 2025-01-30 08:00 | 2025-01-30 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Спец 22: ЗК НП-21 - 375 608р.¦ Формирование и отправка ТКП | 0 | 2025-01-30 08:00 | 2025-01-30 08:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Спец 22: ЗК НП-21 - 375 608р.¦ ТКП сформировано и отправлено | 1 | 2025-02-02 08:00 | 2025-02-03 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Спец 22: ЗК НП-21 - 375 608р.¦ Получение обратной связи по ТКП | 0 | 2025-02-02 08:00 | 2025-02-02 08:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Спец 22: ЗК НП-21 - 375 608р.¦ Обратная связь получена | 0.5 | 2025-01-15 08:00 | 2025-01-15 08:30 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Спец 22: ЗК НП-21 - 375 608р.¦ Подготовка и отправка спецификации | 0.5 | 2025-01-15 08:00 | 2025-01-15 08:30 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Спец 22: ЗК НП-21 - 375 608р.¦ Спецификация подготовлена и отправлена | 0.5 | 2025-01-15 08:00 | 2025-01-15 08:30 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Спец 22: ЗК НП-21 - 375 608р.¦ Получение подписанной дилером спецификации | 0.5 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 08:30 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Спец 22: ЗК НП-21 - 375 608р.¦ Спецификация получена | 0.5 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-12 08:30 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Спец 22: ЗК НП-21 - 375 608р.¦ Получение предоплаты за оборудование | 1 | 2025-01-14 08:00 | 2025-01-14 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Спец 22: ЗК НП-21 - 375 608р.¦ Предоплата получена | 0.5 | 2025-01-14 08:00 | 2025-01-14 08:30 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Спец 22: ЗК НП-21 - 375 608р.¦ Запуск оборудования в производство | 1 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Спец 22: ЗК НП-21 - 375 608р.¦ Оборудование запущено | 1 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Спец 22: ЗК НП-21 - 375 608р.¦ Контроль Изготовления оборудования | 1 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Спец 22: ЗК НП-21 - 375 608р.¦ Оборудование изготовлено | 1 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Спец 22: ЗК НП-21 - 375 608р.¦ Получение окончательного платежа | 1 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Спец 22: ЗК НП-21 - 375 608р.¦ Платеж получен | 1 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Спец 22: ЗК НП-21 - 375 608р.¦ Отгрузка оборудования | 1 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 1: Беларусьнефть - кориолис¦Получение опросного листа на кориолис | 1 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 1: Беларусьнефть - кориолис¦Запущен ОЛ 25177 | 1 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 1: Беларусьнефть - кориолис¦Выставить ТКП 1276 - 2 млн | 1 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 1: Беларусьнефть - кориолис¦Звонок по рассмотрению ТКП | 1 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 1: Беларусьнефть - кориолис¦ Звонок совершен | 1 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 1: Беларусьнефть - кориолис¦ Звонок по получению информации о сроках закупки | 1 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 1: Беларусьнефть - кориолис¦ Звонок совершен - отказ, нет сертификата | 1 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 1: Беларусьнефть - кориолис¦ Согласование даты закупки | 1 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 1: Беларусьнефть - кориолис¦ Дата согласована | 1 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 1: Беларусьнефть - кориолис¦ Постановка задачи по Подготовке договора менеджеру по сопровождению | 1 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 2: Мингаз ГРП "Ждановичи"¦Обзвон по актуальности запроса¦Обзвон по актуальности запроса 1 | 1 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 2: Мингаз ГРП "Ждановичи"¦март ¦Выставить ТКП НП00-001373 - 1,7 млн. | 1 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 3: для ГТБ "Макаёнка"¦март¦Получение опросного листа на UFG | 1 | 2025-03-12 08:00 | 2025-03-12 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 3: для ГТБ "Макаёнка"¦март¦Запущен ОЛ 25400 и ОЛ 25402 | 1 | 2025-03-12 08:00 | 2025-03-12 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 3: для ГТБ "Макаёнка"¦март¦Выставить ТКП НП00-001649 - 8,2 млн. | 1 | 2025-03-12 08:00 | 2025-03-12 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 4 : для Завод НГО ГРС Давид Городок¦июль¦Выставить ТКП НП00-001600 - 9476486,00р | 1 | 2025-03-12 08:00 | 2025-03-12 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 4 : для Завод НГО ГРС Давид Городок¦июль¦ Звонок совершен - требуется внести корректировки в ОЛ | 1 | 2025-03-12 08:00 | 2025-03-12 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 4 : для Завод НГО ГРС Давид Городок¦июль¦Внесение корректировок в ОЛ по требованию заказчика | 1 | 2025-03-12 08:00 | 2025-03-12 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 4 : для Завод НГО ГРС Давид Городок¦июль¦Согласование корректировок в ОЛ с конечником - Газпром трансгаз Беларусь | 1 | 2025-03-12 09:00 | 2025-03-12 10:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 4 : для Завод НГО ГРС Давид Городок¦июль¦Получены корретировки от конечника - гл. метролог Жук Д.Н. | 1 | 2025-03-12 10:00 | 2025-03-12 11:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 4 : для Завод НГО ГРС Давид Городок¦июль¦Согласовать корректировки конечного заказчика Газпром трансгаз Беларусь с покупателем - Завод НГО | 1 | 2025-03-12 11:00 | 2025-03-12 12:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 4 : для Завод НГО ГРС Давид Городок¦июль¦Корректировки согласованы | 1 | 2025-03-12 13:00 | 2025-03-12 14:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 4 : для Завод НГО ГРС Давид Городок¦июль¦Написать СЗ в отдел сертификации - стоимость и срок внесения как единичного образца и проведение метрологической аттестации | 1 | 2025-04-02 08:00 | 2025-04-02 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 4 : для Завод НГО ГРС Давид Городок¦июль¦Направить СЗ на расчет МЦР | 1 | 2025-03-02 08:00 | 2025-03-03 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 4 : для Завод НГО ГРС Давид Городок¦август¦Запустить откорректированный ОЛ в 1С | 1 | 2025-03-24 08:00 | 2025-03-24 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 4 : для Завод НГО ГРС Давид Городок¦август¦Выставить ТКП заказчику | 1 | 2025-03-24 08:00 | 2025-03-24 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 4 : для Завод НГО ГРС Давид Городок¦Согласование условий заказчика по УФП¦получить ГЧ на УФП от Нефтегазоборудования | 1 | 2025-03-27 08:00 | 2025-03-27 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 4 : для Завод НГО ГРС Давид Городок¦Согласование условий заказчика по УФП¦ГЧ получен | 1 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-07 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 4 : для Завод НГО ГРС Давид Городок¦Согласование условий заказчика по УФП¦написать СЗ на ГСПП о совместимости УФП | 1 | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-08 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 4 : для Завод НГО ГРС Давид Городок¦Согласование условий заказчика по УФП¦СЗ написана | 1 | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-08 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 4 : для Завод НГО ГРС Давид Городок¦Согласование условий заказчика по УФП¦Направить письмо заказчику | 1 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 4 : для Завод НГО ГРС Давид Городок¦Согласование условий заказчика по УФП¦письмо направлено | 1 | 2025-07-15 08:00 | 2025-07-15 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 4 : для Завод НГО ГРС Давид Городок¦декабрь¦Заключить договор | 1 | 2025-07-16 08:00 | 2025-07-16 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 4 : для Завод НГО ГРС Давид Городок¦декабрь¦Получить оплату | 1 | 2025-07-16 08:00 | 2025-07-16 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 4 : для Завод НГО ГРС Давид Городок¦декабрь¦Контроль сроков производства | 1 | 2025-07-17 08:00 | 2025-07-17 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 4 : для Завод НГО ГРС Давид Городок¦декабрь¦Отгрузка | 1 | 2025-07-17 08:00 | 2025-07-17 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 5: Завод НГО ГРС Рогозно¦июль¦Выставить ТКП НП00-001600 - 9 476 486,00р | 1 | 2025-08-06 08:00 | 2025-08-06 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 6: Мозырьский НПЗ ЗПР 629 UFL - 1,9 млн.¦Получение техзадания, анализ данных | 1 | 2025-08-06 08:00 | 2025-08-06 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 6: Мозырьский НПЗ ЗПР 629 UFL - 1,9 млн.¦Заспуск ЗПР - зпр 629 UFL | 1 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 6: Мозырьский НПЗ ЗПР 629 UFL - 1,9 млн.¦Выставить ТКП - 1,9 млн. | 1 | 2025-10-06 09:00 | 2025-10-06 10:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 6: Мозырьский НПЗ ЗПР 629 UFL - 1,9 млн.¦ Звонок совершен - маркет. исследование | 1 | 2025-10-06 10:00 | 2025-10-06 11:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 6: Мозырьский НПЗ ЗПР 629 UFL - 1,9 млн.¦ Согласование даты закупки - ожидаем тендер в августе | 1 | 2025-10-06 11:00 | 2025-10-06 12:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 6: Мозырьский НПЗ ЗПР 629 UFL - 1,9 млн.¦Звонок по актуализации запроса - ТЗ готово, не проходим - отсутствие сертификата, письмо-гарантия не рассматривается | 1 | 2025-10-06 11:00 | 2025-10-06 12:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 7: Мозырьский НПЗ ЗПР 625 CFM Белэнергострой¦Заспуск ЗПР - зпр 625 UFL - не проходим по технике | 1 | 2025-10-06 13:00 | 2025-10-06 14:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 7: Мозырьский НПЗ ЗПР 625 CFM Белэнергострой¦Выставить ТКП | 1 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 8: Белэнергоснабкомплект ЗПР 671 ПУРС-500 40 млн.¦Заспуск ЗПР - зпр 671 ПУРС 500 | 1 | 2025-12-01 09:00 | 2025-12-01 10:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 8: Белэнергоснабкомплект ЗПР 671 ПУРС-500 40 млн.¦Подготовить техническое описание для предоставления в тендерный отдел | 1 | 2025-12-01 10:00 | 2025-12-01 11:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 8: Белэнергоснабкомплект ЗПР 671 ПУРС-500 40 млн.¦Тендер подан, ожидаем результат | 1 | 2025-12-01 11:00 | 2025-12-01 12:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 8: Белэнергоснабкомплект ЗПР 671 ПУРС-500 40 млн.¦Звоноко по плучению результатов тендера - отклонили, не проходим по технике: действующее ОТ до 150м3 (требуется до 500 м3, количество поверяемых счетчиков -8, у нас 6, заказчик не принял наш опыт реализованных проектов | 1 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-07 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 9: УУГ Могилевская ТЭЦ-3 - UFG dn200- 2 шт.¦май ¦Звонок по снятию потребности | 1 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-01 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 9: УУГ Могилевская ТЭЦ-3 - UFG dn200- 2 шт.¦май ¦Получить ТЗ/ заполненный ОЛ | 1 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-01 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 9: УУГ Могилевская ТЭЦ-3 - UFG dn200- 2 шт.¦май ¦Запустить ОЛ в работу | 1 | 2025-04-09 08:00 | 2025-04-09 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 9: УУГ Могилевская ТЭЦ-3 - UFG dn200- 2 шт.¦май ¦Звонок обратная связь по ТКП: согласовать стоимость и выяснить дату закупки | 1 | 2025-04-09 09:00 | 2025-04-09 10:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 9: УУГ Могилевская ТЭЦ-3 - UFG dn200- 2 шт.¦май ¦Согласовать скидку (написать СЗ на МЦР и СЗ на скидку) | 1 | 2025-04-17 08:00 | 2025-04-17 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 9: УУГ Могилевская ТЭЦ-3 - UFG dn200- 2 шт.¦май ¦Выставить ТКП со скидкой | 1 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 9: УУГ Могилевская ТЭЦ-3 - UFG dn200- 2 шт.¦август¦Звонок обратная связь по ТКП | 1 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-01 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 10: Мингаз - UFG dn 200- 1шт., dn 300 - 2 шт. - 19,6 млн¦май ¦Получить ТЗ/ заполненный ОЛ 26153 и ОЛ 26166 | 1 | 2025-04-01 09:00 | 2025-04-01 10:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 10: Мингаз - UFG dn 200- 1шт., dn 300 - 2 шт. - 19,6 млн¦май ¦Запустить ОЛ в работу ОЛ 26153 и ОЛ 26166 | 1 | 2025-04-17 08:00 | 2025-04-17 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 10: Мингаз - UFG dn 200- 1шт., dn 300 - 2 шт. - 19,6 млн¦май ¦Выставить ТКП НП00-002480 и НП00-002478 | 1 | 2025-04-24 08:00 | 2025-04-24 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 10: Мингаз - UFG dn 200- 1шт., dn 300 - 2 шт. - 19,6 млн¦май ¦Звонок обратная связь по ТКП НП00-002480 и НП00-002478: согласовать стоимость и выяснить дату закупки | 0 | 2025-04-24 08:00 | 2025-04-24 08:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 10: Мингаз - UFG dn 200- 1шт., dn 300 - 2 шт. - 19,6 млн¦май ¦Согласовать скидку (написать СЗ на МЦР и СЗ на скидку) - СЗ МЦР 10654 | 1 | 2025-04-24 08:00 | 2025-04-24 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 12: Реконструкция компрессорного цеха Осиповичского УМГ (СГА-Инжиниринг)¦август¦Запущен ОЛ 27210,27222 | 1 | 2025-05-21 08:00 | 2025-05-21 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 12: Реконструкция компрессорного цеха Осиповичского УМГ (СГА-Инжиниринг)¦август¦Запущен ОЛ 27194, 27216 | 1 | 2025-05-21 08:00 | 2025-05-21 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 12: Реконструкция компрессорного цеха Осиповичского УМГ (СГА-Инжиниринг)¦август¦Выставить ТКП НП00 | 1 | 2025-05-21 08:00 | 2025-05-21 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 13: Реконструкция ГРС СМОЛЯРКА ду50 и 80¦ноябрь¦Запущен ОЛ 19619,19630 (перезапуск) | 0 | 2025-05-28 08:00 | 2025-05-28 08:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 13: Реконструкция ГРС СМОЛЯРКА ду50 и 80¦ноябрь¦Выставить ТКП НП00-006038 | 1 | 2025-05-28 08:00 | 2025-05-28 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 13: Реконструкция ГРС СМОЛЯРКА ду50 и 80¦ноябрь¦Согласовать корректировки конечного заказчика Газпром трансгаз Беларусь с покупателем | 1 | 2025-05-28 09:00 | 2025-05-28 10:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 БЕЛЭЕНЕРГО КИП¦Запрос 1: Беларусьнефть (ЗПР 17) СУГ¦Получение опросного листа на паровую фазу СУГ | 1 | 2025-08-13 08:00 | 2025-08-13 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 БЕЛЭЕНЕРГО КИП¦Запрос 1: Беларусьнефть (ЗПР 17) СУГ¦Написать ЗПР - ЗПР 17 | 1 | 2025-05-21 08:00 | 2025-05-21 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 БЕЛЭЕНЕРГО КИП¦Запрос 1: Беларусьнефть (ЗПР 17) СУГ¦Контроль расчета ЗПР | 1 | 2025-05-21 08:00 | 2025-05-21 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 БЕЛЭЕНЕРГО КИП¦Запрос 1: Беларусьнефть (ЗПР 17) СУГ¦Результат: не производим, учесть в МИС | 1 | 2025-05-28 16:00 | 2025-05-28 17:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 БЕЛЭЕНЕРГО КИП¦Запрос 2: Беларусьнефть (СЗ 3778) СУГ¦Написать ЗПР - СЗ 3778 | 1 | 2025-05-28 16:00 | 2025-05-28 17:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 БЕЛЭЕНЕРГО КИП¦Запрос 3 : Мозырьский НПЗ UFL (ЗПР 82)¦Получение опросного листа | 1 | 2025-05-28 16:00 | 2025-05-28 17:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 БЕЛЭЕНЕРГО КИП¦Запрос 3 : Мозырьский НПЗ UFL (ЗПР 82)¦Результат: не проходим по t измерения, учесть в МИС | 1 | 2025-08-04 09:00 | 2025-08-04 10:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 БЕЛЭЕНЕРГО КИП¦Запрос 5 : Белкалий ТЭС UFG нерж ду 200, 80 (8,6 млн+5,1 млн)¦Запустить ОЛ | 1 | 2025-08-04 10:00 | 2025-08-04 11:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 БЕЛЭЕНЕРГО КИП¦Запрос 5 : Белкалий ТЭС UFG нерж ду 200, 80 (8,6 млн+5,1 млн)¦Выставить ТКП: ТКП 1074, 1073 | 1 | 2025-08-13 08:00 | 2025-08-13 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 БЕЛЭЕНЕРГО КИП¦Запрос 5 : Белкалий ТЭС UFG нерж ду 200, 80 (8,6 млн+5,1 млн)¦Контроль подачи тендера дилером | 1 | 2025-11-06 08:00 | 2025-11-06 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 БЕЛЭЕНЕРГО КИП¦Запрос 5 : Белкалий ТЭС UFG нерж ду 200, 80 (8,6 млн+5,1 млн)¦Созвон с дилером - дилер принял участие | 1 | 2025-11-07 08:00 | 2025-11-07 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 БЕЛЭЕНЕРГО КИП¦Запрос 5 : Белкалий ТЭС UFG нерж ду 200, 80 (8,6 млн+5,1 млн)¦Созвон по получению промежуточных итогов тендера | 1 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-11 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 БЕЛЭЕНЕРГО КИП¦Запрос 5 : Белкалий ТЭС UFG нерж ду 200, 80 (8,6 млн+5,1 млн)¦Письмо получено - запрос на понижение цены | 1 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 БЕЛЭЕНЕРГО КИП¦Запрос 5 : Белкалий ТЭС UFG нерж ду 200, 80 (8,6 млн+5,1 млн)¦Написать СЗ на МЦР - СЗ на МЦР 4075 (7,9 млн) | 1 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-03 10:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 БЕЛЭЕНЕРГО КИП¦Запрос 5 : Белкалий ТЭС UFG нерж ду 200, 80 (8,6 млн+5,1 млн)¦Написать СЗ на скидку | 1 | 2025-02-03 10:00 | 2025-02-03 11:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 БЕЛЭЕНЕРГО КИП¦Запрос 5 : Белкалий ТЭС UFG нерж ду 200, 80 (8,6 млн+5,1 млн) | 1 | 2025-02-13 08:00 | 2025-02-13 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 БЕЛЭЕНЕРГО КИП¦Запрос 5 : Белкалий ТЭС UFG нерж ду 200, 80 (8,6 млн+5,1 млн)¦Звонок по получению информации о сроках подачи тендера - до 13.03.25 | 1 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-03 10:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 БЕЛЭЕНЕРГО КИП¦Запрос 5 : Белкалий ТЭС UFG нерж ду 200, 80 (8,6 млн+5,1 млн)¦Контроль участия дилера в тендере - принял участие | 1 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 БЕЛЭЕНЕРГО КИП¦Запрос 5 : Белкалий ТЭС UFG нерж ду 200, 80 (8,6 млн+5,1 млн)¦Созвон с дилером - контроль подведения итогов тендера | 1 | 2025-02-13 08:00 | 2025-02-13 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 БЕЛЭЕНЕРГО КИП¦Запрос 5 : Белкалий ТЭС UFG нерж ду 200, 80 (8,6 млн+5,1 млн)¦Созвон с дилером - контроль подведения итогов тендера. Тендер проигран, отклонили по технике | 1 | 2025-02-17 09:00 | 2025-02-17 10:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 БЕЛЭЕНЕРГО КИП¦Запрос 6: Беларуськалий Дарсинский рудник - 6,6 млн.¦Запущен ОЛ 21266 -ду 50 2 шт. | 1 | 2025-02-17 10:00 | 2025-02-17 11:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 БЕЛЭЕНЕРГО КИП¦Запрос 6: Беларуськалий Дарсинский рудник - 6,6 млн.¦Выставить ТКП НП00-001374 - 6,6 млн. | 1 | 2025-03-09 08:00 | 2025-03-10 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 БЕЛЭЕНЕРГО КИП¦Запрос 6: Беларуськалий Дарсинский рудник - 6,6 млн.¦ Звонок по получению информации о сроках закупки - ожидаем объявления тендера (июль) | 1 | 2025-03-10 08:00 | 2025-03-10 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 БЕЛЭЕНЕРГО КИП¦Запрос 7: Белорусьнефть - ДД - 26,3 млн.¦Получение опросного листа на ДД | 1 | 2025-03-11 08:00 | 2025-03-11 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 БЕЛЭЕНЕРГО КИП¦Запрос 7: Белорусьнефть - ДД - 26,3 млн.¦Подбор маски по ТЗ | 1 | 2025-03-11 08:00 | 2025-03-11 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 БЕЛЭЕНЕРГО КИП¦Запрос 7: Белорусьнефть - ДД - 26,3 млн.¦Выставить ТКП НП00-00897 - 26,3 млн. | 1 | 2025-03-12 08:00 | 2025-03-12 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 БЕЛЭЕНЕРГО КИП¦Запрос 7: Белорусьнефть - ДД - 26,3 млн.¦ Звонок совершен - не проходим по цене, бюджет 13 млн, МЦР 26,3 млн. | 1 | 2025-03-12 08:00 | 2025-03-12 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 БЕЛЭЕНЕРГО КИП¦Запрос 8: РУП "БЭЛЭНЕРГОСТРОЙ" - Реконструкция Руденской ГНС - CFM 15,2 млн¦Запустить ОЛ 25572, 25570 | 1 | 2025-03-12 08:00 | 2025-03-12 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 БЕЛЭЕНЕРГО КИП¦Запрос 8: РУП "БЭЛЭНЕРГОСТРОЙ" - Реконструкция Руденской ГНС - CFM 15,2 млн¦Выставить ТКП: ТКП 1972 | 1 | 2025-03-12 08:00 | 2025-03-12 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 БЕЛЭЕНЕРГО КИП¦Запрос 8: РУП "БЭЛЭНЕРГОСТРОЙ" - Реконструкция Руденской ГНС - CFM 15,2 млн¦Написать СЗ на МЦР - СЗ на МЦР | 1 | 2025-03-12 08:00 | 2025-03-12 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 БЕЛЭЕНЕРГО КИП¦Запрос 8: РУП "БЭЛЭНЕРГОСТРОЙ" - Реконструкция Руденской ГНС - CFM 15,2 млн¦Направить ТКП со скидкой дилеру | 1 | 2025-03-12 08:00 | 2025-03-12 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 БЕЛЭЕНЕРГО КИП¦Запрос 9: ОДО «Научно-технический центр ЛАРТА» - CFM 1,7 млн¦Получение ТЗ | 1 | 2025-04-17 08:00 | 2025-04-17 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 БЕЛЭЕНЕРГО КИП¦Запрос 9: ОДО «Научно-технический центр ЛАРТА» - CFM 1,7 млн¦Выставить ТКП: НП00-004714 | 1 | 2025-03-02 08:00 | 2025-03-03 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 БЕЛЭЕНЕРГО КИП¦Запрос 9: ОДО «Научно-технический центр ЛАРТА» - CFM 1,7 млн¦Звонок по получению обратной связи по ТКП | 1 | 2025-03-02 08:00 | 2025-03-03 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 БЕЛЭЕНЕРГО КИП¦Запрос 9: ОДО «Научно-технический центр ЛАРТА» - CFM 1,7 млн¦Получена обратная связь по ТКП- необходима скидка | 1 | 2025-04-23 08:00 | 2025-04-23 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 БЕЛЭЕНЕРГО КИП¦Запрос 9: ОДО «Научно-технический центр ЛАРТА» - CFM 1,7 млн¦Написать СЗ на МЦР - | 1 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-01 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 БЕЛЭЕНЕРГО КИП¦Запрос 9: ОДО «Научно-технический центр ЛАРТА» - CFM 1,7 млн¦МЦР посчитана | 1 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-01 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 БЕЛЭЕНЕРГО КИП¦Запрос 9: ОДО «Научно-технический центр ЛАРТА» - CFM 1,7 млн¦СЗ на скидку согласована | 1 | 2025-04-09 08:00 | 2025-04-09 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 БЕЛЭЕНЕРГО КИП¦Запрос 9: ОДО «Научно-технический центр ЛАРТА» - CFM 1,7 млн¦Звонок по получению обратной связи по ТКП со скидкой | 1 | 2025-04-23 08:00 | 2025-04-23 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Получение сертификата на UFG¦Постановка задачи на отправку запроса в Госстандарт о получении результатов экспертного заключения Белгим (Отдел сертификации) | 1 | 2025-04-24 08:00 | 2025-04-24 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Получение сертификата на UFG¦Письмо написано и отправлено | 1 | 2025-04-24 08:00 | 2025-04-24 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Получение сертификата на UFG¦Получить экспертное заключение от Белгим | 1 | 2025-05-06 10:00 | 2025-05-06 11:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Получение сертификата на UFG¦Экспертное заключение от Белгим получено - отрицательное | 1 | 2025-05-06 13:00 | 2025-05-06 14:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Получение сертификата на UFG¦Вынести на техсовет вопрос о принятии мер | 1 | 2025-08-28 08:00 | 2025-08-28 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Получение сертификата на UFG¦Совещание назначено на 15.09.2025 (СЗ 19838) | 1 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Получение сертификата на UFG¦Провести совещанию по принятию мер в связи с отрицательным заключением | 1 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Получение сертификата на UFG¦Совещание проведено | 1 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 10:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Получение сертификата на UFG¦Предоставить отчет ПСД о запланированных мероприятих по получению сертификата, согласовать с ним план работ | 1 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-11 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Получение сертификата на UFG¦Отчет предоставлен, принят, внесение корректировок в план работ не требуется | 0 | 2025-09-11 09:00 | 2025-09-11 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Получение сертификата на UFG¦Контроль за исполнением плана работ по получением сертификата на UFG в РБ | 0 | 2025-09-11 10:00 | 2025-09-11 10:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Получение сертификата на UFG¦Сертификат получен | 1 | 2025-09-11 11:00 | 2025-09-11 12:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Минская область¦Альфа КЛП ООО | 1 | 2025-09-11 16:00 | 2025-09-11 17:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Минская область¦АСУП «ДАУМОНТ» | 0 | 2025-09-11 17:00 | 2025-09-11 17:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Минская область¦БЕЛГИМ | 1 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Минская область¦Белгипроагропищепром Институт ОАО | 0 | 2025-09-12 09:00 | 2025-09-12 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Минская область¦Белгипротопгаз | 1 | 2025-09-12 16:00 | 2025-09-12 17:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Минская область¦Белпромпроект УП | 0 | 2025-09-12 17:00 | 2025-09-12 17:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Минская область¦БЕЛТОПГАЗ | 1 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Минская область¦Минский филиал УП«НИИ Белгипротопгаз» | 0 | 2025-09-15 09:00 | 2025-09-15 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Минская область¦Газпром трансгаз Беларусь | 1 | 2025-10-02 08:00 | 2025-10-02 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Минская область¦Газстройпроект УП | 1 | 2025-10-02 09:00 | 2025-10-02 10:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Минская область¦Гелиос-Проект УУП г.Молодечно | 1 | 2025-10-02 10:00 | 2025-10-02 11:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Минская область¦ЗАО «НЕФТЕХИМПРОЕКТ» | 0 | 2025-12-31 08:00 | 2025-12-31 08:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Минская область¦ИЗОГАЗ-проект ООО г.Минск | 1 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-01 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Минская область¦Институт Белгипроагропищепром | 1 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-01 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Минская область¦Институт Белгоспроект РУП | 1 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-01 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Минская область¦КУП «Минскпроект» | 1 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-01 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Минская область¦Институт Минскгражданпроект | 1 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-01 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Минская область¦Институт Белгоспроект | 1 | 2025-10-02 08:00 | 2025-10-02 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Минская область¦ЗАО «БЕЛПРОЕКТСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ» | 1 | 2025-10-02 08:00 | 2025-10-02 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Минская область¦НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ИНСТИТУТ «БЕЛЖИЛПРОЕКТ» | 1 | 2025-10-02 08:00 | 2025-10-02 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Минская область¦УП "Институт "БЕЛПРОМСТРОЙПРОЕКТ". | 1 | 2025-10-02 08:00 | 2025-10-02 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Минская область¦ПроектПример | 1 | 2025-10-02 08:00 | 2025-10-02 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Минская область¦Оргтехстройпроект | 1 | 2025-10-03 08:00 | 2025-10-03 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦«Витебская архитектура» + | 1 | 2025-10-03 08:00 | 2025-10-03 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦Брестский филиал УП«НИИ Белгипротопгаз» | 0.5 | 2025-10-03 08:00 | 2025-10-03 08:30 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ВИТЕБСК | 0.5 | 2025-10-03 08:00 | 2025-10-03 08:30 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦Витебский филиал УП«НИИ Белгипротопгаз» | 0.5 | 2025-10-03 08:00 | 2025-10-03 08:30 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦Витебсксельстройпроект Институт ГП | 1 | 2025-10-10 08:00 | 2025-10-10 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ВОКУП «Витебскжилпроект» | 1 | 2025-10-10 08:00 | 2025-10-10 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ДУП «Бресткоммунпроект» | 1 | 2025-10-10 08:00 | 2025-10-10 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦УП «Витебскоблгаз» | 1 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦БРЕСТ | 1 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ЧПУП «Саламин» | 1 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦РУП «Витебский ДСК» | 1 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ООО «ЛоГоспроект» | 1 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 09:00 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦УП "Витебскгражданпроект" | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ДКПИУП «Государственное предприятие Институт Витебсксельстройпроект» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ОАО «Проектный институт БелГПИ» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ОДО «Теплоэнергетик-ПИР» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ООО «ВИТГАЗПРОЕКТ» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ОДО «Геоцентр Лучеса» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ГП «ВПКиТС» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ООО «ПСК» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦КУП «Витебскоблдорстрой» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ООО «Стройторгсервис» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ЧУТП «АЙРИТСЕРВИС» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ООО «ПроектКонцепт» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ООО «Новополоцкое ООО фирма Белсервис» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ДКУП «государственное предприятие Управление капитального строительства города полоцка» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦КУПП МАРС | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ОАО «Брестжилпроект» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ОАО «Строительный трест №8» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦КУП «Брестжилстрой» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦Частное предприятие «Частное предприятие Теплогидропроект» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ОАО «ГСКБ» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ЧПУП «БрестПроектСтрой» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦УП «Институт Брестстройпроект» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ООО «БУГ-ПРОЕКТ» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦КУП «Березастройпроект» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ОАО «ОАО Пинское РСУ» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ЗАО «ПРОМСНАБСЕРВИС» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ЗАО «Агрострой» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ГУПП « Березовское ЖКХ» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦УП «УКС Дрогичинского района» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ЧСУП «ЧСУП Канфорд-Газ» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ЗАО «Оптималсервис» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ЧПУП «ЧПУП ПроектМастер» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ЧПУП «Архвия» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦КУП «Пинская ПКМ МАРС» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ОАО «Ивацевичистройпроект» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦Гомельский филиал УП«НИИ Белгипротопгаз» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦Гродненский филиал УП«НИИ Белгипротопгаз» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ГРОДНОоблгаз | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ГОМЕЛЬоблгаз | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ГРОДНО | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ОАО «Институт Гомельагропромпроект» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ОАО «Гомельский ДСК» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ОАО «Гомельжилпроект» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ЧПУП «Белсантехпроект» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ОАО «Институт Гомельгражданпроект» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ООО «Пилон-проект» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ОАО «Институт Гомельоблстройпроект» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ОАО «Гипроживмаш» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ОАО «Гомельагроэнергосервис» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦УП «Полесьэнергосбережение» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ООО « Газоводоснабжение» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ООО «Гарт-Плюс» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ООО «Ремкотлопроект» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ОДО «Стройкомплекстехника» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦КПУП «Гомельоблтеплосеть» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ООО «СК Гомель Проект-Инвест» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ОАО «Гомельпроект» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦КЖУП «Мозырский райжилкомхоз» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ОАО «ОАО БМЗ-управляющая компания холдинга БМК» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦РУП «Полесьепроект» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ОАО «Светлогорский ДСК» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ПК «Мозырьсельстройпроект» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ЗАО «Днепрстройпроект» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦унитарное «Вороновское районное унитарное проектное предприятие» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ОАО «Гродножилстрой» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ООО «ГродноПроектСтрой» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦УП «Институт Гродногражданпроект» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ОАО «Институт Гродногипрострой» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦Государственное предприят «Гродносельстройпроект» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ООО «Проектиндустрия» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ООО «Орбитал Проект» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ЧТУП «Газ-Калор» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ООО «ЗовСпецПроект» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦УП «Гродножилпроект» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ООО «ТопазЗападИнжиниринг» | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Завершение проекта¦ Подготовка презентации о достигнутых результатах | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Завершение проекта¦ Защита презентации на уровне куратора | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Завершение проекта¦ Провести совещание по сдаче проекта заказчику/инвестору | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Завершение проекта¦ Проект завершен | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Выполнение МП (дилеры) ОТГРУЗКИ¦ФЕВРАЛЬ¦ФЕВРАЛЬ неделя 1 | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Выполнение МП (дилеры) ОТГРУЗКИ¦МАРТ ¦МАРТ неделя 1 | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Выполнение МП (дилеры) ОТГРУЗКИ¦АПРЕЛЬ ¦АПРЕЛЬ неделя 1 | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Выполнение МП (дилеры) ОТГРУЗКИ¦МАЙ ¦МАЙ неделя 1 | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Выполнение МП (дилеры) ОТГРУЗКИ¦ИЮНЬ¦ИЮНЬ неделя 1 | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Выполнение МП (дилеры) ОТГРУЗКИ¦ИЮЛЬ¦ИЮЛЬ неделя 1 | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Выполнение МП (дилеры) ОТГРУЗКИ¦АВГУСТ¦АВГУСТ неделя 1 | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Выполнение МП (дилеры) ОТГРУЗКИ¦СЕНТЯБРЬ ¦СЕНТЯБРЬ неделя 1 | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Выполнение МП (дилеры) ОТГРУЗКИ¦ОКТЯБРЬ¦ОКТЯБРЬ неделя 1 | 1 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-08 09:00 | Титова Яна Владимировна
Выполнение МП (дилеры) ОТГРУЗКИ¦НОЯБРЬ¦НОЯБРЬ неделя 1 | 1 | 2025-12-08 09:00 | 2025-12-08 10:00 | Титова Яна Владимировна
Выполнение МП (дилеры) ОТГРУЗКИ¦НОЯБРЬ¦ДЕКАБРЬ¦ДЕКАБРЬ неделя 1 | 1 | 2025-12-08 10:00 | 2025-12-08 11:00 | Титова Яна Владимировна
Начало проекта¦Составить план проекта | 1 | 2025-12-08 11:00 | 2025-12-08 12:00 | Титова Яна Владимировна
Начало проекта¦Выпустить Распоряжение о начале планирования проекта по Казахстану | 1 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 09:00 | Титова Яна Владимировна
Начало проекта¦Начало проекта | 1 | 2025-03-05 08:00 | 2025-03-05 09:00 | Титова Яна Владимировна
Начало проекта¦Провести установочное совещание | 1 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-07 09:00 | Титова Яна Владимировна
Начало проекта¦Сформировать окончательный план проекта | 1 | 2025-05-07 08:00 | 2025-05-07 09:00 | Титова Яна Владимировна
Начало проекта¦Расчет бюджета проекта | 1 | 2025-06-04 08:00 | 2025-06-04 09:00 | Титова Яна Владимировна
Начало проекта¦Расчет бюджета проекта получен | 1 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-07 09:00 | Титова Яна Владимировна
Начало проекта¦Расчет экономической эффективности проекта | 8 | 2025-08-06 08:00 | 2025-08-06 17:00 | Титова Яна Владимировна
Начало проекта¦Расчет ЭЭ подготовлен | 1 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-03 09:00 | Титова Яна Владимировна
Начало проекта¦Защита окончательного плана проекта на уровне куратора | 1 | 2025-10-07 08:00 | 2025-10-07 09:00 | Титова Яна Владимировна
Начало проекта¦План проекта защищён | 1 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 09:00 | Титова Яна Владимировна
Начало проекта¦Выпустить приказ о начале проекта | 1 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 09:00 | Титова Яна Владимировна