## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы
Этап планирования проекта¦Планирование проекта (октябрь)¦ Приказ подписан | 0 | 2025-09-25 02:00 | 2025-09-25 02:00 |  | Получение декларации соответствия ТР ТС 004/020/2011 СПУ-5
Этап планирования проекта¦Планирование проекта (октябрь)¦Начало проекта | 16 | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-26 18:00 | Бутенко Юлия Андреевна
Руководство проектов¦Формирование сменных заданий ¦Формирование сменных заданий 1 | 1 | 2025-09-29 09:00 | 2025-09-29 10:00 | Бутенко Юлия Андреевна
Руководство проектов¦Сопровождение исполнения задач ¦Сопровождение исполнения задач 1 | 1 | 2025-09-29 10:00 | 2025-09-29 11:00 | Бутенко Юлия Андреевна
Руководство проектов¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 1 | 1 | 2025-09-29 11:00 | 2025-09-29 12:00 | Бутенко Юлия Андреевна
Руководство проектов¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 1 | 2025-09-29 12:00 | 2025-09-29 13:00 | Бутенко Юлия Андреевна
Руководство проектов¦Формирование отчетов по заработной плате¦Формирование отчетов по заработной плате 1 | 4 | 2025-09-29 14:00 | 2025-09-29 18:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Руководство проектов¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 1 | 0 | 2025-09-30 18:00 | 2025-09-30 18:00
Этап заключения договора с ОС¦Запрос коммерческого предложения от ОС | 0.5 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-01 09:30 | Бутенко Юлия Андреевна
Этап заключения договора с ОС¦ Коммерческое предложение получено от ОС | 2 | 2025-10-01 09:30 | 2025-10-01 11:30 | Бутенко Юлия Андреевна
Этап заключения договора с ОС¦ Изучить коммерческое предложение, проанализировать и согласовать сроки и стоимость работ | 0 | 2025-10-06 09:30 | 2025-10-06 09:30
Этап заключения договора с ОС¦ Запросить договор и счет от ОС на проведение сертификационных работ | 1 | 2025-10-17 09:30 | 2025-10-17 10:30 | Бутенко Юлия Андреевна
Этап заключения договора с ОС¦ Договор и счет от ОС получены в ЭДО | 0 | 2025-10-17 08:00 | 2025-10-17 17:00
Этап заключения договора с ОС¦ Направить догвор на согласование в 1С | 0 | 2025-10-17 17:00 | 2025-10-17 17:00
Этап заключения договора с ОС¦ Договор согласован (в рамках НПО) | 0.5 | 2025-10-13 09:00 | 2025-10-13 09:30 | Бутенко Юлия Андреевна.
Этап заключения договора с ОС¦ Подписать согласованный договор в ЭДО | 0.5 | 2025-10-07 09:00 | 2025-10-07 09:30 | Бутенко Юлия Андреевна.
Этап заключения договора с ОС¦ Договор подписан со стороны НПО | 0.5 | 2025-10-09 09:00 | 2025-10-09 09:30 | Бутенко Юлия Андреевна.
Этап заключения договора с ОС¦ Направить подписаный договор в ОС | 0.5 | 2025-10-09 09:00 | 2025-10-09 09:30 | Бутенко Юлия Андреевна.
Этап заключения договора с ОС¦ Запустить счет на согласование и оплату в 1С | 0.5 | 2025-10-30 09:00 | 2025-10-30 09:30 | Бутенко Юлия Андреевна.
Этап заключения договора с ОС¦ Счет оплачен | 0.5 | 2025-10-15 09:00 | 2025-10-15 09:30 | Руководство
Этап заключения договора с ОС¦ Оповестить ОС об оплате счета | 8 | 2025-10-17 17:00 | 2025-10-20 17:00 | Бутенко Юлия Андреевна
Этап заключения договора с ОС¦ Договор заключен. Счет оплачен | 0 | 2025-10-20 17:00 | 2025-10-20 17:00
Этап получение декларации соотвествия ТР ТС 004/020/2011¦Формирование заявки (октябрь )¦Запросить и получить заявку и список документов для проеведения работ | 1 | 2025-10-20 17:00 | 2025-10-20 18:00 | Бутенко Юлия Андреевна
Этап получение декларации соотвествия ТР ТС 004/020/2011¦Формирование заявки (октябрь )¦Заполнить заявку и подготовить перечнь документов | 1 | 2025-10-21 09:00 | 2025-10-21 10:00 | Бутенко Юлия Андреевна
Этап получение декларации соотвествия ТР ТС 004/020/2011¦Формирование заявки (октябрь )¦Отправить заявку и документы в ОС | 0 | 2025-10-21 12:00 | 2025-10-21 12:00
Этап получение декларации соотвествия ТР ТС 004/020/2011¦Формирование заявки (октябрь )¦Заявка отправлена | 1 | 2025-10-21 12:00 | 2025-10-21 13:00 | Бутенко Юлия Андреевна
Этап получение декларации соотвествия ТР ТС 004/020/2011¦Получение декларации (октябрь)¦РИСКИ! Есть замечания по предоставленным документам | 0 | 2025-10-22 13:00 | 2025-10-22 13:00
Этап получение декларации соотвествия ТР ТС 004/020/2011¦Получение декларации (октябрь)¦Заявка в ОС принята и зарегистрирована. Назначен исполнитель | 0.5 | 2025-10-22 14:00 | 2025-10-22 14:30 | Романова Мария Константиновна
Этап получение декларации соотвествия ТР ТС 004/020/2011¦Получение декларации (октябрь)¦Макет ДС и протоколы испытаний сформирован ОС и предоставлен в НПО | 0 | 2025-10-22 14:30 | 2025-10-22 14:30
Этап получение декларации соотвествия ТР ТС 004/020/2011¦Получение декларации (октябрь)¦Ознакомится и проверить макет ДС и протоколы испытаний | 0.25 | 2025-10-22 14:30 | 2025-10-22 14:45 | Бутенко Юлия Андреевна
Этап получение декларации соотвествия ТР ТС 004/020/2011¦Получение декларации (октябрь)¦Риски! Внесение и согласование правок в ДС и протколы испытаний | 0.5 | 2025-10-22 14:45 | 2025-10-22 15:15 | Бутенко Юлия Андреевна
Этап получение декларации соотвествия ТР ТС 004/020/2011¦Получение декларации (октябрь)¦Внесение и согласование правок в макете и ПИ. Отправка документов в ОС | 0 | 2025-10-23 15:15 | 2025-10-23 15:15
Этап получение декларации соотвествия ТР ТС 004/020/2011¦Получение декларации (октябрь)¦Итоговый макет и ПИ получены в НПО на согласование | 0.25 | 2025-10-23 15:15 | 2025-10-23 15:30 | Бутенко Юлия Андреевна
Этап получение декларации соотвествия ТР ТС 004/020/2011¦Получение декларации (октябрь)¦Организовать совет по качеству этапа оформления ДС | 0 | 2025-10-23 15:30 | 2025-10-23 15:30
Этап получение декларации соотвествия ТР ТС 004/020/2011¦Получение декларации (октябрь)¦Провести совет по качеству этапа оформления ДС | 0.5 | 2025-10-23 15:30 | 2025-10-23 16:00 | Бутенко Юлия Андреевна
Этап получение декларации соотвествия ТР ТС 004/020/2011¦Получение декларации (октябрь)¦Документы согласованы в НПО | 4 | 2025-10-23 16:00 | 2025-10-24 11:00 | Бутенко Юлия Андреевна
Этап получение декларации соотвествия ТР ТС 004/020/2011¦Получение декларации (октябрь)¦Отправка согласованных и подписанных от НПО документов в ОС | 0.5 | 2025-10-24 10:00 | 2025-10-24 10:30 | Бутенко Юлия Андреевна
Этап получение декларации соотвествия ТР ТС 004/020/2011¦Получение декларации (октябрь)¦Макеты ДС подгружены в виде черновиков в личном кабинете НПО | 0 | 2025-10-24 10:30 | 2025-10-24 10:30
Этап получение декларации соотвествия ТР ТС 004/020/2011¦Получение декларации (октябрь)¦Организовать совет по качеству | 0 | 2025-10-31 10:30 | 2025-10-31 10:30
Этап получение декларации соотвествия ТР ТС 004/020/2011¦Получение декларации (октябрь)¦Провести совет по качеству | 0 | 2025-10-24 10:30 | 2025-10-24 10:30
Этап получение декларации соотвествия ТР ТС 004/020/2011¦Получение декларации (октябрь)¦Совет по качеству проведен | 0 | 2025-10-24 10:30 | 2025-10-24 10:30
Этап публикации декларации о соответствии ТР ТС 004/020/2011¦Оплата личного кабинета (Ноябрь)¦ Зайти в личный кабинет ФГИС, сформировать счет на оплату для возможности публикации ДС | 1 | 2025-10-24 10:30 | 2025-10-24 11:30 | Бутенко Юлия Андреевна
Этап публикации декларации о соответствии ТР ТС 004/020/2011¦Оплата личного кабинета (Ноябрь)¦Направить счет на оплату в 1С | 0 | 2025-10-24 11:30 | 2025-10-24 11:30 | Бутенко Юлия Андреевна
Этап публикации декларации о соответствии ТР ТС 004/020/2011¦Оплата личного кабинета (Ноябрь)¦ Денежные средства поступили на счет НПО в кабинете ФГИС | 8 | 2025-10-24 11:30 | 2025-10-27 11:30 | Бутенко Юлия Андреевна
Этап публикации декларации о соответствии ТР ТС 004/020/2011¦Оплата личного кабинета (Ноябрь)¦ Зайти в личный кабинет сервиса регистрации дс с использованием ЭЦП Камнева П.Е.Опубликовать выгруженные черновики деклараций о соответствии | 0 | 2025-10-28 11:00 | 2025-10-28 11:00
Этап публикации декларации о соответствии ТР ТС 004/020/2011¦Регистрация декларации во ФГИС (Ноябрь)¦ Декларация опубликована | 0.5 | 2025-10-28 11:00 | 2025-10-28 11:30 | Бутенко Юлия Андреевна
Этап публикации декларации о соответствии ТР ТС 004/020/2011¦Регистрация декларации во ФГИС (Ноябрь)¦Декларациия соответвия опубликована и отображается на сайте ФСА | 1 | 2025-10-29 11:30 | 2025-10-29 12:30 | Бутенко Юлия Андреевна
Этап публикации декларации о соответствии ТР ТС 004/020/2011¦Регистрация декларации во ФГИС (Ноябрь)¦ Разместить ДС в общий доступ, чек лист сертификатов и создать СЗ с уведомлением в 1С всех сотрудников | 0 | 2025-10-29 12:30 | 2025-10-29 12:30
Этап завершения проекта¦Завершение проекта (ноябрь)¦ Запросить закрывающие документы(УПД) | 0.5 | 2025-10-29 12:30 | 2025-10-29 13:00 | Бутенко Юлия Андреевна
Этап завершения проекта¦Завершение проекта (ноябрь)¦ Оригиналы закрывающих документов получены | 0 | 2025-10-31 13:00 | 2025-10-31 13:00
Этап завершения проекта¦Завершение проекта (ноябрь)¦ Подписать оригиналы закрывающих в ЭДО | 1 | 2025-10-31 14:00 | 2025-10-31 15:00
Этап завершения проекта¦Завершение проекта (ноябрь)¦ Сдать оригинал закрывающих документов в бухгалтерию | 1 | 2025-10-31 15:00 | 2025-10-31 16:00
Этап завершения проекта¦Завершение проекта (ноябрь)¦ Запросить план-факт и экономическое заключение проекта | 0 | 2025-10-31 13:00 | 2025-10-31 13:00
Этап завершения проекта¦Завершение проекта (ноябрь)¦Подготовить план факт | 8 | 2025-11-06 09:00 | 2025-11-06 18:00 | Бутенко Юлия Андреевна
Этап завершения проекта¦Завершение проекта (ноябрь)¦План-факт и экономическое заключение получены | 0.5 | 2025-11-07 09:00 | 2025-11-07 09:30 | Бутенко Юлия Андреевна
Этап завершения проекта¦Завершение проекта (ноябрь)¦ Запросить экономическое обоснование | 0 | 2025-11-11 09:30 | 2025-11-11 09:30
Этап завершения проекта¦Завершение проекта (ноябрь)¦Подготовить экономическое обоснование | 2 | 2025-11-11 09:30 | 2025-11-11 11:30 | Бутенко Юлия Андреевна
Этап завершения проекта¦Завершение проекта (ноябрь)¦Экономическое заключение получено | 0 | 2025-11-11 11:30 | 2025-11-11 11:30
Этап завершения проекта¦Завершение проекта (ноябрь)¦ Подготовить акт выполненых работ проекта | 0 | 2025-11-11 11:30 | 2025-11-11 11:30
Этап завершения проекта¦Завершение проекта (ноябрь)¦ Подписать акт ВР проекта | 1 | 2025-11-13 11:30 | 2025-11-13 12:30 | Романова Мария Константиновна
Этап завершения проекта¦Завершение проекта (ноябрь)¦ Составить презентацию к закрытию проекта | 0.5 | 2025-11-11 11:30 | 2025-11-11 12:00 | Бутенко Юлия Андреевна
Этап завершения проекта¦Завершение проекта (ноябрь)¦Сделать СЗ о назначении даты совещания о закрытии проекта | 0 | 2025-11-11 12:00 | 2025-11-11 12:00
Этап завершения проекта¦Завершение проекта (ноябрь)¦ Провести совещание по сдаче проекта заказчику | 8 | 2025-11-11 12:00 | 2025-11-12 12:00 | Романова Мария Константиновна
Этап завершения проекта¦Завершение проекта (ноябрь)¦Совещание проведено | 1 | 2025-11-12 12:00 | 2025-11-12 13:00
Этап завершения проекта¦Завершение проекта (ноябрь)¦ Сдать проект в архив | 1 | 2025-11-11 11:30 | 2025-11-11 12:30 | Бутенко Юлия Андреевна
Этап завершения проекта¦Завершение проекта (ноябрь)¦ Проект сдан в архив | 2 | 2025-11-11 12:30 | 2025-11-11 15:30
Проект завершен | 0 | 2025-11-13 12:30 | 2025-11-13 12:30
Планирование проекта¦Выпустить распоряжение о планировании проекта | 1 | 2025-11-11 15:30 | 2025-11-11 16:30
Планирование проекта¦Разработка плана проекта | 1 | 2025-11-13 12:30 | 2025-11-13 14:30
Планирование проекта¦Корректировка плана проекта | 0 | 2025-11-18 14:30 | 2025-11-18 14:30
Планирование проекта¦Расчет бюджета проекта, подготовка ДДС, ЭО | 1 | 2025-11-12 11:30 | 2025-11-12 12:30 | Бутенко Юлия Андреевна
Планирование проекта¦Подготовка приказа и документов на запуск проекта | 8 | 2025-11-12 12:30 | 2025-11-13 12:30 | Бутенко Юлия Андреевна
Планирование проекта¦Подготовка документов к запуску, презентации, информации для определения ЭЭ | 1 | 2025-11-12 11:30 | 2025-11-12 12:30 | Бутенко Юлия Андреевна
Планирование проекта¦Провести совещание по запуску проекта с заказчиком | 0.5 | 2025-11-13 12:30 | 2025-11-13 13:00 | Бутенко Юлия Андреевна
Планирование проекта¦Приказ на проект утвержден | 1 | 2025-11-13 14:00 | 2025-11-13 15:00 | Бутенко Юлия Андреевна
Планирование проекта¦Провести установочное совещание | 0 | 2025-11-13 15:00 | 2025-11-13 15:00
Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 1 | 3 | 2025-11-13 15:00 | 2025-11-13 18:00 | Бутенко Юлия Андреевна
Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 1 | 0 | 2025-11-13 18:00 | 2025-11-13 18:00
Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 4 1 | 0 | 2025-11-14 18:00 | 2025-11-14 18:00