## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы
Составить перечень необходимых стендов | 1466 | 2024-03-01 09:00 | 2024-11-13 11:00 |  | Портфель РАМАН
Стенд 1 | 1112 | 2025-01-13 08:00 | 2025-07-24 18:00
Стенды запущены в производсвто | 2594 | 2025-01-13 09:00 | 2026-04-10 11:00
Разработать технологический процесс | 960 | 2025-01-13 09:00 | 2025-06-27 18:00
Разработать программу и методику ПСИ | 1120 | 2026-01-12 09:00 | 2026-07-24 18:00
Разработать СОПы | 1040 | 2025-07-01 09:00 | 2025-12-29 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич, Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич, Россомахин Игорь Николаевич
Разработать ОЛ на Web и1С | 2000 | 2026-01-12 09:00 | 2026-12-25 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич, Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич, Россомахин Игорь Николаевич