## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы
Сопровождение исполнения задач | 4 | 2024-08-01 08:00 | 2024-08-01 12:00 | Богуш Елена Владимировна | Поставка УИРГ Зеленодольск
Выгрузка фотоматериалов | 0 | 2024-08-01 12:00 | 2024-08-01 12:00
Подготовка приказа продления проекта | 48 | 2024-08-01 13:00 | 2024-08-09 12:00 | Богуш Елена Владимировна
Подготовка приказа о продлении | 4 | 2024-08-09 13:00 | 2024-08-09 17:00 | Богуш Елена Владимировна
Разработка и определение специальных характеристик продукции и особо ответственных процессов | 1 | 2024-08-16 09:00 | 2024-08-16 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Проведение анализа видов и последствий потенциальных несоответствий, включая действия в отношении рисков и возможностей | 4 | 2024-08-16 10:00 | 2024-08-16 15:00 | Богуш Елена Владимировна
Перепланирование проекта | 2 | 2024-08-16 15:00 | 2024-08-16 17:00 | Богуш Елена Владимировна
Подготовка приказа на продление | 2 | 2024-08-19 08:00 | 2024-08-19 10:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
проект продлен до 31.07.2025 | 2 | 2024-08-19 10:00 | 2024-08-19 12:00 | Богуш Елена Владимировна
Совещание с куратором¦Совещание с куратором 1 | 1 | 2024-08-19 12:00 | 2024-08-19 13:00 | Улановский Константин Владимирович
Совещание рабочей группы¦Совещание рабочей группы 1 | 0 | 2024-08-19 13:00 | 2024-08-19 13:00 | Власов Илья Вадимович
Формирование сменных заданий 1 | 0 | 2024-08-19 13:00 | 2024-08-19 13:00
Формирование отчетов по ЗП 1 | 26 | 2024-10-01 08:00 | 2024-10-04 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета 1 | 1 | 2024-11-12 08:00 | 2024-11-12 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение оплат и отчетности | 1 | 2024-11-29 08:00 | 2024-11-29 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Подбор и найм подрядчиков | 8 | 2025-03-28 08:00 | 2025-03-28 17:00 | Богуш Елена Владимировна
Подрядчики подобраны | 8 | 2025-03-31 08:00 | 2025-03-31 17:00 | Малахов Антон Юрьевич
Заключение договоров с подрядчиками | 8 | 2025-03-31 17:00 | 2025-04-01 15:00 | Арсуноев Михаил Магомедович, Малахов Антон Юрьевич, Сидоренко Владимир Александрович, Улановский Константин Владимирович
Договор заключен | 8 | 2025-06-05 08:00 | 2025-06-05 17:00 | Богуш Елена Владимировна
Оплата Актов выполненых работ | 2 | 2025-06-06 08:00 | 2025-06-06 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Разработать схему технологического трубопровода с отображением основного оборудования | 0 | 2025-06-06 10:00 | 2025-06-06 10:00
Подготовить предварительную спецификацию основного оборудования материалов трубопровода | 1 | 2024-08-07 09:00 | 2024-08-07 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Разработать чертежи технологического трубопровода | 1 | 2024-08-02 09:00 | 2024-08-02 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Спецификация на технологический трубопровод завершена | 1 | 2024-08-02 08:00 | 2024-08-02 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Подготовить предварительный перечень материалов КМ, АР | 2 | 2024-08-01 08:00 | 2024-08-01 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Подготовлен предварительный перечень материалов КМ, АР | 4 | 2024-08-02 08:00 | 2024-08-02 12:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Разработать чертежи для изготовления КМ, АР | 33 | 2024-10-01 08:00 | 2024-10-07 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Разработка КД завершена | 24 | 2024-08-05 09:00 | 2024-08-07 18:00 | Улановский Константин Владимирович
Внести спецификацию в 1С | 0 | 2024-08-07 18:00 | 2024-08-07 18:00
Разработка 3Д модели | 24 | 2024-08-08 09:00 | 2024-08-12 18:00 | Улановский Константин Владимирович
доработка технических решений переходных мостиков | 0 | 2024-08-12 18:00 | 2024-08-12 18:00
доработка технических решений рамы ТТ | 32 | 2024-08-13 09:00 | 2024-08-16 18:00 | Улановский Константин Владимирович
доработка технических решений импульсного трубопровода | 8.0533 | 2024-08-06 08:00 | 2024-08-07 08:03 | Карташев Константин.В., Малахов Антон Юрьевич
Корректировка технической документации | 8.32 | 2024-08-07 08:03 | 2024-08-08 08:22 | Карташев Константин.В.
Подготовка исполнительной документации | 32 | 2024-08-08 08:22 | 2024-08-14 08:22 | Малахов Антон Юрьевич
Согласование конструкций окон | 0 | 2024-08-14 08:22 | 2024-08-14 08:22
Доработка и согласование козырьков | 1.04 | 2024-08-14 08:22 | 2024-08-14 09:24
Выгрузка чертежей козырьков | 0 | 2024-08-14 09:24 | 2024-08-14 09:24
Проработка технической составляющей и АСУТП для узла учёта газа | 2 | 2024-08-14 09:24 | 2024-08-14 11:24
Проработка решений и подбор охранно-пожарной системы (ОПС) | 0 | 2024-08-14 11:24 | 2024-08-14 11:24
Разработать КД по прокладке кабелей для АСУ ТП | 2 | 2024-08-14 11:24 | 2024-08-14 14:24
КД получено | 8 | 2024-08-14 14:24 | 2024-08-15 14:24 | Чугунов Дмитрий Викторович
Разработать программу ПНР | 8 | 2024-10-01 08:00 | 2024-10-01 17:00 | Малахов Антон Юрьевич
Закупка расходников | 24 | 2024-10-02 08:00 | 2024-10-04 17:00 | Малахов Антон Юрьевич
Закупка расходомера ¦ Оформить заказ на производство расходомеров | 42 | 2024-10-07 08:00 | 2024-10-14 10:00 | Малахов Антон Юрьевич
Закупка расходомера ¦ Контроль изготовления расходомеров | 40 | 2024-11-01 08:00 | 2024-11-07 09:00 | Малахов Антон Юрьевич
Закупка расходомера ¦ Расходомеры, КПУ, получение на склад | 24 | 2024-11-07 09:00 | 2024-11-12 09:00 | Малахов Антон Юрьевич
Закупка расходомера ¦ Расходомеры и КПУ отгрузка со склада | 40 | 2025-04-08 08:00 | 2025-04-14 17:00 | Малахов Антон Юрьевич
Закупка расходомера ¦ Могнтаж на месте | 24 | 2025-04-15 08:00 | 2025-04-17 17:00 | Малахов Антон Юрьевич
Закупка расходомера ¦ Расходомеры и КПУ смонтированны | 4 | 2025-04-18 08:00 | 2025-04-18 12:00 | Малахов Антон Юрьевич
Запорная арматура¦ Заключить договор на запорную арматуру | 104 | 2024-08-19 13:00 | 2024-09-05 12:00 | Львов Сергей Александрович, Черкизян Андрей Павлович
Запорная арматура¦ Оплатить авансовый счета на запорную арматуру | 104 | 2024-08-19 13:00 | 2024-09-05 12:00 | Львов Сергей Александрович
Запорная арматура¦Прием на склад запорной арматуры ДУ50 | 4 | 2024-08-19 13:00 | 2024-08-19 17:00 | Львов Сергей Александрович
Запорная арматура¦Проведение входного контроля ДУ50 | 0 | 2024-08-19 17:00 | 2024-08-19 17:00
Запорная арматура¦ Прием на склад Запорной арматуры | 32 | 2024-09-02 08:00 | 2024-09-05 17:00 | Ворошина Елена Владимировна, Львов Сергей Александрович
Запорная арматура¦ Провести входной контроль запорной арматуры | 8 | 2024-12-20 08:00 | 2024-12-20 17:00 | Климова Елена Николаевна
Запорная арматура¦ Запорная арматура на складе | 8 | 2024-08-19 13:00 | 2024-08-20 12:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Материалы технологического трубопровода и рамы, КМЧ¦ Получить ТКП и заключить договор на технологический трубопровод | 0 | 2024-08-20 12:00 | 2024-08-20 12:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Материалы технологического трубопровода и рамы, КМЧ¦ Оплатить авансовый счет | 4 | 2024-10-25 08:00 | 2024-10-25 12:00 | Анцупов Алексей Игоревич
Материалы технологического трубопровода и рамы, КМЧ¦ Материалы на технологический трубопровод поступили на склад | 4 | 2024-10-25 10:00 | 2024-10-25 15:00 | Анцупов Алексей Игоревич
Материалы технологического трубопровода и рамы, КМЧ¦ Оплата договора | 8 | 2024-10-25 13:00 | 2024-10-28 12:00 | Тарасов Алексей Олегович
Материалы технологического трубопровода и рамы, КМЧ¦ Провести входной контроль материалов | 0 | 2024-10-28 12:00 | 2024-10-28 12:00
Материалы технологического трубопровода и рамы, КМЧ¦ Материалы на технологический трубопровод на складе | 4 | 2024-08-19 13:00 | 2024-08-19 17:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Материалы КМ, АР¦ Получить ТКП и заключить договор на поставку КМ и АР | 4 | 2024-08-20 08:00 | 2024-08-20 12:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Материалы КМ, АР¦ Оплатить счет по договору | 1 | 2024-09-18 08:00 | 2024-09-18 09:00 | Анцупов Алексей Игоревич
Материалы КМ, АР¦ Материал КМ, АР поступил | 4 | 2024-09-18 09:00 | 2024-09-18 14:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Материалы КМ, АР¦Сэндвич поступил | 8 | 2024-10-20 09:00 | 2024-10-21 15:00 | Анцупов Алексей Игоревич
Материалы КМ, АР¦ Провести входной контроль материалов КМ, АР | 8 | 2024-10-20 11:00 | 2024-10-22 12:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Материалы КМ, АР¦ Материалы КМ.АР на складе | 0 | 2024-10-20 13:00 | 2024-10-20 13:00
Материалы КМ, АР¦Запрос ТКП на двутавр | 4 | 2024-09-02 08:00 | 2024-09-02 12:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Материалы КМ, АР¦Оплата счета | 4 | 2024-09-02 13:00 | 2024-09-02 17:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Материалы КМ, АР¦Получение Двутавра | 2 | 2024-09-03 08:00 | 2024-09-03 10:00 | Анцупов Алексей Игоревич
Материалы КМ, АР¦Приемка ОТК двутавра | 4 | 2024-09-03 10:00 | 2024-09-03 15:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Материалы КМ, АР¦Двутавр на складе | 2 | 2024-09-03 15:00 | 2024-09-03 17:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Материалы КИП¦ Получить ТКП и заключить договор на поставку материалов | 0 | 2024-09-03 17:00 | 2024-09-03 17:00
Материалы КИП¦ Материал приняты | 4 | 2024-08-19 13:00 | 2024-08-19 17:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Материалы КИП¦ Провести входной контроль материалов КИП | 4 | 2024-08-20 08:00 | 2024-08-20 12:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Материалы КИП¦ Материал на складе | 4 | 2024-09-10 13:00 | 2024-09-10 17:00 | Анцупов Алексей Игоревич
Материалы КИП¦Запрос ТКП на импульсный трубопровод | 0 | 2024-09-30 08:00 | 2024-09-30 08:00
Материалы КИП¦Обработка запроса | 2 | 2024-09-11 08:00 | 2024-09-11 10:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Материалы КИП¦Оплата счета на импульсный трубопровод | 0 | 2024-09-11 10:00 | 2024-09-11 10:00
Материалы КИП¦Получение импульсного трубопровода | 8 | 2024-10-01 08:00 | 2024-10-01 17:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Материалы КИП¦Приемка ОТК | 4 | 2024-10-02 08:00 | 2024-10-02 12:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Материалы КИП¦Импульсный трубопровод на складе | 4 | 2024-10-08 13:00 | 2024-10-08 17:00 | Анцупов Алексей Игоревич
Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦ Сварочные материалы | 2 | 2024-10-08 15:00 | 2024-10-08 17:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦ Заключить договор и оплатить счет | 0 | 2024-10-08 17:00 | 2024-10-08 17:00
Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦ Провести входной контроль сварочных материалов | 4 | 2024-08-19 13:00 | 2024-08-19 17:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦ Расходные материалы получены на склад | 4 | 2024-10-08 13:00 | 2024-10-08 17:00 | Анцупов Алексей Игоревич
Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦ Расходные материалы для обработки металла выданы в работу | 2 | 2024-10-09 08:00 | 2024-10-09 10:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦ Определить необходимый инструмент для сборки | 0 | 2024-10-09 10:00 | 2024-10-09 10:00
Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦ Закупка и оплата необходимого инструмента | 4 | 2024-10-02 08:00 | 2024-10-02 12:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦ Инструмент на складе | 4 | 2024-10-02 13:00 | 2024-10-02 17:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Материалы для сборки¦ Материалы для окраски¦ Заказ и оплата грунта | 2 | 2024-10-03 08:00 | 2024-10-03 10:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Материалы для сборки¦ Материалы для окраски¦ Заказ и оплата краски | 6 | 2024-10-21 08:00 | 2024-10-21 15:00 | Анцупов Алексей Игоревич
Материалы для сборки¦ Материалы для окраски¦ Провести входной контроль окрасочных материалов | 2 | 2024-10-21 10:00 | 2024-10-21 12:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Материалы для сборки¦ Материалы для окраски¦Прием Материалов на склад | 0 | 2024-10-21 12:00 | 2024-10-21 12:00
Материалы для сборки¦ Материалы для окраски¦ Материалы выданы в работу | 0 | 2024-08-14 11:24 | 2024-08-14 11:24
Подготовка металла для изготовления рам и каркаса здания¦ Нарезать материал для основания | 4 | 2024-08-14 11:24 | 2024-08-14 16:24 | Фуфаев Александр Владимирович
Подготовка металла для изготовления рам и каркаса здания¦ Нарезать материал для каркаса | 4 | 2024-08-14 16:24 | 2024-08-15 11:24 | Сидоренко Владимир Александрович
Подготовка металла для изготовления рам и каркаса здания¦ Очистка от ржавчины металла основания | 2 | 2024-08-22 11:24 | 2024-08-22 14:24 | Анцупов Алексей Игоревич
Подготовка металла для изготовления рам и каркаса здания¦ Очистка от ржавчины металл каркаса | 2 | 2024-08-22 14:24 | 2024-08-22 16:24 | Анцупов Алексей Игоревич
Подготовка металла для изготовления рам и каркаса здания¦Провести приемку очистки от ржавчины металла каркаса | 0 | 2024-08-14 11:24 | 2024-08-14 11:24
Подготовка металла для изготовления рам и каркаса здания¦ Выполнить обработку заготовок рам от ржавчины | 4 | 2024-08-14 11:24 | 2024-08-14 16:24 | Фуфаев Александр Владимирович
Подготовка металла для изготовления рам и каркаса здания¦Провести приемку очистки от ржавчины заготовок рам | 0 | 2024-08-14 16:24 | 2024-08-14 16:24
Подготовка металла для изготовления рам и каркаса здания¦ Переместить заготовки рам к месту сварки | 4 | 2024-08-14 11:24 | 2024-08-14 16:24 | Фуфаев Александр Владимирович
Подготовка металла для изготовления рам и каркаса здания¦ Переместить заготовки каркаса к месту сварки | 4 | 2024-08-14 16:24 | 2024-08-15 11:24 | Фуфаев Александр Владимирович
Выполнение сварочных работ каркаса здания¦ Сварка основания каркаса здания | 2 | 2024-08-15 11:24 | 2024-08-15 14:24 | Сидоренко Владимир Александрович
Выполнение сварочных работ каркаса здания¦Провести контроль соответствия геометрии | 2 | 2024-08-22 14:24 | 2024-08-22 16:24 | Анцупов Алексей Игоревич
Выполнение сварочных работ каркаса здания¦ Установка под окрашивание днища основания каркаса | 2 | 2024-08-22 16:24 | 2024-08-23 09:24 | Анцупов Алексей Игоревич
Выполнение сварочных работ каркаса здания¦ Окраска днища каркаса | 4 | 2024-09-16 10:00 | 2024-09-16 15:00 | Брюхнов Мирон Геннадиевич
Выполнение сварочных работ каркаса здания¦Провести приемку окраски днища каркаса | 4 | 2024-09-16 15:00 | 2024-09-17 10:00 | Брюхнов Мирон Геннадиевич
Выполнение сварочных работ каркаса здания¦Монтаж утеплителя на пол основания | 32 | 2024-09-16 15:00 | 2024-09-20 15:00 | Козлов Сергей Иванович
Выполнение сварочных работ каркаса здания¦ Сварка несущих стоек каркаса и кровли | 32 | 2024-09-17 10:00 | 2024-09-23 10:00 | Кейвомяги Михаил Игоревич
Выполнение сварочных работ каркаса здания¦ Сварка рамы предварительная | 4 | 2024-09-16 15:00 | 2024-09-17 10:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Выполнение сварочных работ каркаса здания¦Подготовка к сварке | 72 | 2024-09-17 10:00 | 2024-09-30 10:00 | Козлов Сергей Иванович
Выполнение сварочных работ каркаса здания¦Сварка к каркасу двутавра | 4 | 2024-09-30 10:00 | 2024-09-30 15:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Выполнение сварочных работ каркаса здания¦Сборка блок-бокса, Облицовка сэндвич-панелями | 1 | 2024-09-30 15:00 | 2024-09-30 16:00 | Тарасов Алексей Олегович
Выполнение сварочных работ каркаса здания¦Организация работ сборки блок-бокса | 1 | 2024-09-30 16:00 | 2024-09-30 17:00 | Тарасов Алексей Олегович
Выполнение сварочных работ каркаса здания¦ Окончательная сборка рам | 16 | 2024-09-19 08:00 | 2024-09-20 17:00
Выполнение сварочных работ каркаса здания¦Приемка сборки рам на соответствие КД | 4 | 2024-09-20 08:00 | 2024-09-20 12:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Выполнение сварочных работ каркаса здания¦Сборка трубопровода в блокбоксе | 4 | 2024-09-20 13:00 | 2024-09-20 17:00 | Брюхнов Мирон Геннадиевич
Выполнение сварочных работ каркаса здания¦Блок-бокс собран | 8 | 2024-09-23 08:00 | 2024-09-23 17:00
Изготовление технологического трубопровода¦ Нарезать заготовки трубопровода | 2 | 2024-09-24 08:00 | 2024-09-24 10:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление технологического трубопровода¦Каппилярный контроль | 8 | 2024-09-24 10:00 | 2024-09-25 10:00 | Брюхнов Мирон Геннадиевич
Изготовление технологического трубопровода¦ Переместить заготовки труб к месту сварки | 0 | 2024-09-24 10:00 | 2024-09-24 10:00
Изготовление технологического трубопровода¦ Выдать сварочный материал и инструменты для работы | 0 | 2024-09-24 10:00 | 2024-09-24 10:00
Изготовление технологического трубопровода¦Выполнить сварку рамы трубопровода | 56 | 2024-10-01 08:00 | 2024-10-09 17:00 | Тарасов Алексей Олегович
Изготовление технологического трубопровода¦ Выполнить сварку ТТ | 8 | 2024-10-09 08:00 | 2024-10-09 17:00
Изготовление технологического трубопровода¦Выполнить ВИК и РГК сварных швов | 80 | 2024-10-17 08:00 | 2024-10-30 17:00 | Анцупов Алексей Игоревич
Изготовление технологического трубопровода¦Сварка ТТ выполнена | 56 | 2024-10-17 08:00 | 2024-10-25 17:00 | Кармаза Андрей Вячеславович
Изготовление технологического трубопровода¦ Организация сборки ТТ | 4 | 2024-10-30 08:00 | 2024-10-30 12:00 | Тарасов Алексей Олегович
Изготовление технологического трубопровода¦Слесарные работы после сварки | 3 | 2024-10-30 13:00 | 2024-10-30 16:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление технологического трубопровода¦Изготовление штуцера 12 шт | 8 | 2024-10-30 16:00 | 2024-10-31 16:00 | Тарасов Алексей Олегович
Изготовление технологического трубопровода¦Монтаж кранов сваркой | 0 | 2024-10-31 16:00 | 2024-10-31 16:00
Изготовление технологического трубопровода¦Сварка принята | 8 | 2024-09-11 13:00 | 2024-09-12 12:00 | Брюхнов Мирон Геннадиевич
Изготовление технологического трубопровода¦Сверление рам под Уобразные болты ДУ50 | 16 | 2024-09-12 13:00 | 2024-09-16 12:00 | Иликаев Алексей Валерьевич
Изготовление технологического трубопровода¦Сварочные работы стыков 3 крана | 4 | 2024-09-12 13:00 | 2024-09-12 17:00 | Брюхнов Мирон Геннадиевич
Изготовление технологического трубопровода¦Организация сварочных работ | 3 | 2024-09-13 08:00 | 2024-09-13 11:00 | Анцупов Алексей Игоревич
Изготовление технологического трубопровода¦Контроль РГК 3 крана | 0 | 2024-09-13 11:00 | 2024-09-13 11:00
Изготовление технологического трубопровода¦Дробеструй деталей 3 крана | 72 | 2024-09-13 11:00 | 2024-09-26 11:00 | Данилишин
Изготовление технологического трубопровода¦Покраска деталей 3 крана | 72 | 2024-09-13 11:00 | 2024-09-26 11:00 | Иликаев Алексей Валерьевич
Изготовление технологического трубопровода¦Сварочные работы стыков 4 крана | 0 | 2024-09-26 11:00 | 2024-09-26 11:00
Изготовление технологического трубопровода¦Контроль РГК 4 крана | 16 | 2024-09-26 11:00 | 2024-09-30 11:00 | Тарасов Алексей Олегович
Изготовление технологического трубопровода¦Дробеструй деталей 4 крана | 72 | 2024-10-01 08:00 | 2024-10-11 17:00 | Брюхнов Мирон Геннадиевич
Изготовление технологического трубопровода¦Покраска деталей 4 крана | 24 | 2024-10-08 08:00 | 2024-10-10 17:00 | Ронжин Игорь Сергеевич
Изготовление технологического трубопровода¦Сварочные работы стыков 3-4 крана | 28 | 2024-10-21 08:00 | 2024-10-24 12:00 | Карасев Юрий Егорович
Изготовление технологического трубопровода¦Контроль РГК 3-4 крана | 2 | 2024-10-23 08:00 | 2024-10-23 10:00
Изготовление технологического трубопровода¦Дробеструй деталей 3-4 крана | 6 | 2024-10-23 10:00 | 2024-10-23 17:00 | Синджихов Владимир Христофорович
Изготовление технологического трубопровода¦Покраска деталей 3-4 крана | 8 | 2024-10-23 08:00 | 2024-10-23 17:00 | Данилишин
Изготовление технологического трубопровода¦Перемещение на погрузчике | 24 | 2024-10-23 08:00 | 2024-10-25 17:00 | Кармаза Андрей Вячеславович
Изготовление технологического трубопровода¦Сборка ТТ | 8 | 2024-10-24 08:00 | 2024-10-24 17:00 | Сенюшин Максим Александрович, Сливков Петр Павлович
Изготовление технологического трубопровода¦Организация токарных работ | 8 | 2024-10-24 08:00 | 2024-10-24 17:00 | Козлов Сергей Иванович
Изготовление технологического трубопровода¦Изготовление нипелей | 8 | 2024-10-25 08:00 | 2024-10-25 17:00 | Беденко Татьяна Владимировна
Изготовление технологического трубопровода¦ Опрессовка ТТ | 0 | 2024-10-25 12:00 | 2024-10-25 12:00
Изготовление технологического трубопровода¦Приемка опрессовки тех-го трубопровода | 8 | 2024-10-25 12:00 | 2024-10-28 12:00 | Сенюшин Максим Александрович, Сливков Петр Павлович
Изготовление технологического трубопровода¦Проверка герметичности | 8 | 2024-10-25 13:00 | 2024-10-28 12:00 | Кейвомяги Михаил Игоревич
Изготовление технологического трубопровода¦Опрессовка завершена | 8 | 2024-10-25 13:00 | 2024-10-28 12:00 | Кравченко Сергей Сергеевич
Изготовление технологического трубопровода¦ Выполнить покраску трубопровода | 0 | 2024-10-25 12:00 | 2024-10-25 12:00
Изготовление технологического трубопровода¦Выполнить приемку окраски трубопровода | 8 | 2024-10-25 12:00 | 2024-10-28 12:00 | Сенюшин Максим Александрович, Сливков Петр Павлович
Изготовление технологического трубопровода¦ Осуществить сборку трубопровода с монтажом свечей и установкой КИПиА | 8 | 2024-10-25 13:00 | 2024-10-28 12:00 | Кейвомяги Михаил Игоревич
Изготовление технологического трубопровода¦Подготовить программу испытаний ПУРГС | 0 | 2024-10-25 12:00 | 2024-10-25 12:00 | Беденко Татьяна Владимировна
Изготовление технологического трубопровода¦Провести приемку окончательной сборки трубопровода | 24 | 2024-10-25 13:00 | 2024-10-30 12:00 | Докукин Олег Петрович
Изготовление технологического трубопровода¦ Монтаж трубопровода завершен | 16 | 2024-10-25 13:00 | 2024-10-29 12:00 | Анцупов Алексей Игоревич
Монтаж электро-оборудования и АСУТП¦Выдача оборудования электроснбжения и АСУТП со склада | 16 | 2024-10-01 08:00 | 2024-10-02 17:00 | Князев Денис Викторович
Монтаж электро-оборудования и АСУТП¦ Выполнить монтажные работы линий | 8 | 2024-10-29 08:00 | 2024-10-29 17:00 | Крученюк Николай Сергеевич
Монтаж электро-оборудования и АСУТП¦Монтаж линий под АСУТП завершен | 16 | 2024-10-28 08:00 | 2024-10-29 17:00 | Громаков Артём Сергеевич
Монтаж электро-оборудования и АСУТП¦Сборка элементов АСУТП | 2 | 2024-10-29 08:00 | 2024-10-29 10:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Монтаж электро-оборудования и АСУТП¦Провести приемку монтажа электрооборудования и АСУТП | 20 | 2024-10-25 08:00 | 2024-10-29 12:00 | Лебедев Михаил Сергеевич
Монтаж электро-оборудования и АСУТП¦ Монтаж АСУТП и и электрооборудования завершен | 0 | 2024-10-29 10:00 | 2024-10-29 10:00
Монтаж электро-оборудования и АСУТП¦Разработка информационной таблички | 16 | 2024-10-29 10:00 | 2024-10-31 10:00 | Кравченко Сергей Сергеевич
Монтаж электро-оборудования и АСУТП¦ Изготовление информационной таблички | 2 | 2024-10-31 10:00 | 2024-10-31 12:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Получить оригиналы документации на комплектующие | 4 | 2024-10-31 13:00 | 2024-10-31 17:00 | Анцупов Алексей Игоревич
Оформление схемы сварочных стыков | 8 | 2024-10-30 08:00 | 2024-10-30 17:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Подготовка журнала сварочных работ | 4 | 2024-10-31 13:00 | 2024-10-31 17:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Разработка Паспорта изделия | 0 | 2024-10-31 17:00 | 2024-10-31 17:00
Заполнить и подписать паспорт изделия | 2 | 2024-10-21 08:00 | 2024-10-21 10:00 | Анцупов Алексей Игоревич
Собрать папку ИТД | 16 | 2024-10-23 08:00 | 2024-10-24 17:00
Оформление паспорта | 0 | 2024-10-24 17:00 | 2024-10-24 17:00
Пакет ИТД подготовлен | 32 | 2024-10-23 08:00 | 2024-10-28 17:00 | Анцупов Алексей Игоревич
Разработка габаритных чертежей и спецификации к ним. | 4 | 2024-10-30 08:00 | 2024-10-30 12:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Провести проверку комплектности перед отгрузкой | 0 | 2024-10-30 12:00 | 2024-10-30 12:00
Провести переговоры с поставщиком услуг и заключить договор на погрузку | 4 | 2024-10-30 13:00 | 2024-10-30 17:00 | Давиденко Ольга Борисовна
Оплатить счет за погрузку | 8 | 2024-10-30 13:00 | 2024-10-31 12:00 | Бородин Никита Дмитриевич
Счет за погрузку оплачен | 8 | 2024-10-21 08:00 | 2024-10-21 17:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Организация автотранспорта | 24 | 2024-10-01 08:00 | 2024-10-03 17:00 | Иликаев Алексей Валерьевич
Сопровождение отгрузки | 30 | 2024-10-01 08:00 | 2024-10-04 15:00 | Иликаев Алексей Валерьевич
Оформление отгрузочных документов | 14 | 2024-10-22 08:00 | 2024-10-23 15:00 | Ворошина Елена Владимировна
Подготовка к погрузке, упаковка | 2 | 2024-10-29 08:00 | 2024-10-29 10:00 | Ворошина Елена Владимировна
Погрузка | 16 | 2024-10-29 10:00 | 2024-10-31 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Заказ отгружен | 4 | 2024-10-31 10:00 | 2024-10-31 15:00 | Гайбарян Юлия Игоревна
Подготовка командировки | 0 | 2024-10-31 10:00 | 2024-10-31 10:00
Прибытие к месту сборки | 8 | 2024-08-20 08:00 | 2024-08-20 17:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Контроль сборки блок-бокса | 4 | 2024-10-31 08:00 | 2024-10-31 12:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Контроль сварки Частей блок-бокса | 8 | 2024-10-28 08:00 | 2024-10-28 17:00 | Пономарева Марина Николаевна
Оформление продления командировки | 8 | 2024-10-28 09:00 | 2024-10-29 10:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Доработка согласно замечаниям | 0 | 2024-10-29 08:00 | 2024-10-29 08:00
Устранение замечаний по акту приемки документации | 30 | 2024-10-28 09:00 | 2024-10-31 16:00 | Сефиханов Ризван Исамудинович
Переписка с заказчиком | 21 | 2024-10-29 09:00 | 2024-10-31 15:00 | Улановский Константин Владимирович
Изготовление козырьков | 8 | 2024-10-30 10:00 | 2024-10-31 10:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Контроль сборки объекта | 30 | 2024-10-25 15:00 | 2024-10-31 12:00 | Анцупов Алексей Игоревич, Тарасов Алексей Олегович
Разработка плана мероприятий по устранений выявленных замечаний | 8 | 2024-10-31 08:00 | 2024-10-31 17:00 | Анцупов Алексей Игоревич, Тарасов Алексей Олегович
Получение замечаний | 0 | 2024-10-31 17:00 | 2024-10-31 17:00
Устранение замечаний | 8 | 2024-11-01 08:00 | 2024-11-01 17:00 | Шинкарев Виктор Геннадьевич
Сварка навесов | 0 | 2024-11-04 09:00 | 2024-11-04 09:00
Изготовление кронштейнов ПОС | 16 | 2024-11-04 09:00 | 2024-11-06 09:00 | Шинкарев Виктор Геннадьевич
Кронштейны изготовлены | 16 | 2024-11-06 09:00 | 2024-11-08 09:00 | Шинкарев Виктор Геннадьевич
Организация беспрепядственного доступа к кранам | 2 | 2024-11-07 08:00 | 2024-11-07 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Замена манометров на блоках управления | 40 | 2024-11-13 08:00 | 2024-11-19 17:00 | Шинкарев Виктор Геннадьевич
Замена резьбовых соединений на разъемные | 40 | 2024-11-20 08:00 | 2024-11-26 17:00 | Шинкарев Виктор Геннадьевич
Установка козырьков 4 шт | 24 | 2024-11-27 08:00 | 2024-11-29 17:00 | Шинкарев Виктор Геннадьевич
Установка датчиков перепада | 10 | 2024-12-13 08:00 | 2024-12-16 10:00 | Соловьев Павел Николаевич
Выполнение герметизации кабельных вводов | 40 | 2024-12-13 08:00 | 2024-12-19 17:00 | Шинкарев Виктор Геннадьевич
Замена манометра на кранах №1,1, №1,2, №3,1, №3,2 согласно акта | 0 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 08:00
На обвязке импульсной линии №3,1 установить тройник с выходом на манометр | 0 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 08:00
Демонтаж монтаж окон | 24 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-15 17:00 | Рыбальченко
Ремоонт крана | 24 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-15 17:00 | Ерунцов
Сопровождение устранения замечаний | 24 | 2025-04-15 08:00 | 2025-04-17 17:00 | Брюхнов Мирон Геннадиевич, Кармаза Андрей Вячеславович
Замечания устранены | 0 | 2025-04-17 17:00 | 2025-04-17 17:00
Акт устранения подписан | 8 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-20 17:00 | Тарасов Алексей Олегович
Сдача объекта | 16 | 2025-01-21 08:00 | 2025-01-22 17:00 | Тарасов Алексей Олегович
Акт сдачи подписан | 16 | 2025-01-23 08:00 | 2025-01-24 17:00 | Тарасов Алексей Олегович
Подготовка документации по закрытию проекта | 36 | 2025-01-23 08:00 | 2025-01-29 12:00 | Тарасов Алексей Олегович
Документация проверена | 16 | 2025-01-29 13:00 | 2025-01-31 12:00 | Тарасов Алексей Олегович
Подготовка план- факта по расходам | 8 | 2025-01-29 13:00 | 2025-01-30 12:00 | Тарасов Алексей Олегович
Защита результатов проекта | 16 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-25 17:00 | Тарасов Алексей Олегович
Защита проведена | 8 | 2025-02-26 08:00 | 2025-02-26 17:00 | Тарасов Алексей Олегович
Подписание АВР по проекту | 16 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-06 17:00
АВР подписан | 24 | 2025-05-07 08:00 | 2025-05-09 17:00
Документы сданы в архив | 50 | 2025-05-09 17:00 | 2025-05-16 17:00 | Малахов Антон Юрьевич, Улановский Константин Владимирович
Проект закрыт | 0 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 08:00
Информация о подписании Договора МПГ00009508 передана | 0 | 2025-06-10 08:00 | 2025-06-10 08:00
Заказ клиента НП00-00083 запущен в работу | 0 | 2025-06-10 08:00 | 2025-06-10 08:00 | Улановский Константин Владимирович
Выпустить распоряжение | 0 | 2025-06-10 08:00 | 2025-06-10 08:00
Проект запущен | 4 | 2025-10-29 08:00 | 2025-10-29 12:00 | Богуш Елена Владимировна
Составить план проекта | 0 | 2025-10-29 12:00 | 2025-10-29 12:00
Подготовить презентацию к защите | 2 | 2025-10-29 13:00 | 2025-10-29 15:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Провести предварительную защиту | 1 | 2025-10-29 15:00 | 2025-10-29 16:00 | Улановский Константин Владимирович
Внести дополнения по результатам предварительной защиты проекта | 0 | 2025-10-29 16:00 | 2025-10-29 16:00
Подготовить ДДС проекта | 4 | 2025-10-29 16:00 | 2025-10-30 11:00 | Богуш Елена Владимировна
Подготовить бюджет проекта | 0 | 2025-10-30 11:00 | 2025-10-30 11:00
Подготовить приказ на запуск проекта | 0 | 2025-10-30 11:00 | 2025-10-30 11:00 | Улановский Константин Владимирович
Провести защиту проекта | 0 | 2025-10-30 11:00 | 2025-10-30 11:00