## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 1 | 2025-05-19 09:00 | 2025-05-19 10:00 | Соломичев Роман Игоревич | Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 16 | 2025-05-19 10:00 | 2025-05-21 10:00 | Соломичев Роман Игоревич
Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 1 | 4 | 2025-05-26 10:00 | 2025-05-26 15:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич, Соломичев Роман Игоревич
Руководство проектом¦Формирование отчетов к ДПИ¦Формирование отчетов к ДПИ 1 | 2 | 2025-05-26 15:00 | 2025-05-26 17:00 | Мирзоян Кристина Владимировна, Соломичев Роман Игоревич, Сысоева Ирина Леонидовна
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 1. Закупка материалов¦Закупить трубу 14х2 5м | 2 | 2025-05-27 08:00 | 2025-05-27 10:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич, Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 1. Закупка материалов¦Закупить текатрон ф10 4м | 2 | 2025-05-27 10:00 | 2025-05-27 12:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич, Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 2. Актуализация и доработка КД на УЗД¦Разработать (актуализировать) КД на УЗД-141 (Аналог УЗД-141-Ж) - керамика ПКВ-460 ф8х6 мм. Длину УЗД синхронизировать с УЗД-202 | 1 | 2025-05-27 13:00 | 2025-05-27 14:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич, Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 2. Актуализация и доработка КД на УЗД¦Проверить КД | 0 | 2025-06-02 13:00 | 2025-06-02 13:00
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 2. Актуализация и доработка КД на УЗД¦Внести правки в КД | 1 | 2025-06-02 13:00 | 2025-06-02 14:00 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 2. Актуализация и доработка КД на УЗД¦Разработать (актуализировать) КД на УЗД-141 (Аналог УЗД-141-Ж) - керамика ПКВ-460 ф8х6 мм. Длину УЗД синхронизировать с УЗД-201.25 на давления до 25 МПа | 1 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-02 10:00 | Соломичев РИ
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 2. Актуализация и доработка КД на УЗД¦Разработать КД на УЗД-141 (Аналог БРЗ 228-04-10,0) - ремонтные приборы - керамика ЦТС-19 ф8х1,6мм. | 0.5 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-02 09:30 | Соломичев РИ
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 2. Актуализация и доработка КД на УЗД¦Провести совет по качеству | 0.5 | 2025-11-03 09:00 | 2025-11-03 09:30 | Соломичев РИ
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 2. Актуализация и доработка КД на УЗД¦Внести номенклатуры на детали и материалы | 0.5 | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-06 09:30 | Соломичев РИ
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 2. Актуализация и доработка КД на УЗД¦Разработать ресурсные спецификации на УЗД Вар. 1 | 0.5 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-02 09:30 | Соломичев РИ
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 2. Актуализация и доработка КД на УЗД¦КД на УЗД разработано и внесено в 1С | 2 | 2025-06-30 09:00 | 2025-06-30 11:00 | Соломичев РИ
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 3. Подготовка оснастки¦Разработка вариантов оснастки для штамповки мембран со стаканом | 0.5 | 2025-06-13 09:00 | 2025-06-13 09:30 | Соломичев РИ
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 3. Подготовка оснастки¦Доработка оснастки для прихватки хвостовика (нормированный прижим). Подготовка КД на детали | 2 | 2025-06-02 14:00 | 2025-06-02 16:00 | Кулешова Наталья Станиславовна, Мозговая Вероника Викторовна
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 3. Подготовка оснастки¦Разработка КД на оснастку для склейки пьезопакетов | 2 | 2025-06-02 13:00 | 2025-06-02 15:00 | Донцова Анна Егоровна, Ершова Ирина Лаврентьевна, Кулешова Наталья Станиславовна
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 3. Подготовка оснастки¦Разработка новых ложементов для ВЧ УЗД | 8 | 2025-06-02 13:00 | 2025-06-03 12:00 | Проскурин Юрий Николаевич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 3. Подготовка оснастки¦Внесение номенклатур | 2 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 10:00 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 3. Подготовка оснастки¦Заказ на изготовление деталей оснастки | 4 | 2025-06-16 10:00 | 2025-06-16 15:00 | Проскурин Юрий Николаевич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 3. Подготовка оснастки¦Заказ раскроя коматекс | 4 | 2025-06-16 15:00 | 2025-06-17 10:00 | Проскурин Юрий Николаевич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 3. Подготовка оснастки¦Сборка ложементов | 4 | 2025-06-17 10:00 | 2025-06-17 15:00 | Проскурин Юрий Николаевич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 3. Подготовка оснастки¦Изготовление деталей оснастки | 0.5 | 2025-06-20 12:00 | 2025-06-20 12:30
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 3. Подготовка оснастки¦Изготовление винтов прижима ложемента для маркировки УЗД | 5 | 2025-06-23 13:00 | 2025-06-24 09:00 | Ворошина Елена Владимировна
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 3. Подготовка оснастки¦Оснастка изготовлена | 2 | 2025-06-25 15:00 | 2025-06-25 17:00 | Нохаева Вероника Андреевна
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 4. Подготовка инструкций и СОП¦Разработка инструкции по изготовлению ВЧ УЗД (доработка ИС УЗД-201-25.00.00.000) | 0 | 2025-06-30 12:00 | 2025-06-30 12:00
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 4. Подготовка инструкций и СОП¦Разработка СОПов по изготовлению УЗД | 6 | 2025-06-02 13:00 | 2025-06-03 10:00 | Мохначев Сергей Игоревич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 4. Подготовка инструкций и СОП¦Внесение изменений в инструкцию (создание новых) по стенду паровки УЗД | 6 | 2025-06-03 10:00 | 2025-06-03 17:00 | Мохначев Сергей Игоревич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 4. Подготовка инструкций и СОП¦Внесение изменений в инструкцию (создание новых) по стенду СГК | 4 | 2025-06-03 15:00 | 2025-06-04 10:00 | Мохначев Сергей Игоревич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 4. Подготовка инструкций и СОП¦Внесение изменений в инструкцию (создание новых) по Маркиратору | 8 | 2025-06-04 10:00 | 2025-06-05 10:00 | Мохначев Сергей Игоревич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 4. Подготовка инструкций и СОП¦Инструкции готовы | 2 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 10:00 | Кобцева Инесса Геннадьевна
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 4. Подготовка инструкций и СОП¦Провести обучение по ВЧ УЗД | 2 | 2025-06-16 10:00 | 2025-06-16 12:00 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 4. Подготовка инструкций и СОП¦Обучение проведено | 2 | 2025-06-16 13:00 | 2025-06-16 15:00 | Ершова Ирина Лаврентьевна
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 5. Доработка стендов¦Составить ТЗ на доработку стендов для программистов | 8 | 2025-07-01 15:00 | 2025-07-02 15:00 | Кононенко Максим Александрович .
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 5. Доработка стендов¦Этап 5.1. Лазерный маркировщик¦Доработка ложемента для стенда маркировки. Выдать файлы DXF | 40 | 2025-07-16 15:00 | 2025-07-23 15:00 | Кисляков Александр Александрович, Князев Денис Викторович, Романенко Евгений Александрович, Ткаченко Владимир Витальевич, Хухарев Максим Николаевич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 5. Доработка стендов¦Этап 5.1. Лазерный маркировщик¦Заказ раскроя ложемента | 16 | 2025-08-01 15:00 | 2025-08-05 15:00 | Хало Сергей Дмитревич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 5. Доработка стендов¦Этап 5.1. Лазерный маркировщик¦Сборка ложемента | 0 | 2025-08-05 15:00 | 2025-08-05 15:00
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 5. Доработка стендов¦Этап 5.1. Лазерный маркировщик¦Подготовка шаблонов для массовой маркировки ВЧ УЗД | 16 | 2025-06-19 13:00 | 2025-06-23 12:00 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 5. Доработка стендов¦Этап 5.1. Лазерный маркировщик¦Внести изменения и размножить шаблоны маркировки УЗД с учетом ложемента | 8 | 2025-06-23 13:00 | 2025-06-24 12:00 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 5. Доработка стендов¦Этап 5.1. Лазерный маркировщик¦Внесение изменений в ПО стенда маркировки | 8 | 2025-06-30 13:00 | 2025-07-01 12:00 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 5. Доработка стендов¦Этап 5.1. Лазерный маркировщик¦Пробная маркировка УЗД | 8 | 2025-07-01 13:00 | 2025-07-02 12:00 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 5. Доработка стендов¦Этап 5.1. Лазерный маркировщик¦УЗД отмаркиованы | 8 | 2025-07-02 13:00 | 2025-07-03 12:00 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 5. Доработка стендов¦Этап 5.2. Стенд паровки¦Разработка ТЗ на доработку стенда | 0 | 2025-07-01 12:00 | 2025-07-01 12:00
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 5. Доработка стендов¦Этап 5.2. Стенд паровки¦Доработка ПО стенда (переключение настроек 150 / 250 кГц) | 2 | 2025-07-01 13:00 | 2025-07-01 15:00 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 5. Доработка стендов¦Этап 5.2. Стенд паровки¦Проверка работы ПО стенда | 0 | 2025-07-01 15:00 | 2025-07-01 15:00
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 5. Доработка стендов¦Этап 5.2. Стенд паровки¦Доработка ПО стенда: добавление новых настроек | 16 | 2025-06-02 13:00 | 2025-06-04 12:00 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 5. Доработка стендов¦Этап 5.3. Проверка работы ПО стенда паровки¦Доработка ПО стенда по результатам проверки | 8 | 2025-06-04 15:00 | 2025-06-05 15:00 | Мохначев Сергей Игоревич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 5. Доработка стендов¦Этап 5.3. Проверка работы ПО стенда паровки¦Повторная проверка ПО стенда | 2 | 2025-06-10 13:00 | 2025-06-10 15:00 | Ершова Ирина Лаврентьевна, Мохначев Сергей Игоревич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 5. Доработка стендов¦Этап 5.3. Проверка работы ПО стенда паровки¦Совет по качеству | 1 | 2025-07-01 15:00 | 2025-07-01 16:00 | Кононенко Максим Александрович .
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 5. Доработка стендов¦Этап 5.3. Проверка работы ПО стенда паровки¦Стенд паровки доработан | 2 | 2025-06-26 09:00 | 2025-06-26 11:00 | Шацков Алексей Станиславович
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 5. Доработка стендов¦Этап 5.5. Стенд СГК¦Создать файл настроек для ВЧ УЗД при заливке в приборы FC, FV _ линейка ДУ | 6 | 2025-07-02 16:00 | 2025-07-03 14:00 | Шацков Алексей Станиславович
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 5. Доработка стендов¦Этап 5.5. Стенд СГК¦Создать файлы эталонных осцилограмм | 8 | 2025-07-02 16:00 | 2025-07-03 16:00 | Песоцкий Олег Владимирович
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 5. Доработка стендов¦Этап 5.5. Стенд СГК¦Скопировать файл настроек в стенд | 8 | 2025-07-03 11:00 | 2025-07-04 11:00 | Широков Игорь Викторович
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 5. Доработка стендов¦Этап 5.5. Стенд СГК¦Изменение ПО стенда СГК для возможности выбора новых файлов под ВЧ УЗД | 0 | 2025-07-03 14:00 | 2025-07-03 14:00
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 5. Доработка стендов¦Этап 5.5. Стенд СГК¦Проверка работы ПО стенда СГК | 3 | 2025-07-07 16:00 | 2025-07-08 10:00 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 5. Доработка стендов¦Этап 5.5. Стенд СГК¦Доработка ПО стенда СГК | 40 | 2025-07-24 10:00 | 2025-07-31 10:00 | Песоцкий Олег Владимирович
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 5. Доработка стендов¦Этап 5.6. Исправление ПО стенда СГК¦Исправление работы ПО Стенда | 4 | 2025-07-31 10:00 | 2025-07-31 15:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич, Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 5. Доработка стендов¦Этап 5.6. Исправление ПО стенда СГК¦ПО Стенда СГК доработано | 40 | 2025-08-04 15:00 | 2025-08-11 15:00 | Песоцкий Олег Владимирович
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 5. Доработка стендов¦Стенды доработаны | 24 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-03 17:00 | Песоцкий Олег Владимирович
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 6. Опытная партия УЗД¦Заказать детали для УЗД на изготовление | 8 | 2025-12-04 08:00 | 2025-12-04 17:00 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 6. Опытная партия УЗД¦Изготовление деталей: стаканы, вставки | 0.5 | 2025-12-04 17:00 | 2025-12-04 17:30
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 6. Опытная партия УЗД¦Подготовка колпачков для УЗД (75 шт) | 0 | 2025-12-04 17:30 | 2025-12-04 17:30
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 6. Опытная партия УЗД¦Контроль изготовленных деталей, передача на сборку. | 2 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-14 10:00 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 6. Опытная партия УЗД¦Передать имеющиеся комплектующие на сборку. Инструкции по сборке УЗД | 2 | 2025-10-14 13:00 | 2025-10-14 15:00 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 6. Опытная партия УЗД¦Контроль за сборкой УЗД. Отработка инструкций сборщиками. Внесение изменений в инструкцию по сборке | 2 | 2025-09-03 16:00 | 2025-09-04 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 6. Опытная партия УЗД¦Расчет толщины согласующего слоя с привлечением ИИ, разработка мат.модели с калькулятором | 12 | 2025-09-04 09:00 | 2025-09-05 14:00 | Песоцкий Олег Владимирович
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 6. Опытная партия УЗД¦Помощь в наладке станка для резки СС | 2 | 2025-09-05 14:00 | 2025-09-05 16:00 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 6. Опытная партия УЗД¦Детали готовы | 8 | 2025-09-05 16:00 | 2025-09-08 16:00 | Песоцкий Олег Владимирович
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 7. Изготовление разнотолщинных СС¦Изготовление согласующих слоев 1,5 .. 1,3 мм | 16 | 2025-10-28 08:00 | 2025-10-29 17:00 | Песоцкий Олег Владимирович
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 7. Изготовление разнотолщинных СС¦Подготовка материалов к сборке: пропитка, провода, мембраны | 0 | 2025-10-30 12:00 | 2025-10-30 12:00
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 7. Изготовление разнотолщинных СС¦Изготовление уплотнительных (центровочных) колез из силикона, твердость 20..30 по Ш.Д. | 0 | 2025-12-04 17:30 | 2025-12-04 17:30
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 7. Изготовление разнотолщинных СС¦Изготовление разнотолщинных СС совместно с участком УЗД. Настройка режущего станка. | 2 | 2025-06-30 09:00 | 2025-06-30 11:00 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 7. Изготовление разнотолщинных СС¦СС изготовлены | 10 | 2025-07-11 11:00 | 2025-07-14 14:00 | Есипенко Олег Владимирович, Кисляков Александр Александрович, Кичевой Алексей Владимирович, Князев Денис Викторович, Сунгатуллин Виталий Харисович
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 8. Внесение информации в сопроводительную документацию¦Изменение РЭ по ВЧ УЗД | 4 | 2025-07-21 09:00 | 2025-07-21 14:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 8. Внесение информации в сопроводительную документацию¦Изменение ПС | 2 | 2025-07-21 14:00 | 2025-07-21 16:00 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 8. Внесение информации в сопроводительную документацию¦Изменение ТУ*если нужно | 2 | 2025-07-21 16:00 | 2025-07-22 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 8. Внесение информации в сопроводительную документацию¦Переработка и подписание программы ПСИ | 8 | 2025-07-22 09:00 | 2025-07-23 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 8. Внесение информации в сопроводительную документацию¦Провести СК по доработанной документации | 16 | 2025-07-23 09:00 | 2025-07-25 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 8. Внесение информации в сопроводительную документацию¦Документация дополнена | 12 | 2025-07-23 15:00 | 2025-07-25 10:00 | Воробьев Глеб Николаевич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 9. Внесение изменений в ОЛ UFG¦Составить ТЗ на доработку ОЛ UFG по ВЧ УЗД | 0 | 2025-08-05 15:00 | 2025-08-05 15:00
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 9. Внесение изменений в ОЛ UFG¦Согласовать ТЗ | 8 | 2025-07-30 15:00 | 2025-07-31 15:00 | Воробьев Глеб Николаевич, Кравченко Владимир Александрович, Широков Игорь Викторович
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 9. Внесение изменений в ОЛ UFG¦Доработка ТЗ на ОЛ с проведение совещания | 16 | 2025-07-31 15:00 | 2025-08-04 15:00 | Кравченко Владимир Александрович, Черных Екатерина Викторовна, Широков Игорь Викторович
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 9. Внесение изменений в ОЛ UFG¦Доработка ОЛ | 16 | 2025-08-04 15:00 | 2025-08-06 15:00 | Кармиркодиева Людмила Федоровна
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 10. Создание исполнений УЗПР с ВЧ УЗД¦Этап 10.1. Создание сборок УЗД+втулки¦Подготовить материал для разработки КД на преобразователи. Дать задание конструктору | 16 | 2025-08-04 15:00 | 2025-08-06 15:00 | Воробьев Глеб Николаевич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 10. Создание исполнений УЗПР с ВЧ УЗД¦Этап 10.1. Создание сборок УЗД+втулки¦Разработать КД на преобразователи пьезоэлектрические (УЗД+втулки ) -1 размер (до 10 МПа) | 0 | 2025-08-06 15:00 | 2025-08-06 15:00
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 10. Создание исполнений УЗПР с ВЧ УЗД¦Этап 10.1. Создание сборок УЗД+втулки¦Разработать КД на преобразователи пьезоэлектрические (УЗД+втулки ) -2 размер (до 10 МПа) | 8 | 2025-08-05 15:00 | 2025-08-06 15:00 | Ворошина Елена Владимировна, Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 10. Создание исполнений УЗПР с ВЧ УЗД¦Этап 10.1. Создание сборок УЗД+втулки¦Разработать КД на преобразователи пьезоэлектрические (УЗД+втулки ) -3 размер (до 10 МПа) | 8 | 2025-08-06 15:00 | 2025-08-07 15:00 | Ворошина Елена Владимировна, Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 10. Создание исполнений УЗПР с ВЧ УЗД¦Этап 10.1. Создание сборок УЗД+втулки¦Разработать КД на преобразователи пьезоэлектрические (УЗД+втулки ) -4 размер (до 10 МПа) | 8 | 2025-08-07 15:00 | 2025-08-08 15:00 | Ворошина Елена Владимировна, Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 10. Создание исполнений УЗПР с ВЧ УЗД¦Этап 10.1. Создание сборок УЗД+втулки¦Разработать КД на преобразователи пьезоэлектрические (УЗД+втулки ) -5 размер (до 10 МПа) | 8 | 2025-08-08 15:00 | 2025-08-11 15:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич, Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 10. Создание исполнений УЗПР с ВЧ УЗД¦Этап 10.1. Создание сборок УЗД+втулки¦Разработать КД на преобразователи пьезоэлектрические (УЗД+втулки ) -6 размер (до 10 МПа) | 1 | 2025-08-11 15:00 | 2025-08-11 16:00
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 10. Создание исполнений УЗПР с ВЧ УЗД¦Этап 10.1. Создание сборок УЗД+втулки¦Разработать КД на преобразователи пьезоэлектрические (УЗД+втулки ) -1 размер (до 25 МПа) | 0 | 2025-08-06 15:00 | 2025-08-06 15:00
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 10. Создание исполнений УЗПР с ВЧ УЗД¦Этап 10.1. Создание сборок УЗД+втулки¦Разработать КД на преобразователи пьезоэлектрические (УЗД+втулки ) -2 размер (до 25 МПа) | 4 | 2025-07-21 13:00 | 2025-07-21 17:00 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 10. Создание исполнений УЗПР с ВЧ УЗД¦Этап 10.1. Создание сборок УЗД+втулки¦Разработать КД на преобразователи пьезоэлектрические (УЗД+втулки ) -3 размер (до 25 МПа) | 4 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 12:00 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 10. Создание исполнений УЗПР с ВЧ УЗД¦Этап 10.1. Создание сборок УЗД+втулки¦Разработать КД на преобразователи пьезоэлектрические (УЗД+втулки ) -4 размер (до 25 МПа) | 5 | 2025-07-29 12:00 | 2025-07-30 10:00 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 10. Создание исполнений УЗПР с ВЧ УЗД¦Этап 10.1. Создание сборок УЗД+втулки¦Разработать КД на преобразователи пьезоэлектрические (УЗД+втулки ) -5 размер (до 25 МПа) | 16 | 2025-08-06 10:00 | 2025-08-08 10:00 | Ткачева Надежда Юрьевна
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 10. Создание исполнений УЗПР с ВЧ УЗД¦Этап 10.1. Создание сборок УЗД+втулки¦Разработать КД на преобразователи пьезоэлектрические (УЗД+втулки ) -6 размер (до 25 МПа) | 3 | 2025-07-21 12:00 | 2025-07-21 17:00 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 10. Создание исполнений УЗПР с ВЧ УЗД¦Разработка КД на УЗПР UFG Ду50 ..500 / 1,6 МПа | 2 | 2025-07-21 13:00 | 2025-07-21 15:00 | Чугунов Артём Дмитриевич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 10. Создание исполнений УЗПР с ВЧ УЗД¦Разработка КД на УЗПР UFG Ду50 ..500 / 6,3 МПа | 2 | 2025-07-21 15:00 | 2025-07-21 17:00 | Чугунов Артём Дмитриевич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 10. Создание исполнений УЗПР с ВЧ УЗД¦Разработка КД на УЗПР UFG Ду50 ..500 / 10 МПа | 2 | 2025-07-22 08:00 | 2025-07-22 10:00 | Чугунов Артём Дмитриевич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 10. Создание исполнений УЗПР с ВЧ УЗД¦Разработка КД на УЗПР UFG Ду50 ..500 / 16 МПа | 2 | 2025-07-22 10:00 | 2025-07-22 12:00 | Чугунов Артём Дмитриевич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 10. Создание исполнений УЗПР с ВЧ УЗД¦Разработка КД на УЗПР UFG Ду50 ..500 / 25 МПа | 3 | 2025-07-22 13:00 | 2025-07-22 16:00 | Чугунов Артём Дмитриевич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 10. Создание исполнений УЗПР с ВЧ УЗД¦КД разработано | 3 | 2025-07-22 16:00 | 2025-07-23 10:00 | Чугунов Артём Дмитриевич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 10. Создание исполнений УЗПР с ВЧ УЗД¦Этап 10.2. Внесение номенклатур и создание ресурсных спецификаций¦Внести номенклатуры новых сборок преобразователей акустических (6 + 6 исполнений). Подготовить ресурсные спецификации | 2 | 2025-07-23 08:00 | 2025-07-23 10:00 | Чугунов Артём Дмитриевич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 10. Создание исполнений УЗПР с ВЧ УЗД¦Этап 10.2. Внесение номенклатур и создание ресурсных спецификаций¦Создание номенклатур УЗПР и ресурсных спецификаций Ду-50..500 / 1,6 МПа | 2 | 2025-07-23 10:00 | 2025-07-23 12:00 | Чугунов Артём Дмитриевич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 10. Создание исполнений УЗПР с ВЧ УЗД¦Этап 10.2. Внесение номенклатур и создание ресурсных спецификаций¦Создание номенклатур УЗПР и ресурсных спецификаций Ду-50..500 / 6,3 МПа | 2 | 2025-07-23 13:00 | 2025-07-23 15:00 | Чугунов Артём Дмитриевич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 10. Создание исполнений УЗПР с ВЧ УЗД¦Этап 10.2. Внесение номенклатур и создание ресурсных спецификаций¦Создание номенклатур УЗПР и ресурсных спецификаций Ду-50..500 / 10 МПа | 2 | 2025-07-23 15:00 | 2025-07-23 17:00 | Чугунов Артём Дмитриевич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 10. Создание исполнений УЗПР с ВЧ УЗД¦Этап 10.2. Внесение номенклатур и создание ресурсных спецификаций¦Ресурсные спецификации разработаны | 3 | 2025-07-24 08:00 | 2025-07-24 11:00 | Чугунов Артём Дмитриевич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 10. Создание исполнений УЗПР с ВЧ УЗД¦Этап 10.2. Внесение номенклатур и создание ресурсных спецификаций¦Создать параметры верификации на новые исполнения УЗПР с ВЧ УЗД | 3 | 2025-07-24 11:00 | 2025-07-24 15:00 | Чугунов Артём Дмитриевич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 10. Создание исполнений УЗПР с ВЧ УЗД¦Этап 10.2. Внесение номенклатур и создание ресурсных спецификаций¦Доработать ОЛ с новыми параметрами верификации | 16 | 2025-07-29 15:00 | 2025-07-31 15:00 | Чугунов Артём Дмитриевич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 10. Создание исполнений УЗПР с ВЧ УЗД¦Этап 10.2. Внесение номенклатур и создание ресурсных спецификаций¦Верификация произведена | 16 | 2025-07-31 15:00 | 2025-08-04 15:00 | Чугунов Артём Дмитриевич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 11. Тестирование ОЛ UFG¦Тестирование ОЛ на копии WEB | 16 | 2025-08-04 15:00 | 2025-08-06 15:00 | Чугунов Артём Дмитриевич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 11. Тестирование ОЛ UFG¦ОЛ изменен | 24 | 2025-08-06 15:00 | 2025-08-11 15:00 | Чугунов Артём Дмитриевич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 12. Пересборка UFG-F-C с УЗД 141/143¦Демонтаж старых и монтаж новых новых УЗД в UFG. Проверка UFG на герметичность.Передача Кононенко М. для сухой калибровки | 24 | 2025-08-11 15:00 | 2025-08-14 15:00 | Чугунов Артём Дмитриевич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 12. Пересборка UFG-F-C с УЗД 141/143¦Калибровка нуля. Настройка прибора | 0 | 2025-07-29 15:00 | 2025-07-29 15:00
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 12. Пересборка UFG-F-C с УЗД 141/143¦Замена УЗД с СС 1,3мм на 1,5мм. Передача UFG на метрологию и ПСИ. Передача пуансона на закалку и на производство | 24 | 2025-08-25 15:00 | 2025-08-28 15:00 | Нохаева Вероника Андреевна
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 12. Пересборка UFG-F-C с УЗД 141/143¦Провести испытания согласно программе ПСИ | 24 | 2025-08-28 15:00 | 2025-09-02 15:00 | Нохаева Вероника Андреевна
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 12. Пересборка UFG-F-C с УЗД 141/143¦Пересборка произведена | 24 | 2025-09-02 15:00 | 2025-09-05 15:00 | Нохаева Вероника Андреевна
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 13. Преобразователь UFG-F-C¦Изготовление разнотолщинных СС совместно с участком УЗД. Настройка станка МК200 | 24 | 2025-09-05 15:00 | 2025-09-10 15:00 | Нохаева Вероника Андреевна
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 13. Преобразователь UFG-F-C¦Разработка КД на преобазователь УЗ для UFG-F-C (алюминиевая втулка + УЗД-143) | 0 | 2025-08-28 15:00 | 2025-08-28 15:00
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 14. Приемочные испытания (№201006)¦Подготовка расходомера (втулок к расходомеру, Ду-100..150) к испытаниям на расходе и климатике | 16 | 2025-08-28 15:00 | 2025-09-01 15:00 | Нохаева Вероника Андреевна
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 14. Приемочные испытания (№201006)¦Проверка УЗД 141-25. Снятие показаний расходомера на воздухе и азоте | 40 | 2025-09-01 15:00 | 2025-09-08 15:00 | Ткачева Надежда Юрьевна
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 14. Приемочные испытания (№201006)¦Снятие характеристик на давлении и температуре | 0 | 2025-08-28 15:00 | 2025-08-28 15:00
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 14. Приемочные испытания (№201006)¦Проведение испытаний UFG-F №201006 (калибровка по скорости потока, проверка, повторная калибровка, корректировка настроек) | 1 | 2025-08-08 10:00 | 2025-08-08 11:00 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 14. Приемочные испытания (№201006)¦Проведение испытаний климатических | 0 | 2025-08-11 11:30 | 2025-08-11 11:30
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 14. Приемочные испытания (№201006)¦Подготовить протоколы и отчет по испытаниям | 21 | 2025-08-07 15:00 | 2025-08-12 11:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 15. Изготовление УЗД-141-25 (длинные хвостовики)¦Контроль за передачей инструкции по изготовлению УЗД-141/141-25 | 8 | 2025-08-12 11:00 | 2025-08-13 11:00 | Кононенко Максим Александрович .
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 15. Изготовление УЗД-141-25 (длинные хвостовики)¦Получение УЗД-141-25 (длинные хвостовики) на участке УЗД. Передача Кононенко для испытаний, получение отчетов по испытаниям | 8 | 2025-08-12 11:00 | 2025-08-13 11:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 15. Изготовление УЗД-141-25 (длинные хвостовики)¦Получение от участка УЗД УЗД-141 для установки в УЗПР UFG-F-V. Выполнение настроек | 16 | 2025-08-13 11:00 | 2025-08-19 15:00 | Арсуноев Михаил Магамедович
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 15. Изготовление УЗД-141-25 (длинные хвостовики)¦Сборка и проверка УЗД с пробным СС (плотность 750 кг/м3) | 0 | 2025-08-15 11:00 | 2025-08-15 11:00
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 15. Изготовление УЗД-141-25 (длинные хвостовики)¦Измерение длины путей лчей на трех типоразмерах UFG | 16 | 2025-09-15 15:30 | 2025-09-17 15:30 | Воробьев Глеб Николаевич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 15. Изготовление УЗД-141-25 (длинные хвостовики)¦Монтаж новых УЗД-141-25 во втулки для проведения испытаний | 12 | 2025-09-22 15:00 | 2025-09-24 10:00 | Проскурин Юрий Николаевич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 15. Изготовление УЗД-141-25 (длинные хвостовики)¦Испытания УЗД-141-25 при 70С и 20 Мпа | 4 | 2025-09-03 15:00 | 2025-09-04 10:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич, Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 15. Изготовление УЗД-141-25 (длинные хвостовики)¦Модернизация стенда паровки промышленных УЗД | 12 | 2025-09-04 10:00 | 2025-09-05 15:00 | Кононенко Максим Александрович .
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 15. Изготовление УЗД-141-25 (длинные хвостовики)¦Проверка работы стенда паровки промышленных УЗД | 8 | 2025-09-04 10:00 | 2025-09-05 10:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич, Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 15. Изготовление УЗД-141-25 (длинные хвостовики)¦Работы проведены | 10 | 2025-09-05 10:00 | 2025-09-08 12:00 | Борох Даниил Сергеевич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 16. Стенд паровки¦Проверка на стенде паровки нового СС | 8 | 2025-09-22 10:00 | 2025-09-23 10:00 | Линиченко Павел Альбертович
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 16. Стенд паровки¦Создание извещения об изменении инструкции по изготовлению УЗД для UFG-H | 2 | 2025-09-23 10:00 | 2025-09-23 12:00 | Линиченко Павел Альбертович
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 16. Стенд паровки¦Доработка ложемента для стенда паровки промышленных УЗД | 2 | 2025-09-10 11:00 | 2025-09-10 14:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 16. Стенд паровки¦Стенд готов к работе | 17 | 2025-09-10 14:00 | 2025-09-12 15:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 17. Актуализация 3D моделей, корректировка КД на UFGv¦Корректировка КД на UFGv-200-250.02.20.000 | 2 | 2025-09-18 15:00 | 2025-09-18 17:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 17. Актуализация 3D моделей, корректировка КД на UFGv¦Корректировка КД на UFGv-200-ANSI600.02.20.000 | 6 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 15:00 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 17. Актуализация 3D моделей, корректировка КД на UFGv¦Корректировка КД на UFGv-065-250.02.20.000 | 1.5 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 09:30 | Емельяненко Даниил Сергеевич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 17. Актуализация 3D моделей, корректировка КД на UFGv¦Корректировка КД на UFGv-065-63.02.20.000 | 1 | 2025-09-19 09:30 | 2025-09-19 10:30 | Емельяненко Даниил Сергеевич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 17. Актуализация 3D моделей, корректировка КД на UFGv¦Корректировка КД на UFGv-500-250.02.20.000-02 | 8 | 2025-09-22 10:30 | 2025-09-23 10:30 | Емельяненко Даниил Сергеевич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 17. Актуализация 3D моделей, корректировка КД на UFGv¦Корректировка КД на UFGv-500-250.02.20.000 | 14 | 2025-09-22 13:30 | 2025-09-24 10:30 | Емельяненко Даниил Сергеевич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 17. Актуализация 3D моделей, корректировка КД на UFGv¦Корректировка КД на UFGv-500-ANSI600.02.20.000-01 | 1 | 2025-09-30 10:30 | 2025-09-30 11:30 | Емельяненко Даниил Сергеевич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 17. Актуализация 3D моделей, корректировка КД на UFGv¦Корректировка КД на UFGv-500-ANSI600.02.20.000 | 0 | 2025-09-30 11:30 | 2025-09-30 11:30
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 17. Актуализация 3D моделей, корректировка КД на UFGv¦Корректировка КД на UFGv-400-250.02.20.000-01 | 1 | 2025-10-01 11:30 | 2025-10-01 13:30 | Емельяненко Даниил Сергеевич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 17. Актуализация 3D моделей, корректировка КД на UFGv¦Корректировка КД на UFGv-400-250.02.20.000 | 2 | 2025-10-07 13:00 | 2025-10-07 15:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 17. Актуализация 3D моделей, корректировка КД на UFGv¦Корректировка КД на UFGv-400-100.02.20.000 | 6 | 2025-10-15 15:00 | 2025-10-16 12:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 17. Актуализация 3D моделей, корректировка КД на UFGv¦Корректировка КД на UFGv-400-100.02.20.000-01 | 0 | 2025-10-16 12:00 | 2025-10-16 12:00
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 17. Актуализация 3D моделей, корректировка КД на UFGv¦Выпуск извещения | 4 | 2025-10-01 10:00 | 2025-10-01 15:00 | Мохначев Сергей Игоревич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 17. Актуализация 3D моделей, корректировка КД на UFGv¦КД скорректировано | 4 | 2025-10-01 15:00 | 2025-10-02 10:00 | Мохначев Сергей Игоревич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 18. Закупка материалов для изготовления СС¦Закупка полиуреатановой инструментальной доски 1500*500*500мм 560 | 4 | 2025-10-02 10:00 | 2025-10-02 15:00 | Мохначев Сергей Игоревич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 18. Закупка материалов для изготовления СС¦Заказ поставщику оформлен | 4 | 2025-10-02 15:00 | 2025-10-03 10:00 | Мохначев Сергей Игоревич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 19. Сборка и отбор эталонных УЗД¦Сборка партии УЗД: сварка мембран, формовка, склейка, основная сборка, сварка, заделка плат | 4 | 2025-10-03 10:00 | 2025-10-03 15:00 | Мохначев Сергей Игоревич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 19. Сборка и отбор эталонных УЗД¦Сварка датчиков, нарезка СС на UFG-H. Сборка датчиков для последующих испытаний | 4 | 2025-10-06 10:00 | 2025-10-06 15:00 | Мохначев Сергей Игоревич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 19. Сборка и отбор эталонных УЗД¦Отбор эталонных УЗД для стенда паровки | 4 | 2025-10-06 15:00 | 2025-10-07 10:00 | Мохначев Сергей Игоревич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 19. Сборка и отбор эталонных УЗД¦Замеры длины ВЧ УЗД. Настройка, постановка на стенд сухой калибровки | 4 | 2025-10-07 10:00 | 2025-10-07 15:00 | Мохначев Сергей Игоревич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 19. Сборка и отбор эталонных УЗД¦Партия УЗД собрана и проверена | 4 | 2025-10-07 15:00 | 2025-10-08 10:00 | Мохначев Сергей Игоревич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 20. Совершенствование защитных покрытий УЗД¦Подбор материалов и методов нанесения защитных покрытий на УЗД | 4 | 2025-10-08 10:00 | 2025-10-08 15:00 | Мохначев Сергей Игоревич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 20. Совершенствование защитных покрытий УЗД¦Отработка режимов обработки керамики УФ лазером | 4 | 2025-10-08 15:00 | 2025-10-09 10:00 | Мохначев Сергей Игоревич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 20. Совершенствование защитных покрытий УЗД¦Материалы подобраны | 4 | 2025-10-09 10:00 | 2025-10-09 15:00 | Мохначев Сергей Игоревич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 21. Приемочные испытания (№195455)¦Проведение ПСИ на кубик Ду-50 (№195455). Подготовка протокола ПСИ | 2 | 2025-10-09 15:00 | 2025-10-09 17:00 | Мохначев Сергей Игоревич
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 21. Приемочные испытания (№195455)¦Испытания проведены | 0 | 2025-10-09 10:00 | 2025-10-09 10:00
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 22. Расчет себестоимости УЗД и корректировка ПС¦Расчет себестоимости УЗД ВЧ (141, 143) | 2 | 2025-10-07 11:30 | 2025-10-07 14:30 | Ершова Ирина Лаврентьевна
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 22. Расчет себестоимости УЗД и корректировка ПС¦Внести корректировки в ПС по выбору типа УЗД: ВЧ/не ВЧ, материала: нерж. / титан | 0 | 2025-10-07 14:30 | 2025-10-07 14:30
ЭТАП Постановки на производство¦Этап 22. Расчет себестоимости УЗД и корректировка ПС¦Себестоимость рассчитана | 5 | 2025-10-09 15:00 | 2025-10-10 11:00 | Черных Екатерина Викторовна, Широков Игорь Викторович
Заключительный этап. Оценка результатов и закрытие проекта¦Расчет лимитов при закрытии проекта | 6.5 | 2025-10-10 11:00 | 2025-10-13 09:30 | Кравченко Владимир Александрович
Заключительный этап. Оценка результатов и закрытие проекта¦Собрать и подписать акты приемки, испытаний, чек-листа качества выполнения работ по проекту | 8 | 2025-10-13 15:00 | 2025-10-14 15:00 | Соломичев Роман Игоревич
Заключительный этап. Оценка результатов и закрытие проекта¦Оформление служебной записки на организацию совещания по закрытию проекта | 6 | 2025-10-14 15:00 | 2025-10-15 12:00 | Кононенко Максим Александрович .
Заключительный этап. Оценка результатов и закрытие проекта¦Подготовка информации и сл.з. для фин.службы при подготовке заключения | 0 | 2025-10-14 15:30 | 2025-10-14 15:30
Заключительный этап. Оценка результатов и закрытие проекта¦Подготовка презентации по завершению проекта | 20 | 2025-10-14 15:00 | 2025-10-17 10:00 | Воробьев Глеб Николаевич
Заключительный этап. Оценка результатов и закрытие проекта¦Провести обучение КС по работе с новой функцией в ОЛ | 20 | 2025-10-17 10:00 | 2025-10-21 15:00 | Воробьев Глеб Николаевич
Заключительный этап. Оценка результатов и закрытие проекта¦Провести совещание по закрытию проекта | 0 | 2025-10-21 15:00 | 2025-10-21 15:00 | Воробьев Глеб Николаевич
Заключительный этап. Оценка результатов и закрытие проекта¦Подготовка документов при закрытии проекта | 6 | 2025-10-22 10:00 | 2025-10-22 17:00
Заключительный этап. Оценка результатов и закрытие проекта¦Документы для закрытия проекта подготовлены. Проект сдан в архив | 0 | 2025-10-24 10:00 | 2025-10-24 10:00
Проект завершен 31.10 - > 28.11 | 4 | 2025-11-21 10:00 | 2025-11-21 15:00 | Близнюкова Елена Олеговна
Этап планирование проекта¦ Распоряжение о планировании проекта выпущено | 2 | 2025-11-21 15:00 | 2025-11-21 17:00 | Черных Максим Анатольевич
Этап планирование проекта¦ Выполнить планирование проекта | 0 | 2025-11-24 10:00 | 2025-11-24 10:00
Этап планирование проекта¦ Провести предзащиту у ГК | 2 | 2025-12-05 08:00 | 2025-12-05 10:00 | Ковалева Кристина Александровна
Этап планирование проекта¦ провести совет по качеству для запуска проекта | 8 | 2025-12-05 10:00 | 2025-12-08 10:00 | Соломичев Роман Игоревич
Этап планирование проекта¦ Подготовить ДДС | 1 | 2025-12-08 10:00 | 2025-12-08 11:00 | Маляренко Татьяна Игоревна
Этап планирование проекта¦ подготовить запрос бюджета проекта | 2 | 2025-12-08 11:00 | 2025-12-08 14:00 | Сысоева Ирина Леонидовна
Этап планирование проекта¦ сделать бюджет проекта | 2 | 2025-12-08 14:00 | 2025-12-08 16:00 | Соломичев Роман Игоревич
Этап планирование проекта¦ Бюджет получен | 1 | 2025-12-08 16:00 | 2025-12-08 17:00 | Соломичев Роман Игоревич
Этап планирование проекта¦ Запросить ЭО | 1 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-09 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
Этап планирование проекта¦ составить ЭО проекта | 2 | 2025-12-09 09:00 | 2025-12-09 11:00 | Соломичев Роман Игоревич
Этап планирование проекта¦ ЭО получен | 0 | 2025-12-09 11:00 | 2025-12-09 11:00
Этап планирование проекта¦ Подготовить документы для запуска | 0 | 2025-12-09 11:00 | 2025-12-09 11:00