## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы
Разработать ресурсные спецификации в 1С | 80 | 2025-01-13 09:00 | 2025-01-24 18:00 |  | Постановка на производство
Разработать обучающий материал | 80 | 2025-01-27 09:00 | 2025-02-07 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич, Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич, Россомахин Игорь Николаевич
Изготовление опытной партии | 40 | 2025-02-10 09:00 | 2025-02-14 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич, Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич, Россомахин Игорь Николаевич
Испытания опытной партии | 40 | 2025-02-17 09:00 | 2025-02-21 18:00
Заключительный этап | 0 | 2025-03-14 18:00 | 2025-03-14 18:00
Планирование проекта¦Приказ о запуске проекта | 40 | 2025-02-10 09:00 | 2025-02-14 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич, Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич, Россомахин Игорь Николаевич
Планирование проекта¦Подготовка бюджета проекта. Расчет ДДС | 640 | 2025-02-17 09:00 | 2025-06-06 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич, Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич, Россомахин Игорь Николаевич
Планирование проекта¦Внесение данных в УПП | 0 | 2025-06-06 18:00 | 2025-06-06 18:00
Формирование ТЗ на разработку плат и ПО (ТОМСК)¦Подготовить ТЗ на разработку блока электроники | 160 | 2025-02-17 09:00 | 2025-03-14 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич, Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич, Россомахин Игорь Николаевич
Формирование ТЗ на разработку плат и ПО (ТОМСК)¦Подготовить ТЗ на разработку ПО верхнего уровня | 80 | 2025-03-17 09:00 | 2025-03-28 18:00 | Петров Дмитрий Витальевич
Формирование ТЗ на разработку плат и ПО (ТОМСК)¦Согласовать ТЗ на разработку блока электроники с ТД | 80 | 2025-03-17 09:00 | 2025-03-28 18:00
Формирование ТЗ на разработку плат и ПО (ТОМСК)¦Согласовать ТЗ на разработку ПО верхнего уровня с ТД | 320 | 2025-02-10 09:00 | 2025-04-04 18:00
Оценка оптимального рабочего давления (ТОМСК)¦Оценка оптимального рабочего давления | 80 | 2025-03-17 09:00 | 2025-03-28 18:00
Формирование перечня оптических комплектующих и поставщиков (ТОМСК)¦Формирование перечня оптических комплектующих и поставщиков | 120 | 2025-04-07 09:00 | 2025-04-25 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич, Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич, Россомахин Игорь Николаевич
Закупка комплектующих (ТД)¦ Закупка комплектующих (4 опытных образца) - 1 шт. - опорный в КБ, 2шт. - на испытания, 1 шт. - на ОПЭ | 240 | 2025-03-31 09:00 | 2025-05-09 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич, Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич, Россомахин Игорь Николаевич
Разработка блока пробоподготовки и напуска газа из потока (НПО/Томск)¦Разработка структурной схемы | 80 | 2025-06-09 09:00 | 2025-06-20 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич, Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич, Россомахин Игорь Николаевич
Разработка блока пробоподготовки и напуска газа из потока (НПО/Томск)¦Утверждение схемы | 40 | 2025-06-23 09:00 | 2025-06-27 18:00 | Петров Дмитрий Витальевич