## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы
Блок пробоподготовки и напуска газа из потока¦Подготовительные работы¦Подготовка КД | 80 | 2024-12-02 09:00 | 2024-12-13 18:00 | Томск | Потоковый Раман_11.2024_план
Блок пробоподготовки и напуска газа из потока¦Подготовительные работы¦Изготовление механических блоков | 80 | 2024-12-02 09:00 | 2024-12-13 18:00 | Томск
Блок пробоподготовки и напуска газа из потока¦Разработка ПО и электронного блока¦Разработка ПО и электронного блока, обеспечивающего функционирование клапанов (версия 1)¦Разработка платы | 560 | 2024-12-16 09:00 | 2025-03-21 18:00 | Турбулентность-ДОН
Блок пробоподготовки и напуска газа из потока¦Разработка ПО и электронного блока¦Разработка ПО и электронного блока, обеспечивающего функционирование клапанов (версия 1)¦Изготовление платы | 80 | 2024-12-02 09:00 | 2024-12-13 18:00 | Томск
Блок пробоподготовки и напуска газа из потока¦Разработка ПО и электронного блока¦Разработка ПО и электронного блока, обеспечивающего функционирование клапанов (версия 1)¦Заказ комплектующих на плату | 80 | 2024-12-16 09:00 | 2024-12-27 18:00 | Турбулентность-ДОН
Блок пробоподготовки и напуска газа из потока¦Разработка ПО и электронного блока¦Разработка ПО и электронного блока, обеспечивающего функционирование клапанов (версия 1)¦Монтаж платы | 480 | 2024-12-30 09:00 | 2025-03-21 18:00 | Томск
Блок пробоподготовки и напуска газа из потока¦Разработка ПО и электронного блока¦Разработка ПО и электронного блока, обеспечивающего функционирование клапанов (версия 1)¦Пуско-наладка плат | 160 | 2025-03-24 09:00 | 2025-04-18 18:00 | Турбулентность-ДОН
Блок пробоподготовки и напуска газа из потока¦Разработка ПО и электронного блока¦Разработка ПО и электронного блока, обеспечивающего функционирование клапанов (версия 1)¦Отладка недоработок | 80 | 2024-12-02 09:00 | 2024-12-13 18:00 | Томск
Блок пробоподготовки и напуска газа из потока¦Доставка блока электроники в Томск¦Доставка блока электроники в Томск | 40 | 2024-12-16 09:00 | 2024-12-20 18:00 | Томск
Блок пробоподготовки и напуска газа из потока¦Тестирование и доработки¦Тестирование разработанной системы | 40 | 2024-12-23 09:00 | 2024-12-27 18:00 | Томск
Блок пробоподготовки и напуска газа из потока¦Тестирование и доработки¦Возможная доработка системы | 240 | 2025-01-14 09:00 | 2025-02-24 18:00 | Турбулентность-ДОН
Блок пробоподготовки и напуска газа из потока¦Тестирование и доработки¦Анализ рынка блоков пробоподготовки¦Анализ рынка блоков пробоподготовки для ГХ | 0 | 2025-02-24 18:00 | 2025-02-24 18:00
Блок пробоподготовки и напуска газа из потока¦Тестирование и доработки¦Анализ рынка блоков пробоподготовки¦Оценка целесообразности разработки собственного блока | 40 | 2024-12-23 09:00 | 2024-12-27 18:00 | Томск
Блок пробоподготовки и напуска газа из потока¦Тестирование и доработки¦Анализ рынка блоков пробоподготовки¦Разработка и изготовление собственного блока пробоподготовки либо доработка купленного | 160 | 2025-01-15 09:00 | 2025-02-11 18:00 | Турбулентность-ДОН
Разработка блока электроники для газоанализатора¦Разработка блока электроники для газоанализатора | 40 | 2025-02-12 09:00 | 2025-02-18 18:00 | Турбулентность-ДОН
Разработка ПО верхнего уровня¦Разработка ПО верхнего уровня | 80 | 2025-02-19 09:00 | 2025-03-04 18:00 | Турбулентность-ДОН
Разработка взрывозащищенного бокса с термостабилизацией¦Выяснение четких требований по взрывозищите газоанализатора | 160 | 2025-03-05 09:00 | 2025-04-01 18:00 | Турбулентность-ДОН
Разработка взрывозащищенного бокса с термостабилизацией¦Поиск подходящего вызрывозащищенного бокса на рынке | 16 | 2025-04-02 09:00 | 2025-04-03 18:00 | Турбулентность-ДОН
Разработка взрывозащищенного бокса с термостабилизацией¦Расчет параметров требуемых нагревательных элементов для термостабилизации (в случае отсутствия в найденном взрывозащ.корпусе) | 40 | 2025-04-04 09:00 | 2025-04-10 18:00 | Турбулентность-ДОН
Разработка взрывозащищенного бокса с термостабилизацией¦Поиск на рынке требуемых нагревательных элементов | 40 | 2025-04-11 09:00 | 2025-04-17 18:00 | Турбулентность-ДОН
Разработка взрывозащищенного бокса с термостабилизацией¦Покупка требуемых комплектующих | 80 | 2025-06-24 09:00 | 2025-07-07 18:00 | Турбулентность-ДОН
Разработка взрывозащищенного бокса с термостабилизацией¦Разработка блока электроники для управления термостабилизацией (в случае отсутствия в найденном корпусе) | 40 | 2025-07-08 09:00 | 2025-07-14 18:00 | Томск
Разработка взрывозащищенного бокса с термостабилизацией¦Доставка в Томск | 240 | 2025-07-15 09:00 | 2025-08-25 18:00 | Томск/ТД
Разработка взрывозащищенного бокса с термостабилизацией¦Возможная доработка выбранного бокса с элементами термостабилизации | 120 | 2025-01-09 09:00 | 2025-01-29 18:00 | Турбулентность-ДОН
Разработка взрывозащищенного бокса с термостабилизацией¦Испытания | 80 | 2025-01-30 09:00 | 2025-02-12 18:00 | Турбулентность-ДОН
Изготовление 3-х опытных образцов¦Изготовление деталей | 560 | 2025-02-13 09:00 | 2025-05-21 18:00 | Томск/ТД
Изготовление 3-х опытных образцов¦Отправка в Томск | 960 | 2025-01-14 09:00 | 2025-06-30 18:00 | Турбулентность-ДОН
Проверка корректности изготовленных деталей, функционирования электроники и ПО¦Проверка корректности изготовленных деталей, функционирования электроники и ПО | 960 | 2025-01-14 09:00 | 2025-06-30 18:00 | Турбулентность-ДОН
Устранение недостатков (в случае выявления)¦Устранение недостатков (в случае выявления) | 80 | 2025-03-03 09:00 | 2025-03-14 18:00 | Томск
Доработка алгоритмов для повышения точности вычисления концентраций¦Доработка алгоритмов для повышения точности вычисления концентраций | 80 | 2025-03-17 09:00 | 2025-03-28 18:00 | Томск
Разработка методики корректного замещения анализируемых проб¦Разработка методики корректного замещения анализируемых проб | 40 | 2025-03-31 09:00 | 2025-04-04 18:00 | Томск
Метрологические испытания изготовленных образцов в Томске¦Метрологические испытания изготовленных образцов в Томске | 40 | 2025-04-07 09:00 | 2025-04-11 18:00 | Томск
Доставка газоанализаторов в Ростов¦Доставка газоанализаторов в Ростов | 280 | 2025-04-14 09:00 | 2025-05-30 18:00 | Турбулентность-ДОН
Демонстрация работы опытных образцов в Ростове¦Демонстрация работы опытных образцов в Ростове | 160 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-27 18:00 | Турбулентность-ДОН
Возможная доработка¦Возможная доработка | 80 | 2025-06-30 09:00 | 2025-07-11 18:00 | Турбулентность-ДОН
Подготовительные работы¦Приказ на запуск выпущен | 80 | 2025-07-14 09:00 | 2025-07-25 18:00 | ТД/ТОмск
Подготовительные работы¦Поиск поставщиков фотодетекторов (оценка возможности разработки для нас RS-485) | 40 | 2025-07-28 09:00 | 2025-08-01 18:00 | Томск
Формирование ТЗ¦Формирование ТЗ для электронщиков и программистов ТД (вариант 1. С Пром. ПК) | 480 | 2025-04-21 09:00 | 2025-07-11 18:00 | Турбулентность-ДОН
Формирование ТЗ¦Подготовка внутр. ТЗ вариант 1. Доработка покупной камеры анализатора | 80 | 2025-07-14 09:00 | 2025-07-25 18:00 | Турбулентность-ДОН
Формирование ТЗ¦Подготовка внутр. ТЗ вариант 2. Изготовление ЭБ из сенсора/системы охлаждения/МК | 80 | 2025-07-28 09:00 | 2025-08-08 18:00 | Томск
Закупка комплектующих¦Закупка основных комплектующих | 240 | 2025-08-11 09:00 | 2025-09-19 18:00 | Турбулентность-ДОН
Закупка комплектующих¦Комплектующие получены | 640 | 2025-06-02 09:00 | 2025-09-19 18:00 | Томск
Оптимизация КД на газоанализатор под производственные возможности ТД¦Подготовить и передать требовния по габаритам ЭБ и требованиям взрывозащиты | 80 | 2025-09-22 09:00 | 2025-10-03 18:00 | Томск
Оптимизация КД на газоанализатор под производственные возможности ТД¦Внесение изменений в КД по части взрывозащиты | 240 | 2025-10-06 09:00 | 2025-11-14 18:00 | Томск
Блок пробоподготовки и напуска газа из потока¦Согласование с КБ системы напуска газа | 80 | 2025-11-17 09:00 | 2025-11-28 18:00 | Томск
Блок пробоподготовки и напуска газа из потока¦Согласование с КБ и мех.уч. | 80 | 2025-12-01 09:00 | 2025-12-12 18:00 | Томск
Блок пробоподготовки и напуска газа из потока¦Детали изготовлены | 640 | 2025-12-15 09:00 | 2026-04-03 18:00 | Томск
Блок пробоподготовки и напуска газа из потока¦Сборка системы напуска | 0 | 2025-01-13 09:00 | 2025-01-13 09:00 | Турбулентность-ДОН
Блок пробоподготовки и напуска газа из потока¦Испытания системы напуска газа | 160 | 2025-01-13 09:00 | 2025-02-07 18:00 | Турбулентность-ДОН
Блок пробоподготовки и напуска газа из потока¦Система напуска готова | 80 | 2025-01-13 09:00 | 2025-01-24 18:00 | Томск, Турбулентность-ДОН
Блок пробоподготовки и напуска газа из потока¦Анализ рынка блоков пробоподготовки¦Блок пробоподготовки разработан | 80 | 2025-01-27 09:00 | 2025-02-07 18:00 | Турбулентность-ДОН
Разработка ПО и электронного блока¦Разработка ПО и электронного блока, обеспечивающего функционирование системы измерения (версия 1)¦Составление функциональной схемы системы измерения | 80 | 2025-02-10 09:00 | 2025-02-21 18:00 | Турбулентность-ДОН
Разработка ПО и электронного блока¦Разработка ПО и электронного блока, обеспечивающего функционирование системы измерения (версия 1)¦Изготовление плат | 560 | 2025-01-27 09:00 | 2025-05-02 18:00 | Турбулентность-ДОН
Разработка ПО и электронного блока¦Разработка ПО и электронного блока, обеспечивающего функционирование системы измерения (версия 1)¦Заказ комплектующих на платы | 0 | 2025-05-02 18:00 | 2025-05-02 18:00
Разработка ПО и электронного блока¦Разработка ПО и электронного блока, обеспечивающего функционирование системы измерения (версия 1)¦Монтаж плат | 16 | 2025-02-24 09:00 | 2025-02-25 18:00 | Турбулентность-ДОН
Разработка ПО и электронного блока¦Разработка ПО и электронного блока, обеспечивающего функционирование системы измерения (версия 1)¦Отладка алгоритма работы системы измерения | 120 | 2025-04-14 09:00 | 2025-05-02 18:00 | Томск
Разработка ПО и электронного блока¦Разработка ПО и электронного блока, обеспечивающего функционирование системы измерения (версия 1)¦Версия 1 готова | 24 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-05 18:00 | Томск, Турбулентность-ДОН
Разработка ПО и электронного блока¦Разработка ПО и электронного блока, обеспечивающего функционирование клапанов (версия 2)¦Анализ возможностей по доработке электроники камеры | 16 | 2025-02-27 09:00 | 2025-02-28 18:00 | Томск, Турбулентность-ДОН
Разработка ПО и электронного блока¦Разработка ПО и электронного блока, обеспечивающего функционирование клапанов (версия 2)¦Разработка схемы электрической одноплатной весии измерителя | 0 | 2025-03-28 18:00 | 2025-03-28 18:00
Разработка ПО и электронного блока¦Разработка ПО и электронного блока, обеспечивающего функционирование клапанов (версия 2)¦Развести плату и отправить на изготовление | 24 | 2025-03-31 09:00 | 2025-04-02 18:00 | Турбулентность-ДОН
Разработка ПО и электронного блока¦Разработка ПО и электронного блока, обеспечивающего функционирование клапанов (версия 2)¦Платы и комплектующие получены | 8 | 2025-04-03 09:00 | 2025-04-03 18:00 | Турбулентность-ДОН
Разработка ПО и электронного блока¦Разработка ПО и электронного блока, обеспечивающего функционирование клапанов (версия 2)¦Плата ЭБ (версия 2.1) получена | 0 | 2025-04-03 18:00 | 2025-04-03 18:00
Разработка ПО и электронного блока¦Разработка ПО и электронного блока, обеспечивающего функционирование клапанов (версия 2)¦Доработка схемы принципиальной | 0 | 2025-08-06 18:00 | 2025-08-06 18:00
Разработка ПО и электронного блока¦Разработка ПО и электронного блока, обеспечивающего функционирование клапанов (версия 2)¦Доработка платы | 40 | 2025-02-20 09:00 | 2025-02-26 18:00 | Турбулентность-ДОН
Разработка ПО и электронного блока¦Разработка ПО и электронного блока, обеспечивающего функционирование клапанов (версия 2)¦Заказать платы верс. 2.2 | 80 | 2025-02-27 09:00 | 2025-03-12 18:00 | Турбулентность-ДОН
Разработка ПО и электронного блока¦Разработка ПО и электронного блока, обеспечивающего функционирование клапанов (версия 2)¦Плата ЭБ (версия 2.2) получена | 160 | 2025-03-13 09:00 | 2025-04-09 18:00 | Турбулентность-ДОН
Разработка ПО и электронного блока¦Доставка блока электроники в Томск¦Доставка блока электроники в Томск (верс.1) | 16 | 2025-04-10 09:00 | 2025-04-11 18:00 | Турбулентность-ДОН
Разработка ПО и электронного блока¦Доставка блока электроники в Томск¦Доставка блока электроники в Томск (верс.2) | 80 | 2025-04-21 09:00 | 2025-05-02 18:00 | Томск, Турбулентность-ДОН
Разработка ПО и электронного блока¦Тестирование и доработки¦Тестирование разработанной системы (верс.1) | 0 | 2025-05-02 18:00 | 2025-05-02 18:00
Разработка ПО и электронного блока¦Тестирование и доработки¦Возможная доработка системы (ПО/ЭБ) верс.1 | 40 | 2025-05-05 09:00 | 2025-05-09 18:00 | Турбулентность-ДОН
Разработка ПО и электронного блока¦Тестирование и доработки¦Тестирование и доработка верс.1 завершено | 80 | 2025-05-12 09:00 | 2025-05-23 18:00 | Турбулентность-ДОН
Разработка ПО и электронного блока¦Тестирование и доработки¦Тестирование разработанной системы (верс.2) | 80 | 2025-05-26 09:00 | 2025-06-06 18:00 | Турбулентность-ДОН
Разработка ПО и электронного блока¦Тестирование и доработки¦Тестирование и доработка верс.2 завершено | 0 | 2025-06-26 18:00 | 2025-06-26 18:00
Разработка ПО верхнего уровня¦Разработка ПО верхнего уровня (Light Viewer) | 0 | 2025-07-14 18:00 | 2025-07-14 18:00
Разработка ПО верхнего уровня¦Разработка ПО верхнего уровня (Viewer) | 40 | 2025-07-15 09:00 | 2025-07-21 18:00 | Турбулентность-ДОН
Разработка ПО верхнего уровня¦ПО верх.уровня разработано | 80 | 2025-07-22 09:00 | 2025-08-04 18:00 | Турбулентность-ДОН
Разработка взрывозащищенного бокса с термостабилизацией¦Выяснение четких требований по взрывозищите газоанализатора. Рассмотреть термостабилизацию с учетом требований взрывозащиты | 4 | 2025-08-05 09:00 | 2025-08-05 13:00 | Турбулентность-ДОН
Разработка взрывозащищенного бокса с термостабилизацией¦Поиск подходящего взрывозащищенного бокса на рынке | 0 | 2025-09-05 13:00 | 2025-09-05 13:00
Разработка взрывозащищенного бокса с термостабилизацией¦Расчет параметров требуемых нагревательных элементов для термостабилизации (в случае отсутствия в найденном взрывозащ.корпусе). -10/+50 | 80 | 2025-05-05 09:00 | 2025-05-16 18:00 | Турбулентность-ДОН
Разработка взрывозащищенного бокса с термостабилизацией¦Испытания в составе с блоком электронным верс.1 | 80 | 2025-09-05 14:00 | 2025-09-19 13:00 | Турбулентность-ДОН
Разработка взрывозащищенного бокса с термостабилизацией¦Бокс для взрывозащищенного исполнения разработан | 40 | 2025-05-19 09:00 | 2025-05-23 18:00 | Томск
Проверка корректности изготовленных деталей, функционирования электроники и ПО¦Проверка корректности изготовленных деталей, функционирования электроники и ПО. Окончательная сборка | 240 | 2025-05-26 09:00 | 2025-07-04 18:00 | Томск, Турбулентность-ДОН
Проверка корректности изготовленных деталей, функционирования электроники и ПО¦4 образца собраны готовы к испытаниям | 0 | 2025-07-04 18:00 | 2025-07-04 18:00
Устранение недостатков (в случае выявления)¦Недостатки устранены | 40 | 2025-09-19 14:00 | 2025-09-26 13:00 | Томск
Доработка алгоритмов для повышения точности вычисления концентраций¦Алгоритмы доработаны | 0 | 2025-10-17 13:00 | 2025-10-17 13:00
Метрологические испытания изготовленных образцов в Томске¦Испытания по метрологии проведены | 400 | 2025-02-27 09:00 | 2025-05-07 18:00 | Турбулентность-ДОН
Возможная доработка¦Доработка произведена | 960 | 2025-02-27 09:00 | 2025-08-13 18:00 | Турбулентность-ДОН
Возможная доработка¦Проведение испытаний после доработки | 0 | 2025-08-13 18:00 | 2025-08-13 18:00
Возможная доработка¦Испытания проведены | 80 | 2025-02-26 09:00 | 2025-03-11 18:00 | Томск, Турбулентность-ДОН
Завершение проекта¦Подготовка Актов ВР, протоколов испытаний | 80 | 2025-03-12 09:00 | 2025-03-25 18:00 | Томск
Завершение проекта¦Подготовка презентации по завершению проекта | 40 | 2025-03-26 09:00 | 2025-04-01 18:00 | Томск
Завершение проекта¦Проект завершен (01.06.2026) | 40 | 2025-07-23 09:00 | 2025-07-29 18:00 | Томск
Подготовительный этап¦<Новая задача> | 0 | 2025-07-29 18:00 | 2025-07-29 18:00
Планирование проекта | 80 | 2025-09-08 09:00 | 2025-09-19 18:00 | Томск
Подача заявки и заключение договора | 0 | 2025-09-19 18:00 | 2025-09-19 18:00
Доработка ТУ, РЭ, ПС | 0 | 2025-10-31 18:00 | 2025-10-31 18:00
Согласование с главным метрологом и ГК | 0 | 2025-11-05 18:00 | 2025-11-05 18:00
Разработка МИ | 0 | 2025-12-31 18:00 | 2025-12-31 18:00
Разработка проекта ОТ | 0 | 2026-05-20 18:00 | 2026-05-20 18:00
Документация разработана | 40 | 2026-05-21 09:00 | 2026-05-27 18:00 | Томск, Турбулентность-ДОН
Потоковый образец готов | 0 | 2026-05-27 18:00 | 2026-05-27 18:00
Упаковать и отгрузить образец во ВНИИМ им. Менделеева | 16 | 2026-05-28 09:00 | 2026-05-29 18:00 | Томск, Турбулентность-ДОН
Образец доставлен в сертификационный орган | 8 | 2026-06-01 09:00 | 2026-06-01 18:00 | Томск, Турбулентность-ДОН
Выехать в командировку | 0 | 2026-06-01 18:00 | 2026-06-01 18:00