## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы
Этап планирование проекта¦ провести совещание по запуску проекта | 0 | 2025-03-04 09:00 | 2025-03-04 09:00 |  | Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ
Этап планирование проекта¦ Приказ подписан | 8 | 2025-03-04 09:00 | 2025-03-05 09:00 | Якушев Александр Андреевич
Начало проекта | 1 | 2025-03-05 09:00 | 2025-03-05 10:00 | Якушев Александр Андреевич
Руководство проектом ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 1 | 2025-03-05 10:00 | 2025-03-05 11:00 | Якушев Александр Андреевич
Руководство проектом ¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 2 | 2025-03-05 11:00 | 2025-03-05 14:00 | Якушев Александр Андреевич
Руководство проектом ¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | 2025-03-05 14:00 | 2025-03-05 14:30 | Якушев Александр Андреевич
Руководство проектом ¦Формирование отчетов по заработной плате¦Формирование отчетов по заработной плате 1 | 2 | 2025-03-05 14:30 | 2025-03-05 16:30 | Мирзоян Кристина Владимировна
Руководство проектом ¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 1 | 0 | 2025-03-05 16:30 | 2025-03-05 16:30
Заключение договоров от ПНО Турбулентность-ДОН¦НИИФТРИ¦запросить необходимые документы для согласования договора¦запросить актуальную выписку на контрагента | 0.5 | 2025-03-05 16:30 | 2025-03-05 17:00 | Якушев Александр Андреевич
Заключение договоров от ПНО Турбулентность-ДОН¦НИИФТРИ¦запросить необходимые документы для согласования договора¦запросить доверенность на подписанта со стороны контаргента | 8 | 2025-03-06 08:00 | 2025-03-06 17:00 | Сысоева Ирина Леонидовна
Заключение договоров от ПНО Турбулентность-ДОН¦НИИФТРИ¦запросить необходимые документы для согласования договора¦запросить перечень документов для проведения работ по сертификации | 0 | 2025-03-06 17:00 | 2025-03-06 17:00
Заключение договоров от ПНО Турбулентность-ДОН¦НИИФТРИ¦документы получены | 4 | 2025-03-07 08:00 | 2025-03-07 12:00 | Якушев Александр Андреевич
Заключение договоров от ПНО Турбулентность-ДОН¦договор получен от ВНИИФТРИ | 1 | 2025-03-07 13:00 | 2025-03-07 14:00 | Якушев Александр Андреевич
Заключение договоров от ПНО Турбулентность-ДОН¦согласовать и зарегистрировать в 1С договор с ВНИИФТРИ | 0 | 2025-03-07 14:00 | 2025-03-07 14:00
Заключение договоров от ПНО Турбулентность-ДОН¦договор с ВНИИФТРИ зарегистрирован и согласован | 0 | 2025-03-07 14:00 | 2025-03-07 14:00
Заключение договоров от ПНО Турбулентность-ДОН¦договор получен от АО "РОСТЕСТ" | 0.5 | 2025-03-04 09:00 | 2025-03-04 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Заключение договоров от ПНО Турбулентность-ДОН¦согласовать и зарегистрировать в 1С договор с АО "РОСТЕСТ" | 0.5 | 2025-03-10 09:00 | 2025-03-10 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Заключение договоров от ПНО Турбулентность-ДОН¦договор с АО "РОСТЕСТ" зарегистрирован и согласован | 0.5 | 2025-03-04 09:00 | 2025-03-04 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Заключение договоров от ПНО Турбулентность-ДОН¦договора заключены | 0.5 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 08:30 | Якушев Александр Андреевич
Оплата счетов от ПНО Турбулентность-ДОН¦счет на оплату работ от ВНИИФТРИ¦запросить счет на оплату работ от ВНИИФТРИ | 0.5 | 2025-03-17 09:00 | 2025-03-17 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Оплата счетов от ПНО Турбулентность-ДОН¦счет на оплату работ от ВНИИФТРИ¦счет получен | 0.5 | 2025-03-07 14:00 | 2025-03-07 14:30 | Якушев Александр Андреевич
Оплата счетов от ПНО Турбулентность-ДОН¦счет на оплату работ от ВНИИФТРИ¦создать заявку на дс в 1с | 0.5 | 2025-03-07 14:30 | 2025-03-07 15:00 | Якушев Александр Андреевич
Оплата счетов от ПНО Турбулентность-ДОН¦счет на оплату работ от ВНИИФТРИ¦согласовать заявку на ДС | 0.5 | 2025-03-07 15:00 | 2025-03-07 15:30 | Якушев Александр Андреевич
Оплата счетов от ПНО Турбулентность-ДОН¦счет от ВНИИФТРИ оплачен | 0 | 2025-03-07 15:00 | 2025-03-07 15:00
Оплата счетов от ПНО Турбулентность-ДОН¦счет на оплату работ от АО "РОСТЕСТ"¦запросить счет на оплату работ от АО "РОСТЕСТ" | 0 | 2025-03-10 15:00 | 2025-03-10 15:00
Оплата счетов от ПНО Турбулентность-ДОН¦счет от АО "РОСТЕСТ" оплачен | 3 | 2025-03-10 15:00 | 2025-03-11 09:00 | Якушев Александр Андреевич
Оплата счетов от ПНО Турбулентность-ДОН¦Счета оплачены | 0 | 2025-03-11 09:00 | 2025-03-11 09:00
Документация от ПНО Турбулентность-ДОН¦Формирование договора ГПК привлекаемых на аутсорсинг сотрудников | 0 | 2025-03-10 15:00 | 2025-03-10 15:00
Документация от ПНО Турбулентность-ДОН¦Сбор документов для АО "РОСТЕСТ"¦получить паспорт трубопровода | 3 | 2025-03-10 15:00 | 2025-03-11 09:00 | Якушев Александр Андреевич
Документация от ПНО Турбулентность-ДОН¦Сбор документов для АО "РОСТЕСТ"¦получить руководство по эксплуатации | 0 | 2025-03-11 09:00 | 2025-03-11 09:00
Документация от ПНО Турбулентность-ДОН¦Сбор документов для АО "РОСТЕСТ"¦получить проектную документацию (чертежи) | 0 | 2025-03-11 09:00 | 2025-03-11 09:00
Документация от ПНО Турбулентность-ДОН¦Сбор документов для АО "РОСТЕСТ"¦получить результаты прочностных расчетов | 0.5 | 2025-03-11 09:00 | 2025-03-11 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Документация от ПНО Турбулентность-ДОН¦Сбор документов для АО "РОСТЕСТ"¦получить технологические регламенты и сведения о технологическом процессе¦данные о применяемых материалах | 0 | 2025-03-11 09:30 | 2025-03-11 09:30
Документация от ПНО Турбулентность-ДОН¦Сбор документов для АО "РОСТЕСТ"¦получить технологические регламенты и сведения о технологическом процессе¦данные о полуфабрикатах | 1 | 2025-03-11 09:30 | 2025-03-11 10:30 | Якушев Александр Андреевич
Документация от ПНО Турбулентность-ДОН¦Сбор документов для АО "РОСТЕСТ"¦получить технологические регламенты и сведения о технологическом процессе¦данные о комплектующих | 3 | 2025-03-11 10:30 | 2025-03-11 14:30 | Якушев Александр Андреевич
Документация от ПНО Турбулентность-ДОН¦Сбор документов для АО "РОСТЕСТ"¦получить технологические регламенты и сведения о технологическом процессе¦данные о сварочных материалах | 0 | 2025-03-11 14:30 | 2025-03-11 14:30
Документация от ПНО Турбулентность-ДОН¦Сбор документов для АО "РОСТЕСТ"¦получить технологические регламенты и сведения о технологическом процессе¦данные о способах и параметров режимов сварки и термической обработке | 0.5 | 2025-03-11 09:00 | 2025-03-11 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Документация от ПНО Турбулентность-ДОН¦Сбор документов для АО "РОСТЕСТ"¦получить технологические регламенты и сведения о технологическом процессе¦данные о методах и результатах неразрушающего контроля | 0 | 2025-03-11 14:30 | 2025-03-11 14:30
Документация от ПНО Турбулентность-ДОН¦Сбор документов для АО "РОСТЕСТ"¦получить сведения о проведенных испытаниях | 0 | 2025-03-11 14:30 | 2025-03-11 14:30
Документация от ПНО Турбулентность-ДОН¦Сбор документов для АО "РОСТЕСТ"¦получить протоколы входного контроля на материалы и комплектующие | 3 | 2025-03-07 14:00 | 2025-03-07 17:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Документация от ПНО Турбулентность-ДОН¦Сбор документов для АО "РОСТЕСТ"¦получить СС и ДС на материалы и комплектующие изделия в составе эталона | 4 | 2025-03-07 15:00 | 2025-03-10 10:00 | Ворошина Елена Владимировна, Якушев Александр Андреевич
Документация от ПНО Турбулентность-ДОН¦Сбор документов для АО "РОСТЕСТ"¦получить данные об аттестациях сварщиков и специалистов неразрушающего контроля | 4 | 2025-03-10 10:00 | 2025-03-10 15:00 | Ворошина Елена Владимировна, Якушев Александр Андреевич
Документация от ПНО Турбулентность-ДОН¦Сбор документов для АО "РОСТЕСТ"¦получить сопроводительную документацию транспортируемого на место установки изделия¦ведомость упаковочная на все грузовые места | 4 | 2025-03-10 15:00 | 2025-03-11 10:00 | Ворошина Елена Владимировна, Якушев Александр Андреевич
Документация от ПНО Турбулентность-ДОН¦Сбор документов для АО "РОСТЕСТ"¦получить сопроводительную документацию транспортируемого на место установки изделия¦упаковочные листы на каждую единицу тары | 4 | 2025-03-11 10:00 | 2025-03-11 15:00 | Ворошина Елена Владимировна, Якушев Александр Андреевич
Документация от ПНО Турбулентность-ДОН¦Сбор документов для АО "РОСТЕСТ"¦получить сопроводительную документацию транспортируемого на место установки изделия¦опись на ЭД | 4 | 2025-03-07 15:00 | 2025-03-10 10:00 | Клементьев Михаил Олегович, Якушев Александр Андреевич
Документация от ПНО Турбулентность-ДОН¦Сбор документов для АО "РОСТЕСТ"¦получить сопроводительную документацию транспортируемого на место установки изделия¦страховой полис на груз | 4 | 2025-03-10 10:00 | 2025-03-10 15:00 | Клементьев Михаил Олегович, Якушев Александр Андреевич
Документация от ПНО Турбулентность-ДОН¦Сбор документов для АО "РОСТЕСТ"¦получить сопроводительную документацию транспортируемого на место установки изделия¦копию накладной CMR на груз | 4 | 2025-03-10 15:00 | 2025-03-11 10:00 | Клементьев Михаил Олегович, Якушев Александр Андреевич
Документация от ПНО Турбулентность-ДОН¦вычитка документов | 4 | 2025-03-11 10:00 | 2025-03-11 15:00 | Клементьев Михаил Олегович, Якушев Александр Андреевич
Документация от ПНО Турбулентность-ДОН¦отправка документов в АО "РОСТЕСТ" | 4 | 2025-03-11 15:00 | 2025-03-12 10:00 | Клементьев Михаил Олегович, Якушев Александр Андреевич
Документация от ПНО Турбулентность-ДОН¦документы в АО "РОСТЕСТ" отправлены | 4 | 2025-03-12 10:00 | 2025-03-12 15:00 | Клементьев Михаил Олегович, Якушев Александр Андреевич
Документация от ПНО Турбулентность-ДОН¦Сбор документов для ВНИИФТРИ¦Разработка документации по оценки опасности воспламенения ГПСЭ. Передача дел и договор по получению деклараций ТР ТС на ГПСЭ. Просчеты работ специалистов НПО и ВНИИФТРИ. Составление договора на получение деклараций совместно с Якушевым А.А. | 4 | 2025-03-07 15:00 | 2025-03-10 10:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Документация от ПНО Турбулентность-ДОН¦отправка документов во ВНИИФТРИ | 4 | 2025-03-10 10:00 | 2025-03-10 15:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Документация от ПНО Турбулентность-ДОН¦документы во ВНИИФТРИ отправлены | 4 | 2025-03-10 15:00 | 2025-03-11 10:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Документация от ПНО Турбулентность-ДОН¦документы отправлены | 4 | 2025-03-11 10:00 | 2025-03-11 15:00 | Улановский Константин Владимирович
Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Конкурс на проведение работ по сертификации ГПСЭ выигран НПО "Турбулентность-ДОН" | 0.5 | 2025-03-07 15:00 | 2025-03-07 15:30 | Донцова Анна Егоровна
Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап оформления представительства ВНИИМ при проведении работ по сертификации¦Гос.контракт №039 на право проведения работ по сертификации заключен | 8 | 2025-03-07 15:30 | 2025-03-10 15:30 | Донцова Анна Егоровна
Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап оформления представительства ВНИИМ при проведении работ по сертификации¦запросить подписанный контракт на проведение сертификационных испытаний между ВНИИМ и НПО | 0.5 | 2025-03-10 15:30 | 2025-03-10 16:00 | Донцова Анна Егоровна
Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап оформления представительства ВНИИМ при проведении работ по сертификации¦Контракт получен | 0.5 | 2025-03-10 16:00 | 2025-03-10 16:30 | Донцова Анна Егоровна
Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап оформления представительства ВНИИМ при проведении работ по сертификации¦Запросить доверенность на право предоставления интересов ВНИИМ | 0.5 | 2025-03-10 16:30 | 2025-03-10 17:00 | Донцова Анна Егоровна
Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап оформления представительства ВНИИМ при проведении работ по сертификации¦Запрошенные документы предоставлены | 8 | 2025-03-11 08:00 | 2025-03-11 17:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап оформления представительства ВНИИМ при проведении работ по сертификации¦НПО ТД может представлять интересы ВНИИМ при подтверждении соответствия | 0.5 | 2025-03-12 08:00 | 2025-03-12 08:30 | Якушев Александр Андреевич
Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦договор с АО Ростест¦запросить договор у АО "РОСТЕСТ"; выписку из реестра ЕГРЮЛ, доверенность на подписанта | 0 | 2025-03-12 08:30 | 2025-03-12 08:30
Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦договор с АО Ростест¦Зарегистрировать договор в 1С согласовать и подписать договор | 32 | 2025-03-07 15:00 | 2025-03-13 15:00 | Евсюков Алексей Андреевич
Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦договор с АО Ростест¦Получены замечания. Согласовать корректировки с АО Ростест | 0.5 | 2025-03-13 15:00 | 2025-03-13 15:30 | Якушев Александр Андреевич
Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦договор с АО Ростест¦Корректировки согласованы. Повторное согласование в 1С и подписание договора | 0 | 2025-03-13 15:30 | 2025-03-13 15:30
Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦договор с АО Ростест¦Договор подписан со стороны НПО | 0 | 2025-03-13 15:30 | 2025-03-13 15:30
Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦договор с АО Ростест¦Подготовить письмо о перезачете ДС со старого в счет нового договора | 0 | 2025-04-11 09:00 | 2025-04-11 09:00
Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦договор с АО Ростест¦Согласовать письмо, зарегистрировать письмо в 1с, подписать, отправить заказчику | 0 | 2025-04-21 18:00 | 2025-04-21 18:00
Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦договор с АО Ростест¦Письмо о перезачете ДС отправлено | 0.5 | 2025-04-22 08:00 | 2025-04-22 08:30 | Якушев Александр Андреевич
Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦договор с АО Ростест¦Договор перезаключен | 0 | 2025-04-23 08:30 | 2025-04-23 08:30
Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Договор с ВНИИФТРИ¦Подготовить письмо на аннулирование заявки во ВНИИФТРИ (в связи с получением нового контракта) | 4 | 2025-04-23 08:30 | 2025-04-23 13:30 | Якушев Александр Андреевич
Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Договор с ВНИИФТРИ¦Согласовать письмо в НПО | 0 | 2025-04-24 13:30 | 2025-04-24 13:30
Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Договор с ВНИИФТРИ¦Отправить письмо во ВНИИФТРИ | 0 | 2025-04-24 13:30 | 2025-04-24 13:30
Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Договор с ВНИИФТРИ¦Созвониться с представителем ВНИИФТРИ для выявления статуса получения и назначения ответственных | 0.5 | 2025-04-24 10:00 | 2025-04-24 10:30 | Якушев Александр Андреевич
Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Договор с ВНИИФТРИ¦Письмо получено. Заявка Аннулирована | 2 | 2025-04-24 10:30 | 2025-04-24 13:30 | Якушев Александр Андреевич
Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Договор с ВНИИФТРИ¦Запросить у ВНИИФТРИ новый договор, доверенность на подписанта | 2 | 2025-04-24 13:30 | 2025-04-24 15:30 | Якушев Александр Андреевич
Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Договор с ВНИИФТРИ¦Связаться с представителями ВНИИФТРИ. Узнать, проверить принятие в работу и исполнителей | 1 | 2025-03-04 09:00 | 2025-03-04 10:00 | Якушев Александр Андреевич
Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Договор с ВНИИФТРИ¦Новый договор от ВНИИФТРИ получен на почту | 0 | 2025-04-24 15:30 | 2025-04-24 15:30
Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Договор с ВНИИФТРИ¦Изучить договор, Зарегистрировать договор в 1С согласовать и устранить замечания | 1 | 2025-04-24 15:30 | 2025-04-24 16:30 | Якушев Александр Андреевич
Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Договор с ВНИИФТРИ¦Отправить скорректированный договор повторно во ВНИИФТРИ | 1 | 2025-04-24 16:30 | 2025-04-25 08:30 | Якушев Александр Андреевич
Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Договор с ВНИИФТРИ¦Договор получен и подписан со стороны ФНИИФТРИ | 0 | 2025-04-25 08:30 | 2025-04-25 08:30
Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Договор с ВНИИФТРИ¦Согласовать и подписать договор со стороны НПО | 0 | 2025-04-25 08:30 | 2025-04-25 08:30
Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Договор с ВНИИФТРИ¦Получить новый счет об оплате | 1 | 2025-04-24 10:00 | 2025-04-24 11:00 | Якушев Александр Андреевич
Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Договор с ВНИИФТРИ¦Письмо не согласовано. Требуется возарат ДС со старого счета и оплата нового счета | 2 | 2025-04-24 11:00 | 2025-04-24 14:00 | Якушев Александр Андреевич
Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Договор с ВНИИФТРИ¦Сформировать письмо о анулировании старого договора и возврат ДС | 0.5 | 2025-04-24 14:00 | 2025-04-24 14:30 | Якушев Александр Андреевич
Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Договор с ВНИИФТРИ¦Составить гарантийное письмо об оплате счета по новому договору. Зарегистрировать в 1с, отправить во ВНИИФТРИ | 0.5 | 2025-04-25 14:30 | 2025-04-25 15:00 | Якушев Александр Андреевич
Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Договор с ВНИИФТРИ¦Гарантийное письмо отправлено. Зарегистрировано во ВНИИФТРИ | 0 | 2025-04-25 15:00 | 2025-04-25 15:00
Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Договор с ВНИИФТРИ¦Проверить возврат ДС со старого договора. | 1 | 2025-04-25 15:00 | 2025-04-25 16:00 | Якушев Александр Андреевич
Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Договор с ВНИИФТРИ¦ДС поступисли на счет НПО | 0 | 2025-04-28 16:00 | 2025-04-28 16:00
Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Договор с ВНИИФТРИ¦Зарегистриовать счет 1С, согласовать и оплатить счет | 0 | 2025-05-19 09:00 | 2025-05-19 09:00 | Якушев Александр Андреевич
Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Договор с ВНИИФТРИ¦Договор заключен. Счет оплачен. | 2 | 2025-05-19 09:00 | 2025-05-19 11:00 | Якушев Александр Андреевич
Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Сбор документов (приложения к заявке)¦Сбор докуметов от ВНИИМ¦запросить конструкторскую документацию на изделие от ВНИИМ | 0.5 | 2025-05-19 11:00 | 2025-05-19 11:30
Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Сбор документов (приложения к заявке)¦Сбор докуметов от ВНИИМ¦запросить паспорт изделия у ВНИИМ | 0 | 2025-05-21 11:30 | 2025-05-21 11:30
Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Сбор документов (приложения к заявке)¦Сбор докуметов от ВНИИМ¦запросить копию контракта № 120-52/2021 от 03.08.2021 года (изготовление) у ВНИИМ | 4 | 2025-05-21 11:30 | 2025-05-21 16:30
Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Сбор документов (приложения к заявке)¦Документы от ВНИИМ получены | 0.5 | 2025-05-22 09:30 | 2025-05-22 10:00 | Якушев Александр Андреевич
Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Сбор документов (приложения к заявке)¦Сбор документов из общего обмена ¦Актуализировать и приложить сертификаты на комплектующие | 0 | 2025-05-22 09:30 | 2025-05-22 09:30
Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Сбор документов (приложения к заявке)¦Сбор документов из общего обмена ¦Актуализировать документ оценка опасности воспламенения | 1 | 2025-05-22 10:00 | 2025-05-22 11:00 | Якушев Александр Андреевич
Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Сбор документов (приложения к заявке)¦Изготовление маркировочных табличек¦Маркировочная табличка в соответствии с требованиями ТР ТС 032¦Разработать макет маркировочной таблички №1 (ТР ТС 032) | 1 | 2025-05-22 11:00 | 2025-05-22 12:00 | Якушев Александр Андреевич
Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Сбор документов (приложения к заявке)¦Изготовление маркировочных табличек¦Маркировочная табличка в соответствии с требованиями ТР ТС 032¦Отправить на согласование перечень данных в ОС АО Ростест | 0 | 2025-05-22 12:00 | 2025-05-22 12:00
Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Сбор документов (приложения к заявке)¦Изготовление маркировочных табличек¦Маркировочная табличка в соответствии с требованиями ТР ТС 032¦Необходимые параметры для указания на МТ согласованы | 0.5 | 2025-05-22 13:00 | 2025-05-22 13:30 | Якушев Александр Андреевич
Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Сбор документов (приложения к заявке)¦Изготовление маркировочных табличек¦Маркировочная табличка в соответствии с требованиями ТР ТС 032¦Отправка макета на согласование значений с ВНИИМ | 0 | 2025-05-22 13:30 | 2025-05-22 13:30
Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Сбор документов (приложения к заявке)¦Изготовление маркировочных табличек¦Маркировочная табличка в соответствии с требованиями ТР ТС 032¦Указанные значения параметров согласованы | 2 | 2025-05-22 13:30 | 2025-05-22 15:30 | Якушев Александр Андреевич
Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Сбор документов (приложения к заявке)¦Изготовление маркировочных табличек¦Маркировочная табличка в соответствии с требованиями ТР ТС 032¦Отправить согласованную маркировочную табличку на изготовление | 0 | 2025-05-22 15:30 | 2025-05-22 15:30
Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Сбор документов (приложения к заявке)¦Изготовление маркировочных табличек¦Маркировочная табличка в соответствии с требованиями ТР ТС 032¦изготовить маркировочную таблику | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Сбор документов (приложения к заявке)¦Изготовление маркировочных табличек¦Маркировочная табличка в соответствии с требованиями ТР ТС 032¦Табличка изотовлена | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Якушев Александр Андреевич
Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Сбор документов (приложения к заявке)¦Изготовление маркировочных табличек¦Маркировочная табличка в соответствии с требованиями ТР ТС 032¦Взять с собой маркировочную табличку в командировку, закрепить на Эталоне | 0.5 | 2025-04-14 10:00 | 2025-04-14 10:30 | Якушев Александр Андреевич
Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Сбор документов (приложения к заявке)¦Изготовление маркировочных табличек¦Маркировочная табличка в соответствии с требованиями ТР ТС 032¦Табличка установлена | 0 | 2025-04-16 10:30 | 2025-04-16 10:30
Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Сбор документов (приложения к заявке)¦Изготовление маркировочных табличек¦Маркировочная табличка в соответствии с требованиями ТР ТС 012¦Разработать макет маркировочной таблички №2 (ТР ТС 012) | 4 | 2025-04-24 15:00 | 2025-04-25 10:00 | Якушев Александр Андреевич
Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Сбор документов (приложения к заявке)¦Изготовление маркировочных табличек¦Маркировочная табличка в соответствии с требованиями ТР ТС 012¦Отправить на согласование перечень данных в ОС ВНИИФТРИ | 0.5 | 2025-04-25 10:00 | 2025-04-25 10:30 | Якушев Александр Андреевич
Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Этап подачи документов в ОС¦Подача документов в ОС для проведения сертификации¦подача документов в АО Ростест¦Заполнение заявки на проведение работ от имени ВНИИМ им. Менделеева | 2 | 2025-04-24 15:30 | 2025-04-25 08:30 | Якушев Александр Андреевич
Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Этап подачи документов в ОС¦Подача документов в ОС для проведения сертификации¦подача документов в АО Ростест¦Отправить заявку в АО Ростест на согласование | 0.5 | 2025-04-25 08:30 | 2025-04-25 09:00 | Якушев Александр Андреевич
Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Этап подачи документов в ОС¦Подача документов в ОС для проведения сертификации¦подача документов в АО Ростест¦Получить ответ от АО Ростест. Требуется корректировка заявки | 0 | 2025-04-25 09:00 | 2025-04-25 09:00
Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Этап подачи документов в ОС¦Подача документов в ОС для проведения сертификации¦подача документов в АО Ростест¦Внесение корректировок. Повторная отправка на согласование. | 0.5 | 2025-04-25 09:00 | 2025-04-25 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Этап подачи документов в ОС¦Подача документов в ОС для проведения сертификации¦подача документов в АО Ростест¦Заявка согласована АО Ростест | 0 | 2025-04-25 09:30 | 2025-04-25 09:30
Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Этап подачи документов в ОС¦Подача документов в ОС для проведения сертификации¦подача документов в АО Ростест¦Сформировать пакет документов для Ростест | 0.5 | 2025-04-25 09:30 | 2025-04-25 10:00 | Якушев Александр Андреевич
Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Этап подачи документов в ОС¦Подача документов в ОС для проведения сертификации¦подача документов в АО Ростест¦Отправить пакеты документов для Ростест на согласование в ВНИИМ | 2 | 2025-04-25 10:00 | 2025-04-25 12:00 | Якушев Александр Андреевич
Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Этап подачи документов в ОС¦Подача документов в ОС для проведения сертификации¦подача документов в АО Ростест¦РИСКИ. Документы не согласованы ВНИИМ. Устранение замечаний РОСТЕСТ. Повторная отправка документов | 0 | 2025-04-25 12:00 | 2025-04-25 12:00
Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Этап подачи документов в ОС¦Подача документов в ОС для проведения сертификации¦подача документов в АО Ростест¦Документы для Ростест согласованы | 1 | 2025-04-29 09:00 | 2025-04-29 10:00
Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Этап подачи документов в ОС¦Подача документов в ОС для проведения сертификации¦подача документов в АО Ростест¦Отправить пакеты документов в Ростест | 8 | 2025-04-29 10:00 | 2025-04-30 10:00
Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Этап подачи документов в ОС¦Подача документов в ОС для проведения сертификации¦подача документов в АО Ростест¦Документы сформированы и отправлены в Ростест | 2 | 2025-05-07 09:30 | 2025-05-07 11:30 | Якушев Александр Андреевич
Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Этап подачи документов в ОС¦Подача документов в ОС для проведения сертификации¦подача документов в АО Ростест¦Позвонить в Ростест для определения статуса заявки и исполнителя | 0.5 | 2025-05-07 11:30 | 2025-05-07 12:00 | Якушев Александр Андреевич
Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Этап подачи документов в ОС¦Подача документов в ОС для проведения сертификации¦подача документов в АО Ростест¦Документы получены и зарегистрированы в Ростест. | 4 | 2025-04-23 08:30 | 2025-04-23 13:30 | Якушев Александр Андреевич
Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Этап подачи документов в ОС¦Подача документов в ОС для проведения сертификации¦Подача документов во ВНИИФТРИ¦Составить заявку на сертификацию ТР ТС 012 от ВНИИМ | 0.5 | 2025-04-23 13:30 | 2025-04-23 14:00 | Якушев Александр Андреевич
Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Этап подачи документов в ОС¦Подача документов в ОС для проведения сертификации¦Подача документов во ВНИИФТРИ¦Отправить заявку на проверку и согласование во ВНИИФТРИ | 0 | 2025-04-23 14:00 | 2025-04-23 14:00
Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Этап подачи документов в ОС¦Подача документов в ОС для проведения сертификации¦Подача документов во ВНИИФТРИ¦Связаться в представителями ВНИИФТРИ, узнать статус заявки и исполнителя. Ответы на возникшие вопросы | 3 | 2025-04-23 14:00 | 2025-04-23 17:00 | Якушев Александр Андреевич
Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Этап подачи документов в ОС¦Подача документов в ОС для проведения сертификации¦Подача документов во ВНИИФТРИ¦Получен ответ от ВНИИФТРИ. Требуется устранение замечаний | 0 | 2025-04-23 17:00 | 2025-04-23 17:00
Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Этап подачи документов в ОС¦Подача документов в ОС для проведения сертификации¦Подача документов во ВНИИФТРИ¦Устранение замечаний от эксперта ВНИИФТРИ, повторная отправка заявки во ВНИИФТРИ | 2 | 2025-04-24 08:00 | 2025-04-24 10:00 | Якушев Александр Андреевич
Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Этап подачи документов в ОС¦Подача документов в ОС для проведения сертификации¦Подача документов во ВНИИФТРИ¦Заявка согласована со стороны ВНИИФТРИ. | 1 | 2025-04-24 10:00 | 2025-04-24 11:00 | Якушев Александр Андреевич
Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Этап подачи документов в ОС¦Подача документов в ОС для проведения сертификации¦Подача документов во ВНИИФТРИ¦Отправить заявку во ВНИИМ для заверения | 4 | 2025-04-24 11:00 | 2025-04-24 16:00 | Якушев Александр Андреевич
Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Этап подачи документов в ОС¦Подача документов в ОС для проведения сертификации¦Подача документов во ВНИИФТРИ¦Заявка принята во ВНИИМ. | 0 | 2025-04-24 16:00 | 2025-04-24 16:00
Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Этап подачи документов в ОС¦Подача документов в ОС для проведения сертификации¦Подача документов во ВНИИФТРИ¦Заявка подписана, заверена ВНИИМ. | 1 | 2025-04-24 16:00 | 2025-04-24 17:00 | Якушев Александр Андреевич
Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Этап подачи документов в ОС¦Подача документов в ОС для проведения сертификации¦Подача документов во ВНИИФТРИ¦Отправка заявки во ВНИИФТРИ для регистрации | 0 | 2025-04-24 17:00 | 2025-04-24 17:00
Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Этап подачи документов в ОС¦Подача документов в ОС для проведения сертификации¦Подача документов во ВНИИФТРИ¦Заявка зарегистрирована во ВНИИФТРИ. | 1 | 2025-04-25 08:00 | 2025-04-25 09:00 | Якушев Александр Андреевич
Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Этап подачи документов в ОС¦Подача документов в ОС для проведения сертификации¦Подача документов во ВНИИФТРИ¦Сформировать пакет документов к заявке ВНИИФТРИ согласно перечня, проверить наличие и актуальность документов | 0 | 2025-04-25 09:00 | 2025-04-25 09:00
Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Этап подачи документов в ОС¦Подача документов в ОС для проведения сертификации¦Подача документов во ВНИИФТРИ¦Отправить комплект документов во ВНИИМ для заверения "копия верна" | 4 | 2025-04-24 13:30 | 2025-04-25 08:30 | Якушев Александр Андреевич
Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Этап подачи документов в ОС¦Подача документов в ОС для проведения сертификации¦Подача документов во ВНИИФТРИ¦Документы получены во ВНИИМ | 0.5 | 2025-04-25 08:30 | 2025-04-25 09:00 | Якушев Александр Андреевич
Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Этап подачи документов в ОС¦Подача документов в ОС для проведения сертификации¦Подача документов во ВНИИФТРИ¦Документы заверены со стороны ВНИИМ | 1 | 2025-04-28 09:00 | 2025-04-28 10:00 | Якушев Александр Андреевич
Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Этап подачи документов в ОС¦Подача документов в ОС для проведения сертификации¦Подача документов во ВНИИФТРИ¦Отправить пакет документов во ВНИИФТРИ | 0 | 2025-05-06 09:00 | 2025-05-06 09:00
Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Этап подачи документов в ОС¦Подача документов в ОС для проведения сертификации¦Подача документов во ВНИИФТРИ¦Документы сформированы и отправлены в ВНИИФТРИ | 4 | 2025-05-06 09:00 | 2025-05-06 14:00 | Якушев Александр Андреевич
Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Этап подачи документов в ОС¦Подача документов в ОС для проведения сертификации¦Подача документов во ВНИИФТРИ¦Документы получены и зарегистрированы в ВНИИФТРИ | 0 | 2025-05-07 14:00 | 2025-05-07 14:00
ЭТАП Проведение сертификационных испытаний ГПСЭ АО "Ростест" (ТР ТС 010, 020, 032)¦Согласование дат выезда экспертной группы, оформление документов¦согласование дат выезда эксперта АО "РОСТЕСТ" | 0.5 | 2025-05-07 14:00 | 2025-05-07 14:30 | Якушев Александр Андреевич
ЭТАП Проведение сертификационных испытаний ГПСЭ АО "Ростест" (ТР ТС 010, 020, 032)¦Согласование дат выезда экспертной группы, оформление документов¦Даты проведения испытаний АО "Ростест" согласованы | 0 | 2025-05-12 14:30 | 2025-05-12 14:30
ЭТАП Проведение сертификационных испытаний ГПСЭ АО "Ростест" (ТР ТС 010, 020, 032)¦Согласование дат выезда экспертной группы, оформление документов¦ подготовка документов к командировке в Челябинск | 0 | 2025-05-13 14:30 | 2025-05-13 14:30
ЭТАП Проведение сертификационных испытаний ГПСЭ АО "Ростест" (ТР ТС 010, 020, 032)¦Согласование дат выезда экспертной группы, оформление документов¦Убыть в командировку в Челябинск | 0.5 | 2025-05-13 14:30 | 2025-05-13 15:00 | Якушев Александр Андреевич
ЭТАП Проведение сертификационных испытаний ГПСЭ АО "Ростест" (ТР ТС 010, 020, 032)¦Согласование дат выезда экспертной группы, оформление документов¦Оформление пропусков на территорию для экспертов АО "РОСТЕСТ" | 0 | 2025-05-14 15:00 | 2025-05-14 15:00
ЭТАП Проведение сертификационных испытаний ГПСЭ АО "Ростест" (ТР ТС 010, 020, 032)¦Подготовка эталона к проведению сертификационных испытаний¦Убытие в командировку в Челябинск | 4 | 2025-05-28 09:00 | 2025-05-28 14:00 | Якушев Александр Андреевич
ЭТАП Проведение сертификационных испытаний ГПСЭ АО "Ростест" (ТР ТС 010, 020, 032)¦Подготовка эталона к проведению сертификационных испытаний¦прибытие на объект, расконсервация и подготовка оборудования, начало работ по проверки герметичности | 0.5 | 2025-05-28 09:00 | 2025-05-28 09:30 | Якушев Александр Андреевич
ЭТАП Проведение сертификационных испытаний ГПСЭ АО "Ростест" (ТР ТС 010, 020, 032)¦Подготовка эталона к проведению сертификационных испытаний¦проведение работ по наполнению установки давлением | 0 | 2025-05-28 09:00 | 2025-05-28 09:00
ЭТАП Проведение сертификационных испытаний ГПСЭ АО "Ростест" (ТР ТС 010, 020, 032)¦Подготовка эталона к проведению сертификационных испытаний¦ завершение наполнения системы до 10МПа, сопровождение экспертной группы при проведении испытаний, сброс системы, уборка помещений | 0 | 2025-05-29 14:30 | 2025-05-29 14:30
ЭТАП Проведение сертификационных испытаний ГПСЭ АО "Ростест" (ТР ТС 010, 020, 032)¦Подготовка эталона к проведению сертификационных испытаний¦Убытие из командировки | 1 | 2025-05-29 14:30 | 2025-05-29 15:30 | Якушев Александр Андреевич
ЭТАП Проведение сертификационных испытаний ГПСЭ АО "Ростест" (ТР ТС 010, 020, 032)¦Сопровождение экспертов при проведении сертификационных испытаний¦Прибытие в Челябинск, встреча эксперной группы | 0 | 2025-05-29 15:30 | 2025-05-29 15:30
ЭТАП Проведение сертификационных испытаний ГПСЭ АО "Ростест" (ТР ТС 010, 020, 032)¦Сопровождение экспертов при проведении сертификационных испытаний¦сопровождение экспертов АО "РОСТЕСТ" во время проведения испытаний | 0 | 2025-05-29 15:30 | 2025-05-29 15:30
ЭТАП Проведение сертификационных испытаний ГПСЭ АО "Ростест" (ТР ТС 010, 020, 032)¦Этап завершения испытаний¦испытания экспертами АО "РОСТЕСТ" завершены | 1 | 2025-04-24 09:00 | 2025-04-24 10:00 | Якушев Александр Андреевич
ЭТАП Проведение сертификационных испытаний ГПСЭ АО "Ростест" (ТР ТС 010, 020, 032)¦Этап завершения испытаний¦Вернуться из командировки | 0 | 2025-04-24 10:00 | 2025-04-24 10:00
ЭТАП Проведение сертификационных испытаний ГПСЭ АО "Ростест" (ТР ТС 010, 020, 032)¦Этап завершения испытаний¦Оформить закрытие командировки. Формирование отчетных документов | 7 | 2025-04-25 09:00 | 2025-04-25 17:00 | Якушев Александр Андреевич
ЭТАП Проведение сертификационных испытаний ГПСЭ АО "Ростест" (ТР ТС 010, 020, 032)¦Этап завершения испытаний¦организовать совет по качеству по результатам испытаний | 8 | 2025-04-27 09:00 | 2025-04-28 17:00 | Якушев Александр Андреевич
ЭТАП Проведение сертификационных испытаний ГПСЭ АО "Ростест" (ТР ТС 010, 020, 032)¦Этап завершения испытаний¦провести совет по качеству по результатам проведения испытаний | 1 | 2025-04-28 10:00 | 2025-04-28 11:00 | Якушев Александр Андреевич
Этап выдачи финальных документов¦Документы от АО "Ростест"¦получить документы по результатам проведенных испытаний от экспертов АО "РОСТЕСТ" | 8 | 2025-04-25 09:00 | 2025-04-28 09:00 | Братан Никита Федорович , Клементьев Михаил Олегович, Царёв Даниил Валериевич
Этап выдачи финальных документов¦Документы от АО "Ростест"¦Изучить документы, проверить правильность заполнения | 14 | 2025-04-27 09:00 | 2025-04-29 15:00 | Братан Никита Федорович , Клементьев Михаил Олегович, Царёв Даниил Валериевич
Этап выдачи финальных документов¦Документы от АО "Ростест"¦Внести корректировки в РЭ ГПСЭ на основании выявленных недостатков: описание мер безопасности | 14 | 2025-04-28 09:00 | 2025-04-29 16:00 | Братан Никита Федорович , Клементьев Михаил Олегович, Царёв Даниил Валериевич
Этап выдачи финальных документов¦Документы от АО "Ростест"¦Внести корректировки в Кд на основании выявленных недостатков: действия оператора в случае возникновения нештатных ситуаций | 14 | 2025-04-29 09:00 | 2025-04-30 16:00 | Братан Никита Федорович , Клементьев Михаил Олегович, Царёв Даниил Валериевич
Этап выдачи финальных документов¦Документы от АО "Ростест"¦отправить на согласование во ВНИИМ | 8 | 2025-04-30 08:00 | 2025-04-30 17:00 | Братан Никита Федорович , Клементьев Михаил Олегович, Царёв Даниил Валериевич
Этап выдачи финальных документов¦Документы от АО "Ростест"¦Получить исправленные документы от АО Ростест, изучить, сформировать письмо, подгрузить все документы, отправить на согласование и заверение во ВНИИМ | 8 | 2025-04-28 11:00 | 2025-04-29 11:00 | Якушев Александр Андреевич
Этап выдачи финальных документов¦Документы от АО "Ростест"¦Созвониться с представителем ВНИИМ, уточнить получение, статус, ответственного исполнителя по работам | 8 | 2025-04-29 11:00 | 2025-04-30 11:00 | Якушев Александр Андреевич
Этап выдачи финальных документов¦Документы от АО "Ростест"¦Документы заверены ВНИИМ. | 0 | 2025-04-30 11:00 | 2025-04-30 11:00
Этап выдачи финальных документов¦Документы от АО "Ростест"¦Проверить наличие подписей в документах, сформировать комплект и сопроводительное письмо, отправить заверенные документы в АО "Ростест" | 8 | 2025-04-30 11:00 | 2025-05-05 11:00 | Якушев Александр Андреевич
Этап выдачи финальных документов¦Документы от АО "Ростест"¦Получить финальный макет от РОСТЕСТ на согласование | 8 | 2025-05-05 11:00 | 2025-05-06 11:00 | Якушев Александр Андреевич
Этап выдачи финальных документов¦Документы от АО "Ростест"¦Изучить документ, проверить на наличие технических ошибок, сформировать исходящее письмо, отправить финальный макет от РОСТЕСТ на согласование ВНИИМ | 0.5 | 2025-05-06 11:00 | 2025-05-06 11:30 | Якушев Александр Андреевич
Этап выдачи финальных документов¦Документы от АО "Ростест"¦Макет для РОСТЕСТ согласован ВНИИМ | 1 | 2025-05-13 11:30 | 2025-05-13 13:30 | Якушев Александр Андреевич
Этап выдачи финальных документов¦Документы от АО "Ростест"¦Проверить наличие подписи согласования, сформировать сопроводительное письмо, отправить заверенные документы в АО "Ростест" | 0.5 | 2025-05-27 11:00 | 2025-05-27 11:30 | Якушев Александр Андреевич
Этап выдачи финальных документов¦Документы от АО "Ростест"¦Макет для РОСТЕСТ согласован | 3 | 2025-05-27 11:30 | 2025-05-27 15:30 | Якушев Александр Андреевич
Этап выдачи финальных документов¦Документы от ВНИИФТРИ¦получить документы по результатам проведенных испытаний от экспертов ВНИИФТРИ | 10 | 2025-05-27 15:30 | 2025-05-29 08:30 | Терехова Елена Николаевна
Этап выдачи финальных документов¦Документы от ВНИИФТРИ¦Изучить содержание полученных документов | 10 | 2025-05-29 08:30 | 2025-05-30 10:30 | Терехова Елена Николаевна
Этап выдачи финальных документов¦Документы от ВНИИФТРИ¦Отправить макет от ВНИИФТРИ на согласование в ВНИИМ | 0.5 | 2025-05-30 10:30 | 2025-05-30 11:00 | Якушев Александр Андреевич
Этап выдачи финальных документов¦Документы от ВНИИФТРИ¦Макет для ВНИИФТРИ согласован ВНИИМ | 4 | 2025-06-02 11:00 | 2025-06-02 16:00 | Якушев Александр Андреевич
Этап выдачи финальных документов¦Документы от ВНИИФТРИ¦отправить согласованный макет во ВНИИФТРИ | 1 | 2025-06-02 16:00 | 2025-06-02 17:00 | Якушев Александр Андреевич
Этап выдачи финальных документов¦Документы от ВНИИФТРИ¦Макет для ВНИИФТРИ согласован | 0 | 2025-06-02 17:00 | 2025-06-02 17:00
Этап выдачи финальных документов¦Публикация макетов ДС ТР ТС 010 + ДС ТР ТС 020 системе ФГИС ¦получить согласованные макеты ДС, проверить корректность заполнения, наличие ошибок (опечаток) | 2 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 10:00 | Якушев Александр Андреевич
Этап выдачи финальных документов¦Публикация макетов ДС ТР ТС 010 + ДС ТР ТС 020 системе ФГИС ¦получить ссылку черновиков ДС на сайте ФСА | 0 | 2025-06-04 10:00 | 2025-06-04 10:00
Этап выдачи финальных документов¦Публикация макетов ДС ТР ТС 010 + ДС ТР ТС 020 системе ФГИС ¦Сформировать информационное письмо, зарегистрировать письмо в 1С, подписать у директора | 4 | 2025-06-04 10:00 | 2025-06-04 15:00 | Якушев Александр Андреевич
Этап выдачи финальных документов¦Публикация макетов ДС ТР ТС 010 + ДС ТР ТС 020 системе ФГИС ¦Сформировать инструкцию по публикации ДС для ВНИИМ, отправить пакет документов во ВНИИМ | 0 | 2025-06-04 15:00 | 2025-06-04 15:00
Этап выдачи финальных документов¦Публикация макетов ДС ТР ТС 010 + ДС ТР ТС 020 системе ФГИС ¦Связаться с представителями ВНИИМ для проверки статуса принятия в работу, назчения ответственных исполителей | 2 | 2025-06-04 15:00 | 2025-06-04 17:00
Этап выдачи финальных документов¦Публикация макетов ДС ТР ТС 010 + ДС ТР ТС 020 системе ФГИС ¦Документы получены. Исполнитель назначен | 0 | 2025-06-04 17:00 | 2025-06-04 17:00
Этап выдачи финальных документов¦Публикация макетов ДС ТР ТС 010 + ДС ТР ТС 020 системе ФГИС ¦Связаться с представителем ВНИИМ. Сопровождение публикации декларации | 1 | 2025-06-06 15:00 | 2025-06-06 16:00 | Якушев Александр Андреевич
Этап выдачи финальных документов¦Публикация макетов ДС ТР ТС 010 + ДС ТР ТС 020 системе ФГИС ¦Требуется пополнение баланса счета организации ВНИИМ для возможности публикации декларации | 2 | 2025-06-09 15:30 | 2025-06-10 08:30 | Якушев Александр Андреевич
Этап выдачи финальных документов¦Публикация макетов ДС ТР ТС 010 + ДС ТР ТС 020 системе ФГИС ¦Сформировать инструкцию для работы в личном кабинете "платежи" , отправить представителю ВНИИМ для возможности публикации ДС | 1 | 2025-06-10 08:30 | 2025-06-10 10:30 | Якушев Александр Андреевич
Этап выдачи финальных документов¦Публикация макетов ДС ТР ТС 010 + ДС ТР ТС 020 системе ФГИС ¦Сопровождение формирования и выгрузки счета на оплату услуг по побликации ДС. | 0 | 2025-06-10 10:30 | 2025-06-10 10:30
Этап выдачи финальных документов¦Публикация макетов ДС ТР ТС 010 + ДС ТР ТС 020 системе ФГИС ¦счет выгружен. Передан в оплату в бухгалтерию ВНИИМ | 0.5 | 2025-06-10 10:30 | 2025-06-10 11:00 | Якушев Александр Андреевич
Этап выдачи финальных документов¦Публикация макетов ДС ТР ТС 010 + ДС ТР ТС 020 системе ФГИС ¦Счет оплачен | 0 | 2025-06-10 11:00 | 2025-06-10 11:00
Этап выдачи финальных документов¦Публикация макетов ДС ТР ТС 010 + ДС ТР ТС 020 системе ФГИС ¦Созвониться с представителем ВНИИМ, проверка баланса организации, повторная попытка публикации деклараций | 2 | 2025-06-05 14:00 | 2025-06-05 16:00 | Якушев Александр Андреевич
Этап выдачи финальных документов¦Публикация макетов ДС ТР ТС 010 + ДС ТР ТС 020 системе ФГИС ¦ДС опубликованы | 0.5 | 2025-06-05 16:00 | 2025-06-05 16:30 | Якушев Александр Андреевич
Этап выдачи финальных документов¦Публикация макетов ДС ТР ТС 010 + ДС ТР ТС 020 системе ФГИС ¦Сформировать исходящее письмо о получении Деклараций о соответствии требованиям ТР ТС 010 и ТР ТС 020, согласовать и подписать со стороны НПО, оправить во ВНИИМ | 2 | 2025-06-05 16:30 | 2025-06-06 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Этап выдачи финальных документов¦Получение сертификата соответствия ТР ТС 012 (ВНИИФТРИ)¦Созвон с экспертами ВНИИФТРИ для актуализации сроков регистрации сертификатов соответствия | 6 | 2025-06-06 09:30 | 2025-06-06 16:30 | Якушев Александр Андреевич
Этап выдачи финальных документов¦Получение сертификата соответствия ТР ТС 012 (ВНИИФТРИ)¦получить ссылку на опубликованный СС в системе ФГИС от ВНИИФТРИ | 2 | 2025-06-06 14:30 | 2025-06-06 16:30 | Якушев Александр Андреевич
Этап выдачи финальных документов¦Получение сертификата соответствия ТР ТС 012 (ВНИИФТРИ)¦СС ТР ТС 012 опубликован | 0 | 2025-06-06 16:30 | 2025-06-06 16:30
Этап выдачи финальных документов¦Получение сертификата соответствия ТР ТС 012 (ВНИИФТРИ)¦Разместить полученный от ВНИИФТРИ сертификат в общий доступ, чек лист сертификатов и создать СЗ с уведомлением в 1С всех сотрудников | 4 | 2025-06-06 16:30 | 2025-06-09 11:30 | Якушев Александр Андреевич
Этап выдачи финальных документов¦Получение сертификата соответствия ТР ТС 032 (Ростест)¦Разместить полученный от РОСТЕСТ сертификат в общий доступ, чек лист сертификатов и создать СЗ с уведомлением в 1С всех сотрудников | 0 | 2025-06-09 09:30 | 2025-06-09 09:30
Этап выдачи финальных документов¦Получение сертификата соответствия ТР ТС 032 (Ростест)¦созвон с экспертами АО "РОСТЕСТ" для актуализации сроков регистрации сертификатов соответствия | 8 | 2025-06-09 09:30 | 2025-06-10 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Этап выдачи финальных документов¦Получение сертификата соответствия ТР ТС 032 (Ростест)¦получить ссылку на опубликованный СС в системе ФГИС от АО "РОСТЕСТ" | 4 | 2025-06-09 14:30 | 2025-06-10 11:30 | Якушев Александр Андреевич
Этап выдачи финальных документов¦Получение сертификата соответствия ТР ТС 032 (Ростест)¦СС ТР ТС 032 опубликован | 0 | 2025-06-09 16:30 | 2025-06-09 16:30
Этап выдачи финальных документов¦Получение сертификата соответствия ТР ТС 032 (Ростест)¦Составить информационное письмо о получении Сертификата Соответствия, отправить во ВНИИМ | 0 | 2025-06-10 16:30 | 2025-06-10 16:30
ЭТАП Сертификационных испытаний ГПСЭ ФГБУ ВНИИФТРИ (ТР ТС 012)¦Согласование дат выезда экспертной группы, оформление документов¦Связаться с представителями ВНИИФТРИ, согласовать дату проведения выездных испытаний | 4 | 2025-06-10 16:30 | 2025-06-11 11:30 | Якушев Александр Андреевич
ЭТАП Сертификационных испытаний ГПСЭ ФГБУ ВНИИФТРИ (ТР ТС 012)¦Согласование дат выезда экспертной группы, оформление документов¦Даты проведения испытаний экспертами ВНИИФТРИ согласована на 01.06.2025 | 0 | 2025-06-11 09:30 | 2025-06-11 09:30
ЭТАП Сертификационных испытаний ГПСЭ ФГБУ ВНИИФТРИ (ТР ТС 012)¦Согласование дат выезда экспертной группы, оформление документов¦Оформление пропусков на территорию для экспертов ВНИИФТРИ | 2 | 2025-06-11 09:30 | 2025-06-11 11:30 | Якушев Александр Андреевич
ЭТАП Сертификационных испытаний ГПСЭ ФГБУ ВНИИФТРИ (ТР ТС 012)¦Подготовка эталона к проведению сертификационных испытаний¦Оформление командировки. Убытие на объект в Челябинск | 0.5 | 2025-06-10 08:30 | 2025-06-10 09:00 | Якушев Александр Андреевич
ЭТАП Сертификационных испытаний ГПСЭ ФГБУ ВНИИФТРИ (ТР ТС 012)¦Подготовка эталона к проведению сертификационных испытаний¦прибытие на объект, расконсервация и подготовка оборудования, начало работ по подготовке эталона | 0.5 | 2025-06-10 09:00 | 2025-06-10 09:30 | Якушев Александр Андреевич
ЭТАП Сертификационных испытаний ГПСЭ ФГБУ ВНИИФТРИ (ТР ТС 012)¦Подготовка эталона к проведению сертификационных испытаний¦Подключение Эталона к ЛАТРу, проверка выхода на работоспособное состояние | 0 | 2025-06-10 09:30 | 2025-06-10 09:30
ЭТАП Сертификационных испытаний ГПСЭ ФГБУ ВНИИФТРИ (ТР ТС 012)¦Подготовка эталона к проведению сертификационных испытаний¦Эталон проверен. Готов к проведению испытаний | 1 | 2025-06-10 09:30 | 2025-06-10 10:30 | Романова Мария Константиновна
ЭТАП Сертификационных испытаний ГПСЭ ФГБУ ВНИИФТРИ (ТР ТС 012)¦Подготовка эталона к проведению сертификационных испытаний¦испытания экспертами ВНИИФТРИ завершены | 2 | 2025-06-10 13:00 | 2025-06-10 15:00 | Якушев Александр Андреевич
ЭТАП Сертификационных испытаний ГПСЭ ФГБУ ВНИИФТРИ (ТР ТС 012)¦Подготовка эталона к проведению сертификационных испытаний¦Завершение работ, консервация оборудования, убытие с объекта | 1 | 2025-06-03 11:30 | 2025-06-03 13:30 | Якушев Александр Андреевич
ЭТАП Сертификационных испытаний ГПСЭ ФГБУ ВНИИФТРИ (ТР ТС 012)¦Сопровождение экспертов при проведении сертификационных испытаний¦сопровождение экспертов ОС ВНИИФТРИ во время проведения испытаний | 1 | 2025-06-10 11:30 | 2025-06-10 13:30 | Якушев Александр Андреевич
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Получен акт несоответствий по результатам проведения испытаний ТР ТС 012/2011 | 0 | 2025-06-10 12:00 | 2025-06-10 12:00
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Изучить акт несоответствий | 1 | 2025-06-10 13:00 | 2025-06-10 14:00 | Якушев Александр Андреевич
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦1. Не все составные части ГПСЭ предназначены для работы во взрывоопасной среде¦Выработка технического решения по устранению несоответствия неэлектрического оборудования. | 1 | 2025-05-26 09:00 | 2025-05-26 10:00 | Якушев Александр Андреевич
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦1. Не все составные части ГПСЭ предназначены для работы во взрывоопасной среде¦Техническое решение выработано. Требуется выделение установки" прувера" как отдельного элемента в составе трубопоршневой установки ГПСЭ размещенного во взрывоопасной зоне и проведение сертификационных работ в рамках выезной проверки | 0 | 2025-05-26 10:00 | 2025-05-26 10:00
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦1. Не все составные части ГПСЭ предназначены для работы во взрывоопасной среде¦Согласование технического решения с ВНИИМ а так же экспертами ВНИИФТРИ. | 1 | 2025-05-26 10:00 | 2025-05-26 11:00 | Якушев Александр Андреевич
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦1. Не все составные части ГПСЭ предназначены для работы во взрывоопасной среде¦Согласовать наименование продукции в соответствии с выработанными решениями: " Государственный первичный специальный эталон единицы объемного расхода природного газа при давлении до 10МПа, в составе оборудования, применяемого во взрывоопасных средах» | 8 | 2025-05-26 09:00 | 2025-05-27 09:00 | Двораковский Альберт Олегович
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦1. Не все составные части ГПСЭ предназначены для работы во взрывоопасной среде¦Технические решения и формулировка наименования продукции согласована экспертами ВНИИМ | 20 | 2025-05-27 13:00 | 2025-05-29 17:00 | Двораковский Альберт Олегович
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦1. Не все составные части ГПСЭ предназначены для работы во взрывоопасной среде¦Внесение изменений в КД, подготовка документа для ВНИИМ (выделение установки" прувера" как отдельного элемента в составе трубопоршневой установки ГПСЭ размещенного во взрывоопасной зоне) | 18 | 2025-05-30 08:00 | 2025-06-04 10:00 | Двораковский Альберт Олегович
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦1. Не все составные части ГПСЭ предназначены для работы во взрывоопасной среде¦Внести изменения в документаццию (РЭ, ПС): разделить составные части ГПСЭ приведенные в таблице 5 ПС на находящиеся во взрывоопасной зоне и взрывобезопасной | 0 | 2025-06-03 10:00 | 2025-06-03 10:00
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦Актуализация сертификатов соответствия на приобритаемые взрывозащищенные компоненты | 0 | 2025-06-03 15:00 | 2025-06-03 15:00
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦Изучение истории взаимодействия. Формирование запросов на предоставление недостающих сертификатов соответствия | 8 | 2025-06-03 15:00 | 2025-06-04 15:00 | Двораковский Альберт Олегович
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦Запросить сертфикаты соответствия у поставщиков закупаемого оборудования | 16 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-03 17:00 | Кудинова Ксения Александровна
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦Запрашиваемые сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012 предоставлены | 0 | 2025-06-11 15:00 | 2025-06-11 15:00
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦Сопоставление сроков действия предоставленных сертификатов соответствия с маркировкой даты изготовления на компонентах и товаросопроводительной документацией | 4 | 2025-06-11 15:00 | 2025-06-16 10:00 | Якушев Александр Андреевич
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦Сертификаты сопоставлены. Часть оборудования не имеет сертификатов подтверждающих взрывоискробезопасность | 8 | 2025-06-18 10:00 | 2025-06-19 10:00 | Дейко Евгений Юрьевич, Якушев Александр Андреевич
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦1. отсутствие сертификатов на термопреобразователь сопротивления платиновый (Pt100) TMR31 и термометр цифровой эталонный ТЦЭ-005/М3¦Разработка схемы подключения термопреобразователей через барьеры искрозащиты | 0 | 2025-06-19 10:00 | 2025-06-19 10:00
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦1. отсутствие сертификатов на термопреобразователь сопротивления платиновый (Pt100) TMR31 и термометр цифровой эталонный ТЦЭ-005/М3¦Согласование разработанной схемы с экспертами ВНИИФТРИ | 16 | 2025-06-19 10:00 | 2025-06-23 10:00 | Якушев Александр Андреевич
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦1. отсутствие сертификатов на термопреобразователь сопротивления платиновый (Pt100) TMR31 и термометр цифровой эталонный ТЦЭ-005/М3¦Запросить у изготовителя термометра цифрового эталонного ТЦЭ-005/М3 принципиальные схемы (формирование письма исх.корреспонденции/ регистрация и согласование в 1с) | 8 | 2025-06-19 10:00 | 2025-06-20 10:00 | Якушев Александр Андреевич
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦1. отсутствие сертификатов на термопреобразователь сопротивления платиновый (Pt100) TMR31 и термометр цифровой эталонный ТЦЭ-005/М3¦Отправка предоставленных документов на согласование экспертам ВНИИФТРИ | 0 | 2025-06-20 10:00 | 2025-06-20 10:00
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦1. отсутствие сертификатов на термопреобразователь сопротивления платиновый (Pt100) TMR31 и термометр цифровой эталонный ТЦЭ-005/М3¦предоставленные документы изучены во ВНИИФТРИ. Согласованы. Требуется предоставление обоснования взрывозащиты согласно разработанной схемы | 40 | 2025-07-02 10:00 | 2025-07-09 10:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦1. отсутствие сертификатов на термопреобразователь сопротивления платиновый (Pt100) TMR31 и термометр цифровой эталонный ТЦЭ-005/М3¦Организовать подбор параметров искробезопасного барьера для преобразователя температуры ТЦЭ-005, с питанием 9В | 16 | 2025-07-09 10:00 | 2025-07-11 10:00 | Терехова Елена Николаевна
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦1. отсутствие сертификатов на термопреобразователь сопротивления платиновый (Pt100) TMR31 и термометр цифровой эталонный ТЦЭ-005/М3¦Подобрать искробезопасный барьер для преобразователя линейных перемещений с напряжением искробезопасной выходной цепи 9В | 24 | 2025-06-19 10:00 | 2025-06-24 10:00 | Якушев Александр Андреевич
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦1. отсутствие сертификатов на термопреобразователь сопротивления платиновый (Pt100) TMR31 и термометр цифровой эталонный ТЦЭ-005/М3¦Запросить расчет обоснования безопасности параметров искробезопасной сети с учетом выработанных технических решений подключения компонентов через БИЗ | 5 | 2025-07-01 10:00 | 2025-07-01 16:00 | Якушев Александр Андреевич
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦1. отсутствие сертификатов на термопреобразователь сопротивления платиновый (Pt100) TMR31 и термометр цифровой эталонный ТЦЭ-005/М3¦Произвести расчеты параметров электрической цепи, обосновывающие отсутствие в конструкциях термопреобразователей температуры ТЦЭ-005 (с учетом подключения через подобранный БИЗ) потенциальных источников воспламенения окружающей взрывоопасной среды | 4 | 2025-07-01 16:00 | 2025-07-02 11:00 | Якушев Александр Андреевич
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦1. отсутствие сертификатов на термопреобразователь сопротивления платиновый (Pt100) TMR31 и термометр цифровой эталонный ТЦЭ-005/М3¦Рассчеты произведены | 0 | 2025-07-04 11:00 | 2025-07-04 11:00
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦1. отсутствие сертификатов на термопреобразователь сопротивления платиновый (Pt100) TMR31 и термометр цифровой эталонный ТЦЭ-005/М3¦Отправка выработанного решения экспертам во ВНИИФТРИ на согласование | 6 | 2025-07-04 11:00 | 2025-07-07 09:00 | Якушев Александр Андреевич
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦1. отсутствие сертификатов на термопреобразователь сопротивления платиновый (Pt100) TMR31 и термометр цифровой эталонный ТЦЭ-005/М3¦Получен ответ от экспертов ВНИИФТРИ. Документы проанализированы. Требуется подобрать иные барьеры искрозащиты, учитывающие работу в аварийном режиме | 0 | 2025-07-07 09:00 | 2025-07-07 09:00
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦1. отсутствие сертификатов на термопреобразователь сопротивления платиновый (Pt100) TMR31 и термометр цифровой эталонный ТЦЭ-005/М3¦Произвести повторные расчёты параметров эл. Цепи преобразователей температуры, обосновывающие отсутствие источников воспламенения с учетом замечаний и указания работы в аварийном режиме | 8 | 2025-06-19 10:00 | 2025-06-20 10:00 | Донченко Данил Русланович, Львов Сергей Александрович, Якушев Александр Андреевич
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦1. отсутствие сертификатов на термопреобразователь сопротивления платиновый (Pt100) TMR31 и термометр цифровой эталонный ТЦЭ-005/М3¦Отправить исправленные документы экспертам во ВНИИФТРИ на пвторное согласование | 8 | 2025-06-20 10:00 | 2025-06-23 10:00 | Якушев Александр Андреевич
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦1. отсутствие сертификатов на термопреобразователь сопротивления платиновый (Pt100) TMR31 и термометр цифровой эталонный ТЦЭ-005/М3¦Получен ответ от экспертов ВНИИФТРИ. Документы проанализированы. Требуется предоставить документы заверенные и утвержденные во ВНИИМ, а так же выработанную схему для проведения испытаний через искрообразующее устройство | 2 | 2025-07-03 10:00 | 2025-07-03 12:00 | Якушев Александр Андреевич
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦1. отсутствие сертификатов на термопреобразователь сопротивления платиновый (Pt100) TMR31 и термометр цифровой эталонный ТЦЭ-005/М3¦Формирование исходящего информационного письма во ВНИИМ о необходимости предоставления компонентов для проведения сертификационных испытаний . Отправка во ВНИИМ | 1 | 2025-07-14 13:00 | 2025-07-14 14:00 | Якушев Александр Андреевич
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦1. отсутствие сертификатов на термопреобразователь сопротивления платиновый (Pt100) TMR31 и термометр цифровой эталонный ТЦЭ-005/М3¦Получено разрешение от ВНИИМ о предоставлении указанных компонентов в лабораторию | 0 | 2025-07-16 14:00 | 2025-07-16 14:00
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦1. отсутствие сертификатов на термопреобразователь сопротивления платиновый (Pt100) TMR31 и термометр цифровой эталонный ТЦЭ-005/М3¦Организовать доставку компонентов в из места эксплуатации ГПСЭ в НПО для предоставления во ВНИИФТРИ | 2 | 2025-07-17 10:00 | 2025-07-17 12:00 | Якушев Александр Андреевич
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦1. отсутствие сертификатов на термопреобразователь сопротивления платиновый (Pt100) TMR31 и термометр цифровой эталонный ТЦЭ-005/М3¦Требуемые компоненты перемещены в НПО | 1 | 2025-07-17 13:00 | 2025-07-17 14:00 | Черкезян Андрей Павлович
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦1. отсутствие сертификатов на термопреобразователь сопротивления платиновый (Pt100) TMR31 и термометр цифровой эталонный ТЦЭ-005/М3¦Организовать сбор компонентов в соответствии с разработанной схемой | 1 | 2025-07-16 14:00 | 2025-07-16 15:00 | Якушев Александр Андреевич
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦1. отсутствие сертификатов на термопреобразователь сопротивления платиновый (Pt100) TMR31 и термометр цифровой эталонный ТЦЭ-005/М3¦организовать закупку икробезопасных барьеров для возможности провети испытания на соответствие ТР ТС 012/2011 | 10 | 2025-07-16 15:00 | 2025-07-17 17:00 | Саркисян Андрей Александрович
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦1. отсутствие сертификатов на термопреобразователь сопротивления платиновый (Pt100) TMR31 и термометр цифровой эталонный ТЦЭ-005/М3¦Оборудование (искрозащитные барьеры) закуплено, доставлено на территорию НПО | 0 | 2025-07-17 17:00 | 2025-07-17 17:00
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦1. отсутствие сертификатов на термопреобразователь сопротивления платиновый (Pt100) TMR31 и термометр цифровой эталонный ТЦЭ-005/М3¦Собрать и проверить работоспособность разработанной схемы | 0.5 | 2025-07-18 08:00 | 2025-07-18 08:30 | Якушев Александр Андреевич
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦1. отсутствие сертификатов на термопреобразователь сопротивления платиновый (Pt100) TMR31 и термометр цифровой эталонный ТЦЭ-005/М3¦Проверить работоспособность собранной схемы | 0 | 2025-07-24 08:30 | 2025-07-24 08:30
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦1. отсутствие сертификатов на термопреобразователь сопротивления платиновый (Pt100) TMR31 и термометр цифровой эталонный ТЦЭ-005/М3¦Схема работоспособна. Готова к отправке во ВНИИФТРИ | 2 | 2025-07-24 08:30 | 2025-07-24 10:30 | Саркисян Андрей Александрович
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦2. Отсутствие сертификата соответствия на преобразователь линейных перемещений ЛИР-9В-1-3190-03-05-ПИ-5-3-3,0-В (DB9)¦Разработка схемы подключения ЛИР через барьеры искрозащиты | 0.5 | 2025-07-24 10:30 | 2025-07-24 11:00 | Якушев Александр Андреевич
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦2. Отсутствие сертификата соответствия на преобразователь линейных перемещений ЛИР-9В-1-3190-03-05-ПИ-5-3-3,0-В (DB9)¦Схема согласована с экспертами ВНИИФТРИ | 0 | 2025-07-30 11:00 | 2025-07-30 11:00
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦2. Отсутствие сертификата соответствия на преобразователь линейных перемещений ЛИР-9В-1-3190-03-05-ПИ-5-3-3,0-В (DB9)¦Запросить у изготовителя преобразователя линейных перемещений ЛИР-9В принципиальные схемы (формирование письма исх.корреспонденции/ регистрация и согласование в 1с) | 4 | 2025-07-16 14:00 | 2025-07-17 09:00 | Якушев Александр Андреевич
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦2. Отсутствие сертификата соответствия на преобразователь линейных перемещений ЛИР-9В-1-3190-03-05-ПИ-5-3-3,0-В (DB9)¦Запрошенные схемы получены от изготовителя | 0 | 2025-07-21 09:00 | 2025-07-21 09:00
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦2. Отсутствие сертификата соответствия на преобразователь линейных перемещений ЛИР-9В-1-3190-03-05-ПИ-5-3-3,0-В (DB9)¦Отправить полученные схемы экспертам ОС ВНИИФТРИ для анализа возможности подключения оборудования через искрозащитный барьер | 12 | 2025-07-22 09:00 | 2025-07-23 14:00 | Якушев Александр Андреевич
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦2. Отсутствие сертификата соответствия на преобразователь линейных перемещений ЛИР-9В-1-3190-03-05-ПИ-5-3-3,0-В (DB9)¦Формирование исходящего информационного письма во ВНИИМ о необходимости предоставления компонентов для проведения сертификационных испытаний | 0 | 2025-07-23 14:00 | 2025-07-23 14:00
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦2. Отсутствие сертификата соответствия на преобразователь линейных перемещений ЛИР-9В-1-3190-03-05-ПИ-5-3-3,0-В (DB9)¦Организовать подбор параметров искробезопасного барьера для преобразователя линейных перемещений, с питанием 5В | 2 | 2025-07-25 16:00 | 2025-07-28 09:00 | Якушев Александр Андреевич
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦2. Отсутствие сертификата соответствия на преобразователь линейных перемещений ЛИР-9В-1-3190-03-05-ПИ-5-3-3,0-В (DB9)¦Подобрать искробезопасный барьер для преобразователя линейных перемещений с напряжением искробезопасной выходной цепи 5В | 1 | 2025-07-30 11:00 | 2025-07-30 12:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦2. Отсутствие сертификата соответствия на преобразователь линейных перемещений ЛИР-9В-1-3190-03-05-ПИ-5-3-3,0-В (DB9)¦Запросить расчет обоснования безопасности параметров искробезопасной сети с учетом подобранных компонентов | 0 | 2025-08-19 09:00 | 2025-08-19 09:00
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦2. Отсутствие сертификата соответствия на преобразователь линейных перемещений ЛИР-9В-1-3190-03-05-ПИ-5-3-3,0-В (DB9)¦Произвести расчеты параметров электрической цепи, обосновывающие отсутствие в конструкциях ЛИР (с учетом подключения через подобранный БИЗ) потенциальных источников воспламенения окружающей взрывоопасной среды | 8 | 2025-07-28 09:00 | 2025-07-29 09:00 | Черкезян Андрей Павлович
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦2. Отсутствие сертификата соответствия на преобразователь линейных перемещений ЛИР-9В-1-3190-03-05-ПИ-5-3-3,0-В (DB9)¦Расчеты предоставлены | 2 | 2025-07-31 09:00 | 2025-07-31 11:00 | Якушев Александр Андреевич
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦2. Отсутствие сертификата соответствия на преобразователь линейных перемещений ЛИР-9В-1-3190-03-05-ПИ-5-3-3,0-В (DB9)¦Вычитка предоставленных документов, отправка во ВНИИФТРИ экспертам на согласование, связь с экспертами о сроках проверки предоставленных документов | 0 | 2025-07-31 11:00 | 2025-07-31 11:00
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦2. Отсутствие сертификата соответствия на преобразователь линейных перемещений ЛИР-9В-1-3190-03-05-ПИ-5-3-3,0-В (DB9)¦Документы получены экспертами в органе по сертификации ВНИИФТРИ. Назначен исполнитель | 2 | 2025-06-20 10:00 | 2025-06-20 12:00 | Донченко Данил Русланович, Львов Сергей Александрович, Якушев Александр Андреевич
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦2. Отсутствие сертификата соответствия на преобразователь линейных перемещений ЛИР-9В-1-3190-03-05-ПИ-5-3-3,0-В (DB9)¦Получен ответ от экспертов ВНИИФТРИ. Документы проанализированы. Требуется предоставить документы заверенные и утвержденные во ВНИИМ | 0 | 2025-06-23 12:00 | 2025-06-23 12:00
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦2. Отсутствие сертификата соответствия на преобразователь линейных перемещений ЛИР-9В-1-3190-03-05-ПИ-5-3-3,0-В (DB9)¦Оганизовать закупку БИЗ для установки на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ | 2 | 2025-07-07 09:00 | 2025-07-07 11:00 | Якушев Александр Андреевич
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦2. Отсутствие сертификата соответствия на преобразователь линейных перемещений ЛИР-9В-1-3190-03-05-ПИ-5-3-3,0-В (DB9)¦Компоненты заказаны | 0 | 2025-07-14 11:00 | 2025-07-14 11:00
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦3. Отсутствие сертификатов соответствия намодуль подсчета количества импульсов МПКИ¦Организовать разработку описания обеспечения взрывозащиты МПКИ в эксплуатационной документации изделия | 1 | 2025-07-14 11:00 | 2025-07-14 12:00 | Якушев Александр Андреевич
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦3. Отсутствие сертификатов соответствия намодуль подсчета количества импульсов МПКИ¦Отправить подготовленные правки на согласование во ВНИИФТРИ | 1 | 2025-07-21 13:00 | 2025-07-21 14:00 | Якушев Александр Андреевич
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦3. Отсутствие сертификатов соответствия намодуль подсчета количества импульсов МПКИ¦Правки экспертами ВНИИФТРИ получены | 2 | 2025-07-21 09:00 | 2025-07-21 15:00 | Якушев Александр Андреевич
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦3. Отсутствие сертификатов соответствия намодуль подсчета количества импульсов МПКИ¦Предоставленные корректировки изучены экспертами ВНИИФТРИ, требуются уточнения | 1 | 2025-07-21 15:00 | 2025-07-21 16:00 | Черкезян Андрей Павлович
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦3. Отсутствие сертификатов соответствия намодуль подсчета количества импульсов МПКИ¦Внесение уточнений в документацию ГПСЭ (РЭ) по обеспечению взрывозащиты МПКИ: указание изолирования МПКИ в клеммные взрывозащищенные коробки с указанием заводских номеров коробок и МПКИ | 4 | 2025-07-21 15:00 | 2025-07-22 10:00 | Якушев Александр Андреевич
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦3. Отсутствие сертификатов соответствия намодуль подсчета количества импульсов МПКИ¦сформировать исправленные документы, отправить на согласование экспертам ВНИИФТРИ документов во ВНИИФТРИ на согласование | 4 | 2025-07-23 10:00 | 2025-07-23 15:00 | Саркисян Андрей Александрович
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦3. Отсутствие сертификатов соответствия намодуль подсчета количества импульсов МПКИ¦Предоставленные корректировки согласованы экспертами ВНИИФТРИ. Требуется внесение изменений в документацию ВНИИМ | 8 | 2025-07-23 15:00 | 2025-07-24 15:00 | Якушев Александр Андреевич
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦Отправка приборов п.1; п.2 в лабораторию на проведение испытаний ТР ТС 012 август¦Отправить собранные компоненты во ВНИИФТРИ для проведения сертификационных испытаний | 3 | 2025-07-24 15:00 | 2025-07-25 09:00 | Якушев Александр Андреевич
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦Отправка приборов п.1; п.2 в лабораторию на проведение испытаний ТР ТС 012 август¦Компоненты отправлены во ВНИИФТРИ | 0 | 2025-07-25 09:00 | 2025-07-25 09:00
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦Отправка приборов п.1; п.2 в лабораторию на проведение испытаний ТР ТС 012 август¦Отправленные компоненты доставлены во ВНИИФТРИ, переданы в ИЛ, назначен исполнитель испытаний | 0 | 2025-07-30 09:00 | 2025-07-30 09:00
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦Отправка приборов п.1; п.2 в лабораторию на проведение испытаний ТР ТС 012 август¦Созвониться с ВНИИФТРИ, уточнить получение компонентов, статус и назначение ответсвтенных | 1 | 2025-07-30 09:00 | 2025-07-30 10:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦Отправка приборов п.1; п.2 в лабораторию на проведение испытаний ТР ТС 012 сентябрь¦Компоненты получены во ВНИИФТРИ, переданы на испытания в Испытательную лабораторию для проведения сертификационных испытаний | 0 | 2025-07-30 10:00 | 2025-07-30 10:00
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦Отправка приборов п.1; п.2 в лабораторию на проведение испытаний ТР ТС 012 сентябрь¦Испытания завершены. Получены протоколы испытаний с результатом ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ | 8 | 2025-06-25 10:00 | 2025-06-26 10:00 | Якушев Александр Андреевич
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦Отправка приборов п.1; п.2 в лабораторию на проведение испытаний ТР ТС 012 сентябрь¦Организовать транспортировку испытанных компонентов в НПО и дальнейшего возврата оборудования во ВНИИМ (на место эксплуатации ГПСЭ) | 1 | 2025-06-30 10:00 | 2025-06-30 11:00 | Якушев Александр Андреевич
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦Отправка приборов п.1; п.2 в лабораторию на проведение испытаний ТР ТС 012 сентябрь¦Испытанные компоненты направлены на ГПСЭ | 0 | 2025-07-01 11:00 | 2025-07-01 11:00
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦Отправка приборов п.1; п.2 в лабораторию на проведение испытаний ТР ТС 012 сентябрь¦Формирование информационного письма о завершении испытаний и возврата оборудования во ВНИИМ (на место эксплуатации гпсэ) | 0 | 2025-07-09 11:00 | 2025-07-09 11:00
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦Отправка приборов п.1; п.2 в лабораторию на проведение испытаний ТР ТС 012 сентябрь¦Организовать перемещение испытанных компонентов во ВНИИМ (на УРМЦ) | 16 | 2025-07-09 11:00 | 2025-07-11 11:00 | Терехова Елена Николаевна
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦Отправка приборов п.1; п.2 в лабораторию на проведение испытаний ТР ТС 012 сентябрь¦Оборудование возвращено. | 0.5 | 2025-07-11 11:00 | 2025-07-11 11:30 | Якушев Александр Андреевич
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦3. Представленная техническая и эксплуатационная документация не содержит информацию о номерах сертификатов соответствия на покупные составные части ГПСЭ¦Сформировать сводную таблицу соответствия покупных изделий номерам сертификатов (с указанием заводских номеров приборов) | 0 | 2025-07-14 11:30 | 2025-07-14 11:30
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦3. Представленная техническая и эксплуатационная документация не содержит информацию о номерах сертификатов соответствия на покупные составные части ГПСЭ¦Отправить заполнную таблицу на согласование экспертам во ВНИИФТРИ | 1 | 2025-08-21 09:00 | 2025-08-21 10:00 | Романова Мария Константиновна
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦3. Представленная техническая и эксплуатационная документация не содержит информацию о номерах сертификатов соответствия на покупные составные части ГПСЭ¦Сводная таблица проверена и согласована экспертами. Требуется внесение правок в эксплуатационную документацию ВНИИМ | 0 | 2025-08-21 09:00 | 2025-08-21 09:00
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦3. Представленная техническая и эксплуатационная документация не содержит информацию о номерах сертификатов соответствия на покупные составные части ГПСЭ¦Внесение изменений в паспорт ГПСЭ: добавить таблицу взрывозащищенного оборудования, применяемого во взрывоопасной зоне с указанием сертификатов соответствия требованиям ТР ТС 012/2011 а так же маркировки взрывозащиты данных компонентов | 0 | 2025-08-28 09:00 | 2025-08-28 09:00
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Внесение изменений в документацию ВНИИМ¦Сформировать исходящее информационное письмо во ВНИИМ о выявленных несоответствиях при проведении испытаний ТР ТС 012 | 1 | 2025-08-28 09:00 | 2025-08-28 10:00 | Романова Мария Константиновна
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Внесение изменений в документацию ВНИИМ¦Сформировать перечень требуемых исправлений в документацию с учетом выработанных мероприятий по устранению несоответствий п.1, 2, 3 | 0 | 2025-09-01 10:00 | 2025-09-01 10:00
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Внесение изменений в документацию ВНИИМ¦Сформировать ПС и РЭ с финальными исправленими для отправки во ВНИИМ | 0 | 2025-09-04 10:00 | 2025-09-04 10:00
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Внесение изменений в документацию ВНИИМ¦Сформировать макеты докуметов с требуемыми корректирующими мероприятиями устранения выявленных несоответствий. Заверить и отсканировать комплект КД | 8 | 2025-09-04 10:00 | 2025-09-05 10:00 | Романова Мария Константиновна
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Внесение изменений в документацию ВНИИМ¦Сформировать документы в общий пакет, отправить во ВНИИМ, подготовить сопроводительное письмо, в соответствии с п.4.1.3 контракта о необходимости внесения изменений в конструкторскую документацию | 0 | 2025-09-09 10:00 | 2025-09-09 10:00
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Внесение изменений в документацию ВНИИМ¦Созвониться с представителями ВНИИМ. Получить информацию о полученных документах и назначении ответсвтенных исполнителей и сроках внесения исправлений | 1 | 2025-09-09 10:00 | 2025-09-09 11:00 | Романова Мария Константиновна
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Внесение изменений в документацию ВНИИМ¦Документы получены во ВНИИМ. Переданы в работу. | 12 | 2025-09-09 11:00 | 2025-09-10 16:00 | Романова Мария Константиновна
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Внесение изменений в документацию ВНИИМ¦Созвониться с представителями ВНИИМ уточнить статус и сроки внесения исправлений | 0 | 2025-09-15 16:00 | 2025-09-15 16:00
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Внесение изменений в документацию ВНИИМ¦Требуемые изменения внесены в техническую, конструкторскую и эксплуатационную документацию ВНИИМ | 8 | 2025-07-09 09:00 | 2025-07-10 09:00 | Якушев Александр Андреевич
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Внесение изменений в документацию ВНИИМ¦Запросить исправленные документы у ВНИИМ для предоставления в орган по сертификации продукции | 1 | 2025-07-10 09:00 | 2025-07-10 10:00 | Якушев Александр Андреевич
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Внесение изменений в документацию ВНИИМ¦Запрошенные исправленные документы предоставлены от ВНИИМ | 0 | 2025-07-14 10:00 | 2025-07-14 10:00
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Внесение изменений в документацию ВНИИМ¦Отправить предоставленные документы экспертам во ВНИИФТРИ | 24 | 2025-07-14 10:00 | 2025-07-17 10:00 | Терехова Елена Николаевна
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Внесение изменений в документацию ВНИИМ¦Документы получены во ВНИИФТРИ. Выявленные несоответствия устранены. | 1 | 2025-08-20 09:00 | 2025-08-20 10:00 | Романова Мария Константиновна
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Подготовка образца к проведению повторных испытаний ТР ТС 012/2011¦Составление исх. Письма во ВНИИМ о необходимости внесений в конструкцию ГПСЭ в соответствии с п.4.1.3 заключенного контракта | 4 | 2025-08-20 10:00 | 2025-08-20 15:00 | Ворошина Елена Владимировна
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Подготовка образца к проведению повторных испытаний ТР ТС 012/2011¦Отправить письмо во ВНИИМ. Согласование дат прибытие специалиста для внесения изменений | 12 | 2025-08-20 10:00 | 2025-08-21 15:00 | Ворошина Елена Владимировна
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Подготовка образца к проведению повторных испытаний ТР ТС 012/2011¦Письмо получено во ВНИИМ. Согласовано | 4 | 2025-08-22 13:00 | 2025-08-22 17:00 | Яшина Кристина Анатольевна
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Подготовка образца к проведению повторных испытаний ТР ТС 012/2011¦сентябрь¦прибытие на объект, расконсервация ГПСЭ | 2 | 2025-08-22 15:00 | 2025-08-22 17:00 | Романова Мария Константиновна
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Подготовка образца к проведению повторных испытаний ТР ТС 012/2011¦сентябрь¦Связаться с изготовителями искробезопасных ИБ и ИБП. Ускорить процесс изготовления оборудования | 1 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 09:00 | Романова Мария Константиновна
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Подготовка образца к проведению повторных испытаний ТР ТС 012/2011¦сентябрь¦Получены заводские номера ИБ | 0 | 2025-08-25 09:00 | 2025-08-25 09:00
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Подготовка образца к проведению повторных испытаний ТР ТС 012/2011¦сентябрь¦Организовать доставку ИБ и ИБП на ГПСЭ | 1 | 2025-08-25 09:00 | 2025-08-25 10:00 | Романова Мария Константиновна
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Подготовка образца к проведению повторных испытаний ТР ТС 012/2011¦сентябрь¦ИБ направлены в адрес ГПСЭ | 0 | 2025-08-28 10:00 | 2025-08-28 10:00
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Подготовка образца к проведению повторных испытаний ТР ТС 012/2011¦сентябрь¦ИБП Направлены в адрес ГПСЭ | 1 | 2025-08-28 10:00 | 2025-08-28 11:00 | Романова Мария Константиновна
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Подготовка образца к проведению повторных испытаний ТР ТС 012/2011¦сентябрь¦Оборудование получено | 0 | 2025-08-29 10:00 | 2025-08-29 10:00
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Подготовка образца к проведению повторных испытаний ТР ТС 012/2011¦сентябрь¦Внести в РЭ и ПС зав. № изготовленых ИБП и ИБ | 1 | 2025-08-29 10:00 | 2025-08-29 11:00 | Романова Мария Константиновна
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Подготовка образца к проведению повторных испытаний ТР ТС 012/2011¦сентябрь¦Написать извещение о внесении изменений в документацию Направить на утверждение во ВНИИМ | 0 | 2025-08-29 11:00 | 2025-08-29 11:00
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Подготовка образца к проведению повторных испытаний ТР ТС 012/2011¦сентябрь¦Внесение изменений в конструкцию в соответствии с выработанными решеними по устранению несоответствий¦Монтаж искробарьеров | 2 | 2025-08-29 11:00 | 2025-08-29 14:00 | Романова Мария Константиновна
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Подготовка образца к проведению повторных испытаний ТР ТС 012/2011¦сентябрь¦Внесение изменений в конструкцию в соответствии с выработанными решеними по устранению несоответствий¦Расключение искробарьеров | 1 | 2025-08-29 14:00 | 2025-08-29 15:00 | Романова Мария Константиновна
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Подготовка образца к проведению повторных испытаний ТР ТС 012/2011¦сентябрь¦Внесение изменений в конструкцию в соответствии с выработанными решеними по устранению несоответствий¦Расклюение блоков питания | 0 | 2025-08-29 15:00 | 2025-08-29 15:00
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Подготовка образца к проведению повторных испытаний ТР ТС 012/2011¦сентябрь¦Внесение изменений в конструкцию в соответствии с выработанными решеними по устранению несоответствий¦Монтаж блоков питания | 8 | 2025-09-04 10:00 | 2025-09-05 10:00 | Львов Сергей Александрович
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Подготовка образца к проведению повторных испытаний ТР ТС 012/2011¦сентябрь¦Внесение изменений в конструкцию в соответствии с выработанными решеними по устранению несоответствий¦Прокладка трас до МЭС | 8 | 2025-09-08 10:00 | 2025-09-09 10:00 | Романова Мария Константиновна
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Подготовка образца к проведению повторных испытаний ТР ТС 012/2011¦сентябрь¦Внесение изменений в конструкцию в соответствии с выработанными решеними по устранению несоответствий¦Проверка работоспособности системы | 0 | 2025-09-10 10:00 | 2025-09-10 10:00
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Подготовка образца к проведению повторных испытаний ТР ТС 012/2011¦сентябрь¦Разработать схему электрическую подключения Э4 девяти термопреобразователей TMR31 с учетом подобранных барьеров искробезопасности | 2 | 2025-09-10 10:00 | 2025-09-10 12:00 | Романова Мария Константиновна
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Подготовка образца к проведению повторных испытаний ТР ТС 012/2011¦сентябрь¦Разработка эскиза схемы взрывозащиты. Сопровождение разработки схемы для эксперта | 0 | 2025-09-10 12:00 | 2025-09-10 12:00
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Подготовка образца к проведению повторных испытаний ТР ТС 012/2011¦сентябрь¦Внедрение новой схемы взрывозащиты. Корректировка ПО.Сопровождение проведения изменений | 0 | 2025-09-19 12:00 | 2025-09-19 12:00
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Подготовка образца к проведению повторных испытаний ТР ТС 012/2011¦сентябрь¦Согласовать схему с экспертами ВНИИФТРИ. Провести переговоры по вопросу подключения ИБП и ИБ по разработанной схеме | 0 | 2025-09-24 12:00 | 2025-09-24 12:00
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Подготовка образца к проведению повторных испытаний ТР ТС 012/2011¦сентябрь¦ВНИИМ направило извещение о внесенных несоответствиях в адрес НПО и ВНИИФТРИ | 2 | 2025-09-19 13:00 | 2025-09-19 15:00 | Романова Мария Константиновна
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Подготовка образца к проведению повторных испытаний ТР ТС 012/2011¦Октябрь¦Составить и направить письмо на ВНИИФТРИ о внесенных изменениях и устранении выявленных ранее замечаниях. Прикрепить извещение от ВНИИМ и все исправленные ранее документы | 1 | 2025-09-19 15:00 | 2025-09-19 16:00 | Романова Мария Константиновна
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Подготовка образца к проведению повторных испытаний ТР ТС 012/2011¦Октябрь¦работы по внесению изменений в конструкцию ГПСЭ завершены | 11.4 | 2025-09-24 13:00 | 2025-09-25 16:24 | Двораковский Альберт Олегович
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Подготовка образца к проведению повторных испытаний ТР ТС 012/2011¦Октябрь¦Внесение изменений в конструкцию в соответствии с выработанными решеними по устранению несоответствий | 11.4 | 2025-09-24 13:00 | 2025-09-25 16:24 | Двораковский Альберт Олегович
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Подготовка образца к проведению повторных испытаний ТР ТС 012/2011¦Октябрь¦Организовать и провести переговоры с экспертом ВНИИФТРИ о проведении незамедлительной проверки полученных документов и формировании протоколов | 11.4 | 2025-09-25 16:24 | 2025-09-27 10:48 | Двораковский Альберт Олегович
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Подготовка образца к проведению повторных испытаний ТР ТС 012/2011¦Октябрь¦Организовать и провести переговоры с ВНИИМ для ускорения работ экспертов ВНИИФТРИ | 11.4 | 2025-09-27 10:48 | 2025-09-28 08:12 | Двораковский Альберт Олегович
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Подготовка образца к проведению повторных испытаний ТР ТС 012/2011¦Октябрь¦Документы проверены | 11.4 | 2025-09-28 08:12 | 2025-09-28 20:36 | Двораковский Альберт Олегович
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Подготовка образца к проведению повторных испытаний ТР ТС 012/2011¦Октябрь¦Протоколы сформированы | 11.4 | 2025-09-28 20:36 | 2025-09-30 09:00 | Двораковский Альберт Олегович
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Подготовка образца к проведению повторных испытаний ТР ТС 012/2011¦Октябрь¦Внести корректировки в комплект РЭ и ПС Оперативно! По требованию экспертов ВНИИФТРИ | 10 | 2025-09-19 16:00 | 2025-09-23 09:00 | Черкезян Андрей Павлович
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Подготовка образца к проведению повторных испытаний ТР ТС 012/2011¦Октябрь¦Формирование исходящего письма информирующего представителей ВНИИМ о внесенных изменениях и приглашения для оформления Акта конструкционных и програмных доработок | 5 | 2025-09-23 09:00 | 2025-09-23 15:00 | Львов Сергей Александрович
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Подготовка образца к проведению повторных испытаний ТР ТС 012/2011¦Октябрь¦Письмо отправлено. | 6 | 2025-09-23 15:00 | 2025-09-24 12:00 | Львов Сергей Александрович
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Подготовка образца к проведению повторных испытаний ТР ТС 012/2011¦Октябрь¦Созвониться с представителем ВНИИМ, согласовать даты приезда на объект с целью оформления внесенных изменений | 40 | 2025-09-19 16:00 | 2025-09-26 16:00 | Романова Мария Константиновна
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Подготовка образца к проведению повторных испытаний ТР ТС 012/2011¦Октябрь¦Даты согласованы | 6 | 2025-09-30 16:00 | 2025-10-01 14:00
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Подготовка образца к проведению повторных испытаний ТР ТС 012/2011¦Октябрь¦Организация встречи представителей НПО и представителей ВНИИМ для оформления акта конструкционных и програмных доработок ГПСЭ | 3 | 2025-10-01 14:00 | 2025-10-01 17:00 | Романова Мария Константиновна
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Подготовка образца к проведению повторных испытаний ТР ТС 012/2011¦Октябрь¦Встреча проведена. Документы подписаны. Изменения в конструкцию ГПСЭ внесены. Эталон готов к проведению испытаний ТР ТС 012 | 0 | 2025-10-03 09:00 | 2025-10-03 09:00
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Повторные испытания на соответсвтие требованиям ТР ТС 012/2011¦ГПСЭ к проведению испытаний готов. | 22 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-03 16:00 | Двораковский Альберт Олегович
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Повторные испытания на соответсвтие требованиям ТР ТС 012/2011¦Даты проведения испытаний экспертами ВНИИФТРИ согласована | 20 | 2025-10-13 09:00 | 2025-10-15 14:00 | Романова Мария Константиновна
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Повторные испытания на соответсвтие требованиям ТР ТС 012/2011¦Прибытие в Челябинск, встреча эксперной группы. Проведение работ по документационной проверке. Доработка документов | 40 | 2025-10-02 11:00 | 2025-10-09 11:00 | Романова Мария Константиновна
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Повторные испытания на соответсвтие требованиям ТР ТС 012/2011¦сопровождение экспертов О ВНИИФТРИ во время проведения испытаний. Проведение испытаний на соответствие ТР ТС 12 | 0 | 2025-10-14 11:00 | 2025-10-14 11:00
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Повторные испытания на соответсвтие требованиям ТР ТС 012/2011¦испытания экспертами ВНИИФТРИ завершены успешно | 0 | 2025-10-14 11:00 | 2025-10-14 11:00
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Повторные испытания на соответсвтие требованиям ТР ТС 012/2011¦День Дороги из Челябинска | 8 | 2025-10-14 11:00 | 2025-10-15 11:00 | Романова Мария Константиновна
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Повторные испытания на соответсвтие требованиям ТР ТС 012/2011¦Получение сертификата соответствия ГПСЭ требованиям ТР ТС 012/2011¦Получить от экспертов ВНИИФТРИ финальный макет СС ТР ТС 012/2011 | 2 | 2025-10-14 11:00 | 2025-10-14 14:00 | Романова Мария Константиновна
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Повторные испытания на соответсвтие требованиям ТР ТС 012/2011¦Получение сертификата соответствия ГПСЭ требованиям ТР ТС 012/2011¦Отправить макет от ВНИИФТРИ на согласование во ВНИИМ | 0 | 2025-10-14 14:00 | 2025-10-14 14:00
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Повторные испытания на соответсвтие требованиям ТР ТС 012/2011¦Получение сертификата соответствия ГПСЭ требованиям ТР ТС 012/2011¦Согласовать комплект документов. Внести правки в ПС, РЭ, акты отбора проб, разработать и согласовать схему подключения оборудования МЭС. Внести правки в документацию | 1 | 2025-10-14 14:00 | 2025-10-14 15:00 | Романова Мария Константиновна
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Повторные испытания на соответсвтие требованиям ТР ТС 012/2011¦Получение сертификата соответствия ГПСЭ требованиям ТР ТС 012/2011¦Отправить согласованный макет во ВНИИФТРИ. Провести ВКС с экспертами по внесенным правкам | 0 | 2025-10-14 15:00 | 2025-10-14 15:00
Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Повторные испытания на соответсвтие требованиям ТР ТС 012/2011¦Получение сертификата соответствия ГПСЭ требованиям ТР ТС 012/2011¦Макет сертификата ТР ТС 012/2011 согласован | 8 | 2025-10-14 15:00 | 2025-10-15 15:00 | Романова Мария Константиновна
Этап Прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦1. Подготовка комплекта документации в соответствии с таблицей 2 гос. Контракта №039 для прохождения экспертизы¦Анализ таблицы 2 контракта №039 (комплекта документации) | 0 | 2025-10-15 15:00 | 2025-10-15 15:00
Этап Прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦1. Подготовка комплекта документации в соответствии с таблицей 2 гос. Контракта №039 для прохождения экспертизы¦Сформировать сводную таблицу предоставленных ранее документов с указанием сроков действия документов | 0 | 2025-10-15 15:00 | 2025-10-15 15:00
Этап Прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦1. Подготовка комплекта документации в соответствии с таблицей 2 гос. Контракта №039 для прохождения экспертизы¦Выявить недостающие документы, а также документы с истекшим сроком действия | 0 | 2025-10-14 12:00 | 2025-10-14 12:00
Этап Прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦1. Подготовка комплекта документации в соответствии с таблицей 2 гос. Контракта №039 для прохождения экспертизы¦Составить перечень требуемых недостающих (отсутствующих /с истекшим сроком дейсвия) документов для подачи на прохождение экспертизы пром.безопасности | 11 | 2025-10-22 09:00 | 2025-10-23 09:00 | Романова Мария Константиновна
Этап Прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦1. Подготовка комплекта документации в соответствии с таблицей 2 гос. Контракта №039 для прохождения экспертизы¦Определить подраделения, ответственные за предоставление требуемых документов | 11 | 2025-10-23 09:00 | 2025-10-24 12:00 | Романова Мария Константиновна
Этап Прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦1. Подготовка комплекта документации в соответствии с таблицей 2 гос. Контракта №039 для прохождения экспертизы¦запросить предоставление требуемых документов у представителей ответственных подразделений | 0 | 2025-10-23 09:00 | 2025-10-23 09:00
Этап Прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦1. Подготовка комплекта документации в соответствии с таблицей 2 гос. Контракта №039 для прохождения экспертизы¦Подготовить запрашиваемые документы в подразделениях | 8 | 2025-10-25 09:00 | 2025-10-27 12:00 | Романова Мария Константиновна
Этап Прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦1. Подготовка комплекта документации в соответствии с таблицей 2 гос. Контракта №039 для прохождения экспертизы¦Сформировать предоставленные документы в общий комплект с имеющимися (ранее предоставленными) документами | 0 | 2025-10-27 12:00 | 2025-10-27 12:00
Этап Прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦1. Подготовка комплекта документации в соответствии с таблицей 2 гос. Контракта №039 для прохождения экспертизы¦Комплект документов в соответствии с таблицей 2 гос. Контракта №039 собран и готов к отправке | 0.5 | 2025-10-27 13:00 | 2025-10-27 13:30 | Романова Мария Константиновна
Этап Прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦1. Подготовка комплекта документации в соответствии с таблицей 2 гос. Контракта №039 для прохождения экспертизы¦Сформировать комплект документов в общий пакет. Составить сопроводительное информационное письмо о готовности документов, отправить во ВНИИР | 6 | 2025-10-27 13:00 | 2025-10-28 10:00 | Романова Мария Константиновна
Этап Прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦2. Прохождение государственной экспертизы опытного образца ГПСЭ¦Составить информационное письмо о необходмости прохождения экспертизы промышленной безопасности | 1 | 2025-10-27 14:00 | 2025-10-27 15:00 | Романова Мария Константиновна
Этап Прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦2. Прохождение государственной экспертизы опытного образца ГПСЭ¦Сформировать комплект документов, сопроводительное письмо, направить на государственную экспертизу в Ростехнадзор | 0 | 2025-10-27 15:00 | 2025-10-27 15:00
Этап Прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦2. Прохождение государственной экспертизы опытного образца ГПСЭ¦Связаться с представителями Ростехнадзора, получить информацию о статусе завки и ответственных исполнителей | 2 | 2025-07-02 09:00 | 2025-07-02 11:00 | Якушев Александр Андреевич
Этап Прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦2. Прохождение государственной экспертизы опытного образца ГПСЭ¦Заявка зарегистрирована. Назначен исполнитель. Проводятся работы | 16 | 2025-07-02 11:00 | 2025-07-04 11:00 | Якушев Александр Андреевич
Этап Прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦2. Прохождение государственной экспертизы опытного образца ГПСЭ¦Работы завершены. Получено официальное подтверждение о том, что прохождение экспертизы промышленной безопасности не требуется для ГПСЭ | 2 | 2025-07-04 11:00 | 2025-07-04 14:00 | Якушев Александр Андреевич
Этап Прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦2. Прохождение государственной экспертизы опытного образца ГПСЭ¦Составить информационное письмо, что экспертиза пром.безопасности для ГПСЭ не требуется отправить во ВНИИМ | 1 | 2025-07-04 14:00 | 2025-07-04 15:00 | Якушев Александр Андреевич
Этап Прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦2. Получение ТР ТС 004/2011¦Написать заявку в ОС. Направить заявочные документы, запросить договор и счет | 1 | 2025-07-15 15:00 | 2025-07-15 16:00 | Дейко Евгений Юрьевич, Якушев Александр Андреевич
Этап Прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦2. Получение ТР ТС 004/2011¦Получен договор и счет | 1 | 2025-07-15 16:00 | 2025-07-15 17:00 | Якушев Александр Андреевич
Этап Прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦2. Получение ТР ТС 004/2011¦Согласовать договор в НПО | 65 | 2025-07-15 17:00 | 2025-07-24 12:00 | Арсуноев Михаил Магамедович, Безрядин Роман Олегович, Данилишин Роман Иванович, Улановский Константин Владимирович
Этап Прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦2. Получение ТР ТС 004/2011¦Произвести оплату счета | 4 | 2025-07-29 11:00 | 2025-07-29 16:00 | Якушев Александр Андреевич
Этап Прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦2. Получение ТР ТС 004/2011¦Договор согласован. Счет оплачен | 0 | 2025-07-29 16:00 | 2025-07-29 16:00
Этап Прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦2. Получение ТР ТС 004/2011¦Подготовить комплект документов для получения ТР ТС 4. Сформировать заявку | 2 | 2025-07-30 16:00 | 2025-07-31 09:00 | Якушев Александр Андреевич
Этап Прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦2. Получение ТР ТС 004/2011¦Проверить полученный протокол ПИ. Подписать и направить на проверку и согласование во ВНИИМ | 2 | 2025-08-06 09:00 | 2025-08-06 11:00 | Якушев Александр Андреевич
Этап Прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦2. Получение ТР ТС 004/2011¦Проверка экспертов ВНИИМ | 2 | 2025-08-06 11:00 | 2025-08-06 14:00 | Якушев Александр Андреевич
Этап Прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦2. Получение ТР ТС 004/2011¦Документы утверждены со стороны ВНИИМ | 1 | 2025-08-07 14:00 | 2025-08-07 15:00 | Якушев Александр Андреевич
Этап Прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦2. Получение ТР ТС 004/2011¦Занесение фактических затрат(ТМЦ,ЗП,услуги) по проекту в УПП (ДВАЖДЫ: Командировка + доп. услуги) | 0 | 2025-08-07 15:00 | 2025-08-07 15:00
Этап Прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦2. Получение ТР ТС 004/2011¦Проведение работ по публикации декларации с экспретами ВНИИМ | 0 | 2025-08-22 15:00 | 2025-08-22 15:00
Этап Прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦2. Получение ТР ТС 004/2011¦Декларация опубликована. Документ получен | 2 | 2025-08-25 15:00 | 2025-08-25 17:00 | Романова Мария Константиновна
Этап завершение проекта¦ запросить план-факт проекта | 3 | 2025-08-26 08:00 | 2025-08-26 11:00 | Романова Мария Константиновна
Этап завершение проекта¦ составить план-факт проекта | 0 | 2025-08-27 11:00 | 2025-08-27 11:00
Этап завершение проекта¦ запросить ЭО проекта | 8 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-02 09:00 | Романова Мария Константиновна
Этап завершение проекта¦ составить ЭО | 8 | 2025-09-04 09:00 | 2025-09-05 09:00 | Романова Мария Константиновна
Этап завершение проекта¦ подготовить акт ВР проекта | 0 | 2025-09-04 09:00 | 2025-09-04 09:00
Этап завершение проекта¦ составить презентацию к закрытию проекта | 8 | 2025-09-04 09:00 | 2025-09-05 09:00 | Романова Мария Константиновна
Этап завершение проекта¦ подписать акт ВР проекта | 3 | 2025-09-10 09:00 | 2025-09-10 12:00 | Романова Мария Константиновна
Этап завершение проекта¦Провести совещание по закрытию проекта | 32 | 2025-09-12 13:00 | 2025-09-18 12:00
Этап завершение проекта¦ сдать проект в архив | 0 | 2025-09-22 12:00 | 2025-09-22 12:00
Проект завершен | 2 | 2025-09-22 13:00 | 2025-09-22 15:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Планирование проекта¦Выпущено распоряжение о планировании проекта | 5 | 2025-10-02 13:00 | 2025-10-03 09:00 | Бутенко Юлия Андреевна
Планирование проекта¦Составить план проекта | 0 | 2025-10-03 09:00 | 2025-10-03 09:00
Планирование проекта¦Провести предзащиту проекта у Зам. ГК | 0.25 | 2025-10-28 10:00 | 2025-10-28 10:15 | Романова Мария Константиновна
Планирование проекта¦Составить ДДС | 0.5 | 2025-10-28 11:00 | 2025-10-28 11:30
Планирование проекта¦Сделать запрос расчёта бюджета проекта | 0.25 | 2025-10-28 11:30 | 2025-10-28 11:45 | Романова Мария Константиновна
Планирование проекта¦Сделать бюджет проекта | 2 | 2025-10-28 13:30 | 2025-10-28 15:30
Планирование проекта¦Бюджет получен | 2 | 2025-10-28 13:30 | 2025-10-28 15:30 | Романова Мария Константиновна
Планирование проекта¦Подготовить ПЗ и презентацию по запуску проекта | 1 | 2025-10-28 10:00 | 2025-10-28 11:00 | Романова Мария Константиновна
Планирование проекта¦Запросить Экономическое Обоснование (ЭО) | 1 | 2025-10-28 11:00 | 2025-10-28 12:00 | Романова Мария Константиновна
Планирование проекта¦Сделать ЭО | 1 | 2025-10-28 14:00 | 2025-10-28 15:00 | Романова Мария Константиновна
Планирование проекта¦ЭО составлено и согласовано | 1 | 2025-10-28 16:00 | 2025-10-28 17:00 | Романова Мария Константиновна
Планирование проекта¦Собрать пакет документов для запуска | 0 | 2025-10-28 17:00 | 2025-10-28 17:00