## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы
Планирование проекта¦Организовать Совет по качеству о запуске проекта | 0 | 2025-05-13 18:00 | 2025-05-13 18:00 |  | Продление СПУ-5 в РФ
Планирование проекта¦Провести совет по качеству | 16 | 2025-05-14 08:00 | 2025-05-15 17:00 | Борох Даниил Сергеевич
Планирование проекта¦Согласовать приказ о запуске проекта | 1 | 2025-05-19 08:00 | 2025-05-19 09:00 | Борох Даниил Сергеевич
Планирование проекта¦Приказ согласован | 2 | 2025-05-20 09:00 | 2025-05-20 11:00 | Борох Даниил Сергеевич
Планирование проекта¦Приказ выпущен | 0.5 | 2025-05-20 11:00 | 2025-05-20 11:30 | Борох Даниил Сергеевич
Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 1 | 4 | 2025-05-21 11:30 | 2025-05-21 16:30 | Мирзоян Кристина Владимировна
Руководство проектом¦совещание с рабочей группой¦совещание с рабочей группой 1 | 0 | 2025-05-21 16:30 | 2025-05-21 16:30 | Борох Даниил Сергеевич
Руководство проектом¦совещание с куратором проекта¦совещание с куратором проекта 1 | 3 | 2025-05-21 16:30 | 2025-05-22 10:30 | Борох Даниил Сергеевич
Руководство проектом¦формирование сменных заданий¦формирование сменных заданий 1 | 0.5 | 2025-05-22 10:30 | 2025-05-22 11:00 | Борох Даниил Сергеевич
Руководство проектом¦отчет ФС о учетет, закрепления МОЛ. Перемещении, списании материальных ценностей¦отчет ФС о учетет, закрепления МОЛ. Перемещении, списании материальных ценностей 1 | 2 | 2025-05-26 11:00 | 2025-05-26 14:00 | Сысоева Ирина Леонидовна
Руководство проектом¦подготовка к ДПИ¦подготовка к ДПИ 1 | 0 | 2025-05-26 14:00 | 2025-05-26 14:00
Руководство проектом¦Подготовка отчетов по ЗП¦Подготовка отчетов по ЗП 1 | 2 | 2025-05-26 14:00 | 2025-05-26 16:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Подоготовка заявочных документов¦ Собрать пакет документов для продления в РФ(МИ3650), для проведения экспретизы ВНИИР | 1 | 2025-05-26 16:00 | 2025-05-26 17:00 | Борох Даниил Сергеевич
Подоготовка заявочных документов¦ проверить собранный пакет документов, согласно МИ 3650 | 1 | 2025-05-27 08:00 | 2025-05-27 09:00 | Борох Даниил Сергеевич
Подоготовка заявочных документов¦ пакет заявочных документов собран | 16 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-29 09:00 | Борох Даниил Сергеевич
Подоготовка заявочных документов¦ согласовать заявку на проведение экспертизы в ВНИИР | 0 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 09:00
Подоготовка заявочных документов¦ отправить пакет документов в ВНИИР | 0 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 09:00
Подоготовка заявочных документов¦ заявка на проведение экспертизы изменений в документацмию отправлена | 0.5 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 09:30 | Борох Даниил Сергеевич
Заключение договора с ВНИИР о экспертизе¦ получить подтверждение получения заявки в ВНИИР | 0.5 | 2025-06-04 09:00 | 2025-06-04 09:30 | Борох Даниил Сергеевич
Заключение договора с ВНИИР о экспертизе¦ дать ответы по пакету документов на вопросы ВНИИР | 0.5 | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-06 09:30 | Борох Даниил Сергеевич
Заключение договора с ВНИИР о экспертизе¦ определить статус подготовки договора на экспертизу документов | 0.5 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-02 09:30 | Борох Даниил Сергеевич
Заключение договора с ВНИИР о экспертизе¦ Договор составлен | 0.5 | 2025-06-30 09:00 | 2025-06-30 09:30 | Борох Даниил Сергеевич
Заключение договора с ВНИИР о экспертизе¦ договор получен | 1 | 2025-05-15 09:00 | 2025-05-15 10:00 | Борох Даниил Сергеевич
Заключение договора с ВНИИР о экспертизе¦ ознакомиться с условиями договора и счета на оплату | 1 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 09:00 | Борох Даниил Сергеевич
Заключение договора с ВНИИР о экспертизе¦ зарегистрировать договор в 1С | 8 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-30 09:00 | Борох Даниил Сергеевич
Заключение договора с ВНИИР о экспертизе¦ согласовать договор в НПО | 2 | 2025-05-30 09:00 | 2025-05-30 11:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Заключение договора с ВНИИР о экспертизе¦ договор согласован | 0 | 2025-05-30 11:00 | 2025-05-30 11:00
Заключение договора с ВНИИР о экспертизе¦ запустить согласование счета оплаты по договору | 8 | 2025-05-30 11:00 | 2025-06-02 11:00 | Борох Даниил Сергеевич
Заключение договора с ВНИИР о экспертизе¦ подписать договор у ИД | 1 | 2025-06-02 11:00 | 2025-06-02 12:00 | Борох Даниил Сергеевич
Заключение договора с ВНИИР о экспертизе¦ договор подписан | 0 | 2025-06-02 12:00 | 2025-06-02 12:00
Заключение договора с ВНИИР о экспертизе¦ подготовить заявку на расходование ДС | 1 | 2025-06-03 13:00 | 2025-06-03 14:00 | Борох Даниил Сергеевич
Заключение договора с ВНИИР о экспертизе¦ согласовать заявку на оплату счета | 1 | 2025-06-06 14:00 | 2025-06-06 15:00 | Борох Даниил Сергеевич
Заключение договора с ВНИИР о экспертизе¦ заявка на оплату согласована | 1 | 2025-06-09 15:00 | 2025-06-09 16:00 | Борох Даниил Сергеевич
Заключение договора с ВНИИР о экспертизе¦ счет оплачен | 0 | 2025-06-09 16:00 | 2025-06-09 16:00
Заключение договора с ВНИИР о экспертизе¦ получить подтверждение оплаты счета | 0 | 2025-06-10 16:00 | 2025-06-10 16:00
Заключение договора с ВНИИР о экспертизе¦ оповестить ВНИИР об оплате счета | 2 | 2025-06-11 16:00 | 2025-06-16 09:00 | Борох Даниил Сергеевич
Заключение договора с ВНИИР о экспертизе¦ получить подверждение поступления ДС в ВНИИРе | 1 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-16 10:00 | Борох Даниил Сергеевич
Заключение договора с ВНИИР о экспертизе¦ договор заключен, счет оплачен | 6 | 2025-06-16 10:00 | 2025-06-16 17:00 | Борох Даниил Сергеевич
Проведение экспертизы документов на вносимые изменения¦ получить обратную связь о исполнителе проводящего экспертизу в ВНИИРе | 0 | 2025-06-16 17:00 | 2025-06-16 17:00
Проведение экспертизы документов на вносимые изменения¦ получить информацию о сроке подготовки заключения экспретизы | 1 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 09:00 | Борох Даниил Сергеевич
Проведение экспертизы документов на вносимые изменения¦ заключение экспретизы документов на вносимые именения подготовлено | 8 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 17:00 | Борох Даниил Сергеевич
Проведение экспертизы документов на вносимые изменения¦ заключение экспретизы документов на вносимые именения подписано | 0 | 2025-06-17 17:00 | 2025-06-17 17:00
Проведение экспертизы документов на вносимые изменения¦ получить заключение | 1 | 2025-06-18 08:00 | 2025-06-18 09:00 | Борох Даниил Сергеевич
Проведение экспертизы документов на вносимые изменения¦ проверить заключение | 8 | 2025-06-18 09:00 | 2025-06-19 09:00 | Борох Даниил Сергеевич
Проведение экспертизы документов на вносимые изменения¦ организовать совет по качеству о проведенной экспертизе документов | 0 | 2025-06-19 09:00 | 2025-06-19 09:00
Проведение экспертизы документов на вносимые изменения¦ провести совет по качетсву | 0 | 2025-06-20 09:00 | 2025-06-20 09:00
Проведение экспертизы документов на вносимые изменения¦ заключение экспретизы документов на вносимые именения получено | 1 | 2025-06-23 09:00 | 2025-06-23 10:00 | Борох Даниил Сергеевич
Выпуск приказа Росстандарта о продлении сертификата УТ¦ Подготовить запрос в РСТ о продлении сертификата УТ | 1 | 2025-06-23 10:00 | 2025-06-23 11:00 | Борох Даниил Сергеевич
Выпуск приказа Росстандарта о продлении сертификата УТ¦ согласовать запрос РСТ в НПО | 1 | 2025-06-25 09:00 | 2025-06-25 10:00 | Борох Даниил Сергеевич
Выпуск приказа Росстандарта о продлении сертификата УТ¦ отправить заявку в РСТ с приложенным заключениием экспертизы | 0 | 2025-06-25 10:00 | 2025-06-25 10:00
Выпуск приказа Росстандарта о продлении сертификата УТ¦ заявка в РСТ отправлена | 1 | 2025-06-26 10:00 | 2025-06-26 11:00 | Борох Даниил Сергеевич
Выпуск приказа Росстандарта о продлении сертификата УТ¦ получить подтверждение регистрации заявки в РСТ | 1 | 2025-06-30 11:00 | 2025-06-30 12:00 | Борох Даниил Сергеевич
Выпуск приказа Росстандарта о продлении сертификата УТ¦ получить информацию о ходе подготовки приказа в РСТ | 0 | 2025-07-02 12:00 | 2025-07-02 12:00
Выпуск приказа Росстандарта о продлении сертификата УТ¦ получить информацию о сроках подготовки приказа в РСТ | 0 | 2025-07-04 12:00 | 2025-07-04 12:00
Выпуск приказа Росстандарта о продлении сертификата УТ¦ приказ о продлении сертификата УТ подготовлен | 1 | 2025-07-08 13:00 | 2025-07-08 14:00 | Борох Даниил Сергеевич
Выпуск приказа Росстандарта о продлении сертификата УТ¦ приказ о продлении сертификата УТ подписан | 2 | 2025-07-08 14:00 | 2025-07-08 16:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Выпуск приказа Росстандарта о продлении сертификата УТ¦ приказ о продлении сертификата УТ опубликован | 1 | 2025-07-08 16:00 | 2025-07-08 17:00 | Борох Даниил Сергеевич
Выпуск приказа Росстандарта о продлении сертификата УТ¦ приказ о продлении сертификата УТ получен | 1 | 2025-07-10 08:00 | 2025-07-10 09:00 | Борох Даниил Сергеевич
Завершение проекта¦ запросить оригиналы документов(договор, акт вр и сф ВНИИР) | 0 | 2025-07-10 09:00 | 2025-07-10 09:00
Завершение проекта¦ сделать массовую рассылку о выходе приказа о продлении сретификата УТ СПУ-3М-100 | 1 | 2025-07-08 16:00 | 2025-07-08 17:00 | Борох Даниил Сергеевич
Завершение проекта¦ подготовить запрос оригинала и скан нового сертифката УТ | 10 | 2025-07-09 08:00 | 2025-07-10 10:00 | Борох Даниил Сергеевич
Завершение проекта¦ согласовать запрос оригиналов в РСТ | 1 | 2025-07-10 10:00 | 2025-07-10 11:00 | Борох Даниил Сергеевич
Завершение проекта¦ отправить запрос оригиналов сертифкатов УТ в РСТ | 0 | 2025-07-10 11:00 | 2025-07-10 11:00
Завершение проекта¦ получить подверждение о регистрации запроса в РСТ | 1 | 2025-07-11 11:00 | 2025-07-11 12:00 | Борох Даниил Сергеевич
Завершение проекта¦ получить инофрмацию о выпуске нового сертификата УТ | 1 | 2025-07-18 13:00 | 2025-07-18 14:00 | Борох Даниил Сергеевич
Завершение проекта¦ получить скан сертификата УТ | 1 | 2025-07-25 14:00 | 2025-07-25 15:00 | Борох Даниил Сергеевич
Завершение проекта¦ получить оригинал нового сертификата УТ | 0 | 2025-07-29 15:00 | 2025-07-29 15:00
Завершение проекта¦ получить оригиналы документов с ВНИИР(договор, акт вр и с-ф) | 0 | 2025-07-31 15:00 | 2025-07-31 15:00
Завершение проекта¦ сдать оригиланы документов в архив НПО(договор, акт вр, с-ф, сертифкат УТ) | 0 | 2025-08-04 15:00 | 2025-08-04 15:00
Завершение проекта¦ отправить экземпляры документов в ВНИИР(договор, акт вр) | 0 | 2025-08-06 15:00 | 2025-08-06 15:00
Завершение проекта¦ сделать рассылку о получении нового сертифката УТ СПУ-5 | 1 | 2025-07-10 09:00 | 2025-07-10 10:00 | Борох Даниил Сергеевич
Завершение проекта¦ вложить в сетевую папку СПУ-5 новые документы | 1 | 2025-08-06 15:00 | 2025-08-06 16:00 | Романова Мария Константиновна
Завершение проекта¦ запросить план-факт для завершения проекта | 1 | 2025-08-06 16:00 | 2025-08-06 17:00 | Борох Даниил Сергеевич
Завершение проекта¦ подготовить план-факт | 2 | 2025-08-08 08:00 | 2025-08-08 10:00 | Борох Даниил Сергеевич
Завершение проекта¦ запросить ЭО для закрытия проекта | 1 | 2025-08-08 10:00 | 2025-08-08 11:00 | Борох Даниил Сергеевич
Завершение проекта¦ подготовить ЭО | 1 | 2025-08-11 11:00 | 2025-08-11 12:00 | Борох Даниил Сергеевич
Завершение проекта¦ подготовить акт ВР для закрытия проекта | 1 | 2025-08-18 13:00 | 2025-08-18 14:00 | Борох Даниил Сергеевич
Завершение проекта¦ подготовить презентацию о закртии проекта | 1 | 2025-08-18 14:00 | 2025-08-18 15:00 | Борох Даниил Сергеевич
Завершение проекта¦ запросить совещание о закрытии проекта | 1 | 2025-08-25 15:00 | 2025-08-25 16:00 | Борох Даниил Сергеевич
Завершение проекта¦ провести совещание о закрытии проекта | 1 | 2025-07-17 10:00 | 2025-07-17 11:00 | Борох Даниил Сергеевич
Завершение проекта¦ подписать акт ВР проекта | 1 | 2025-08-25 16:00 | 2025-08-25 17:00 | Борох Даниил Сергеевич
Завершение проекта¦ сдать документы проекта в Архив НПО | 1 | 2025-07-22 11:00 | 2025-07-22 12:00 | Борох Даниил Сергеевич
Завершение проекта¦ Проект завершен | 1 | 2025-08-18 15:00 | 2025-08-18 16:00 | Романова Мария Константиновна
Завершение проекта¦Завершение проекта август¦ сделать массовую рассылку о выходе приказа о продлении сертификата УТ СПУ-5 | 1 | 2025-08-18 16:00 | 2025-08-18 17:00 | Борох Даниил Сергеевич
Планирование проекта¦ Выпустить распоряжение о начале планирования проекта | 1 | 2025-08-19 08:00 | 2025-08-19 09:00 | Борох Даниил Сергеевич
Планирование проекта¦ Составить план проекта | 2 | 2025-08-19 09:00 | 2025-08-19 11:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Планирование проекта¦ Провести установочное совещание на уровне ПСД | 1 | 2025-08-19 11:00 | 2025-08-19 12:00 | Борох Даниил Сергеевич
Планирование проекта¦ Начало проекта | 20 | 2025-08-19 13:00 | 2025-08-21 17:00 | Сысоева Ирина Леонидовна
Планирование проекта¦ Сформировать ДДС | 1 | 2025-08-22 08:00 | 2025-08-22 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Планирование проекта¦ Составить бюджет проекта | 1 | 2025-08-22 09:00 | 2025-08-22 10:00 | Борох Даниил Сергеевич
Планирование проекта¦ Провести защиту на уровне ИД | 1 | 2025-08-22 10:00 | 2025-08-22 11:00 | Борох Даниил Сергеевич
Планирование проекта¦ Приказ издан | 2 | 2025-08-22 11:00 | 2025-08-22 14:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 8 | 2025-08-22 14:00 | 2025-08-25 14:00 | Борох Даниил Сергеевич
Руководство проектом¦Формирование отчета по ЗП¦Формирование отчета по ЗП 1 | 2 | 2025-08-25 14:00 | 2025-08-25 16:00 | Борох Даниил Сергеевич
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 1 | 0 | 2025-08-25 16:00 | 2025-08-25 16:00
Руководство проектом¦Совещание рабочей группы¦Совещание рабочей группы 1 | 1 | 2025-08-06 15:00 | 2025-08-06 16:00 | Романова Мария Константиновна