## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы
Предварительное планирование проекта¦ Написать с/з на фин.дир. На расчет ЭЭ | 1 | 2025-02-11 09:00 | 2025-02-11 10:00 | Кербенёва Ольга Владимировна | Проект СПП
Предварительное планирование проекта¦ С/з написана | 8 | 2025-02-12 09:00 | 2025-02-13 10:00
Предварительное планирование проекта¦ Подготовить данные для расчета экономического эффекта | 1 | 2025-02-13 09:00 | 2025-02-13 10:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Предварительное планирование проекта¦ Данные подготовлены | 8 | 2025-02-14 09:00 | 2025-02-14 18:00
Предварительное планирование проекта¦ Подготовить презентацию | 10.96 | 2025-02-17 09:00 | 2025-02-18 13:57 | Кербенёва Ольга Владимировна
Предварительное планирование проекта¦ Презентация подготовлена | 0 | 2025-02-18 09:00 | 2025-02-18 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Предварительное планирование проекта¦ Защитить плана проекта | 8 | 2025-02-19 09:00 | 2025-02-20 10:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Предварительное планирование проекта¦ План проекта утвержден | 0 | 2025-02-20 09:00 | 2025-02-20 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Предварительное планирование проекта¦ Оформить приказ на запуск проекта | 8 | 2025-02-21 09:00 | 2025-02-24 10:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Предварительное планирование проекта¦ Приказ оформлен | 0 | 2025-02-24 09:00 | 2025-02-24 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Предварительное планирование проекта¦ Провести установочное совещание с рабочей группой | 4 | 2025-02-24 09:00 | 2025-02-24 14:00 | Сапелкина Мария Александровна
Предварительное планирование проекта¦Начало работ | 4 | 2025-03-03 09:00 | 2025-03-03 14:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 4 | 2025-03-06 09:00 | 2025-03-06 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с куратором¦Совещание с куратором 1 | 0 | 2025-03-06 09:00 | 2025-03-06 09:00
Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 1 | 4 | 2025-03-12 09:00 | 2025-03-12 14:00 | Сысоева Ирина Леонидовна
Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 0 | 2025-03-12 09:00 | 2025-03-12 09:00
Формирование отчетов по заработной плате¦Формирование отчетов по заработной плате | 7 | 2025-03-13 09:00 | 2025-03-13 17:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 1 | 0 | 2025-03-13 09:00 | 2025-03-13 09:00
Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Определить сроки выполнения заказов на производство в зависимости от линейки продукции и срока выполнения заказа | 7.6917 | 2025-03-13 09:00 | 2025-03-14 08:41 | Кербенёва Ольга Владимировна
Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Определить номенклатуру готовой продукции по массовым, серийным единичным производством продукции | 8 | 2025-03-14 08:41 | 2025-03-17 08:41
Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Провести анализ плана продаж на 2025 год, для выявления объема средних продаж продукции в неделю по номенклатурно. | 3.8467 | 2025-03-17 08:41 | 2025-03-17 13:32 | Кербенёва Ольга Владимировна
Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Рассчитать по номенклатурно неснижаемый запас на складе готовой продукции, точки заказа готовой продукции и внести в 1С | 8 | 2025-03-17 13:32 | 2025-03-18 13:32
Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Определить сроки актуализации неснижаемого остатка ГП на складе, в зависимости от скачков продаж. Определить сроки предоставления информации об пономенклатурном объеме плана продаж на месяц, 3 месяца и 6 месяцев | 7.6917 | 2025-03-18 13:32 | 2025-03-19 13:13 | Кербенёва Ольга Владимировна
Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Сроки предоставления плана продаж определены, служебная записка согласована | 0 | 2025-03-19 13:13 | 2025-03-19 13:13
Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Разработать методику формирования еженедельного плана производства | 4 | 2025-03-14 09:00 | 2025-03-14 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Разработать методику формирования ежемесячного плана производства | 8 | 2025-03-14 09:00 | 2025-03-17 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Разработать методику формирования перспективного плана производства | 8 | 2025-03-14 09:00 | 2025-03-17 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Методика формирования еженедельного, ежемесячного и перспективного плана разработана и утверждена | 4 | 2025-03-14 09:00 | 2025-03-14 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С¦Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С 1 | 8 | 2025-03-14 09:00 | 2025-03-17 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Провести еженедельный анализ материалов, неоходимых для исполнения плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С. | 8 | 2025-04-03 09:00 | 2025-04-04 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Провести анализ правильности оформления первичных документов по перемещению ГП на склад в системе 1С | 40 | 2025-03-19 13:13 | 2025-03-26 13:13 | Пелих Даниил Юрьевич, Целищев Павел Сергеевич
Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Разработать инструкции по анализу материалов, необходимых для исполнения еженедельного плана производства | 40 | 2025-03-26 13:13 | 2025-04-02 13:13 | Кербенёва Ольга Владимировна, Пелих Даниил Юрьевич, Целищев Павел Сергеевич
Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Разработать инструкции по анализу материалов, необходимых для исполнения перспективного плана производства | 40 | 2025-04-02 13:13 | 2025-04-09 13:13 | Кербенёва Ольга Владимировна
Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Разработать инструкции по корректности документооборота по складу ГП и материалов | 40 | 2025-04-09 13:13 | 2025-04-16 13:13 | Донцова Анна Егоровна
Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Оформить инструкцию по анализу материалов необходимых для еженедельного, перспективного плана | 16 | 2025-04-09 13:13 | 2025-04-11 13:13 | Звягинцев Юрий Владимирович, Кербенёва Ольга Владимировна
Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Написать инструкцию по формированию плана производства для поддержания неснижаемого запаса продукции на складе ГП | 0 | 2025-04-11 13:13 | 2025-04-11 13:13
Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Инструкция по формированию плана производства для поддержания неснижаемого запаса продукции на складе ГП и инструкций по анализу материалов необходимых для еженедельного, перспективного плана написаны и утверждены | 40 | 2025-03-19 13:13 | 2025-03-26 13:13 | Донцова Анна Егоровна, Кербенёва Ольга Владимировна
Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦По массовой и серийной продукции определить номенклатуру полуфабрикатов собственного производства для создания задела | 40 | 2025-03-26 13:13 | 2025-04-02 13:13 | Донцова Анна Егоровна, Кербенёва Ольга Владимировна
Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Определить количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела по каждой номенклатклатуре полуфабрикатов собственного производства¦Определить по номенклатурное количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела | 40 | 2025-04-02 13:13 | 2025-04-09 13:13 | Донцова Анна Егоровна, Кербенёва Ольга Владимировна
Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и в нести в 1С¦Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и внести в 1С | 0 | 2025-04-09 13:13 | 2025-04-09 13:13
Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и в нести в 1С¦Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и в нести в 1С | 56 | 2025-05-16 09:00 | 2025-05-27 09:00 | Полякова Кристина Валентиновна
Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Точки заказа определены, внесены в 1С | 112 | 2025-04-10 09:00 | 2025-04-30 09:00 | Донцова Анна Егоровна
Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Разработать методику формирования еженедельного плана производства полуфабрикатов собственного производства | 112 | 2025-04-09 13:13 | 2025-04-29 13:13 | Донцова Анна Егоровна
Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Методика формирования еженедельного плана производства полуфабрикатов разработана | 40 | 2025-04-02 13:13 | 2025-04-09 13:13 | Донцова Анна Егоровна, Кербенёва Ольга Владимировна
Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Проверка правильности формирования заказа на производство в 1С для восполнения полуфабрикатов в прицеховых кладовых и складе комплектующих¦Проверить правильность формирования заказа на производство в 1С для восполнения полуфабрикатов в прицеховых кладовых и складе комплектующих | 40 | 2025-04-02 13:13 | 2025-04-09 13:13 | Донцова Анна Егоровна, Кербенёва Ольга Владимировна
Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Проверка правильности формирования заказа на производство в 1С для восполнения полуфабрикатов в прицеховых кладовых и складе комплектующих¦Проанализировать процесс движения полуфабрикатов в системе 1С | 16 | 2025-04-02 13:13 | 2025-04-04 13:13 | Донцова Анна Егоровна, Кербенёва Ольга Владимировна
Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Проверка правильности формирования заказа на производство в 1С для восполнения полуфабрикатов в прицеховых кладовых и складе комплектующих¦Написать инструкции по формированию плана производства полуфабрикатов собственного производства в 1С | 8 | 2025-04-09 13:13 | 2025-04-10 13:13 | Кербенёва Ольга Владимировна, Полякова Кристина Валентиновна
Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Проверка правильности формирования заказа на производство в 1С для восполнения полуфабрикатов в прицеховых кладовых и складе комплектующих¦Инструкция по формированию плана производства полуфабрикатов собственного производства в 1С написана, утверждена | 8 | 2025-04-09 13:13 | 2025-04-10 13:13 | Дроздова Екатерина Игоревна, Полякова Кристина Валентиновна
Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе ГП ¦Провести анализ мощности хранения на складе ГП, согласно списку и объему продукции выпускаемой под неснижаемый запас | 0 | 2025-04-30 09:00 | 2025-04-30 09:00
Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе ГП ¦Определить места хранения на складе ГП | 40 | 2025-03-26 13:13 | 2025-04-02 13:13 | Кербенёва Ольга Владимировна, Целищев Павел Сергеевич
Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе ГП ¦Изменить схему хранения на складе ГП | 56 | 2025-04-02 13:13 | 2025-04-11 13:13 | Целищев Павел Сергеевич
Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе ГП ¦Схема хранения на складе ГП изменена | 120 | 2025-04-11 13:13 | 2025-05-06 13:13 | Кербенёва Ольга Владимировна
Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе комплектующих¦Провести анализ мощности хранения на складе комплектующих, согласно списку и объему полуфабрикатов выпускаемых по точке заказа | 120 | 2025-04-11 13:14 | 2025-05-06 13:14 | Безрядин Роман Олегович
Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе комплектующих¦Опредедить место хранения на складе полуфабрикатов | 0 | 2025-05-06 13:14 | 2025-05-06 13:14
Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе комплектующих¦Изменить схему хранения на складе комплектующих | 40 | 2025-04-11 13:13 | 2025-04-18 13:13 | Кербенёва Ольга Владимировна
Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе комплектующих¦Схема хранения на складе комплектующих изменена | 0 | 2025-05-06 13:14 | 2025-05-06 13:14
Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения прицеховых кладовых¦Определить место хранения прицеховых кладовых¦Определить место хранения прицеховых кладовых | 112 | 2025-05-06 13:14 | 2025-05-28 13:14 | Кербенёва Ольга Владимировна
Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения прицеховых кладовых¦Анализ мощности хранения для полуфабрикатов собственного производства¦Провести анализ мощности хранения для полуфабрикатов собственного производства | 112 | 2025-05-06 13:14 | 2025-05-28 13:14 | Донцова Анна Егоровна
Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения прицеховых кладовых¦Зафиксировать в схеме хранения прицеховых кладовых¦Зафиксировать в схеме хранения прицеховых кладовых | 24 | 2025-05-28 13:14 | 2025-06-02 13:14 | Дроздова Екатерина Игоревна
Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения прицеховых кладовых¦Зафиксировать в схеме хранения прицеховых кладовых¦Схема хранения прицеховых кладовых изменена, согласована | 0 | 2025-06-02 13:14 | 2025-06-02 13:14
Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Разработать единую форму ежедневного сменного задания | 120 | 2025-04-16 13:13 | 2025-05-13 13:13 | Донцова Анна Егоровна
Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Оформить служебную записку для изменения формы ежедневного сменного задания в 1С | 80 | 2025-05-13 13:13 | 2025-05-27 13:13 | Головинов Константин Эдуардович
Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Изменить форму ежедневного сменного задания в 1С | 80 | 2025-05-27 13:13 | 2025-06-10 13:13 | Головинов Константин Эдуардович
Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Проверка правильности формы сменного задания в 1С | 0 | 2025-06-10 13:13 | 2025-06-10 13:13
Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Корректировка замечаний | 120 | 2025-04-11 13:13 | 2025-05-06 13:13 | Донцова Анна Егоровна
Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Форма ежедневного сменного задания в 1С изменена | 80 | 2025-05-06 13:13 | 2025-05-22 13:13 | Головинов Константин Эдуардович
Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Сформировать служебную записку на внесение изменений в СТО-06-009 "Производство промышленного оборудования" на основании пунктов 2.1.4.1.1-2.1.4.1.4 | 80 | 2025-05-22 13:13 | 2025-06-05 13:13 | Головинов Константин Эдуардович
Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Сформировать служебную записку на внесение изменений в СТО-07-098 "Производство бытовых приборов учёта газа" на основании пунктов 2.1.4.1.1-2.1.4.1.4 | 0 | 2025-06-05 13:13 | 2025-06-05 13:13
Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Согласовать изменение в СТО-06-009 и СТО-07-098 | 120 | 2025-04-11 13:13 | 2025-05-06 13:13 | Целищев Павел Сергеевич
Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Изменения в СТО-06-009 и СТО-07-098 внесены | 40 | 2025-05-06 13:13 | 2025-05-15 13:13 | Безрядин Роман Олегович
Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦ Проверить и актуализировать длительности выполнения работ по этапам производства продукции (норм времени), указанных в ресурсной спецификации | 32 | 2025-05-15 13:13 | 2025-05-21 13:13 | Ищенко Алексей Анатольевич
Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦ Проверить наличие и актуализировать технологические карты | 0 | 2025-05-21 13:13 | 2025-05-21 13:13
Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦Внести длительность выполнения работ по этапам (норм времени) в ресурсные спецификации 1С | 8 | 2025-03-19 13:13 | 2025-03-20 13:13 | Емцева Анастасия Юрьевна, Кербенёва Ольга Владимировна, Меньшикова Анастасия Юрьевна
Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦Длительность выполнения работ по этапам (норм времени) в ресурсных спецификациях в 1С актуализированы | 8 | 2025-03-20 13:13 | 2025-03-21 13:13 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Мероприятия СПП¦Мониторинг¦Создание ежедневного отчета о работе производственных участков¦Создать ежедневный отчет о работе производственных участков | 80 | 2025-03-21 13:13 | 2025-04-04 13:13 | Крапковская Наталья Валерьевна
Мероприятия СПП¦Мониторинг¦Отчеты согласованы и внесены в СТО-06-009, СТО-07-098 и СТО-07-092 | 40 | 2025-04-04 13:13 | 2025-04-11 13:13 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Работы бухгалтера | 40 | 2025-04-11 13:13 | 2025-04-18 13:13 | Крапковская Наталья Валерьевна
Подготовить презентацию результатов проекта | 0 | 2025-04-18 13:13 | 2025-04-18 13:13
Рассчитать план-факт бюджета | 40 | 2025-04-18 13:13 | 2025-04-25 13:13 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Рассчитать экономическое заключение | 40 | 2025-04-18 13:13 | 2025-04-25 13:13 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Проведение предзащиты | 40 | 2025-04-25 13:13 | 2025-05-06 13:13 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Корректировка презентации с учётом замечаний | 0 | 2025-05-06 13:13 | 2025-05-06 13:13
Подготовить приказ | 720 | 2025-03-19 13:13 | 2025-07-31 13:13 | Кербенёва Ольга Владимировна, Макарова Надежда Григорьевна, Пелих Даниил Юрьевич, Целищев Павел Сергеевич
Проведение защиты проекта | 720 | 2025-03-19 13:13 | 2025-07-31 13:13 | Кербенёва Ольга Владимировна, Макарова Надежда Григорьевна, Пелих Даниил Юрьевич, Целищев Павел Сергеевич
Окончание проекта | 160 | 2025-07-31 13:13 | 2025-08-28 13:13 | Дроздова Екатерина Игоревна, Макарова Надежда Григорьевна
Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Провести АВС анализ, согласно сданной на склад продукции а 2023-2024 гг, по бытовым и промышленным приборам | 0 | 2025-08-28 13:13 | 2025-08-28 13:13
Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Разработать инструкцию по внесению ресурсных спецификакций и маршрутных карт | 80 | 2025-03-19 13:13 | 2025-04-02 13:13 | Кербенёва Ольга Владимировна
Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Провести анализ плана продаж на 2025 год, для выявления объема средних продаж продукции в неделю по номенклатурно.¦Разработать инструкцию формирования плана в 1С по перспективным планам продаж | 40 | 2025-04-02 09:00 | 2025-04-09 09:00 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Провести анализ плана продаж на 2025 год, для выявления объема средних продаж продукции в неделю по номенклатурно.¦Запросить в отделе продаж план на 3 мес, 6 мес. | 240 | 2025-03-18 13:32 | 2025-04-29 13:32 | Соловьева Екатерина Николаевна
Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦Актуализация ресурсных спецификаций в системе 1С¦Создать шаблон составления ресурсной спецификации по базе спецификации 00-025806, 00-027330 | 40 | 2025-08-28 13:13 | 2025-09-04 13:13 | Кербенёва Ольга Владимировна
Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦Актуализация ресурсных спецификаций в системе 1С¦Протестировать шаблоны спецификации в расчете ПФ и ГП производства 1С | 8 | 2025-09-04 13:13 | 2025-09-05 13:13 | Кербенёва Ольга Владимировна
Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦Актуализация ресурсных спецификаций в системе 1С¦Актуализация ресурсных спецификаций в системе 1С по счетчикам Гранд согласно внесенным шаблонам | 8 | 2025-09-05 13:13 | 2025-09-08 13:13 | Кербенёва Ольга Владимировна
Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦Актуализация ресурсных спецификаций в системе 1С¦Ресурсные спецификации по счетчикам Гранд актуализированны | 8 | 2025-09-08 13:13 | 2025-09-09 13:13 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 8 | 2025-09-09 13:13 | 2025-09-10 13:13 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 1 | 8 | 2025-09-10 13:13 | 2025-09-11 13:13 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 8 | 2025-09-11 13:13 | 2025-09-12 13:13 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий ¦Формирование сменных заданий 1 | 0 | 2025-09-12 13:13 | 2025-09-12 13:13
Формирование отчетов по заработной плате¦Формирование отчетов по заработной плате 2 | 8 | 2025-03-19 09:00 | 2025-03-20 09:00
Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 2 | 71 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-16 18:00 | Нохаева Вероника Андреевна
Подготовительные работы¦ Определить цели проекта | 16 | 2025-04-18 08:00 | 2025-04-21 17:00 | Крапковская Наталья Валерьевна
Подготовительные работы¦ Цели определены | 3.3333 | 2025-04-18 08:00 | 2025-04-18 11:20 | Кербенёва Ольга Владимировна
Подготовительные работы¦ Подготовить распоряжение о создании рабочей группы | 8 | 2025-04-11 08:00 | 2025-04-11 18:00 | Раскатов Леонид Владимирович
Подготовительные работы¦ Распоряжение издано | 8 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 17:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Предварительное планирование проекта¦Планирование проекта | 143 | 2025-05-05 09:00 | 2025-05-30 17:00
Предварительное планирование проекта¦ План проекта составлен | 0 | 2025-06-30 18:00 | 2025-06-30 18:00