## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы
Бухгалтерское сопрвождение¦Бухгалтерское сопрвождение 1 | 4 | 2024-09-03 09:00 | 2024-09-11 17:00 | Кобылин Александр Павлович | Проект опытно-промышленная экспуатация датчиков давления Turbo Flow PS.
Подготовительный этап¦Начало этапа | 8 | 2024-09-04 11:00 | 2024-09-12 10:24 | Соломичева Светлана Викторовна
Подготовительный этап¦Провести переговоры с заказчиком. ¦Провести переговоры с заказчиком. 1 | 1 | 2024-09-10 09:00 | 2024-09-12 10:36 | Кобылин Александр Павлович
Подготовительный этап¦Провести переговоры с заказчиком. ¦Подать заявку через Технопарк. Прикрепить документацию. | 5 | 2024-09-10 10:00 | 2024-09-12 14:36 | Кобылин Александр Павлович
Подготовительный этап¦Провести переговоры с заказчиком. ¦Получить заключение о рассмотрении заявки. Предоставить дополнительную документацию. | 0.5 | 2024-09-10 15:00 | 2024-09-12 11:39 | Кобылин Александр Павлович
Подготовительный этап¦Провести переговоры с заказчиком. ¦Согласование УПД о проведении ОПЭ (Газпромнефть-Ямал) | 0.25 | 2024-09-12 11:39 | 2024-09-12 11:54 | Кобылин Александр Павлович, Соломичева Светлана Викторовна
Соглашение утверждено | 0 | 2024-09-12 11:54 | 2024-09-12 11:54
Разработка программы испытаний¦Консультация ГК по изделию и метролога¦Консультация ГК по изделию 1 | 0.5 | 2024-08-27 09:00 | 2024-08-27 09:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Разработка программы испытаний¦Консультация ГК по изделию и метролога¦Консультация метролога | 0.5 | 2024-08-28 09:00 | 2024-08-28 09:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Разработка программы испытаний¦Получить данные об объекте испытаний¦Разработать предварительный вариант ПИ | 0.5 | 2024-08-30 09:00 | 2024-08-30 09:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Разработка программы испытаний¦Получить данные об объекте испытаний¦Провести внутреннее согласование ПИ | 0.5 | 2024-09-02 09:00 | 2024-09-02 09:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Разработка программы испытаний¦Получить данные об объекте испытаний¦Подготовить ПИ по образцу Газпромнефть - Ямал | 0.5 | 2024-08-27 09:00 | 2024-08-27 09:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Разработка программы испытаний¦Получить данные об объекте испытаний¦Организация ВКС с представителями ООО "Газпромнефть-Ямал". | 6 | 2024-09-27 09:00 | 2024-09-27 17:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Разработка программы испытаний¦Получить данные об объекте испытаний¦Согласовать ПИ с заказчиком | 0 | 2024-09-12 11:54 | 2024-09-12 11:54
Разработка программы испытаний¦Получить данные об объекте испытаний¦Внести изменения и подготовить окончательный вариант | 8 | 2024-09-16 15:15 | 2024-09-17 15:15 | Абрамов Владислав Васильевич
Разработка программы испытаний¦Получить данные об объекте испытаний¦ПИ согласована | 1 | 2024-09-17 15:15 | 2024-09-17 16:15 | Соломичева Светлана Викторовна
Разработка программы испытаний¦Получить данные об объекте испытаний¦Уточнение объекта испытаний | 0.5 | 2024-09-30 09:00 | 2024-09-30 09:30 | Кобылин Александр Павлович
Разработка программы испытаний¦Получить данные об объекте испытаний¦Корректировка программы испытаний под объект. | 4 | 2024-09-30 09:30 | 2024-09-30 14:30 | Абрамов Владислав Васильевич
Разработка программы испытаний¦Получить данные об объекте испытаний¦Внутреннее согласование откорректированной ПИ | 8 | 2024-08-27 09:00 | 2024-08-28 09:00
Разработка программы испытаний¦Получить данные об объекте испытаний¦Получение уточняющей информации у заказчика | 0.5 | 2024-08-30 09:00 | 2024-08-30 09:30 | Донченко Руслан Владимирович
Разработка программы испытаний¦Получить данные об объекте испытаний¦Внесение изменений в ПИ. Повторное внутреннее согласование | 0.5 | 2024-08-30 15:00 | 2024-09-23 09:31 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Изменение в ПИ внесены, ПИ согласована. | 4 | 2024-08-30 16:00 | 2024-09-02 11:00 | Кобылин Александр Павлович
Согласование исполнения прибора¦Провести переговоры с заказчиком | 1.6 | 2024-09-02 16:00 | 2024-09-03 08:36 | Гамаюнов Александр Сергеевич, Кобылин Александр Павлович
Согласование исполнения прибора¦Сформировать маску прибора/заполнить опросный лист | 2 | 2024-09-19 09:00 | 2024-09-19 11:00 | Кобылин Александр Павлович
Согласование исполнения прибора¦ОЛ заполнен заказчиком и получен | 0.5 | 2024-09-12 09:00 | 2024-09-23 09:32 | Кобылин Александр Павлович
Согласование исполнения прибора¦Получить официальное подтверждение исполнения прибора от заказчика | 2 | 2024-09-19 11:00 | 2024-09-19 14:00 | Кобылин Александр Павлович
Согласование исполнения прибора¦Переговоры проведены, исполнение прибора согласовано. | 2 | 2024-09-19 16:00 | 2024-09-20 09:00 | Кобылин Александр Павлович
Прибор утверждён | 0.5 | 2024-09-20 14:00 | 2024-09-20 14:30 | Кобылин Александр Павлович
Изотовление конструкции контрольного прибора (ДД Turbo Flow PS)¦Руководство разработки КД на коллекторы | 2 | 2024-09-23 14:00 | 2024-09-23 16:00 | Кобылин Александр Павлович
Изотовление конструкции контрольного прибора (ДД Turbo Flow PS)¦Разработать КД на коллекторы | 2 | 2024-09-23 16:00 | 2024-09-24 09:00 | Кобылин Александр Павлович
Изотовление конструкции контрольного прибора (ДД Turbo Flow PS)¦Заказ коллекторов в производстве | 1 | 2024-09-24 11:00 | 2024-09-24 12:00 | Кобылин Александр Павлович
Изотовление конструкции контрольного прибора (ДД Turbo Flow PS)¦Заказать прибор в производстве | 1 | 2024-10-08 09:00 | 2024-10-08 10:00 | Кобылин Александр Павлович
Изотовление конструкции контрольного прибора (ДД Turbo Flow PS)¦Укомплектовать и запустить изготовление ДД Turbo Flow PS | 2 | 2024-10-02 09:00 | 2024-10-02 11:00 | Кобылин Александр Павлович
Изотовление конструкции контрольного прибора (ДД Turbo Flow PS)¦Изготовить механические детали корпуса | 0 | 2024-09-20 09:00 | 2024-09-20 09:00
Изотовление конструкции контрольного прибора (ДД Turbo Flow PS)¦Настройка ПО ДД | 0.65 | 2024-09-24 16:20 | 2024-09-24 16:59 | Абрамов Владислав Васильевич
Изотовление конструкции контрольного прибора (ДД Turbo Flow PS)¦Коллектор изготовлен | 1 | 2024-09-24 16:59 | 2024-09-25 08:59 | Абрамов Владислав Васильевич
Изотовление конструкции контрольного прибора (ДД Turbo Flow PS)¦Закупка допоборудования : эталоны ДД.¦Оформление заявки на закупку | 0 | 2024-09-25 08:59 | 2024-09-25 08:59
Изотовление конструкции контрольного прибора (ДД Turbo Flow PS)¦Закупка допоборудования : эталоны ДД.¦Проконтролировать этапы закупки оборудования. | 1 | 2024-10-02 09:00 | 2024-10-02 10:00 | Кобылин Александр Павлович
Изотовление конструкции контрольного прибора (ДД Turbo Flow PS)¦Закупка допоборудования : эталоны ДД.¦Заказать кронштейны в производстве. | 0.5 | 2024-10-02 09:00 | 2024-10-02 09:30 | Кобылин Александр Павлович
Изотовление конструкции контрольного прибора (ДД Turbo Flow PS)¦Закупка допоборудования : эталоны ДД.¦Сопровождение закупки коллекторов. | 0 | 2024-08-27 09:00 | 2024-08-27 09:00
Изотовление конструкции контрольного прибора (ДД Turbo Flow PS)¦Закупка допоборудования : эталоны ДД.¦Сопровождение закупки эталонов ДД | 4 | 2024-10-22 11:00 | 2024-10-31 17:00 | Целищев Павел Сергеевич
Изотовление конструкции контрольного прибора (ДД Turbo Flow PS)¦Закупка допоборудования : эталоны ДД.¦Преобразователь давления эталонный ПДЭ-020И-Ex-ДА-080-А-ПО-К1-ТУ 4212-122-13282997-2014, в комплекте с кейсом (1 шт). | 14 | 2024-10-21 09:00 | 2024-10-31 17:00 | Петровский Пётр Михайлович
Изотовление конструкции контрольного прибора (ДД Turbo Flow PS)¦Закупка допоборудования : эталоны ДД.¦Преобразователь давления эталонный ПДЭ-020И-Ex-ДИ-170-В-ПО-К1-ТУ 4212-122-13282997-2014, в комплекте с кейсом (2 шт). | 2 | 2024-11-01 08:00 | 2024-11-01 10:00 | Кобылин Александр Павлович
Изотовление конструкции контрольного прибора (ДД Turbo Flow PS)¦Закупка допоборудования : эталоны ДД.¦закупить комплектующие фитинги Hy-lok к коллектору. | 183 | 2024-08-27 09:00 | 2024-12-02 17:00 | Абрамов Владислав Васильевич
Изотовление конструкции контрольного прибора (ДД Turbo Flow PS)¦Закупка допоборудования : эталоны ДД.¦Получить ТКП на комплектующие | 238 | 2024-10-23 09:00 | 2025-01-23 13:06 | Кобылин Александр Павлович
Изотовление конструкции контрольного прибора (ДД Turbo Flow PS)¦Закупка допоборудования : эталоны ДД.¦Допоборудование закуплено | 4 | 2024-10-23 11:00 | 2024-10-31 10:00 | Пошибайло Артем Александрович
Изотовление конструкции контрольного прибора (ДД Turbo Flow PS)¦Закупка допоборудования : эталоны ДД.¦ДД Turbo Flow PS - изготовлено | 40 | 2024-10-25 09:00 | 2024-11-05 17:00 | Гасанов Александр Иванович
Изотовление конструкции контрольного прибора (ДД Turbo Flow PS)¦Закупка допоборудования : эталоны ДД.¦ДД Turbo Flow PS ВР-20 (ДИ). - 2 шт. | 0 | 2024-12-05 09:00 | 2024-12-05 09:00
Изотовление конструкции контрольного прибора (ДД Turbo Flow PS)¦Закупка допоборудования : эталоны ДД.¦ДД Turbo Flow PS ВР-20 (ДА). - 1 шт. | 3 | 2024-10-14 09:00 | 2024-10-25 17:00 | Стародубова Инна Юрьевна
Изотовление конструкции контрольного прибора (ДД Turbo Flow PS)¦Закупка допоборудования : эталоны ДД.¦Провести контроль изготовления и сборки оборудования | 3 | 2024-11-20 09:00 | 2024-11-20 12:00 | Донцова Анна Егоровна
Изотовление конструкции контрольного прибора (ДД Turbo Flow PS)¦Закупка допоборудования : эталоны ДД.¦Сопровождение подготовки прибора к калибровке | 1 | 2024-11-28 09:00 | 2024-11-28 10:00 | Пожидаева М.В
Изотовление конструкции контрольного прибора (ДД Turbo Flow PS)¦Закупка допоборудования : эталоны ДД.¦Прибор готов к калибровке | 2 | 2024-11-22 09:00 | 2024-11-22 11:00 | Дмитрук Оксана Александровна
Изотовление конструкции контрольного прибора (ДД Turbo Flow PS)¦Закупка допоборудования : эталоны ДД.¦Контроль калибровки ДД | 3 | 2024-10-23 09:00 | 2024-10-23 12:00 | Кулешова Наталья Станиславовна
Изотовление конструкции контрольного прибора (ДД Turbo Flow PS)¦Закупка допоборудования : эталоны ДД.¦Проверка ДД Turbo Flow PS | 0 | 2024-12-05 09:00 | 2024-12-05 09:00 | Кобылин Александр Павлович
Изотовление конструкции контрольного прибора (ДД Turbo Flow PS)¦Закупка допоборудования : эталоны ДД.¦Подготовить ПИ сравнительных характеристик ДД | 0 | 2024-12-05 09:00 | 2024-12-05 09:00 | Кобылин Александр Павлович
Изотовление конструкции контрольного прибора (ДД Turbo Flow PS)¦Закупка допоборудования : эталоны ДД.¦Согласовать ПИ с ГКИ. | 3 | 2024-11-26 09:00 | 2024-11-26 12:00 | Ершова Ирина Лаврентьевна
Изотовление конструкции контрольного прибора (ДД Turbo Flow PS)¦Закупка допоборудования : эталоны ДД.¦Контроль изготовления коллекторных узлов | 6 | 2024-11-18 09:00 | 2024-11-18 16:00 | Кобылин Александр Павлович
Изотовление конструкции контрольного прибора (ДД Turbo Flow PS)¦Закупка допоборудования : эталоны ДД.¦Проконтролировать поставку эталонных ДД. | 0 | 2024-12-05 09:00 | 2024-12-05 09:00 | Кобылин Александр Павлович
Изотовление конструкции контрольного прибора (ДД Turbo Flow PS)¦Закупка допоборудования : эталоны ДД.¦Организовать перемещение и комплектность оборудования в лабораторию метрологии. | 374 | 2024-09-30 09:00 | 2024-12-02 17:00 | Кобылин Александр Павлович
Изотовление конструкции контрольного прибора (ДД Turbo Flow PS)¦Закупка допоборудования : эталоны ДД.¦Провести тестирование ДД по сличению характеристик. Предоставить результат испытаний. | 0 | 2024-11-28 09:00 | 2024-11-28 09:00 | Кобылин Александр Павлович
Изотовление конструкции контрольного прибора (ДД Turbo Flow PS)¦Закупка допоборудования : эталоны ДД.¦Подготовить оборудование, принять участие в проведении тестов. | 0 | 2024-11-28 09:00 | 2024-11-28 09:00 | Кобылин Александр Павлович
Изотовление конструкции контрольного прибора (ДД Turbo Flow PS)¦Закупка допоборудования : эталоны ДД.¦Подготовить пакет сопроводительных документов. | 4 | 2024-11-29 09:00 | 2024-11-29 14:00 | Кобылин Александр Павлович
Изотовление конструкции контрольного прибора (ДД Turbo Flow PS)¦Закупка допоборудования : эталоны ДД.¦Организовать отправку оборудования до места проведения ОПЭ. | 3 | 2024-11-18 09:00 | 2024-11-29 17:00 | Кобылин Александр Павлович
Оборудование отправлено. | 0 | 2024-12-24 11:51 | 2024-12-24 11:51
Доставка прибора¦Передать прибор на склад | 3 | 2024-11-28 09:00 | 2024-11-28 12:00 | Кобылин Александр Павлович
Доставка прибора¦Контроль документации | 0.5 | 2024-11-28 13:00 | 2024-11-28 13:30 | Кобылин Александр Павлович
Доставка прибора¦Сопровождение отгрузки прибора | 2 | 2024-12-02 15:00 | 2024-12-02 17:00 | Кобылин Александр Павлович
Доставка прибора¦Организовать транспортное сопровождение | 8 | 2024-12-02 09:00 | 2024-12-03 09:00 | Кобылин Александр Павлович
Доставка прибора¦Сопровождение доставки заказчику | 9 | 2024-12-05 09:00 | 2024-12-06 10:00 | Кобылин Александр Павлович
Доставка прибора¦Прибор доставлен на промежуточный пункт (промежуточный пукнт) | 8 | 2024-12-16 09:00 | 2024-12-17 09:00 | Кобылин Александр Павлович
Доставка прибора¦Сопровождение доставки на объект добычи | 8 | 2024-12-17 09:00 | 2024-12-18 09:00 | Кобылин Александр Павлович
Доставка прибора¦Подтверждение получения оборудования на объекте ипытаний. | 17 | 2024-12-17 09:00 | 2024-12-19 10:00 | Буркин Руслан Евгеньевич
Прибор на объекте | 10 | 2024-12-18 09:00 | 2024-12-19 11:00 | Дорошкевич Виктор Александрович
Заказать прибор в производстве после выявления неисправности на объекте | 2 | 2024-12-19 09:00 | 2024-12-19 11:00 | Кобылин Александр Павлович
Сопровождение проведения испытаний ПМИ по интеграции | 2 | 2024-12-23 09:00 | 2024-12-23 11:00 | Кобылин Александр Павлович
Контроль изготовления ДД | 0 | 2024-12-25 09:00 | 2024-12-25 09:00
Настройка ПО ДД (Харт) | 2 | 2024-12-23 09:00 | 2024-12-23 11:00 | Кобылин Александр Павлович
Выявление неисправности по токовой петле | 3 | 2024-12-23 09:00 | 2024-12-23 14:00 | Кобылин Александр Павлович
Поверка ДД Turbo Flow PS | 3 | 2024-12-24 09:00 | 2024-12-24 12:00 | Кобылин Александр Павлович
ДД готовы к отправке | 4 | 2024-12-24 09:00 | 2024-12-24 16:00 | Пономарева Марина Николаевна
ДД доставлены на объект | 4 | 2025-01-10 09:00 | 2025-01-10 14:00 | Кобылин Александр Павлович
Монтаж прибора на объекте¦Входной контроль | 0.5 | 2025-01-13 09:00 | 2025-01-13 09:30 | Кобылин Александр Павлович
Монтаж прибора на объекте¦Отладка ошибок работы ДД при ПНР | 2 | 2025-01-15 09:00 | 2025-01-15 11:00 | Кобылин Александр Павлович
Монтаж прибора на объекте¦Заказ на перемещение платы для ДД № 411142 | 1 | 2025-01-22 09:00 | 2025-01-22 10:00 | Соломичева Светлана Викторовна
Монтаж прибора на объекте¦Восстановление работоспособности ДД № 411142 | 8 | 2025-01-23 09:00 | 2025-01-24 09:00
Монтаж прибора на объекте¦Заказать прибор № 411140 в производстве после выявления неисправности на объекте | 1 | 2025-03-03 09:00 | 2025-03-03 10:00 | Абрамов Владислав Васильевич
Монтаж прибора на объекте¦Тестирование ДИД с HART коммуникатором | 8 | 2025-03-03 09:00 | 2025-03-04 09:00 | Давыдов Артем Васильевич
Монтаж прибора на объекте¦Программирование ДД | 8 | 2025-03-10 09:00 | 2025-03-11 09:00 | Соломичева Светлана Викторовна
Монтаж прибора на объекте¦Работы ПНР | 31 | 2025-03-18 09:00 | 2025-03-21 18:00 | Гасанов Александр Иванович
Монтаж прибора на объекте¦Переговоры с заказчиком | 1 | 2025-03-24 09:00 | 2025-03-24 10:00 | Реутов Виталий Валентинович
Монтаж прибора на объекте¦Получить контрольные данные | 8 | 2025-04-15 08:00 | 2025-04-15 17:00 | Дорошкевич Виктор Александрович
Монтаж прибора на объекте¦Выявление ошибки | 0 | 2025-04-18 10:00 | 2025-04-18 10:00 | Реутов Виталий Валентинович
Монтаж прибора на объекте¦Устранение ошибки в платах ДД | 0 | 2025-04-30 10:00 | 2025-04-30 10:00 | Реутов Виталий Валентинович
Прибор доставлен на объёкт, ПНР проведено, контрольные данные получены | 1 | 2025-05-19 09:00 | 2025-05-19 10:00 | Реутов Виталий Валентинович
Этап опытно-промышленной эксплуатации¦Провести работы по тестированию ПО ДД Turbo Flow PS | 4 | 2025-06-26 09:00 | 2025-06-26 14:00 | Письменный Александр Анатольевич
Этап опытно-промышленной эксплуатации¦Работы по тестированию ПО и корректирующие мероприятия проведены | 0.5 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-02 09:30 | Реутов Виталий Валентинович
Этап опытно-промышленной эксплуатации¦Получить данные от заказчика.¦Получить данные от заказчика. 1 | 0.5 | 2025-06-04 09:00 | 2025-06-04 09:30 | Реутов Виталий Валентинович
Этап опытно-промышленной эксплуатации¦Получить данные от заказчика.¦Отчётное совещание | 1 | 2025-06-04 09:00 | 2025-06-04 10:00 | Абрамов Владислав Васильевич
Завершение этапа ОПЭ | 2 | 2025-06-04 15:00 | 2025-06-04 18:00 | Реутов Виталий Валентинович
Заключительный этап¦Подготовка протокола испытаний | 0.5 | 2025-06-04 16:30 | 2025-06-04 18:00 | Письменный Александр Анатольевич
Заключительный этап¦Согласование протокола испытаний с заказчиком | 1 | 2025-06-23 09:00 | 2025-06-23 10:00 | Соломичева Светлана Викторовна
Заключительный этап¦Получить подписаный экземпляр | 0.5 | 2025-06-09 09:00 | 2025-06-09 09:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Заключительный этап¦Получен отчёт об испытаниях | 0.5 | 2025-06-09 09:00 | 2025-06-09 09:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Заключительный этап¦Организовать отчётное совещание | 1 | 2025-05-27 16:00 | 2025-05-27 18:00 | Реутов Виталий Валентинович
Заключительный этап¦Подготовить архивную документацию | 8 | 2025-06-11 08:00 | 2025-06-11 18:00 | Реутов Виталий Валентинович
Заключительный этап¦Отчет об испытаниях получен, архивная документация подготовлена | 0 | 2025-06-09 09:30 | 2025-06-09 09:30
Окончание этапа | 4 | 2025-01-30 09:00 | 2025-06-03 11:30 | Реутов Виталий Валентинович
Завершение проекта.¦Подготовить материалы с результатами проекта | 4 | 2025-06-03 11:30 | 2025-06-03 16:30 | Реутов Виталий Валентинович
Завершение проекта.¦Провести совещание по защите проекта | 1 | 2025-06-03 16:30 | 2025-06-04 09:30 | Реутов Виталий Валентинович
Завершение проекта.¦Сдать материалы по проекту в архив | 1.04 | 2025-06-04 09:30 | 2025-06-04 10:32 | Реутов Виталий Валентинович
Проект завершен | 7 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-02 17:00
Подготовительный этап¦ Планирование проекта¦Начало проекта | 3 | 2025-08-01 10:00 | 2025-08-01 14:00 | Реутов Виталий Валентинович
Подготовительный этап¦ Планирование проекта¦Подготовить распоряжение о начале планирования | 2 | 2025-08-01 14:00 | 2025-08-01 16:00 | Реутов Виталий Валентинович
Подготовительный этап¦ Планирование проекта¦Составить план проекта | 0.5 | 2025-08-01 16:00 | 2025-08-01 16:30 | Реутов Виталий Валентинович
Подготовительный этап¦ Планирование проекта¦Подготовить расчет бюджета проекта | 0.5 | 2025-08-01 16:30 | 2025-08-01 17:00 | Реутов Виталий Валентинович
Подготовительный этап¦ Планирование проекта¦Провести установочное совещание | 0.5 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 08:30 | Реутов Виталий Валентинович
Подготовительный этап¦ Планирование проекта¦Защитить план проекта перед куратором | 2 | 2025-08-04 08:30 | 2025-08-04 10:30 | Реутов Виталий Валентинович
Подготовительный этап¦ Планирование проекта¦Приказ издан | 0.5 | 2025-08-04 10:30 | 2025-08-04 11:00 | Реутов Виталий Валентинович
Автоматизация технических отчетов по командировкам¦Составить чек-листы для опроса заказчиков в командировке по ЦА | 0 | 2025-06-02 17:00 | 2025-06-02 17:00
Автоматизация технических отчетов по командировкам¦Согласовать чек-листы по ЦА на уровне ПСД | 0 | 2025-09-04 09:00 | 2025-09-04 09:00 | Реутов Виталий Валентинович
Автоматизация технических отчетов по командировкам¦Внести корректировки в чек-листы | 0 | 2025-09-04 16:00 | 2025-09-04 16:00 | Реутов Виталий Валентинович
Автоматизация технических отчетов по командировкам¦Чек-листы утверждены | 0 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 08:00 | Реутов Виталий Валентинович
Автоматизация технических отчетов по командировкам¦Написать ТЗ для 1с "Автоматизация отчетов по командировкам" | 7.04 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 16:02