## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы
Подобрать персонал в СЦ ст. Вешенская | 7 | 2025-01-31 09:00 | 2025-01-31 18:00 | Махлин К.Р. | Проект по организации СЦ в ст. Вешенская РО (до конца года)
Помешение и персонал подобораны | 31 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-06 18:00 | Махлин К.Р.
Обеспечение ТМЦ СЦ в ст. Вешенская | 9 | 2025-02-20 08:00 | 2025-02-21 09:00 | Махлин К.Р.
СЦ открыт и начата фин-хоз деятельность | 39 | 2025-02-10 09:00 | 2025-02-14 18:00 | Махлин К.Р.
Сбор статистики продаж по СЦ¦Сбор статистики продаж по СЦ 1 | 24 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-19 17:00 | Махлин К.Р.
Запросить заключение ЭО по итогам проекта | 8 | 2025-04-16 08:00 | 2025-04-16 17:00 | Махлин К.Р.
Сделать заключение ЭО по итогам проекта | 0 | 2025-04-16 17:00 | 2025-04-16 17:00 | Махлин К.Р.
Подготовить презентацию по закрытию проекта, подготовить папку с документами по проекту | 0 | 2025-04-16 17:00 | 2025-04-16 17:00
Провести предзащиту у проектного офиса | 40 | 2025-04-17 08:00 | 2025-04-23 17:00 | Махлин К.Р.
Устранить замечания по предзащите, подговить акт ВР по закрытию проекта | 80 | 2025-04-24 08:00 | 2025-05-13 17:00 | Махлин К.Р.
Организовать совещание по закрытию проекта | 0 | 2025-05-13 17:00 | 2025-05-13 17:00 | Махлин К.Р.
Провести совещание по сдаче проекта заказчику | 240 | 2025-05-14 08:00 | 2025-06-26 17:00 | Махлин К.Р.
Совещание проведено | 240 | 2025-05-14 08:00 | 2025-06-26 17:00 | Махлин К.Р.
Подписать акт ВР, сдать папку с документами на проект в архив | 0 | 2025-06-26 17:00 | 2025-06-26 17:00 | Махлин К.Р.
Проект сдан в архив | 160 | 2025-06-27 08:00 | 2025-07-24 17:00 | Махлин К.Р.
Проект завершен | 0 | 2025-07-24 17:00 | 2025-07-24 17:00 | Махлин К.Р.
Планирование проекта¦Начало проекта | 2 | 2025-07-29 08:00 | 2025-07-29 10:00 | Махлин К.Р.
Планирование проекта¦Подготовить распоряжение о начале планирования | 1 | 2026-01-12 08:00 | 2026-01-12 09:00 | Махлин К.Р.
Планирование проекта¦Составить план проекта | 16 | 2026-01-12 09:00 | 2026-01-14 09:00 | Махлин К.Р.
Планирование проекта¦Подготовить расчет бюджета проекта | 16 | 2026-01-12 09:00 | 2026-01-14 09:00 | Махлин К.Р.
Планирование проекта¦Провести установочное совещание | 8 | 2026-01-12 09:00 | 2026-01-13 09:00 | Махлин К.Р.
Планирование проекта¦Защитить план проекта перед куратором | 4 | 2026-01-12 09:00 | 2026-01-12 14:00 | Махлин К.Р.
Аналитика за январь¦Выгрузка данных с ФГИС "Аршин" за январь.¦Выгрузить поверки по всем производителям (низкие сети) | 1 | 2026-01-12 09:00 | 2026-01-12 10:00 | Махлин К.Р.
Аналитика за январь¦Выгрузка данных с ФГИС "Аршин" за январь.¦Выгрузить поверки по всем производителям (высокие сети) | 16 | 2026-01-12 10:00 | 2026-01-14 10:00 | Махлин К.Р.
Аналитика за январь¦Выгрузка данных с ФГИС "Аршин" за январь.¦Выгрузить поверки по всем производителям других СИ (ДД, Уровнемеры) | 0 | 2026-01-14 10:00 | 2026-01-14 10:00 | Махлин К.Р.
Аналитика за январь¦Выгрузка данных с ФГИС "Аршин" за январь.¦Свести все данные в таблицы | 2 | 2026-01-14 10:00 | 2026-01-14 12:00 | Махлин К.Р.
Аналитика за январь¦Анализ тендеров¦Проведение анализа тендеров, проведение аналитики причин проигрыша | 0 | 2026-01-14 12:00 | 2026-01-14 12:00 | Махлин К.Р.
Аналитика за январь¦Анализ конкурентов¦Проведение анализа конкурентов, поиск новых продуктов изучение сайтов конкурентов | 8 | 2026-01-15 08:00 | 2026-01-15 17:00 | Махлин К.Р.