## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы
Разработка блока пробоподготовки и напуска газа из потока (НПО/Томск)¦Разработка КД и спецификации | 2 | 2024-11-04 09:00 | 2024-11-04 11:00 | Соломичев Роман Игоревич | Проект1
Разработка блока пробоподготовки и напуска газа из потока (НПО/Томск)¦Закупка компонентов | 16 | 2024-11-04 11:00 | 2024-11-06 11:00 | Соломичев Роман Игоревич
Разработка блока пробоподготовки и напуска газа из потока (НПО/Томск)¦Компоненты пришли | 1 | 2024-11-06 11:00 | 2024-11-06 12:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Разработка блока пробоподготовки и напуска газа из потока (НПО/Томск)¦Сборка и проверка собираемости | 24 | 2024-11-06 13:00 | 2024-11-11 12:00 | Соломичев Роман Игоревич
Разработка блока пробоподготовки и напуска газа из потока (НПО/Томск)¦Испытания работы блока пробоподготовки | 32 | 2024-11-11 13:00 | 2024-11-15 12:00 | Соломичев Роман Игоревич
Разработка блока пробоподготовки и напуска газа из потока (НПО/Томск)¦Внесение изменений если требуется доработка в схему и КД | 24 | 2024-11-15 13:00 | 2024-11-20 12:00 | Саркисян Андрей Александрович, Соломичев Роман Игоревич
Разработка блока пробоподготовки и напуска газа из потока (НПО/Томск)¦Закупка комплектующих | 24 | 2024-11-20 13:00 | 2024-11-25 12:00 | Львов Сергей Александрович, Соломичев Роман Игоревич
Разработка блока пробоподготовки и напуска газа из потока (НПО/Томск)¦Сборка 2х образцов и проверка собираемости | 96 | 2024-11-06 13:00 | 2024-11-22 12:00 | Соломичев Роман Игоревич
Разработка блока пробоподготовки и напуска газа из потока (НПО/Томск)¦Блок пробоподготовки разработан | 80 | 2024-11-06 13:00 | 2024-11-20 12:00 | Соломичев Роман Игоревич
Разработка блока электроники¦Разработка структурной и функциональной схемы | 480 | 2025-01-13 09:00 | 2025-04-07 09:00 | Кулешова Наталья Станиславовна
Разработка блока электроники¦Разработка схемы принципиальной аналоговой части | 40 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-10 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
Разработка блока электроники¦Разработка схемы принципиальной цифровой части | 40 | 2025-02-10 09:00 | 2025-02-17 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
Разработка блока электроники¦Разведение печатных плат | 160 | 2025-02-17 09:00 | 2025-03-17 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
Разработка блока электроники¦Кформирование ЭКД и заказ плат | 160 | 2025-02-17 09:00 | 2025-03-17 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
Разработка блока электроники¦Заказ электронных компонентов и отладочной платы | 0 | 2025-03-17 09:00 | 2025-03-17 09:00
Разработка блока электроники¦Платы и компоненты пришли | 40 | 2025-03-17 09:00 | 2025-03-24 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
Разработка блока электроники¦Подготовка компонентов к пайке | 40 | 2025-03-24 09:00 | 2025-03-31 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
Разработка блока электроники¦Напайка, предварительная сборка | 80 | 2025-03-31 09:00 | 2025-04-14 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
Разработка блока электроники¦Пуско-наладка плат v.0 | 160 | 2025-04-14 09:00 | 2025-05-12 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
Разработка блока электроники¦Доработка схемотехники | 40 | 2025-05-12 09:00 | 2025-05-19 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
Разработка блока электроники¦Переразводка плат | 0 | 2025-05-26 09:00 | 2025-05-26 09:00
Разработка блока электроники¦Заказ плат и компонентов | 24 | 2024-11-22 13:00 | 2024-11-27 12:00 | Шацков Алексей Станиславович
Разработка блока электроники¦Платы пришли | 80 | 2024-11-27 13:00 | 2024-12-11 12:00 | Шацков Алексей Станиславович
Разработка блока электроники¦Пуско-наладка плат v.0.1 | 40 | 2024-12-11 13:00 | 2024-12-18 12:00 | Шацков Алексей Станиславович
Разработка блока электроники¦Сборка ЭБ и первичного преобразователя | 160 | 2024-12-18 13:00 | 2025-01-17 12:00 | Шацков Алексей Станиславович
Разработка блока электроники¦Проведение испытаний с первичным преобразователем | 16 | 2025-01-17 13:00 | 2025-01-21 12:00 | Шацков Алексей Станиславович
Разработка блока электроники¦ПНР | 16 | 2025-01-21 13:00 | 2025-01-23 12:00 | Шацков Алексей Станиславович
Разработка блока электроники¦Разработка встроенного ПО на отладочной плате | 0 | 2025-01-23 12:00 | 2025-01-23 12:00
Разработка блока электроники¦Разработка встроенного ПО на плате v.0 | 8 | 2025-01-23 13:00 | 2025-01-24 12:00 | Шацков Алексей Станиславович
Разработка блока электроники¦Доработка по результатам проверки (ПО, платы) | 40 | 2025-01-24 13:00 | 2025-01-31 12:00 | Шацков Алексей Станиславович
Разработка ПО верхнего уровня (НПО)¦Разработка дизайна интерфейса | 40 | 2025-01-31 13:00 | 2025-02-07 12:00 | Шацков Алексей Станиславович
Разработка ПО верхнего уровня (НПО)¦Описание функционала | 80 | 2025-02-07 13:00 | 2025-02-21 12:00 | Шацков Алексей Станиславович
Разработка ПО верхнего уровня (НПО)¦Согласование карты регистров | 24 | 2025-02-21 13:00 | 2025-02-26 12:00 | Шацков Алексей Станиславович
Разработка ПО верхнего уровня (НПО)¦Доработка | 16 | 2025-02-26 13:00 | 2025-02-28 12:00 | Шацков Алексей Станиславович
Разработка ПО верхнего уровня (НПО)¦Отладка | 0 | 2025-02-28 12:00 | 2025-02-28 12:00
Разработка контейнера со взрывозащитой и термостабилизацией (НПО/Томск)¦Разработка контейнера со взрывозащитой и термостабилизацией | 40 | 2025-03-10 13:00 | 2025-03-17 12:00 | Шацков Алексей Станиславович
Оптимизация КД под производственные возможности НПО (НПО/Томск)¦Оптимизация КД под производственные возможности НПО | 8 | 2025-03-17 13:00 | 2025-03-18 12:00 | Шацков Алексей Станиславович
Оптимизация КД под производственные возможности НПО (НПО/Томск)¦Переработка КД | 24 | 2025-03-18 13:00 | 2025-03-21 12:00 | Шацков Алексей Станиславович
Доработка алгоритмов для повышения точности вычислений концентраций (НПО)¦Доработка алгоритмов для повышения точности вычислений концентраций (НПО) | 160 | 2025-03-21 13:00 | 2025-04-18 12:00 | Саркисян Андрей Александрович
Изготовление 4-х опытных образцов (железо)¦Изготовление 4-х опытных образцов (железо) | 320 | 2025-04-18 13:00 | 2025-06-13 12:00 | Саркисян Андрей Александрович
Разработка методики корректного замещения анализируемых проб¦Разработка методики корректного замещения анализируемых проб | 8 | 2025-06-13 13:00 | 2025-06-16 12:00
Проверка корректности изготовленных конструкций, функционирования электроники и ПО (Томск)¦Проверка корректности изготовленных конструкций, функционирования электроники и ПО | 320 | 2025-06-16 13:00 | 2025-08-11 12:00 | Саркисян Андрей Александрович
Проверка корректности изготовленных конструкций, функционирования электроники и ПО (Томск)¦ПО функционирует корректно | 160 | 2024-11-22 13:00 | 2024-12-20 12:00 | Львов Сергей Александрович
Исправление недостатков изготовленных деталей (НПО)¦Исправление недостатков изготовленных деталей (в случае их выявления) | 160 | 2024-12-20 13:00 | 2025-01-21 12:00 | Львов Сергей Александрович
Отправка опытных образцов в Томск на испытания¦Упаковка, оформление передачи образцов через ТК | 160 | 2025-01-21 13:00 | 2025-02-18 12:00 | Львов Сергей Александрович
Отправка опытных образцов в Томск на испытания¦Доставка в Томск | 160 | 2025-02-18 13:00 | 2025-03-18 12:00 | Львов Сергей Александрович
Отправка опытных образцов в Томск на испытания¦Образцы доставлены в Томск | 400 | 2025-03-18 13:00 | 2025-05-27 12:00 | Львов Сергей Александрович
Метрологические испытания образцов в Томске¦Метрологические испытания образцов в Томске | 160 | 2025-05-27 13:00 | 2025-06-24 12:00 | Соломичев Роман Игоревич
Метрологические испытания образцов в Томске¦Испытания проведены. Результаты согласованы ТД | 480 | 2025-01-13 09:00 | 2025-04-07 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
Отправка образцов после испытаний в Ростов¦Доставка в Ростов | 480 | 2025-01-13 09:00 | 2025-04-07 09:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Отправка образцов после испытаний в Ростов¦Образцы доставлены в Ростов | 640 | 2024-11-22 13:00 | 2025-03-18 12:00 | Соломичев Роман Игоревич
Демонстрация работы в Ростове ¦Демонстрация работы в Ростове | 480 | 2025-04-07 09:00 | 2025-06-30 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
Демонстрация работы в Ростове ¦Работоспособность образцов подтверждена. Характеристики подтверждены | 40 | 2025-06-30 09:00 | 2025-07-07 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
Сертификация (утверждение типа СИ)¦Анализ документов конкурентов, изучение рынка, составление проекта Описания типа | 80 | 2025-06-30 09:00 | 2025-07-14 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
Сертификация (утверждение типа СИ)¦Подготовка документов (РЭ, ТУ, проект ОТ) | 0 | 2025-01-13 09:00 | 2025-01-13 09:00
Сертификация (утверждение типа СИ)¦Подача заявки на заключение договора (Ростест/ВНИИМ). Согласование и заключение договора | 480 | 2025-07-14 09:00 | 2025-10-06 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
Сертификация (утверждение типа СИ)¦Разработка Методики испытаний (ВНИИМ). Консультации с Томском | 8 | 2025-10-06 09:00 | 2025-10-07 09:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сертификация (утверждение типа СИ)¦Направление опытного образца на испытания | 56 | 2025-10-07 09:00 | 2025-10-16 09:00
Сертификация (утверждение типа СИ)¦Проведение испытаний (ВНИИМ/Ростест) | 0 | 2025-10-16 09:00 | 2025-10-16 09:00
Сертификация (утверждение типа СИ)¦Правка документов по результатам испытаний | 320 | 2025-10-06 09:00 | 2025-12-01 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
Сертификация (утверждение типа СИ)¦Подготовка протоколов испытаний (ВНИИМ/Ростест) | 0 | 2025-12-01 09:00 | 2025-12-01 09:00
Сертификация (утверждение типа СИ)¦Анализ готовых документов (нормоконтроль). Передача документации в ЕЦИ | 56 | 2025-12-02 09:00 | 2025-12-11 09:00
Сертификация (утверждение типа СИ)¦Подготовка выхода документов (Росстандарт) | 0 | 2025-12-11 09:00 | 2025-12-11 09:00
Сертификация (утверждение типа СИ)¦Описание типа получено. | 80 | 2025-12-11 09:00 | 2025-12-25 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
Постановка на производство¦Планирование проекта | 0 | 2025-12-11 09:00 | 2025-12-11 09:00
Постановка на производство¦Разработка технического задания | 320 | 2025-12-11 09:00 | 2026-02-05 09:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Постановка на производство¦Обеспечение инструментом и оборудованием¦ Определить и составить перечень необходимого инструмента | 320 | 2025-12-11 09:00 | 2026-02-05 09:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Постановка на производство¦Обеспечение инструментом и оборудованием¦ Оформить заявки на закупку инструмента | 160 | 2026-02-05 09:00 | 2026-03-05 09:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Постановка на производство¦Обеспечение инструментом и оборудованием¦ Инструмент поступил на склад | 160 | 2025-01-13 09:00 | 2025-02-10 09:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Постановка на производство¦Обеспечение стендами и оснасткой¦ Составить перечень необходимых стендов | 16 | 2025-02-10 09:00 | 2025-02-12 09:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Постановка на производство¦Обеспечение стендами и оснасткой¦ Стенд 1 | 80 | 2026-02-02 09:00 | 2026-02-16 09:00
Постановка на производство¦Обеспечение стендами и оснасткой¦ Стенды запущены в производство | 40 | 2026-02-16 09:00 | 2026-02-23 09:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Постановка на производство¦Разработка технологического процесса¦Изготовление опытной партии | 80 | 2026-02-23 09:00 | 2026-03-09 09:00
Постановка на производство¦Разработка технологического процесса¦Испытания опытной партии | 160 | 2026-03-09 09:00 | 2026-04-06 09:00
Постановка на производство¦Разработка технологического процесса¦Этап завершен | 480 | 2026-04-06 09:00 | 2026-06-29 09:00
Организация производства¦Подготовка рабочих мест | 0 | 2026-06-29 09:00 | 2026-06-29 09:00
Организация производства¦Закупка оборудования | 80 | 2026-04-01 09:00 | 2026-04-15 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
Организация производства¦Обучение производственных рабочих | 80 | 2026-04-15 09:00 | 2026-04-29 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
Организация продаж¦Подготовка рекламных материалов | 40 | 2026-04-29 09:00 | 2026-05-06 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
Организация продаж¦Обучение сотрудников КС | 40 | 2026-05-06 09:00 | 2026-05-13 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
Планирование проекта | 0 | 2026-05-13 09:00 | 2026-05-13 09:00
Подача заявки и заключение договора | 40 | 2026-05-13 09:00 | 2026-05-20 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
Разработка ТУ, РЭ, ПС | 640 | 2026-05-20 09:00 | 2026-09-09 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
Согласование с ТД | 0 | 2027-04-21 09:00 | 2027-04-21 09:00
Разработка Методики измерений (МИ) | 240 | 2027-04-21 09:00 | 2027-06-02 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
Разработка проекта Описания типа | 80 | 2027-06-02 09:00 | 2027-06-16 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
Написание проекта ГОСТ | 0 | 2027-04-21 09:00 | 2027-04-21 09:00
Согласование проекта ГОСТ с ВНИИМ | 80 | 2027-06-16 09:00 | 2027-06-30 09:00
Подача заявки на ГОСТ (ВНИИГАЗ) | 80 | 2027-06-30 09:00 | 2027-07-14 09:00
Заявка подана. Ожидание утверждения | 40 | 2027-07-14 09:00 | 2027-07-21 09:00
Опытный образец готов | 160 | 2025-01-13 09:00 | 2025-02-10 09:00 | Давиденко Ольга Борисовна
Упаковать и отгрузить образец во ВНИИМ им. Менделеева | 24 | 2025-02-10 09:00 | 2025-02-13 09:00 | Нагорная Анастасия Владимировна