## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы
Руководство проектом¦Предварительное планирование проекта¦Данные подготовлены | 8 | 2025-02-04 09:00 | 2025-02-05 09:00 | Кургин Федор Владимирович | Проект2
Руководство проектом¦Предварительное планирование проекта¦Подготовить презентацию | 0 | 2025-02-05 09:00 | 2025-02-05 09:00
Руководство проектом¦Предварительное планирование проекта¦Презентация подготовлена | 1 | 2025-02-05 09:00 | 2025-02-05 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Руководство проектом¦Предварительное планирование проекта¦Защитить плана проекта | 0 | 2025-02-05 10:00 | 2025-02-05 10:00
Руководство проектом¦Предварительное планирование проекта¦План проекта утвержден | 2 | 2025-02-06 09:00 | 2025-02-06 11:00 | Кургин Федор Владимирович
Руководство проектом¦Предварительное планирование проекта¦Оформить приказ на запуск проекта | 0 | 2025-02-06 11:00 | 2025-02-06 11:00
Руководство проектом¦Предварительное планирование проекта¦Приказ оформлен | 2 | 2025-02-06 11:00 | 2025-02-06 14:00 | Донцова Анна Егоровна
Руководство проектом¦Предварительное планирование проекта¦Провести установочное совещание с рабочей группой | 0 | 2025-02-06 14:00 | 2025-02-06 14:00
Руководство проектом¦Предварительное планирование проекта¦Совещание проведено | 2 | 2025-02-07 09:00 | 2025-02-07 11:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Руководство проектом¦Совещания с куратором¦Совещание с куратором 1 | 0 | 2025-02-07 11:00 | 2025-02-07 11:00
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 0.5 | 2025-02-10 09:00 | 2025-02-10 09:30 | Кургин Федор Владимирович
Руководство проектом¦Рассчет заработной платы¦Рассчет заработной платы 2 | 2 | 2025-02-10 09:30 | 2025-02-10 11:30 | Сысоева Ирина Леонидовна
Работы по проекту¦Ведение проекта в УУ¦Ведение проекта в УУ 1 | 0 | 2025-02-10 11:30 | 2025-02-10 11:30
Работы по проекту¦Закупка и установка стеллажей¦Создать заказ на внутреннее потребление | 4 | 2025-02-11 09:00 | 2025-02-11 14:00 | Кургин Федор Владимирович
Работы по проекту¦Закупка и установка стеллажей¦Закупить стеллажи по ЗнВП | 0 | 2025-02-11 14:00 | 2025-02-11 14:00
Работы по проекту¦Закупка и установка стеллажей¦Установить стеллажи согласно утвержденного плана | 1 | 2025-02-11 14:00 | 2025-02-11 15:00 | Кургин Федор Владимирович
Работы по проекту¦Закупка и установка стеллажей¦Создать бирки с адресами | 0 | 2025-02-11 15:00 | 2025-02-11 15:00
Работы по проекту¦Закупка и установка стеллажей¦Нанести бирки с адресами на стеллажи | 1 | 2025-02-12 09:00 | 2025-02-12 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Работы по проекту¦Закупка и установка стеллажей¦Провести миниинвентаризацию по группе товаров "полуфабрикаты" | 0 | 2025-02-12 10:00 | 2025-02-12 10:00
Работы по проекту¦Закупка и установка стеллажей¦Миниинвентаризация проведена | 1 | 2025-02-13 09:00 | 2025-02-13 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Работы по проекту¦Закупка и установка стеллажей¦Разместить ТМЦ на стеллажи | 0 | 2025-02-13 10:00 | 2025-02-13 10:00
Работы по проекту¦Закупка и установка стеллажей¦Разместить полуфабрикаты в зону хранения ПФ | 1 | 2025-02-18 09:00 | 2025-02-18 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Работы по проекту¦Закупка и установка стеллажей¦Разместить термочехлы в зону хранения | 1 | 2025-02-17 09:00 | 2025-02-17 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Работы по проекту¦Закупка и установка стеллажей¦Внести ТМЦ в адресную систему 1С | 2 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Работы по проекту¦Закупка и установка стеллажей¦Внесение результатов в 1С по миниинвентаризации группы "Полуфабрикаты" | 2 | 2025-02-04 09:00 | 2025-02-04 11:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Работы по проекту¦Закупка и установка стеллажей¦Провести миниинвентаризацию по складу готовой продукции №1 | 0.5 | 2025-03-03 09:00 | 2025-03-03 09:30 | Головинов Константин Эдуардович
Работы по проекту¦Закупка и установка стеллажей¦Провести миниинвентаризацию по группе товаров "теплоизоляция" | 40 | 2025-04-01 09:00 | 2025-04-08 09:00 | Ершова Ирина Лаврентьевна
Работы по проекту¦Организация зоны комплектовки¦Создать план зоны комплектовки | 40 | 2025-04-08 09:00 | 2025-04-15 09:00
Работы по проекту¦Организация зоны комплектовки¦Согласовать план зоны комплектовки | 24 | 2025-04-23 09:30 | 2025-04-28 09:30 | Головинов Константин Эдуардович
Работы по проекту¦Организация зоны комплектовки¦Разместить ТМЦ и оборудование согласно утвержденного плана | 24 | 2025-06-25 09:00 | 2025-06-30 09:00 | Агарков Алексей Валерьевич, Бондарь Сергей Викторович, Соломатина Светлана Николаевна
Работы по проекту¦Организация зоны хранения¦Создать план зон хранение | 32 | 2025-07-07 09:00 | 2025-07-11 09:00 | Агарков Алексей Валерьевич, Бондарь Сергей Викторович
Работы по проекту¦Организация зоны хранения¦Согласовать план зон хранения | 0 | 2025-07-11 09:00 | 2025-07-11 09:00
Работы по проекту¦Организация зоны хранения¦Разместить ТМЦ в зонах хранения | 32 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-07 09:00 | Агарков Алексей Валерьевич, Бондарь Сергей Викторович
Работы по проекту¦Создание комплектовочной ведомости¦Оформить ТЗ на создание комплектовочной ведомости | 32 | 2025-07-08 09:00 | 2025-07-14 09:00 | Агарков Алексей Валерьевич, Бондарь Сергей Викторович
Работы по проекту¦Создание комплектовочной ведомости¦Создать комплектовочную ведомость | 16 | 2025-07-14 09:00 | 2025-07-16 09:00 | Агарков Алексей Валерьевич, Бондарь Сергей Викторович
Работы по проекту¦Создание комплектовочной ведомости¦Провести ОПЭ комплектовочной ведомости | 24 | 2025-07-28 09:00 | 2025-07-31 09:00 | Головинов Константин Эдуардович
Работы по проекту¦Создание комплектовочной ведомости¦Собрать замечания | 24 | 2025-07-28 09:00 | 2025-07-31 09:00 | Головинов Константин Эдуардович
Работы по проекту¦Создание комплектовочной ведомости¦Передать замечания | 40 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-08 09:00 | Агарков Алексей Валерьевич, Бондарь Сергей Викторович
Работы по проекту¦Создание комплектовочной ведомости¦Внести изменения согласно полученных замечаний | 40 | 2025-09-08 09:00 | 2025-09-15 09:00 | Агарков Алексей Валерьевич, Бондарь Сергей Викторович
Работы по проекту¦Обеспечение инструментом и оборудованием¦Создать ЗнВП на инструмент и оборудование | 40 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-08 09:00 | Головинов Константин Эдуардович
Работы по проекту¦Обеспечение инструментом и оборудованием¦Закупить инструмент и оборудование | 16 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-12 09:00 | Кургин Федор Владимирович
Работы по проекту¦Обеспечение инструментом и оборудованием¦Разместить инструмент и оборудование в места хранения | 40 | 2025-08-12 09:00 | 2025-08-19 09:00 | Агарков Алексей Валерьевич, Бондарь Сергей Викторович
Работы по проекту¦Обеспечение инструментом и оборудованием¦Переместить тепловые завесы с 6/8 на 8/8 | 40 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-08 09:00 | Головинов Константин Эдуардович
Работы по проекту¦Обеспечение инструментом и оборудованием¦Тепловые завесы перемещены | 16 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-12 09:00 | Кургин Федор Владимирович
Работы по проекту¦Обеспечение инструментом и оборудованием¦Закупить тару под полуфабрикаты | 40 | 2025-08-12 09:00 | 2025-08-19 09:00 | Агарков Алексей Валерьевич, Бондарь Сергей Викторович
Работы по проекту¦Обеспечение инструментом и оборудованием¦Тара закуплена | 1 | 2025-03-03 09:00 | 2025-03-03 10:00 | Донцова Анна Егоровна
Работы по проекту¦Организация рабочих мест согласно требованиям 5S¦Определить задействованные в процессе изготовления РМ | 40 | 2025-04-10 09:00 | 2025-04-17 09:00 | Ростовцева Анастасия Вадимовна
Работы по проекту¦Организация рабочих мест согласно требованиям 5S¦Заказать материалы для обозначения | 16 | 2025-06-04 09:00 | 2025-06-06 09:00 | Головинов Константин Эдуардович, Донцова Анна Егоровна
Работы по проекту¦Организация рабочих мест согласно требованиям 5S¦Оформить карты РМ | 16 | 2025-06-09 09:00 | 2025-06-11 09:00 | Головинов Константин Эдуардович, Донцова Анна Егоровна
Работы по проекту¦Организация рабочих мест согласно требованиям 5S¦Оформить РМ согласно 5S | 8 | 2025-06-11 09:00 | 2025-06-16 09:00 | Головинов Константин Эдуардович, Донцова Анна Егоровна
Работы по проекту¦Актуализация инструкций,СОП, СТО¦Проверить актуальность инструкций и СОП | 40 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-08 09:00 | Крапковская Наталья Валерьевна
Работы по проекту¦Актуализация инструкций,СОП, СТО¦Актуализировать при необходимости | 0.5 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-16 09:30 | Головинов Константин Эдуардович
Завершение проекта¦Подготовка презентации результатов проекта | 2 | 2025-06-16 09:30 | 2025-06-16 11:30 | Ершова Ирина Лаврентьевна
Завершение проекта¦Рассчитать план-факт бюджета | 16 | 2025-06-23 09:30 | 2025-06-25 09:30 | Агарков Алексей Валерьевич
Завершение проекта¦План-факт рассчитан | 240 | 2025-09-15 09:00 | 2025-10-27 09:00 | Сторонняя организация
Завершение проекта¦Рассчитать экономическое заключение | 8 | 2025-10-27 09:00 | 2025-10-28 09:00
Завершение проекта¦Заключение получено | 2 | 2025-08-20 09:00 | 2025-08-20 11:00 | Ершова Ирина Лаврентьевна
Завершение проекта¦Проведение предзащиты | 8 | 2025-08-20 11:00 | 2025-08-21 11:00
Завершение проекта¦Прездзащита проведена | 8 | 2025-08-19 09:00 | 2025-08-20 09:00 | Головинов Константин Эдуардович
Завершение проекта¦Корректировка презентации с учётом замечание | 0.5 | 2025-08-20 09:00 | 2025-08-20 09:30 | Кулешова Наталья Станиславовна
Завершение проекта¦Корректировка проведена | 40 | 2025-08-20 09:30 | 2025-08-27 09:30 | Головинов Константин Эдуардович
Завершение проекта¦Подготовка приказа | 40 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-09 09:00 | Агарков Алексей Валерьевич, Бондарь Сергей Викторович
Завершение проекта¦Приказ подготовлен | 40 | 2025-10-15 09:00 | 2025-10-22 09:00 | Кургин Федор Владимирович
Завершение проекта¦Проведжение защиты проекта | 10 | 2025-10-22 09:00 | 2025-10-23 11:00 | Кургин Федор Владимирович
Завершение проекта¦Защита успешна | 16 | 2025-11-11 09:00 | 2025-11-13 09:00 | Кургин Федор Владимирович
Завершение проекта¦Проект завершен | 2 | 2025-11-13 09:00 | 2025-11-13 11:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 0 | 2025-11-13 11:00 | 2025-11-13 11:00
Определить цели проекта | 2 | 2025-11-13 11:00 | 2025-11-13 14:00 | Сысоева Ирина Леонидовна
Цели определены | 0 | 2025-11-13 14:00 | 2025-11-13 14:00
Подготовить распоряжение о создании рабочей группы | 1 | 2025-11-21 09:00 | 2025-11-21 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Распоряжение подготовленно | 0 | 2025-11-21 10:00 | 2025-11-21 10:00
Зарегистрировать распоряжение | 1 | 2025-11-21 10:00 | 2025-11-21 11:00 | Кургин Федор Владимирович
Распоряжение зарегистрировано | 0 | 2025-11-21 11:00 | 2025-11-21 11:00
Предварительное планирование проекта¦ Предварительное планирование проекта 1 | 1 | 2025-11-21 11:00 | 2025-11-21 12:00 | Кургин Федор Владимирович
Предварительное планирование проекта¦План проекта составлен | 0 | 2025-11-21 12:00 | 2025-11-21 12:00
Предварительное планирование проекта¦Согласовать плана проекта | 1 | 2025-11-24 09:00 | 2025-11-24 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Предварительное планирование проекта¦План проекта согласован | 0 | 2025-11-24 10:00 | 2025-11-24 10:00
Предварительное планирование проекта¦Окончательное планирование проекта | 0 | 2025-11-24 10:00 | 2025-11-24 10:00