## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы
ЭТАП СБОР ПОТРЕБНОСТИ¦ Анализ потребностей подарочных наборов¦Внести корретировки в общий список от КД | 8 | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-26 09:00 | Зуева Светлана Владимировна | Проект_Поздравление партнеров с Новым годом 2026
ЭТАП СБОР ПОТРЕБНОСТИ¦ Анализ потребностей подарочных наборов¦Новый список от КД готов | 0 | 2025-09-26 09:00 | 2025-09-26 09:00 | Зуева Светлана Владимировна
ЭТАП ЗАКАЗА СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ¦ Заказ пакетов/упаковки¦ Отправить в печать пакеты для подарочных наборов | 8 | 2025-09-26 09:00 | 2025-09-29 09:00 | Зуева Светлана Владимировна
ЭТАП ЗАКАЗА СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ¦ Заказ пакетов/упаковки¦ Пакеты подарочные получены на склад ОМ | 8 | 2025-09-29 09:00 | 2025-09-30 09:00 | Зуева Светлана Владимировна
ЭТАП ЗАКАЗА СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ¦Подбор и получение образцов ВИП/СУПЕР ВИП подарков¦Сделать подборку ВИП/СУПЕР ВИП подарков | 8 | 2025-09-29 09:00 | 2025-09-30 09:00 | Зуева Светлана Владимировна
ЭТАП ЗАКАЗА СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ¦Подбор и получение образцов ВИП/СУПЕР ВИП подарков¦Получить образцы ВИП/СУПЕР ВИП подарков | 8 | 2025-09-30 09:00 | 2025-10-01 09:00 | Зуева Светлана Владимировна
ЭТАП ЗАКАЗА СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ¦Подбор и получение образцов ВИП/СУПЕР ВИП подарков¦Провести совещание на уровне ПСД | 8 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-02 09:00 | Зуева Светлана Владимировна
ЭТАП ЗАКАЗА СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ¦Подбор и получение образцов ВИП/СУПЕР ВИП подарков¦Доработать новую подборку ВИП подарков | 8 | 2025-10-02 09:00 | 2025-10-03 09:00 | Зуева Светлана Владимировна
ЭТАП ЗАКАЗА СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ¦Подбор и получение образцов ВИП/СУПЕР ВИП подарков¦ ВИП подарок согласован РГ и ИД | 0 | 2025-10-03 09:00 | 2025-10-03 09:00
ЭТАП ЗАКАЗА СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ¦ Закупка ВИП/ СУПЕР ВИП подарков¦ВИП подарок согласован ПСД | 16 | 2025-09-26 09:00 | 2025-09-30 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
ЭТАП ЗАКАЗА СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ¦ Закупка ВИП/ СУПЕР ВИП подарков¦Внести корректировки и замечания/новая подборка | 16 | 2025-09-26 09:00 | 2025-09-30 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
ЭТАП ЗАКАЗА СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ¦ Закупка ВИП/ СУПЕР ВИП подарков¦Закупить ВИП/СУПЕР ВИП подарки | 0 | 2025-10-02 09:00 | 2025-10-02 09:00
ЭТАП ЗАКАЗА СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ¦ Закупка ВИП/ СУПЕР ВИП подарков¦ ВИП/СУПЕР ВИП подарки закуплены | 8 | 2025-10-30 09:00 | 2025-10-31 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
ЭТАП ЗАКАЗА СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ¦ Закупка ВИП/ СУПЕР ВИП подарков¦ Разработать брендирование ВИП/СУПЕР ВИП подарка | 0 | 2025-11-05 09:00 | 2025-11-05 09:00
ЭТАП ЗАКАЗА СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ¦ Закупка ВИП/ СУПЕР ВИП подарков¦ Заказать брендирование ВИП/СУПЕР ВИП подарков | 21.3333 | 2025-11-05 09:00 | 2025-11-07 15:20 | Беккер Алексей Владимирович
ЭТАП ЗАКАЗА СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ¦ Брендированные ВИП подарки получены на склад | 0 | 2025-11-28 15:20 | 2025-11-28 15:20
ЭТАП ЗАКАЗА СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ¦ Подбор сладкого подарка¦Сделать подборку и просчет сладких подарков | 8 | 2025-09-26 09:00 | 2025-09-29 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
ЭТАП ЗАКАЗА СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ¦ Подбор сладкого подарка¦Внести замечания и дополнения в подборку | 8 | 2025-09-29 09:00 | 2025-09-30 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
ЭТАП ЗАКАЗА СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ¦Закупка сладких подарков¦Сладкий подарок согласован РГ и ИД/ПСД | 1 | 2025-10-21 09:00 | 2025-10-21 10:00
ЭТАП ЗАКАЗА СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ¦Закупка сладких подарков¦Разработать брендирование сладкого подарка | 16 | 2025-10-21 10:00 | 2025-10-23 10:00 | Беккер Алексей Владимирович, Зуева Светлана Владимировна
ЭТАП ЗАКАЗА СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ¦Закупка сладких подарков¦Дизайн сладкого подарка утвержден | 0 | 2025-11-12 10:00 | 2025-11-12 10:00
ЭТАП ЗАКАЗА СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ¦Закупка сладких подарков¦Заказать сладкие подарки | 0 | 2025-11-13 10:00 | 2025-11-13 10:00
ЭТАП ЗАКАЗА СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ¦Закупка сладких подарков¦Сладкие подарки заказаны | 40 | 2025-11-13 10:00 | 2025-11-20 10:00 | Беккер Алексей Владимирович
ЭТАП ЗАКАЗА СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ¦Сладкие подарки изготовлены | 16 | 2025-11-20 10:00 | 2025-11-24 10:00 | Беккер Алексей Владимирович
ЭТАП ЗАКАЗА СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ¦ Заказ живых елей и их украшений¦Сделать подборку украшений на ель | 0 | 2025-12-08 10:00 | 2025-12-08 10:00
ЭТАП ЗАКАЗА СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ¦ Заказ живых елей и их украшений¦Закупить образцы украшений | 16 | 2025-11-13 10:00 | 2025-11-17 10:00 | Беккер Алексей Владимирович
ЭТАП ЗАКАЗА СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ¦ Заказ живых елей и их украшений¦Образцы украшений получены | 8 | 2025-11-17 10:00 | 2025-11-18 10:00 | Беккер Алексей Владимирович
ЭТАП ЗАКАЗА СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ¦ Заказ живых елей и их украшений¦Образцы украшений утверждены РГ и ИД/ПСД | 0 | 2025-12-08 10:00 | 2025-12-08 10:00
ЭТАП ЗАКАЗА СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ¦ Заказ живых елей и их украшений¦Заказать украшения на ель | 8 | 2025-09-26 09:00 | 2025-09-29 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
ЭТАП ЗАКАЗА СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ¦ Заказ живых елей и их украшений¦Украшения на ель изготовлены | 16 | 2025-10-20 09:00 | 2025-10-22 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
ЭТАП ЗАКАЗА СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ¦ Заказ живых елей и их украшений¦ Отправить запрос на закупку елей Юнифлер | 0 | 2025-10-21 09:00 | 2025-10-21 09:00
ЭТАП ЗАКАЗА СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ¦ Заказ живых елей и их украшений¦ Согласовать с Юнифлер новое с оформление под ключ | 8 | 2025-11-05 09:00 | 2025-11-06 09:00 | Давиденко Ольга Борисовна
ЭТАП ЗАКАЗА СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ¦ Заказ живых елей и их украшений¦ Заказать елки и оформление | 0 | 2025-11-07 09:00 | 2025-11-07 09:00
ЭТАП ЗАКАЗА СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ¦ Елки получены на склад ОМ | 1 | 2025-11-11 09:00 | 2025-11-11 10:00 | Беккер Алексей Владимирович
ЭТАП ЗАКАЗА СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ¦Заказ упаковки и украшений¦ Заказать у ИП Разаевой брендированную ленту | 80 | 2025-11-11 10:00 | 2025-11-25 10:00
ЭТАП ЗАКАЗА СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ¦Заказ упаковки и украшений¦ Закупить мешковину | 0 | 2025-12-04 10:00 | 2025-12-04 10:00
ЭТАП ЗАКАЗА СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ¦Заказ упаковки и украшений¦Брендированая лента получена на склад | 24 | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-30 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
ЭТАП ЗАКАЗА СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ¦Заказ упаковки и украшений¦Мешкована закуплена | 8 | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-26 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
ЭТАП ЗАКАЗА СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ¦ Заказ брендированного шампанского¦Получить КП от Цимлянских вин | 56 | 2025-09-26 09:00 | 2025-10-07 09:00
ЭТАП ЗАКАЗА СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ¦ Заказ брендированного шампанского¦ Разработать этикетку на шампанское | 0 | 2025-10-21 09:00 | 2025-10-21 09:00
ЭТАП ЗАКАЗА СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ¦ Заказ брендированного шампанского¦ Внести замечания и корректировки в макет этикетки | 8 | 2025-10-28 09:00 | 2025-10-29 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
ЭТАП ЗАКАЗА СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ¦ Заказ брендированного шампанского¦ Заказать брендировнное шампанское | 0 | 2025-11-26 09:00 | 2025-11-26 09:00
ЭТАП ЗАКАЗА СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ¦ Заказ брендированного шампанского¦ Этикетка на шампанское согласована ИД | 16 | 2025-11-05 09:00 | 2025-11-07 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
ЭТАП ЗАКАЗА СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ¦ Заказ брендированного шампанского¦ Шампанское заказано | 24 | 2025-11-05 09:00 | 2025-11-10 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
ЭТАП ЗАКАЗА СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ¦ Шампанское получено на склад ОМ | 8 | 2025-11-11 09:00 | 2025-11-12 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
ЭТАП ЗАКАЗА СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ¦ ВСЕ подарки получены на склад ОМ | 0 | 2025-12-03 09:00 | 2025-12-03 09:00
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЙ¦Подбор гостиниц¦ Получить у гостиниц КП на проживание | 8 | 2025-11-05 09:00 | 2025-11-06 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЙ¦Подбор гостиниц¦ Разработать с РГ список команды для поздравлений (Москва, СПБ) | 8 | 2025-11-26 09:00 | 2025-11-27 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЙ¦Подбор гостиниц¦ Список команды согласован и утвержден КД | 0 | 2025-11-27 09:00 | 2025-11-27 09:00
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЙ¦Коллективное бронирование гостиницы¦ Забронировать гостиницу для команды | 0 | 2025-12-02 09:00 | 2025-12-02 09:00
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЙ¦Коллективное бронирование гостиницы¦ Гостиница забронирована | 16 | 2025-09-26 09:00 | 2025-09-30 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЙ¦ Формирование маршрута поздравлений¦ Разработать совместно с КС маршрут поздравлений в Москве | 8 | 2025-11-05 09:00 | 2025-11-06 09:00 | Давиденко Ольга Борисовна
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЙ¦ Формирование маршрута поздравлений¦ Разработать совместно с КС маршрут поздравлений в СПБ | 8 | 2025-11-06 09:00 | 2025-11-07 09:00 | Давиденко Ольга Борисовна
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЙ¦ Маршруты поздравлений утверждены КС | 8 | 2025-11-05 09:00 | 2025-11-06 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЙ¦ Маршруты поздравлений утверждены ПСД | 0 | 2025-11-06 09:00 | 2025-11-06 09:00
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЙ¦ Логистика продукции и сотрудников по маршруту¦ Согласовать с ПСД сопровождение поздравлений в СПБ нашими водителями | 0 | 2025-11-11 09:00 | 2025-11-11 09:00
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЙ¦ Логистика продукции и сотрудников по маршруту¦ Оформить заявку в АХО на организацию транспортировки в г. Москву и СПБ | 0 | 2025-12-05 09:00 | 2025-12-05 09:00
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЙ¦ Логистика продукции и сотрудников по маршруту¦ Транспортировка подарков в города заказана | 0 | 2025-12-08 10:00 | 2025-12-08 10:00
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЙ¦ Логистика продукции и сотрудников по маршруту¦ Заказать транспорт для развоза подарков в Москве | 8 | 2025-11-17 09:00 | 2025-11-18 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЙ¦ Логистика продукции и сотрудников по маршруту¦ Заказать транспорт для развоза подарков в СПБ | 8 | 2025-11-18 09:00 | 2025-11-19 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЙ¦ Логистика продукции и сотрудников по маршруту¦ Транспорт для развоза подарков заказан | 0 | 2025-11-26 09:00 | 2025-11-26 09:00
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЙ¦Упаковка, укомплектовка и отправка подарков¦ Подготовить подарочные наборы к отгрузке | 16 | 2025-11-26 09:00 | 2025-11-28 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЙ¦Упаковка, укомплектовка и отправка подарков¦ Подарочные наборы отправлены в СПБ и Москву | 0 | 2025-11-28 09:00 | 2025-11-28 09:00
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЙ¦Координация и сопровождение поздравлений¦Подготовка служебного задания и командировки Беккер А.В./ Зуева С.В. | 16 | 2025-11-20 09:00 | 2025-11-24 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЙ¦Координация и сопровождение поздравлений¦Координация и сопровождение поздравлений в г. Москва | 16 | 2025-11-20 09:00 | 2025-11-24 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЙ¦Координация и сопровождение поздравлений¦Координация и сопровождение поздравлений в г. СПБ | 0 | 2025-11-26 09:00 | 2025-11-26 09:00
ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЙ¦ Поздравления осуществлены | 0 | 2025-11-28 09:00 | 2025-11-28 09:00
ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП¦ Составить план-фактный отчет по проекту | 0 | 2025-11-28 09:00 | 2025-11-28 09:00
ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП¦ Подготовить отчет по закрытию проекта | 24 | 2025-11-28 09:00 | 2025-12-03 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП¦ Провести совещание по сдаче проекта заказчику | 0 | 2025-12-03 09:00 | 2025-12-03 09:00
ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП¦ Сдать дело проекта в архив | 8 | 2025-11-14 09:00 | 2025-11-17 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
Проект завершен | 8 | 2025-11-28 09:00 | 2025-12-01 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
Этап планирования проекта¦Планирование проекта ( сентябрь)¦ Распоряжение № о планировании проекта выпущено | 0 | 2025-12-01 09:00 | 2025-12-01 09:00
Этап планирования проекта¦Планирование проекта ( сентябрь)¦ Выполнить планирование проекта | 24 | 2025-12-08 10:00 | 2025-12-11 10:00 | Беккер Алексей Владимирович
Этап планирования проекта¦Планирование проекта ( сентябрь)¦ Провести предзащиту проекта (установочное совещание) | 0 | 2025-12-11 10:00 | 2025-12-11 10:00
Этап планирования проекта¦Планирование проекта ( сентябрь)¦Расчитать ДДС | 24 | 2025-12-03 09:00 | 2025-12-08 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
Этап планирования проекта¦Планирование проекта ( сентябрь)¦ Составить ПЗ | 16 | 2025-12-16 10:00 | 2025-12-18 10:00 | Зуева Светлана Владимировна
Этап планирования проекта¦Планирование проекта ( сентябрь)¦ Подготовить запрос бюджета проекта | 24 | 2025-12-18 10:00 | 2025-12-23 10:00 | Беккер Алексей Владимирович
Этап планирования проекта¦Планирование проекта ( сентябрь)¦ Составить бюджет проекта | 0 | 2025-12-23 10:00 | 2025-12-23 10:00
Этап планирования проекта¦Планирование проекта ( сентябрь)¦ Бюджет получен | 24 | 2025-12-23 10:00 | 2025-12-26 10:00 | Зуева Светлана Владимировна
Этап планирования проекта¦Планирование проекта (октябрь)¦ Запросить ЭО | 4.7617 | 2025-12-26 10:00 | 2025-12-26 15:45 | Зуева Светлана Владимировна
Этап планирования проекта¦Планирование проекта (октябрь)¦ Подготовить документы для запуска, составить сз на защиту плана проекта | 4.7617 | 2025-12-26 15:45 | 2025-12-29 11:31 | Зуева Светлана Владимировна
Этап планирования проекта¦Планирование проекта (октябрь)¦ ЭО получен | 4.7617 | 2025-12-29 11:31 | 2025-12-30 08:17 | Зуева Светлана Владимировна
Этап планирования проекта¦Планирование проекта (октябрь)¦ Провести совещание по защите плана проекта | 0 | 2025-12-30 08:17 | 2025-12-30 08:17