## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы
Расчет затрат, подготовка бюджета, защита проекта¦Подготовка экономического обоснования проекта | 8 | 2025-05-07 09:00 | 2025-05-11 10:00 |  | РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ПРОЦЕССА ВЫДАЧИ И УЧЕТА СИЗ
Расчет затрат, подготовка бюджета, защита проекта¦Оформление проекта приказа на предзащиту | 1 | 2025-04-30 09:00 | 2025-04-30 10:00 | Биденко Е.Г.
Расчет затрат, подготовка бюджета, защита проекта¦Подготовка презентации к защите | 6 | 2025-05-10 09:00 | 2025-05-10 16:00 | Биденко Елена Геннадьевна
Расчет затрат, подготовка бюджета, защита проекта¦Предварительная защита у куратора проекта | 2 | 2025-05-10 09:00 | 2025-05-10 11:00 | Биденко Елена Геннадьевна
Расчет затрат, подготовка бюджета, защита проекта¦Внести изменения в проект, пересчитать бюджет | 1 | 2025-05-10 09:00 | 2025-05-10 10:00 | Биденко Елена Геннадьевна
Расчет затрат, подготовка бюджета, защита проекта¦ Повторная защита у куратора проекта | 4 | 2025-05-11 09:00 | 2025-05-11 13:00 | Биденко Елена Геннадьевна
Расчет затрат, подготовка бюджета, защита проекта¦ Приказ на проект подписан | 0.5 | 2025-05-12 09:00 | 2025-05-12 09:30 | Арсуноев Михаил Магомедович, Биденко Елена Геннадьевна, Донцова Анна Егоровна, Ефименко Светлана Александровна, Крапковская Наталья Валерьевна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 2 | 40 | 2025-05-13 08:00 | 2025-05-19 18:00 | Арсуноев Михаил Магомедович, Донцова Анна Егоровна, Ефименко Светлана Александровна, Крапковская Наталья Валерьевна, Сапелкина Мария Александровна
Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 2 | 0.5 | 2025-05-26 09:00 | 2025-05-26 09:30 | Арсуноев Михаил Магомедович, Биденко Елена Геннадьевна, Донцова Анна Егоровна, Ефименко Светлана Александровна, Крапковская Наталья Валерьевна, Сапелкина Мария Александровна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 2 | 0 | 2025-05-26 09:00 | 2025-05-26 09:00
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 2 | 4 | 2025-05-27 09:30 | 2025-05-27 14:30 | Биденко Е.Г.
Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 1 | 2 | 2025-05-27 14:30 | 2025-05-27 16:30 | Мирзоян Кристина Владимировна
Руководство проектом¦Формирование отчета к ДПИ¦Формирование отчета к ДПИ 1 | 2 | 2025-05-27 16:30 | 2025-05-28 09:30 | Сысоева Ирина Леонидовна
Работа с бюджетом по проекту¦Контроль лимита по проекту по ЗДС | 1 | 2025-05-28 09:30 | 2025-05-28 10:30 | Биденко Е.Г.
Работа с бюджетом по проекту¦Ведение учета в УПП | 3 | 2025-05-28 10:30 | 2025-05-28 14:30 | Биденко Е.Г.
Работа с бюджетом по проекту¦Проведение план-фактного анализа затрат по статьям бюджета | 1 | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-03 10:00 | Биденко Е.Г.
Работа с бюджетом по проекту¦План-факт готов | 2 | 2025-06-03 10:00 | 2025-06-03 12:00 | Биденко Е.Г.
Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Малярно-слесарный участок | 1 | 2025-06-03 13:00 | 2025-06-03 14:00 | Биденко Е.Г.
Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Механический цех | 0 | 2025-06-03 14:00 | 2025-06-03 14:00 | Биденко Е.Г.
Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Слесарный участок | 1 | 2025-06-03 14:00 | 2025-06-03 15:00 | Биденко Е.Г.
Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Производственный цех №1 | 1 | 2025-06-03 14:00 | 2025-06-03 15:00 | Биденко Е.Г.
Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Производство №1 | 0.5 | 2025-06-03 14:00 | 2025-06-03 14:30 | Биденко Е.Г.
Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Сборочный участок №1 | 0.5 | 2025-06-03 14:00 | 2025-06-03 14:30 | Биденко Е.Г.
Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Сварочный участок | 1 | 2025-06-03 14:00 | 2025-06-03 15:00 | Биденко Е.Г.
Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Планово-диспетческая служба | 4 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-02 14:00 | Биденко Е.Г.
Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Служба подготовки производства | 2 | 2025-06-04 09:00 | 2025-06-04 11:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Июль¦Служба ремонта и обслуживания оборудования | 1.04 | 2025-06-04 11:00 | 2025-06-04 13:02 | Мирзоян Кристина Владимировна
Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Июль¦Токарно-фрезерный участок | 4 | 2025-11-19 11:14 | 2025-11-19 16:14 | Мирзоян Кристина Владимировна
Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Июль¦Участок монтажа электронных плат | 0 | 2025-11-19 16:14 | 2025-11-19 16:14
Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Июль¦Участок ультразвуковых датчиков | 4 | 2025-06-04 09:00 | 2025-06-04 14:00 | Соловьева Анастасия Николаевна
Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Июль¦Участок ЧПУ и плазмы | 2 | 2025-06-06 14:00 | 2025-06-06 16:00 | Соловьева Анастасия Николаевна
Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Июль¦Экспериментальный производственный цех | 2 | 2025-06-10 16:00 | 2025-06-11 09:00 | Соловьева Анастасия Николаевна
Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Июль¦Проверка норм по ЦФО Производство 1 | 2 | 2025-06-17 09:00 | 2025-06-17 11:00 | Соловьева Анастасия Николаевна
Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Июль¦Подготовка и подписание списков по Производству 1 | 2 | 2025-06-19 11:00 | 2025-06-19 14:00 | Соловьева Анастасия Николаевна
Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Июль¦Подготовка приказа об определение лиц в подразделении и закрепление за ними ДЗ | 3 | 2025-06-23 14:00 | 2025-06-23 17:00 | Соловьева Анастасия Николаевна
Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Июль¦Списки по производству 1 готовы | 4 | 2025-06-30 11:00 | 2025-06-30 16:00 | Соловьева Анастасия Николаевна
Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Июль¦Метрологическая служба | 4 | 2025-07-02 16:00 | 2025-07-03 11:00 | Соловьева Анастасия Николаевна
Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Июль¦Участок ремонта промышленного оборудования | 2 | 2025-07-07 11:00 | 2025-07-07 14:00 | Соловьева Анастасия Николаевна
Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Июль¦Проверка норм по ЦФО МСиРУ | 2 | 2025-07-02 16:00 | 2025-07-03 09:00 | Соловьева Анастасия Николаевна
Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Июль¦Подготовка и подписание списков по МСиРУ | 4 | 2025-07-07 09:00 | 2025-07-07 14:00 | Соловьева Анастасия Николаевна
Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Июль¦Списки по МСиРУ готовы | 3 | 2025-07-09 14:00 | 2025-07-09 17:00 | Соловьева Анастасия Николаевна
Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Июль¦Складской комплекс | 3 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 11:00 | Соловьева Анастасия Николаевна
Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Июль¦Служба логистики | 4 | 2025-07-16 11:00 | 2025-07-16 16:00 | Соловьева Анастасия Николаевна
Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Август¦Транспортная служба | 4 | 2025-07-18 16:00 | 2025-07-21 11:00 | Соловьева Анастасия Николаевна
Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Август¦Проверка норм по ЦФО Служба логистики | 3 | 2025-07-23 11:00 | 2025-07-23 15:00 | Биденко Елена Геннадьевна
Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Август¦Подготовка и подписание списков по СЛ | 2 | 2025-07-24 15:00 | 2025-07-24 17:00 | Соловьева Анастасия Николаевна
Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Август¦Списки по Службе логистике готовы | 1 | 2025-07-25 08:00 | 2025-07-25 09:00 | Соловьева Анастасия Николаевна
Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Август¦Лаборатория неразрушающего контроля | 0 | 2025-07-25 09:00 | 2025-07-25 09:00
Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Август¦Отдел технического контроля №1 | 2 | 2025-07-23 11:00 | 2025-07-23 14:00 | Соловьева Анастасия Николаевна
Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Август¦Проверка норм по ЦФО Служба качества | 2 | 2025-07-25 14:00 | 2025-07-25 16:00 | Соловьева Анастасия Николаевна
Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Август¦Подготовка и подписание списков по СК | 0.5 | 2025-07-29 16:00 | 2025-07-29 16:30 | Биденко Елена Геннадьевна
Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Август¦Списки по Службе качества готовы | 1 | 2025-07-30 16:30 | 2025-07-31 08:30 | Соловьева Анастасия Николаевна
Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Август¦Сервисная служба | 0 | 2025-07-31 09:30 | 2025-07-31 09:30
Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Август¦Проверка норм по ЦФО Сервисная служба | 2 | 2025-07-29 16:00 | 2025-07-30 09:00 | Соловьева Анастасия Николаевна
Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Август¦Подготовка и подписание списков по СС | 2 | 2025-07-31 09:00 | 2025-07-31 11:00 | Соловьева Анастасия Николаевна
Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Август¦Списки по Сервисной службе готовы | 2 | 2025-08-01 11:00 | 2025-08-01 14:00 | Соловьева Анастасия Николаевна
Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Август¦Административно-хозяйственный отдел | 1 | 2025-08-04 14:00 | 2025-08-04 15:00 | Биденко Елена Геннадьевна
Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Август¦Служба безопасности | 1 | 2025-08-05 15:00 | 2025-08-05 16:00 | Соловьева Анастасия Николаевна
Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Август¦Служба экономической безопасности | 0 | 2025-08-05 17:00 | 2025-08-05 17:00
Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Август¦Эксплуатационная служба | 2 | 2025-08-05 14:00 | 2025-08-05 16:00 | Соловьева Анастасия Николаевна
Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Август¦Проверка норм по ЦФО Служба безопасности | 2 | 2025-08-06 16:00 | 2025-08-07 09:00 | Соловьева Анастасия Николаевна
Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Август¦Подготовка и подписание списков по СБ | 0.5 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-08 09:30 | Биденко Елена Геннадьевна
Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Август¦Списки по Службе безопасности готовы | 1 | 2025-08-11 09:30 | 2025-08-11 10:30 | Соловьева Анастасия Николаевна
Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Август¦Отдел АСУТП | 0 | 2025-08-11 11:30 | 2025-08-11 11:30
Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Август¦Производство БМИ | 2 | 2025-08-11 09:00 | 2025-08-11 11:00 | Соловьева Анастасия Николаевна
Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Август¦Служба технического директора | 0.5 | 2025-08-13 11:00 | 2025-08-13 11:30 | Биденко Елена Геннадьевна
Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Август¦Проверка норм по ЦФО БМИ | 1 | 2025-08-14 11:30 | 2025-08-14 13:30 | Соловьева Анастасия Николаевна
Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Август¦Подготовка и подписание списков по БМИ | 0 | 2025-08-14 14:30 | 2025-08-14 14:30
Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Сентябрь¦Списки по БМИ готовы | 2 | 2025-08-13 11:00 | 2025-08-13 14:00 | Соловьева Анастасия Николаевна
Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Сентябрь¦Подготовка и подписание списков по ПЦ2 | 2 | 2025-08-14 14:00 | 2025-08-14 16:00 | Соловьева Анастасия Николаевна
Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Сентябрь¦Списки по Производству 2 готовы | 1 | 2025-08-15 16:00 | 2025-08-15 17:00 | Соловьева Анастасия Николаевна
Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Сентябрь¦Нормы СИЗ по НПО и АЛМАЗ готовы | 1 | 2025-08-19 08:00 | 2025-08-19 09:00 | Соловьева Анастасия Николаевна
Разработка порядка проведения испытаний СИЗ и входного контроля СИЗ¦Изучить нормативные документы по порядку проведения входного контроля СИЗ | 0.5 | 2025-08-21 09:00 | 2025-08-21 09:30 | Биденко Елена Геннадьевна
Разработка порядка проведения испытаний СИЗ и входного контроля СИЗ¦Подготовить извещение об изменении СТО-10-095 в части контроля СИЗ | 1 | 2025-08-22 09:30 | 2025-08-22 10:30 | Соловьева Анастасия Николаевна
Разработка порядка проведения испытаний СИЗ и входного контроля СИЗ¦Проверить результаты анализа и извещение об изменении, дать корректировки | 0 | 2025-08-22 11:30 | 2025-08-22 11:30
Разработка порядка проведения испытаний СИЗ и входного контроля СИЗ¦Внести изменения в СТО-10-095 в части требований к приемке СИЗ | 1 | 2025-08-21 09:00 | 2025-08-21 10:00 | Соловьева Анастасия Николаевна
Разработка порядка проведения испытаний СИЗ и входного контроля СИЗ¦Подготовить список исправлений/дополнений в ПЛ-29-221 в части входного контроля СИЗ | 4 | 2025-08-22 10:00 | 2025-08-22 15:00 | Соловьева Анастасия Николаевна
Разработка порядка проведения испытаний СИЗ и входного контроля СИЗ¦Разработать рабочую инструкцию инженера по качеству по проведению входного контроля СИЗ | 1 | 2025-08-26 15:00 | 2025-08-26 16:00 | Соловьева Анастасия Николаевна
Разработка порядка проведения испытаний СИЗ и входного контроля СИЗ¦Провести обучение инженеров по качеству согласно РИ по входному контролю СИЗ | 0.5 | 2025-08-28 16:00 | 2025-08-28 16:30 | Биденко Елена Геннадьевна
Разработка порядка проведения испытаний СИЗ и входного контроля СИЗ¦Организовать рабочее место по проведению входного контроля СИЗ | 1 | 2025-08-29 16:30 | 2025-09-01 08:30 | Соловьева Анастасия Николаевна
Разработка порядка проведения испытаний СИЗ и входного контроля СИЗ¦Подготовить приказ о назначении комиссии по приемке СИЗ | 0 | 2025-09-01 09:30 | 2025-09-01 09:30
Разработка порядка проведения испытаний СИЗ и входного контроля СИЗ¦Регламент разработан и внедрен | 1 | 2025-09-01 11:30 | 2025-09-01 13:30 | Соловьева Анастасия Николаевна
Разработка порядка складского учета порядка приемки, учета, выдачи и хранения СИЗ¦Организовать входной контроль СИЗ в части работы ОМТО | 0 | 2025-09-01 14:30 | 2025-09-01 14:30
Разработка порядка складского учета порядка приемки, учета, выдачи и хранения СИЗ¦Обеспечить предоставление необходимых сертификатов поставщиками | 0 | 2025-09-01 14:30 | 2025-09-01 14:30
Разработка порядка складского учета порядка приемки, учета, выдачи и хранения СИЗ¦Разработать и внедрить систему учета и хранения сертификатов | 24 | 2025-07-28 09:00 | 2025-07-31 16:00 | Верба Григорий Юрьевич, Лебедева Вера Ильинична
Разработка порядка складского учета порядка приемки, учета, выдачи и хранения СИЗ¦Скорректировать СТО Закупки | 9 | 2025-08-01 16:00 | 2025-08-05 16:00 | Верба Григорий Юрьевич
Разработка порядка складского учета порядка приемки, учета, выдачи и хранения СИЗ¦Разработать и внедрить систему учета и хранения маркировочных знаков | 8 | 2025-08-06 16:00 | 2025-08-07 16:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Разработка порядка складского учета порядка приемки, учета, выдачи и хранения СИЗ¦Разработать и внедрить систему складского учета индивидуальных СИЗ | 1 | 2025-08-07 16:00 | 2025-08-07 17:00 | Лебедева Вера Ильинична
Разработка порядка складского учета порядка приемки, учета, выдачи и хранения СИЗ¦Разработать и внедрить систему складского учета дежурных СИЗ | 6 | 2025-08-08 08:00 | 2025-08-11 12:00 | Лебедева Вера Ильинична
Разработка порядка складского учета порядка приемки, учета, выдачи и хранения СИЗ¦Скорректировать СТО Управление складскими запасами | 24 | 2025-08-11 13:00 | 2025-08-14 12:00 | Верба Григорий Юрьевич
Разработка регламента по бухгалтерскому учету, выдаче и списанию СИЗ¦Получение информация о бух. Учете маркированной продукции | 4 | 2025-08-18 13:00 | 2025-08-18 17:00 | Верба Григорий Юрьевич
Разработка регламента по бухгалтерскому учету, выдаче и списанию СИЗ¦Регистрация на сайте "Честный знак" | 4 | 2025-08-20 08:00 | 2025-08-20 12:00 | Верба Григорий Юрьевич
Разработка регламента по бухгалтерскому учету, выдаче и списанию СИЗ¦Общение с контрагентом для согласования взаимодействия по учету движения маркированной продукции | 0.5 | 2025-08-20 13:00 | 2025-08-20 13:30 | Лебедева Вера Ильинична
Разработка регламента по бухгалтерскому учету, выдаче и списанию СИЗ¦Настройка роли ответственного сотрудника в системе "Честный знак" и консультирование по работе в "Честный знак" | 0 | 2025-08-20 13:30 | 2025-08-20 13:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Разработка регламента по бухгалтерскому учету, выдаче и списанию СИЗ¦Тестирование работы в "Честный знак" | 80 | 2025-07-28 09:00 | 2025-08-11 09:00 | Дмитрук Оксана Александровна, Донцова Анна Егоровна, Коваленко Артемий Олегович, Стародубова Инна Юрьевна
Разработка регламента по бухгалтерскому учету, выдаче и списанию СИЗ¦Тестирование интеграции выгрузки с "Честный знак" в 1С , и обратно | 40 | 2025-08-14 09:00 | 2025-08-21 09:00 | Дмитрук Оксана Александровна, Стародубова Инна Юрьевна
Разработка регламента по бухгалтерскому учету, выдаче и списанию СИЗ¦Проверка группы фин.учета и изменение при необходимости по новым номенклатурам СИЗ¦Проверка группы фин.учета и изменение при необходимости по новым номенклатурам СИЗ 1 | 80 | 2025-08-21 09:00 | 2025-09-04 09:00 | Гайворонская Галина Адамовна, Головинов Константин Эдуардович, Донцова Анна Егоровна, Коваленко Артемий Олегович
Разработка регламента по бухгалтерскому учету, выдаче и списанию СИЗ¦ФУ и БУ настроены | 40 | 2025-09-04 09:00 | 2025-09-11 09:00 | Коваленко Артемий Олегович
Автоматизация выгрузки предобработки представления данных по учету СИЗ¦Настройка работы 1С:ERP в системе "Честный знак" | 120 | 2025-08-20 13:30 | 2025-09-10 13:30 | Гайворонская Галина Адамовна, Головинов Константин Эдуардович, Донцова Анна Егоровна, Кургин Федор Владимирович
Автоматизация выгрузки предобработки представления данных по учету СИЗ¦Настройка связей между справочниками Номенклатура в 1С:ERP и 1C:ОТ | 160 | 2025-09-10 13:30 | 2025-10-08 13:30 | Головинов Константин Эдуардович, Донцова Анна Егоровна, Кургин Федор Владимирович
Автоматизация выгрузки предобработки представления данных по учету СИЗ¦Выгрузка документов Поступление ТиУ 1С:ERP и их загрузка в Поступление товаров 1С:ОТ | 160 | 2025-09-10 13:30 | 2025-10-08 13:30 | Головинов Константин Эдуардович, Донцова Анна Егоровна, Кургин Федор Владимирович
Автоматизация выгрузки предобработки представления данных по учету СИЗ¦Выгрузка документов Передача в эксплуатацию из 1С:ERP и их загрузка в Выдача спецодежды 1С:ОТ | 120 | 2025-10-08 13:30 | 2025-10-29 13:30 | Донцова Анна Егоровна, Кургин Федор Владимирович
Автоматизация выгрузки предобработки представления данных по учету СИЗ¦Выгрузка документов Списание из эксплуатации из 1С:ERP и их загрузка в Списание пецодежды 1С:ОТ | 2 | 2025-06-04 14:00 | 2025-06-04 16:00 | Ефименко Светлана Александровна
Автоматизация выгрузки предобработки представления данных по учету СИЗ¦Настройка шаблонов этикеток в 1С:ERP | 1 | 2025-06-04 16:00 | 2025-06-04 17:00 | Ефименко Светлана Александровна
Автоматизация выгрузки предобработки представления данных по учету СИЗ¦Выгрузка автоматизирована в обе стороны | 72 | 2025-06-06 08:00 | 2025-06-20 18:00 | Ефименко Светлана Александровна
Внесение изменений в ЛНА по СИЗ¦Внесение изменений в Положение о СИЗ | 2 | 2025-06-06 08:00 | 2025-06-06 10:00 | Ефименко Светлана Александровна
Внесение изменений в ЛНА по СИЗ¦Вычетка и проверка регламента | 4 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-16 14:00 | Ефименко Светлана Александровна
Внесение изменений в ЛНА по СИЗ¦Согласование с рабочей группой | 3.2 | 2025-09-08 09:00 | 2025-09-08 13:12 | Ефименко Светлана Александровна
Внесение изменений в ЛНА по СИЗ¦Подпись, сканирование и рассылка в 1с | 2 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 11:00 | Ефименко Светлана Александровна
Внесение изменений в ЛНА по СИЗ¦Изменения внесены | 0 | 2025-09-03 09:00 | 2025-09-03 09:00 | Ефименко Светлана Александровна
Защита проекта¦Оформление документов для закрытия прокта | 8 | 2025-08-07 09:00 | 2025-08-08 09:00 | Крапковская Наталья Валерьевна
Защита проекта¦Подготовка презентации | 40 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-15 09:00 | Крапковская Наталья Валерьевна
Защита проекта¦Защита проекта | 40 | 2025-08-29 09:00 | 2025-09-05 09:00 | Крапковская Наталья Валерьевна
Защита проекта¦Сдача документов в бухгалтерию | 40 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-12 09:00 | Крапковская Наталья Валерьевна
Защита проекта¦Сдача документов в архив | 24 | 2025-09-12 09:00 | 2025-09-17 09:00 | Крапковская Наталья Валерьевна
Защита проекта¦Проект завершен | 8 | 2025-09-17 09:00 | 2025-09-18 09:00 | Крапковская Наталья Валерьевна
Подготовительные работы¦Оформление распоряжения о начале планирования проекта | 8 | 2025-09-18 09:00 | 2025-09-19 09:00
Подготовительные работы¦Составление предварительного плана проекта в MS Project | 8 | 2025-10-30 13:30 | 2025-10-31 13:30 | Соловьева Анастасия Николаевна
Подготовительные работы¦Проведение установочного совещания | 2 | 2025-10-31 13:30 | 2025-10-31 15:30 | Соловьева Анастасия Николаевна
Подготовительные работы¦Получение паспорта качества проекта | 1 | 2025-11-06 15:30 | 2025-11-06 16:30 | Соловьева Анастасия Николаевна
Подготовительные работы¦Подготовка презентации к защите проекта | 1 | 2025-11-06 16:30 | 2025-11-07 08:30 | Соловьева Анастасия Николаевна
Подготовительные работы¦Защита проекта | 0 | 2025-11-07 08:30 | 2025-11-07 08:30
Подготовительные работы¦Проект защищен | 2 | 2025-10-30 13:30 | 2025-10-30 15:30 | Биденко Елена Геннадьевна
Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 1 | 2 | 2025-10-31 15:30 | 2025-11-05 08:30 | Биденко Елена Геннадьевна
Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Совещание с проектной группой¦ Совещание с проектной группой 1 | 1 | 2025-11-07 08:30 | 2025-11-07 09:30 | Биденко Елена Геннадьевна
Реализация проекта¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 1 | 2025-11-10 09:30 | 2025-11-10 10:30 | Биденко Елена Геннадьевна
Реализация проекта¦НАЧАЛО ПРОЕКТА | 1 | 2025-11-11 10:30 | 2025-11-11 11:30 | Соловьева Анастасия Николаевна
Реализация проекта¦Разработка СТО¦Формирование перечня пользователей в каждом здании | 0 | 2025-11-11 11:30 | 2025-11-11 11:30