## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы
Этап планирования проекта ¦Бюджет проекта расчитан | 1 | 2025-01-16 09:00 | 2025-01-16 10:00 | Руководство | РЕСЕРТИФИКАЦИЯ ИНТЕРГАЗСЕРТ UFG
Этап планирования проекта ¦Заключение ЭО получено | 1 | 2025-01-16 08:00 | 2025-01-16 09:00 | Руководство
Этап планирования проекта ¦Совет по качеству | 0.5 | 2025-01-17 08:00 | 2025-01-17 08:30 | Руководство
Этап планирования проекта ¦Выполнить запуск проекта, подписать приказ | 1 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-20 09:00 | Руководство
Этап планирования проекта ¦Приказ подписан | 8 | 2025-01-17 08:00 | 2025-01-17 17:00 | Руководство
Этап планирования проекта ¦Подготовка остатков по бюджету | 0.5 | 2025-01-17 08:00 | 2025-01-17 08:30 | Руководство
Этап подготовка заявочных ¦Выполнить предварительную заявку на сайте ИНТЕРГАЗСЕРТ, запросить перечень заявочных ВНИИГАЗ-Сертификат | 0.5 | 2025-01-25 08:00 | 2025-01-25 08:30 | Руководство
Этап подготовка заявочных ¦Перечень заявочных получен | 1 | 2025-01-17 08:00 | 2025-01-17 09:00
Этап подготовка заявочных ¦Подготовить заявочные, направить экспертам сканы | 72 | 2025-01-17 08:00 | 2025-01-29 17:00 | Романова Мария Константиновна
Этап подготовка заявочных ¦РИСКИ!Доработать заявочные | 24 | 2025-01-22 08:00 | 2025-01-24 17:00 | Романова Мария Константиновна
Этап подготовка заявочных ¦Заявочные приняты (сканы) | 0 | 2025-01-24 17:00 | 2025-01-24 17:00
Этап подготовка заявочных ¦Подготовить оригиналы заявочных для передачи на АСП | 3 | 2025-01-27 08:00 | 2025-01-27 11:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Этап договор, оплаты¦Запросить договор без ДС на испытания | 0 | 2025-01-27 11:00 | 2025-01-27 11:00
Этап договор, оплаты¦Договор получен | 0 | 2025-01-29 11:00 | 2025-01-29 11:00
Этап договор, оплаты¦Направить договор на согласование в 1С | 0 | 2025-01-29 11:00 | 2025-01-29 11:00
Этап договор, оплаты¦Договор согласован | 16 | 2025-01-29 11:00 | 2025-01-31 11:00 | Романова Мария Константиновна
Этап договор, оплаты¦Запросить счет на АСП | 0 | 2025-01-31 11:00 | 2025-01-31 11:00
Этап договор, оплаты¦Счет на АСП получен | 3 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 11:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Этап договор, оплаты¦Подготовить ДС | 1 | 2025-02-04 11:00 | 2025-02-04 12:00 | Романова Мария Константиновна
Этап договор, оплаты¦ДС подготовлено | 0 | 2025-02-04 12:00 | 2025-02-04 12:00
Этап договор, оплаты¦Выполнить срочные оплаты, платежи в 1С | 24 | 2025-02-04 13:00 | 2025-02-07 12:00 | Романова Мария Константиновна
Этап договор, оплаты¦Счет на АСП оплачен | 16 | 2025-02-07 13:00 | 2025-02-11 12:00 | Романова Мария Константиновна
Этап договор, оплаты¦Счет по командировочным получен | 0 | 2025-02-11 12:00 | 2025-02-11 12:00
Этап договор, оплаты¦Запросить доп.соглашение на испытания | 8 | 2025-02-11 13:00 | 2025-02-12 12:00 | Романова Мария Константиновна
Этап договор, оплаты¦Доп.соглашение на испытание получено | 5 | 2025-02-12 13:00 | 2025-02-13 09:00 | Романова Мария Константиновна
Этап договор, оплаты¦Направить доп.соглашение на согласование в 1С | 0 | 2025-02-14 09:00 | 2025-02-14 09:00
Этап договор, оплаты¦Доп.соглашение согласовано, направлено экспертам (скан) | 2 | 2025-02-14 09:00 | 2025-02-14 11:00 | Романова Мария Константиновна
Этап договор, оплаты¦Запросить счет на испытания | 0 | 2025-02-14 11:00 | 2025-02-14 11:00
Этап договор, оплаты¦Счет на испытания получен | 1 | 2025-02-14 11:00 | 2025-02-14 12:00 | Романова Мария Константиновна
Этап договор, оплаты¦Счет на испытания оплачен | 0 | 2025-02-18 12:00 | 2025-02-18 12:00
Этап договор, оплаты¦Получить счет на подготовку сертификата | 2 | 2025-02-19 13:00 | 2025-02-19 15:00 | Романова Мария Константиновна
Этап договор, оплаты¦Счет на сертификат оплачен | 0 | 2025-02-19 15:00 | 2025-02-19 15:00
Этап проведения АСП¦Согласовать дату проведения АСП | 3 | 2025-02-19 15:00 | 2025-02-20 09:00 | Сысоева Ирина Леонидовна
Этап проведения АСП¦Назначена дата проведения АСП | 0 | 2025-02-20 09:00 | 2025-02-20 09:00
Этап проведения АСП¦Провести подготовку к АСП¦Собрать рабочую группу | 0 | 2025-03-06 09:00 | 2025-03-06 09:00
Этап проведения АСП¦Провести подготовку к АСП¦Назначить ответственных за аудит | 3 | 2025-03-06 09:00 | 2025-03-06 12:00 | Романова Мария Константиновна
Этап проведения АСП¦Провести подготовку к АСП¦Собрать документацию | 0 | 2025-03-06 12:00 | 2025-03-06 12:00
Этап проведения АСП¦Готовность к аудиту | 3 | 2025-03-06 13:00 | 2025-03-06 16:00 | Романова Мария Константиновна
Этап проведения АСП¦Выполнить сопровождение экспертов на АСП | 0 | 2025-03-06 16:00 | 2025-03-06 16:00
Этап проведения АСП¦Получено заключение АСП, акты подписаны | 3 | 2025-03-11 16:00 | 2025-03-12 10:00 | Романова Мария Константиновна
РИСКИ! УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Получены замечания по результатам АСП | 0 | 2025-03-12 10:00 | 2025-03-12 10:00
РИСКИ! УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Подготовить план устранения замечания | 0 | 2025-03-18 16:00 | 2025-03-18 16:00
РИСКИ! УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранение замечаний по аудиту | 8 | 2025-11-07 08:00 | 2025-11-07 17:00
РИСКИ! УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Написание тех.процесса на UFG | 0 | 2025-11-10 14:00 | 2025-11-10 14:00
РИСКИ! УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Проверка тех.процесса, устранение несоответствий, назначение отв.лиц, повторная проверка устранения замечаний, направление ссылки ауудитору | 1 | 2025-02-21 13:00 | 2025-02-21 14:00 | Романова Мария Константиновна
РИСКИ! УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Связь с инспекторами, устранение замечаний, проверка тех процесса, созвание СК, направление ТЗ | 0 | 2025-02-21 14:00 | 2025-02-21 14:00
РИСКИ! УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Закрытие замечаний, актирование работ, предоставление документов для закрытия и подачи в ЦОС | 8 | 2025-02-21 14:00 | 2025-02-24 14:00 | Романова Мария Константиновна
РИСКИ! УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранение замечаний принято экспертами | 8 | 2025-02-24 14:00 | 2025-02-25 14:00 | Романова Мария Константиновна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ¦Выполнен отбор образцов | 32 | 2025-02-25 14:00 | 2025-03-03 14:00 | Романова Мария Константиновна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ¦Выполнить заказ образцов и доукомплектовку (подбор, ОЛ, заказ на перемещение в 1с) | 0 | 2025-03-03 14:00 | 2025-03-03 14:00
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ¦Запуск и контроль прохождения опросного листа на производство H | 32 | 2025-03-10 14:00 | 2025-03-14 14:00 | Арсуноев Михаил Магамедович, Ворошина Елена Владимировна, Гамаюнов Александр Сергеевич, Романова Мария Константиновна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ¦Запуск и контроль прохождения опросного листа на производство Z | 0 | 2025-03-14 14:00 | 2025-03-14 14:00
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ¦Запуск и контроль прохождения опросного листа на производство F | 0 | 2025-03-14 14:00 | 2025-03-14 14:00
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ¦Производство UFG-H. Сопровождение | 16 | 2025-03-14 14:00 | 2025-03-18 14:00 | Романова Мария Константиновна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ¦Производство UFG-Z. Сопровождение | 480 | 2025-03-18 14:00 | 2025-06-18 14:00 | Ворошина Елена Владимировна, Романова Мария Константиновна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ¦Производство UFG-F . Сопровождение | 16 | 2025-06-25 08:00 | 2025-06-26 17:00 | Пелих Даниил Юрьевич
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ¦ПСИ ОТК | 32 | 2025-01-17 08:00 | 2025-01-22 17:00 | Романова Мария Константиновна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ¦ПСИ МС, проверка | 120 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-30 17:00 | Романова Мария Константиновна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ¦Подготовка к отправке ОТК | 64 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-15 17:00 | Романова Мария Константиновна
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ¦Образцы готовы с доукомплектовкой к отправке | 0 | 2025-09-30 17:00 | 2025-09-30 17:00
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ¦Получены сканы: протоколы ПСИ ОТК, МС, свид о поверке, ПС | 0 | 2025-03-10 14:00 | 2025-03-10 14:00
ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ¦Собрать и передать экспертам документы по образцам (скан) | 8 | 2025-03-10 14:00 | 2025-03-11 14:00 | Романова Мария Константиновна
Подготовка ПУ¦Заказ КД | 8 | 2025-03-11 14:00 | 2025-03-12 14:00 | Романова Мария Константиновна
Подготовка ПУ¦КД готово | 8 | 2025-03-11 14:00 | 2025-03-12 14:00 | Романова Мария Константиновна
Подготовка ПУ¦Выполнить заказ на производство | 8 | 2025-03-11 14:00 | 2025-03-12 14:00 | Романова Мария Константиновна
Подготовка ПУ¦Заказ готов | 80 | 2025-03-12 14:00 | 2025-03-26 14:00 | Романова Мария Константиновна
Повторная калибровка и поверка на ПУ¦Выполнить заказ КМЧ | 280 | 2025-03-12 14:00 | 2025-04-30 14:00 | Романова Мария Константиновна
Повторная калибровка и поверка на ПУ¦КМЧ получено | 280 | 2025-03-12 14:00 | 2025-04-30 14:00 | Романова Мария Константиновна
Повторная калибровка и поверка на ПУ¦Выполнить монтаж UFG на ПУ | 160 | 2025-03-26 14:00 | 2025-04-23 14:00 | Арсуноев Михаил Магамедович
Повторная калибровка и поверка на ПУ¦Сопровождение работ (монтаж, передача) | 120 | 2025-04-23 14:00 | 2025-05-20 14:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Повторная калибровка и поверка на ПУ¦ПУ с UFG переданы в МС | 8 | 2025-05-20 14:00 | 2025-05-21 14:00 | Романова Мария Константиновна
Повторная калибровка и поверка на ПУ¦Провести калибровку и поверку образцов | 3 | 2025-05-23 14:00 | 2025-05-23 17:00
Повторная калибровка и поверка на ПУ¦Калиброка и поверка выполнена | 1 | 2025-05-21 14:00 | 2025-05-21 15:00
Испытания в лабораториях¦Получено направление на испытания | 16 | 2025-05-21 15:00 | 2025-05-23 15:00 | Романова Мария Константиновна
Испытания в лабораториях¦Выполнить заказ транспорта в 1с (адреса, контакты, габариты) Деловые линии | 3 | 2025-03-10 14:00 | 2025-03-10 17:00 | Романова Мария Константиновна
Испытания в лабораториях¦Контроль испытаний, отслеживание процесса калибровки, назначение ответственных лиц | 0 | 2025-03-10 17:00 | 2025-03-10 17:00
Испытания в лабораториях¦Сопровождение испытаний в лаборатории 1 (СТП) | 3 | 2025-03-11 08:00 | 2025-03-11 11:00 | Романова Мария Константиновна
Испытания в лабораториях¦Выполнить заказ транспорта в 1с (перевозка между лабораториями) | 0 | 2025-03-14 11:00 | 2025-03-14 11:00
Испытания в лабораториях¦Сопровождение испытаний в лаборатории 2 (ВНИИГАЗ-Сертификат) | 3 | 2025-03-10 14:00 | 2025-03-10 17:00 | Романова Мария Константиновна
Испытания в лабораториях¦РИСКИ! Сопровождение испытаний в лаборатории 3 | 0 | 2025-03-12 17:00 | 2025-03-12 17:00
Испытания в лабораториях¦Выполнить забор образцов в ТД ч/з 1с Деловые линии | 16 | 2025-03-26 14:00 | 2025-03-28 14:00
Испытания в лабораториях¦Получены протоколы Испытаний, акты подписаны | 48 | 2025-03-26 14:00 | 2025-04-03 14:00 | Романова Мария Константиновна
Проверка ЦОС октябрь¦Формирование проекта документов ОС, сопровождение | 0 | 2025-04-01 14:00 | 2025-04-01 14:00
Проверка ЦОС октябрь¦РИСКИ! Доработать документы, направить экспертам | 8 | 2025-04-01 14:00 | 2025-04-02 14:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Проверка ЦОС октябрь¦Организация и проведение встреч с экспертами ОС. Посещение ОС. Проведение переговоров с целью обеспечения получения сертификата до 20.11.2025. Отработка новых замечаний по месту | 0 | 2025-04-02 14:00 | 2025-04-02 14:00
Проверка ЦОС октябрь¦Совет по качесвту | 0 | 2025-03-27 16:00 | 2025-03-27 16:00
Проверка ЦОС ноябрь¦Документы приняты ЦОС | 3 | 2025-05-23 15:00 | 2025-05-26 09:00 | Романова Мария Константиновна
Проверка ЦОС ноябрь¦Доработать документы в соответствии с замечаниями | 20 | 2025-05-18 08:00 | 2025-05-21 12:00 | Романова Мария Константиновна
Проверка ЦОС ноябрь¦Получено решение ЦОС (положительное) | 136 | 2025-05-26 09:00 | 2025-06-20 09:00 | Романова Мария Константиновна
Выпуск сертификата ¦Получен макет сертификата | 3 | 2025-06-20 09:00 | 2025-06-20 12:00 | Романова Мария Константиновна
Выпуск сертификата ¦Согласовать макет сертификата | 136 | 2025-06-26 08:00 | 2025-07-18 17:00 | Романова Мария Константиновна
Выпуск сертификата ¦Сертификат выпущен, получен скан | 247 | 2025-07-21 08:00 | 2025-09-01 16:00 | Романова Мария Константиновна
Выпуск сертификата ¦Совет по качесвту проведен | 3 | 2025-09-01 16:00 | 2025-09-02 10:00 | Романова Мария Константиновна
Выпуск сертификата ¦Акты подписаны | 0 | 2025-09-02 10:00 | 2025-09-02 10:00
ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА¦Опубликовать полученный сертификат. Сдеать рассылку в 1С на всех сотрудников, обновить чек лист сертификатов ТД | 24 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-03 17:00 | Романова Мария Константиновна
ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА¦Выполнить работы по завершению проекта (в т.ч. С органом по сертификации) | 40 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-10 17:00 | Романова Мария Константиновна
ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА¦Подготовить план-факт по закрытию проекта | 16 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-21 17:00 | Романова Мария Константиновна
ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА¦Провести закрытие проекта | 1 | 2025-10-22 08:00 | 2025-10-22 09:00 | Романова Мария Константиновна
ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА¦Акт ВР подписан, протокол | 0 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 08:00
ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА¦Завершение работ проекта | 36 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-11 12:00 | Романова Мария Константиновна
Начало работ проекта. Распоряжение НП00-000195 | 0 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 08:00
Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 1 | 0 | 2025-11-06 17:00 | 2025-11-06 17:00
Руководство проектом¦совещание с рабочей группой проекта¦Провести совещание по запуску проекта | 3 | 2025-11-07 08:00 | 2025-11-07 11:00 | Романова Мария Константиновна
Руководство проектом¦совещание с рабочей группой проекта¦совещание с рабочей группой проекта 1 | 0 | 2025-11-14 08:00 | 2025-11-14 08:00
Руководство проектом¦совещание с куратором проекта¦совещание с куратором проекта 1 | 0 | 2025-11-14 09:00 | 2025-11-14 09:00
Руководство проектом¦формирование сменных заданий¦формирование сменных заданий 1 | 0 | 2025-11-14 08:00 | 2025-11-14 08:00
Руководство проектом¦формирование отчетов по заработной плате¦формирование отчетов по заработной плате 1 | 1 | 2025-11-14 08:00 | 2025-11-14 09:00 | Романова Мария Константиновна
Руководство проектом¦подготовка отчетов к ДПИ¦подготовка отчетов к ДПИ 1 | 32 | 2025-11-14 08:00 | 2025-11-18 17:00 | Романова Мария Константиновна
Руководство проектом¦Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей¦Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 1 | 0 | 2025-11-18 17:00 | 2025-11-18 17:00
ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЕКТА¦Выполнить планирование, подготовить план, документы для запуска | 3 | 2025-11-19 08:00 | 2025-11-19 11:00 | Романова Мария Константиновна
ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЕКТА¦ДДС разработана | 0 | 2025-11-19 11:00 | 2025-11-19 11:00
ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЕКТА¦Подготовить бюджет проекта. Внести затраты по проекту | 0 | 2025-11-19 11:00 | 2025-11-19 11:00