## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы
Этап 1 (Сочи, КП, Архыз) 2024¦1. Прединвестиционный ¦Составление инвест расчетов¦Совещание с Алавердяном В.В (вводное) | 0.5 | 2024-08-01 09:00 | 2024-08-01 09:30 | Щитов Иван Алексеевич | Развитие направления ГБ
Этап 1 (Сочи, КП, Архыз) 2024¦1. Прединвестиционный ¦Составление инвест расчетов¦Совещание Амураль, Алавердян,Щитов №1 | 8 | 2024-08-07 09:00 | 2024-08-08 09:00 | Щитов Иван Алексеевич
Этап 1 (Сочи, КП, Архыз) 2024¦1. Прединвестиционный ¦Составление инвест расчетов¦Обьект выбран | 0.5 | 2024-08-02 09:00 | 2024-08-02 09:30 | Щитов Иван Алексеевич
Этап 1 (Сочи, КП, Архыз) 2024¦1. Прединвестиционный ¦Составление инвест расчетов¦Командировка осмотр обьекта (Амураль,Щитов) | 0.5 | 2024-08-01 09:00 | 2024-08-01 09:30 | Щитов Иван Алексеевич
Этап 1 (Сочи, КП, Архыз) 2024¦1. Прединвестиционный ¦Составление инвест расчетов¦Обьект утвержден - Романтик 1 | 0.5 | 2024-08-05 09:00 | 2024-08-05 09:30 | Щитов Иван Алексеевич
Этап 1 (Сочи, КП, Архыз) 2024¦2. Инвестиционный¦Запрос документов | 29 | 2024-08-01 09:00 | 2024-08-06 15:00 | Щитов Иван Алексеевич
Этап 1 (Сочи, КП, Архыз) 2024¦2. Инвестиционный¦Анализ | 29 | 2024-08-06 09:00 | 2024-08-09 15:00 | Щитов Иван Алексеевич
Этап 1 (Сочи, КП, Архыз) 2024¦2. Инвестиционный¦Юридическая проверка | 69 | 2024-08-09 09:00 | 2024-08-21 15:00 | Щитов Иван Алексеевич
Этап 1 (Сочи, КП, Архыз) 2024¦2. Инвестиционный¦Составление протокола разногласий | 17 | 2024-08-21 09:00 | 2024-08-23 10:00 | Щитов Иван Алексеевич
Этап 1 (Сочи, КП, Архыз) 2024¦2. Инвестиционный¦Устранение разногласий | 27 | 2024-08-22 09:00 | 2024-08-27 12:00 | Щитов Иван Алексеевич
Этап 1 (Сочи, КП, Архыз) 2024¦2. Инвестиционный¦Документы согласованы | 9 | 2024-08-26 09:00 | 2024-08-27 10:00 | Щитов Иван Алексеевич
Этап 1 (Сочи, КП, Архыз) 2024¦2. Инвестиционный¦Сделка¦ДКП подписан | 1 | 2024-08-27 09:00 | 2024-08-27 10:00 | Щитов Иван Алексеевич
Этап 1 (Сочи, КП, Архыз) 2024¦2. Инвестиционный¦Сделка¦Обьект оплачен | 2 | 2024-08-27 10:00 | 2024-08-27 12:00 | Щитов Иван Алексеевич
Этап 1 (Сочи, КП, Архыз) 2024¦2. Инвестиционный¦Сделка¦Переход права собственности завершен | 2 | 2024-08-27 13:00 | 2024-08-27 15:00 | Щитов Иван Алексеевич
Этап 1 (Сочи, КП, Архыз) 2024¦2. Инвестиционный¦Сделка¦Документы из Росреестра получены | 0 | 2024-08-26 09:00 | 2024-08-26 09:00
Этап 1 (Сочи, КП, Архыз) 2024¦2. Инвестиционный¦Этап завершен | 9 | 2024-09-05 09:00 | 2024-09-06 10:00 | Амураль Игорь Борисович, Щитов Иван Алексеевич
Этап 1 (Сочи, КП, Архыз) 2024¦3. Эксплуатационный (РОМАНТИК-Архыз)¦Прием номеров (Командировка) | 0 | 2024-08-26 09:00 | 2024-08-26 09:00
Этап 1 (Сочи, КП, Архыз) 2024¦3. Эксплуатационный (РОМАНТИК-Архыз)¦Анализ отчета агента за 1 кв 2025г | 7 | 2024-08-28 09:00 | 2024-08-28 17:00 | Щитов Иван Алексеевич
Этап 1 (Сочи, КП, Архыз) 2024¦3. Эксплуатационный (РОМАНТИК-Архыз)¦Устранение замечаний (переписка с УК) | 17.095 | 2024-08-28 18:00 | 2024-09-02 09:05 | Щитов Иван Алексеевич
Этап 1 (Сочи, КП, Архыз) 2024¦3. Эксплуатационный (РОМАНТИК-Архыз)¦Подготовка отчета по ОА | 6.8383 | 2024-08-30 09:00 | 2024-08-30 16:50 | Щитов Иван Алексеевич
Этап 1 (Сочи, КП, Архыз) 2024¦3. Эксплуатационный (РОМАНТИК-Архыз)¦Отчет принят | 2.5633 | 2024-09-02 09:00 | 2024-09-02 11:33 | Щитов Иван Алексеевич
Этап 1 (Сочи, КП, Архыз) 2024¦3. Эксплуатационный (РОМАНТИК-Архыз)¦Отчет не принят дополнительная работа с юристом | 8.5467 | 2024-09-02 10:00 | 2024-09-03 14:49 | Щитов Иван Алексеевич
Этап 1 (Сочи, КП, Архыз) 2024¦3. Эксплуатационный (РОМАНТИК-Архыз)¦Агентское 1 кв выплачено | 0 | 2024-09-04 10:00 | 2024-09-04 10:00 | Щитов Иван Алексеевич
Этап 1 (Сочи, КП, Архыз) 2024¦3. Эксплуатационный (РОМАНТИК-Архыз)¦Проработка возражений с УК + Юристы | 5 | 2024-09-17 09:00 | 2024-09-17 15:00 | Щитов Иван Алексеевич
Этап 1 (Сочи, КП, Архыз) 2024¦3. Эксплуатационный (РОМАНТИК-Архыз)¦Анализ отчета агента за 2 кв 2025г | 0 | 2024-09-17 09:00 | 2024-09-17 09:00 | Боброва А.В., Щитов Иван Алексеевич
Этап 1 (Сочи, КП, Архыз) 2024¦3. Эксплуатационный (РОМАНТИК-Архыз)¦Работа в группе собственников - согласование требованиий по претензии | 8 | 2024-09-18 15:00 | 2024-09-19 15:00 | Щитов Иван Алексеевич
Этап 1 (Сочи, КП, Архыз) 2024¦3. Эксплуатационный (РОМАНТИК-Архыз)¦Командировка Архыз сбор данных | 8 | 2024-09-19 15:00 | 2024-09-20 15:00 | Щитов Иван Алексеевич
Этап 1 (Сочи, КП, Архыз) 2024¦3. Эксплуатационный (РОМАНТИК-Архыз)¦Отчет командировка | 0 | 2024-09-20 15:00 | 2024-09-20 15:00
Этап 1 (Сочи, КП, Архыз) 2024¦3. Эксплуатационный (РОМАНТИК-Архыз)¦Анализ инвест расчетов, корректировка | 8 | 2025-01-16 09:00 | 2025-01-16 18:00 | Щитов Иван Алексеевич
Этап 2 (PLUS AZIMUTH)¦PLUS Residence Сбор информации | 8 | 2025-04-20 09:00 | 2025-04-21 17:00 | Щитов Иван Алексеевич
Этап 2 (PLUS AZIMUTH)¦Совещание с Алавердяном В.В (повторное) | 3 | 2025-04-21 14:00 | 2025-04-21 17:00 | Щитов Иван Алексеевич
Этап 2 (PLUS AZIMUTH)¦Обьект одобрен | 5 | 2025-04-22 14:00 | 2025-04-23 10:00 | Щитов Иван Алексеевич
Этап 2 (PLUS AZIMUTH)¦Поездка осмотр | 1 | 2025-04-23 14:00 | 2025-04-23 15:00 | Щитов Иван Алексеевич
Этап 2 (PLUS AZIMUTH)¦Сбор документов | 2 | 2025-05-12 09:00 | 2025-05-12 11:00 | Щитов Иван Алексеевич
Этап 2 (PLUS AZIMUTH)¦Юридическая верификация (БАГРАМОВА) | 0 | 2025-06-20 09:00 | 2025-06-20 09:00 | Щитов Иван Алексеевич
Этап 2 (PLUS AZIMUTH)¦Протокол разногласий | 8 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-31 18:00 | Щитов Иван Алексеевич
Этап 2 (PLUS AZIMUTH)¦Замечания не устранены | 24 | 2025-07-21 08:00 | 2025-07-23 17:00 | Щитов Иван Алексеевич
Этап 2 (PLUS AZIMUTH)¦Обьект отклонен | 80 | 2025-07-30 08:00 | 2025-08-12 17:00 | Щитов Иван Алексеевич
1. Подготовительный этап 2025¦Выпустить распоряжение | 24 | 2025-08-07 09:00 | 2025-08-12 09:00 | Щитов Иван Алексеевич
1. Подготовительный этап 2025¦Составить план работ | 1.04 | 2025-08-12 09:00 | 2025-08-12 10:02 | Щитов Иван Алексеевич
1. Подготовительный этап 2025¦Презентация | 8 | 2025-08-26 09:00 | 2025-08-27 09:00 | Щитов Иван Алексеевич
1. Подготовительный этап 2025¦Составить предварительный бюджет проекта | 16 | 2024-11-05 09:00 | 2024-11-07 09:00 | Щитов Иван Алексеевич
1. Подготовительный этап 2025¦Предварительная защита проекта | 2 | 2024-11-27 09:00 | 2024-11-27 11:00 | Щитов Иван Алексеевич
1. Подготовительный этап 2025¦Устранить замечания | 1 | 2024-11-27 11:00 | 2024-11-27 12:00 | Щитов Иван Алексеевич
1. Подготовительный этап 2025¦Защита проекта | 16 | 2024-12-11 09:00 | 2024-12-13 09:00 | Щитов Иван Алексеевич
Приказ на проект утвержден | 8 | 2024-12-16 09:00 | 2024-12-17 09:00 | Щитов Иван Алексеевич
Начало проекта 2025 | 16 | 2024-12-17 09:00 | 2024-12-19 09:00 | Щитов Иван Алексеевич
2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Обьект 1 (LIVINGSTON)¦Поиск обьекта ЛИВИНГСТОН! | 8 | 2024-12-19 09:00 | 2024-12-20 09:00 | Щитов Иван Алексеевич
2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Обьект 1 (LIVINGSTON)¦Свод-отчет | 2 | 2024-12-23 09:00 | 2024-12-23 11:00 | Щитов Иван Алексеевич
2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Обьект 1 (LIVINGSTON)¦Анализ обьекта | 0 | 2024-12-24 09:00 | 2024-12-24 09:00
2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Обьект 1 (LIVINGSTON)¦Выбор согласован | 7 | 2025-01-16 09:00 | 2025-01-16 17:00 | Щитов Иван Алексеевич
2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Обьект 1 (LIVINGSTON)¦Инвест-анализ по В.В.Аллявердяну | 4.2733 | 2025-01-17 09:00 | 2025-01-17 15:16 | Щитов Иван Алексеевич
2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Обьект 1 (LIVINGSTON)¦Совещание 1 | 1.71 | 2024-01-26 09:00 | 2024-01-26 10:42 | Щитов Иван Алексеевич
2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Обьект 1 (LIVINGSTON)¦Устранение замечаний | 0.855 | 2025-01-27 09:00 | 2025-01-27 09:51 | Щитов Иван Алексеевич
2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Обьект 1 (LIVINGSTON)¦Инвест расчет утвержден | 1 | 2025-01-28 11:00 | 2025-01-28 12:00 | Щитов Иван Алексеевич
2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Объект 2¦Поиск обьекта (Крым-Питер) | 2.5633 | 2025-01-28 12:00 | 2025-01-28 16:33 | Щитов Иван Алексеевич
2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Объект 2¦Выбор обьекта | 1 | 2025-01-28 15:00 | 2025-01-28 16:00 | Щитов Иван Алексеевич
2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Объект 2¦Командировка Крым | 0 | 2025-01-28 16:00 | 2025-01-28 16:00
2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Объект 2¦Составить матрицу по Крыму | 0 | 2025-01-28 09:00 | 2025-01-28 09:00
2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Объект 2¦Согласование обьекта | 128 | 2025-01-28 16:00 | 2025-02-19 16:00 | Щитов Иван Алексеевич
2. Работы по проекту¦Инвестиционный¦Обьект 1 (ЛИВИНГСТОН)¦Юридическая верификация | 38.46 | 2025-02-05 16:00 | 2025-02-24 10:13 | Щитов Иван Алексеевич
2. Работы по проекту¦Инвестиционный¦Обьект 1 (ЛИВИНГСТОН)¦Протокол разногласий (Письмо зонт, ПДА) Работа с Баграмовой | 123.0767 | 2025-02-07 16:00 | 2025-03-03 10:04 | Щитов Иван Алексеевич
2. Работы по проекту¦Инвестиционный¦Обьект 1 (ЛИВИНГСТОН)¦Замечания устранены | 8 | 2025-02-10 16:00 | 2025-02-11 16:00 | Щитов Иван Алексеевич
2. Работы по проекту¦Инвестиционный¦Обьект 1 (ЛИВИНГСТОН)¦Документы готовы к подписанию | 93.8467 | 2025-02-11 16:00 | 2025-02-27 13:50 | Щитов Иван Алексеевич
2. Работы по проекту¦Инвестиционный¦Обьект 1 (ЛИВИНГСТОН)¦Пересмотр документов, дополнительная верификация | 28.0767 | 2025-02-18 16:00 | 2025-03-04 11:55 | Щитов Иван Алексеевич
2. Работы по проекту¦Инвестиционный¦Обьект 1 (ЛИВИНГСТОН)¦Оплата сделки | 62.4617 | 2025-02-19 13:00 | 2025-03-11 10:23 | Щитов Иван Алексеевич
2. Работы по проекту¦Инвестиционный¦Обьект 1 (ЛИВИНГСТОН)¦Переход права собственности | 0 | 2025-03-13 14:36 | 2025-03-13 14:36
2. Работы по проекту¦Инвестиционный¦Обьект 1 (ЛИВИНГСТОН)¦ДКП зарегистрирован в ЕГРН | 112 | 2025-02-20 09:00 | 2025-03-12 09:00 | Щитов Иван Алексеевич
2. Работы по проекту¦Инвестиционный¦Обьект 1 (ЛИВИНГСТОН)¦Документы подписаны | 61.5383 | 2025-04-20 09:00 | 2025-04-30 14:32 | Щитов Иван Алексеевич
2. Работы по проекту¦Инвестиционный¦Обьект 1 (ЛИВИНГСТОН)¦Сделка закрыта | 16 | 2025-05-21 09:00 | 2025-05-23 09:00 | Щитов Иван Алексеевич
2. Работы по проекту¦Эксплуатауционный¦Обьект 1 | 3 | 2025-05-23 09:00 | 2025-05-23 12:00 | Щитов Иван Алексеевич
2. Работы по проекту¦Эксплуатауционный¦Объект 2 | 61.5383 | 2025-09-04 09:00 | 2025-09-15 15:32 | Щитов Иван Алексеевич
2. Работы по проекту¦Окончание работ | 24 | 2025-02-27 14:00 | 2025-03-04 14:00 | Щитов Иван Алексеевич
Работы завершены | 32 | 2025-03-05 14:00 | 2025-03-11 14:00 | Щитов Иван Алексеевич
Подготовить документы и презентацию к закрытию проекта | 80 | 2025-03-11 14:00 | 2025-03-25 14:00 | Щитов Иван Алексеевич
Подписание АВР | 4 | 2025-03-25 14:00 | 2025-03-26 09:00 | Щитов Иван Алексеевич
Презентация по завершению проекта | 6 | 2025-04-02 09:00 | 2025-04-02 16:00
Защита | 6 | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-06 16:00 | Щитов Иван Алексеевич
Проект завершен | 16 | 2025-06-10 09:00 | 2025-06-16 09:00 | Щитов Иван Алексеевич
Этап 1 (Сочи, КП, Архыз)¦3. Эксплуатационный¦Номера приняты | 10 | 2025-06-10 09:00 | 2025-06-11 11:00 | Щитов Иван Алексеевич
2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Объект 2¦Поиск обьекта (МОНЕ-7PEAKS-Крым-Питер) | 0 | 2025-06-10 09:00 | 2025-06-10 09:00 | Щитов Иван Алексеевич
2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Объект 2¦Поиск обьекта (МОНЕ-7PEAKS) | 0 | 2025-06-11 09:00 | 2025-06-11 09:00
2. Работы по проекту¦Инвестиционный¦Обьект 1 (ЛИВИНГСТОН)¦Протокол разногласий (Письмо зонт, ПДА) Работа Баграмовой | 0 | 2025-06-11 09:00 | 2025-06-11 09:00 | Щитов Иван Алексеевич
Реализация проекта (РОМАНТИК-1)¦Этап 0 Подготовительный (решение о начале проекта)¦Сбор информации по обьектам Сочи | 0 | 2025-10-21 09:18 | 2025-10-21 09:18 | Щитов Иван Алексеевич
Реализация проекта (РОМАНТИК-1)¦Этап 0 Подготовительный (решение о начале проекта)¦Сбор информации по обьектам Архыз | 0 | 2025-10-21 09:18 | 2025-10-21 09:18 | Щитов Иван Алексеевич
Реализация проекта (РОМАНТИК-1)¦Этап 0 Подготовительный (решение о начале проекта)¦Сбор информации по обьектам Красная поляна | 0 | 2026-01-12 09:00 | 2026-01-12 09:00 | Щитов Иван Алексеевич
Реализация проекта (РОМАНТИК-1)¦Этап 0 Подготовительный (решение о начале проекта)¦Сводный отчет по обьектам | 8 | 2026-01-12 09:00 | 2026-01-13 09:00 | Щитов Иван Алексеевич
Реализация проекта (РОМАНТИК-1)¦Этап 0 Подготовительный (решение о начале проекта)¦Анализ (5 обьектов) | 0 | 2026-01-13 09:00 | 2026-01-13 09:00 | Щитов Иван Алексеевич
Реализация проекта (РОМАНТИК-1)¦Этап 0 Подготовительный (решение о начале проекта)¦Подготовка презентации | 0 | 2026-01-13 09:00 | 2026-01-13 09:00 | Щитов Иван Алексеевич
Реализация проекта (РОМАНТИК-1)¦Этап 0 Подготовительный (решение о начале проекта)¦Презентация объектов | 1 | 2026-01-13 09:00 | 2026-01-13 10:00 | Щитов Иван Алексеевич
Реализация проекта (РОМАНТИК-1)¦Этап 1 (Прединвестиционный) 2024¦Составление инвест расчетов | 0 | 2026-01-13 10:00 | 2026-01-13 10:00
Реализация проекта (РОМАНТИК-1)¦Этап 1 (Прединвестиционный) 2024¦Совещание с Алавердяном В.В (вводное) | 3 | 2025-01-17 09:00 | 2025-01-17 12:00 | Щитов Иван Алексеевич
Реализация проекта (РОМАНТИК-1)¦Этап 1 (Прединвестиционный) 2024¦Совещание Амураль, Алавердян,Щитов №1 | 112 | 2025-02-20 09:00 | 2025-03-12 09:00 | Щитов Иван Алексеевич
Реализация проекта (РОМАНТИК-1)¦Этап 1 (Прединвестиционный) 2024¦Обьект выбран | 112 | 2025-02-20 09:00 | 2025-03-12 09:00 | Щитов Иван Алексеевич
Реализация проекта (РОМАНТИК-1)¦Этап 1 (Прединвестиционный) 2024¦Командировка осмотр обьекта (Амураль,Щитов) | 24 | 2025-03-05 14:00 | 2025-03-10 14:00 | Щитов Иван Алексеевич