## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы
Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 0 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 08:00 | Самарская Светлана Владимировна | Развитие продаж водопроливных поверочных установок ПУРС
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 2 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 10:00 | Самарская Светлана Владимировна
Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 60 | 2025-01-13 10:00 | 2025-01-24 17:00 | Самарская Светлана Владимировна
Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 1 | 8 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-21 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Подготовка отчета к еженедельному совещанию¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию 1 | 2 | 2025-01-21 09:00 | 2025-01-21 11:00 | Самарская Светлана Владимировна
Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия январь | 1 | 2025-01-22 08:00 | 2025-01-22 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия февраль | 2 | 2025-01-22 09:00 | 2025-01-22 11:00 | Самарская Светлана Владимировна
Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия март | 24 | 2025-01-22 11:00 | 2025-01-28 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия апрель | 0 | 2025-01-28 09:00 | 2025-01-28 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия май | 1 | 2025-01-29 08:00 | 2025-01-29 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия июнь | 1 | 2025-01-29 09:00 | 2025-01-29 10:00 | Самарская Светлана Владимировна
Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия июль | 0 | 2025-01-30 08:00 | 2025-01-30 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия август | 0.5 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия сентябрь | 0.5 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия октябрь | 0.5 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия ноябрь | 0.5 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Формирование базы Заказчиков по ранее направленным ТКП¦Формирование базы Заказчиков по ранее направленным ТКП 1 | 0.5 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦АНХК¦Звонок с целью п олучения информации по ранее направленному ТКП | 1 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦АНХК¦Повторный звонок по рассмотрению ТКП и срокам закупки | 1 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦АНХК¦Контроль подачи ЗПР на пересчет-актуализация стоимости | 1 | 2025-04-02 08:00 | 2025-04-02 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦АНХК¦Взаимодействие со смежн.службами по срокам расчета | 1 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦АНХК¦Контроль расчета ЗПР на пересчет-актуализацию стоимости | 1 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦АНХК¦Подготовка и отправка ТКП | 1 | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-02 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦АНХК¦контроль пересчета ТКП | 1 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Донбасстеплоэнерго¦Контроль получения ОТ | 1 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Донбасстеплоэнерго¦Контроль выезда на ПНР | 1 | 2025-10-02 08:00 | 2025-10-02 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Донбасстеплоэнерго¦Контроль повторного выезда на ПНР | 1 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Донбасстеплоэнерго¦Контроль устранения замечаний и ошибок после выезда ПНР | 1 | 2025-12-02 08:00 | 2025-12-02 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Донбасстеплоэнерго¦Рабочая группа по вопросам доработки установки | 2 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 10:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Донбасстеплоэнерго¦Запрос информации от Заказчика для доработки | 0.5 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Донбасстеплоэнерго¦Повторная рабочая группа по вопросам доработки | 0.5 | 2025-07-31 08:00 | 2025-07-31 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Донбасстеплоэнерго¦Контроль проведения подготовки к поверке | 0.5 | 2025-08-06 08:00 | 2025-08-06 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Донбасстеплоэнерго¦Контроль проведения поверки | 0.5 | 2025-09-24 08:00 | 2025-09-24 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Донбасстеплоэнерго¦Сдача установки | 0.5 | 2025-10-23 08:00 | 2025-10-23 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Тамбовнефтепродукт¦Подготовка и отправка ЗПР на просчет | 0.5 | 2025-10-30 08:30 | 2025-10-30 09:00 | Прокопчук Лидия Александровна
Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Тамбовнефтепродукт¦Контроль расчета зПР | 0.5 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-10 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Тамбовнефтепродукт¦Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-02-13 08:00 | 2025-02-13 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ЦСМ Вороженский¦Звонок по возобновлению потребностей и принятие решения | 0.5 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ЦСМ Красноярский¦Снятие потребности в рамках конференции | 0.5 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ЦСМ Красноярский¦Контроль подготовки и отправки ТКП | 0.5 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ЦСМ Красноярский¦Звонок по согласованию бюджета | 0.5 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ЦСМ Нижегородский¦Звонок по срокам получения оплаты | 0.5 | 2025-10-17 08:00 | 2025-10-17 17:00 | Прокопчук Лидия Александровна
Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ЦСМ Нижегородский¦Контроль повторного выезда ПНР | 0.5 | 2025-10-23 16:30 | 2025-10-23 17:00 | Прокопчук Лидия Александровна
Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ЦСМ Нижегородский¦Рабочая группа по вопросам претензии от Заказчика | 0.5 | 2025-11-14 08:00 | 2025-11-14 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ЦСМ Тюменский¦выставление ТКП | 0.5 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-24 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Согласованная форма письма получена | 8 | 2025-12-23 08:00 | 2025-12-23 17:00 | Прокопчук Лидия Александровна
Согласованная форма анкеты участника получена | 0.5 | 2025-10-02 08:00 | 2025-10-02 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Донецкий ЦСМ¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-10-03 08:00 | 2025-10-03 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Донецкий ЦСМ¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-14 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Донецкий ЦСМ¦Получение обратной связи по приезду | 0.5 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-10 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Постановка целей на конференцию¦Цели получены | 0.5 | 2025-05-20 08:00 | 2025-05-20 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Работа с Заказчикам по поставленным целям¦Липецкий ЦСМ¦Работа согласно поставленным целям | 0.5 | 2025-05-29 08:00 | 2025-05-29 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Отработка поставленных задач¦Задачи отработаны | 0.5 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
ПМГФ¦Проведение встреч с заказчиками | 0.5 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Проведение АВС анализа регионов с большей потребностью в поверочных установках¦Проведение АВС анализа регионов с большей потребностью в поверочных установках 1 | 0.5 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Формирование базы Заказчиков¦Формирование базы Заказчиков 1 | 0.5 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Первичные звонки по базе¦Первичные звонки по базе 1 | 0.5 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-11 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Газпромнефть-Терминал¦Звонок по снятию потребности | 1 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 10:00 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Газпромнефть-Терминал¦Получение тех.характеристик для ЗПР | 1 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 10:00 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Газпромнефть-Терминал¦Подготовка ЗПР | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Газпромнефть-Терминал¦Звонок закачику по получению ТКП | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Газпромнефть-Терминал¦Взаимодействие с тендерным по продлению сроков подачи на площадке | 0.5 | 2025-06-04 08:00 | 2025-06-04 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Газпромнефть-Терминал¦Подготовка и отправка ТКП от АЛМАЗ | 1 | 2025-07-03 08:00 | 2025-07-03 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Газпромнефть-Терминал¦Звонок по получению ТКП | 2 | 2025-07-09 15:00 | 2025-07-09 17:00 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Газпромнефть-Терминал¦Повторный звонок по результатам получения ТКП | 1 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Газпромнефть-Терминал¦Уточнение проведения Тендера в январе | 8 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 17:00 | Прокопчук Лидия Александровна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦КАО Азот (Метрол)¦Получение потребности | 2 | 2025-02-25 08:00 | 2025-02-25 10:00 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦КАО Азот (Метрол)¦Звонок для получения уточняющей информации | 2 | 2025-02-28 08:00 | 2025-02-28 10:00 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦КАО Азот (Метрол)¦Подача ЗПР на перерасчет согласно протокола ПСД_001_0_181 от 05.08.2025 | 1 | 2025-03-11 08:00 | 2025-03-11 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦КАО Азот (Метрол)¦Звонок заказчику по уточняющим вопросам | 0.5 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-11 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦КАО Азот (Метрол)¦Контроль получения развернутой спецификации от смежной службы | 0.5 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-11 08:42 | Терещенко Инна Александровна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦КАО Азот (Метрол)¦Звонок конечному заказчику | 0.5 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Взлет МсК¦Пересчет ЗПР (снижение МЦР) | 0.5 | 2025-09-17 08:00 | 2025-09-17 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Взлет МсК¦Звонок по получению ТКП от конкурентов | 0.5 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-18 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Донецкий ЦСМ¦Получение ТЗ | 0.5 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Костромской ЦСМ¦Подготовка ЗПР (при необходимости) | 0.5 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Костромской ЦСМ¦Звонок по выявлению конкурентов | 0.5 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Приокский ЦСМ¦Повторный звонок по потребности ТКП | 0.5 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-27 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Приокский ЦСМ¦Звонок по выявлению потребностей. | 0.5 | 2025-07-04 08:00 | 2025-07-04 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Кировский ЦСМ¦Контроль пересчета ЗПР | 0.5 | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-08 08:42 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Кировский ЦСМ¦Подготовка ТКП | 0.5 | 2025-08-06 08:00 | 2025-08-06 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Кировский ЦСМ¦Контроль отправки ТКП | 0.5 | 2025-08-06 08:00 | 2025-08-06 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Кировский ЦСМ¦Повторный звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-08-12 08:00 | 2025-08-12 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Кировский ЦСМ¦Подача на перерасчет ЗПР согласно Протокола ПСД_001_0_181 от 05.08 | 0.5 | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-03 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна, Через Метрол взяли номер телефона гл.метролога организации . Он рассказал,что усмтановка очень нужна, есть старая, но модернизировать её никто не берется. Д/с на новую не выделены. Начал "выкруживать" по модернизации установки(сравнивая с др.)
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Кировский ЦСМ¦Повторный звонок клиенту для поддержания актуальности информации | 0.5 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Кировский ЦСМ¦Звонок клиенту | 0.5 | 2025-07-15 08:00 | 2025-07-15 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Новосибирский ЦСМ¦Контроль подачи тендера | 0.5 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 08:42 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Новосибирский ЦСМ¦Контроль подведения итогов | 0.5 | 2025-03-05 08:00 | 2025-03-05 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Коми ЦСМ¦Звонок по подтверждению потребности | 0.5 | 2025-03-13 08:00 | 2025-03-13 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Коми ЦСМ¦Проведение тендернй комиссии | 0.5 | 2025-10-29 08:00 | 2025-10-29 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦КТМ¦Звонок по уточняющим вопросам | 0.5 | 2025-03-13 08:00 | 2025-03-13 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦КТМ¦Организация рабочей группы по ТЗ | 0.5 | 2025-03-21 08:00 | 2025-03-21 15:36 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦КТМ¦Подготовка и отправка актуализированного ТКП | 0.5 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-01 15:36 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦КТМ¦Звонок по возобновлению потребности | 0.5 | 2025-04-03 08:00 | 2025-04-03 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Луганский ЦСМ¦Контроль отправки ОЛ заказчику | 0.5 | 2025-07-25 08:00 | 2025-07-25 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Луганский ЦСМ¦Звонок по получению ОЛ и срокам его заполнения | 0.5 | 2025-08-12 08:00 | 2025-08-12 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Луганский ЦСМ¦Повторный звонок по получению ОЛ и срокам его заполнения | 0.5 | 2025-10-29 08:00 | 2025-10-29 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Луганский ЦСМ¦Звонок по выставленному ТКП | 0.5 | 2025-12-02 08:00 | 2025-12-02 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Сургутнефтегаз ПУРС ДУ 650¦Контроль отработки ЗПР. | 0.5 | 2025-04-18 08:00 | 2025-04-18 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Сургутнефтегаз ПУРС ДУ 650¦ГАЗПРОМНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ ¦Контроль тендера | 0.5 | 2025-04-22 08:00 | 2025-04-22 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Сургутнефтегаз ПУРС ДУ 650¦ГАЗПРОМНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ ¦Контроль | 0.5 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Сургутнефтегаз ПУРС ДУ 650¦ГАЗПРОМНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ ¦контроль выставленного ТКП | 0.5 | 2025-04-29 08:00 | 2025-04-29 15:36 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Сургутнефтегаз (Нижнесортымскнефть)¦Проведение тех совета по вопросам ТЗ | 0.5 | 2025-04-08 08:42 | 2025-04-08 16:18 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Сургутнефтегаз (Нижнесортымскнефть)¦Звонок для обсуждения вопросов по ТЗ | 0.5 | 2025-04-10 08:00 | 2025-04-10 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Сургутнефтегаз (Нижнесортымскнефть)¦Получение обновленного ТЗ | 0.5 | 2025-05-27 08:00 | 2025-05-27 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Сургутнефтегаз (Нижнесортымскнефть)¦Звонок для приглашения на ВКС по вопросам ТЗ | 0.5 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-14 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Сургутнефтегаз (Нижнесортымскнефть)¦Повторный звонок по согласованию даты проведеня ВКС по вопросам ТЗ | 0.5 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Сургутнефтегаз (Нижнесортымскнефть)¦Проведение ВКС по вопросам ТЗ | 0.5 | 2025-07-30 08:00 | 2025-07-30 08:42 | Терещенко Инна Александровна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Сургутнефтегаз (Нижнесортымскнефть)¦Актуализация ЗПР по обновленному ТЗ | 0.5 | 2025-08-06 08:00 | 2025-08-06 08:42 | Терещенко Инна Александровна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Сургутнефтегаз (Нижнесортымскнефть)¦Рабочая группа по тех требованиям | 0.5 | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-03 15:36 | Прокопчук Лидия Александровна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Сургутнефтегаз (Нижнесортымскнефть)¦Совещание по тех характеристикам | 0.5 | 2025-11-07 08:00 | 2025-11-07 08:30
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Сургутнефтегаз (Нижнесортымскнефть)¦Корректировка ТКП | 0 | 2025-10-28 08:00 | 2025-10-28 08:00 | Прокопчук Лидия Александровна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Сургутнефтегаз (Нижнесортымскнефть)¦Работа по согласованию ТКП | 0.5 | 2025-10-31 08:00 | 2025-10-31 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Сургутнефтегаз (Нижнесортымскнефть)¦Проведение ВКС | 0.5 | 2025-10-03 08:42 | 2025-10-03 16:18 | Прокопчук Лидия Александровна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Сургутнефтегаз (Нижнесортымскнефть)¦Контроль подготовки обновленного ТКП | 0.5 | 2025-05-27 08:00 | 2025-05-27 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Сургутнефтегаз (Нижнесортымскнефть)¦Звонок по рассмотрению ТКП и предполанаемым срокам закупки | 0.5 | 2025-06-04 08:00 | 2025-06-04 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Сургутнефтегаз (Нижнесортымскнефть)¦Взаимодействие с КБ для возможности внесения правок | 0.5 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 08:42 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Сургутнефтегаз (Нижнесортымскнефть)¦Взаимодействие со службой IT по возможности предоставления ПО | 0.5 | 2025-06-19 08:00 | 2025-06-19 08:42 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Сургутнефтегаз (Нижнесортымскнефть)¦Контроль подготовки и отправки ТКП с учетом внесенных правок | 0.5 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Сургутнефтегаз (Нижнесортымскнефть)¦Звонок по рассмотрению обновленного ТКП | 0.5 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Сургутнефтегаз (Нижнесортымскнефть)¦Контроль отправки тендерным отделом документации для тендера | 0.5 | 2025-07-01 08:30 | 2025-07-01 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Сургутнефтегаз (Нижнесортымскнефть)¦Взаимодействие с заказчиком по внесению правок в документацию | 1 | 2025-07-15 08:00 | 2025-07-15 16:06 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Сургутнефтегаз (Нижнесортымскнефть)¦Повторный звонок по срокам подачи тендера | 1 | 2025-07-21 08:00 | 2025-07-21 16:06 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Сургутнефтегаз (Нижнесортымскнефть)¦Взаимодействие с тендерным отделом по сбору недостающих документов | 1.5 | 2025-07-22 08:00 | 2025-07-22 16:36 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Сургутнефтегаз (Нижнесортымскнефть)¦Взаимодействие со см.отделами по изм.погрешности | 1 | 2025-07-25 08:00 | 2025-07-25 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Сургутнефтегаз (Нижнесортымскнефть)¦Конторль внесения правок в тех.задание | 0.5 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Сургутнефтегаз (Нижнесортымскнефть)¦Звонок по принятию ТЗ с корректировками | 0.5 | 2025-08-06 08:00 | 2025-08-06 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Сургутнефтегаз (Нижнесортымскнефть)¦Контроль подачи документов для тендера | 0.5 | 2025-08-06 08:00 | 2025-08-06 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Сургутнефтегаз (Нижнесортымскнефть)¦Звонок по согласованию условий и характеристик | 0.5 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-11 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Январь 0/0 | 0.5 | 2025-08-12 08:00 | 2025-08-12 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Февраль 0/0 | 0.5 | 2025-08-13 08:00 | 2025-08-13 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Март 0/0 | 0.5 | 2025-08-14 08:00 | 2025-08-14 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Апрель 0/0 | 0.5 | 2025-08-15 08:00 | 2025-08-15 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Май 0/0 | 0.5 | 2025-08-19 08:00 | 2025-08-19 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Июнь 0/0 | 0.5 | 2025-08-20 08:00 | 2025-08-20 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Июль 0/0 | 0.5 | 2025-08-29 08:00 | 2025-08-29 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Август 0/0 | 0.5 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Сентябрь | 0.5 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-03 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Октябрь | 0.5 | 2025-09-04 08:00 | 2025-09-04 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Ноябрь | 0.5 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Декабрь | 0.5 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Сентябрь 5 750 000 | 120 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-31 17:00
Декабрь МП- 11 400 000 Факт-0 | 160 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-28 17:00
Март 11 500 000/11 500 000 | 168 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-31 17:00
Сентябрь 0/0 | 176 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-30 17:00
Декабрь план 11500000/факт0 | 144 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-30 17:00
Подготовка презентации | 152 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-30 17:00
Провести совещание по защите проекта | 184 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-31 17:00
Проект завершен | 160 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-29 17:00
Начало проекта | 176 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-30 17:00
Выпустить распоряжение | 184 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-31 17:00
Планирование проекта | 160 | 2025-11-05 08:00 | 2025-12-02 17:00
Предварительная защита проекта | 136 | 2025-12-04 08:00 | 2025-12-26 17:00
Внесение изменений | 168 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-30 17:00
Повторная защита | 160 | 2025-12-02 08:00 | 2025-12-29 17:00 | Прокопчук Лидия Александровна
Расчет бюджета проекта | 168 | 2025-03-04 08:00 | 2025-04-01 17:00
Расчет экономической эффективности | 168 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-29 17:00 | Прокопчук Лидия Александровна
Расчет подписан | 160 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-26 17:00 | Прокопчук Лидия Александровна
Защита окончательного плана проекта | 8 | 2025-12-26 08:00 | 2025-12-26 17:00 | Прокопчук Лидия Александровна
Оформление приказа | 2 | 2025-12-29 08:00 | 2025-12-29 10:00 | Прокопчук Лидия Александровна
Приказ подписан | 0 | 2025-12-29 10:00 | 2025-12-29 10:00 | Прокопчук Лидия Александровна