## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы
Бюджет и экономическая эффективность получены | 0 | 2025-01-13 09:00 | 2025-01-13 09:00 |  | Развитие продаж в структуре ООО "Иркутская нефтяная компания" ( С)
Экспертный анализ проектным офисом | 2.4 | 2025-01-10 09:00 | 2025-01-10 11:24 | Елеева Анна Васильевна
Экспертный анализ проектным офисом проведен | 0 | 2025-01-10 11:24 | 2025-01-10 11:24 | Елеева Анна Васильевна
Подготовить презентацию к защите на уровне куратора | 2.4 | 2025-01-10 11:24 | 2025-01-10 14:48 | Елеева Анна Васильевна
Презентация подготовлена | 0 | 2025-01-10 14:48 | 2025-01-10 14:48 | Елеева Анна Васильевна
Защита проекта на уровне куратора | 8 | 2025-01-10 14:48 | 2025-01-13 14:48 | Елеева Анна Васильевна
Проект защищён | 7 | 2025-01-13 14:48 | 2025-01-14 13:48 | Елеева Анна Васильевна
Подписать приказ о запуске проекта | 8 | 2025-01-14 13:48 | 2025-01-15 13:48 | Елеева Анна Васильевна
Приказ подписан и зарегистрирован | 8 | 2025-01-15 13:48 | 2025-01-16 13:48 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0 | 2025-01-16 13:48 | 2025-01-16 13:48 | Елеева Анна Васильевна
Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта | 3 | 2025-01-16 13:48 | 2025-01-16 16:48 | Соловьева Екатерина Николаевна
Формирование отчетов по З\П¦Формирование отчетов по З\П | 3 | 2025-01-16 16:48 | 2025-01-17 10:48 | Сысоева Ирина Леонидовна
Подготовка к ДПИ¦Подготовка к ДПИ | 0 | 2025-01-17 10:48 | 2025-01-17 10:48 | Елеева Анна Васильевна
Получение информациии по требованиям к сертификации | 3 | 2025-01-17 10:48 | 2025-01-17 14:48 | Елеева Анна Васильевна
Информация получена | 0 | 2025-01-17 14:48 | 2025-01-17 14:48 | Елеева Анна Васильевна
Запланировать еженеденльные совещания по определению задач и ответственных | 2.4 | 2025-01-17 14:48 | 2025-01-20 08:12 | Елеева Анна Васильевна
Совещания запланированы | 0 | 2025-01-20 08:12 | 2025-01-20 08:12 | Елеева Анна Васильевна
Запланировать совещание по рассмотрению требований к ОПЭ и перечень оборудования который необходимо внести | 2.4 | 2025-01-29 08:12 | 2025-01-29 10:36 | Елеева Анна Васильевна
Совещание запланировано | 0 | 2025-01-29 10:36 | 2025-01-29 10:36 | Елеева Анна Васильевна
Еженедельные совещания по реестру ¦Еженедельные совещания по реестру | 3.4 | 2025-01-29 10:36 | 2025-01-29 15:00 | Елеева Анна Васильевна
Подготовительный этап¦Подготовка письма для рассылки | 0 | 2025-01-29 15:00 | 2025-01-29 15:00 | Елеева Анна Васильевна
Подготовительный этап¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-01-30 09:00 | 2025-01-30 09:30 | Елеева Анна Васильевна
ООО"ИНК"¦Выявление ЛПР и определение зон ответсвенности | 0.5 | 2025-02-04 09:00 | 2025-02-04 09:30 | Елеева Анна Васильевна
ООО"ИНК"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-03 10:00 | Елеева Анна Васильевна
ООО"ИНК"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Звонок совершен | 0.5 | 2025-03-03 09:00 | 2025-03-03 09:30 | Елеева Анна Васильевна
ООО"ИНК"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Согласование даты встречи | 24 | 2025-01-29 15:00 | 2025-02-03 15:00 | Елеева Анна Васильевна
ООО"ИНК"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Встреча согласована | 0 | 2025-02-03 15:00 | 2025-02-03 15:00 | Елеева Анна Васильевна
ООО"ИНК"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Подготовка целей на командировку | 8 | 2025-02-03 15:00 | 2025-02-04 15:00 | Елеева Анна Васильевна
ООО"ИНК"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Цели подготовлены | 0 | 2025-02-04 15:00 | 2025-02-04 15:00 | Елеева Анна Васильевна
ООО"ИНК"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Защита целей | 8 | 2025-01-29 15:00 | 2025-01-30 15:00 | Елеева Анна Васильевна
ООО"ИНК"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Цели защищены | 0 | 2025-01-30 15:00 | 2025-01-30 15:00 | Елеева Анна Васильевна
ООО"ИНК"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Выезд в регион | 1 | 2025-02-27 09:00 | 2025-02-27 10:00 | Елеева Анна Васильевна
ООО"ИНК"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Проведение встреч в регионе | 56 | 2025-02-24 09:00 | 2025-03-05 09:00 | Елеева Анна Васильевна
ООО"ИНК"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Встречи проведены | 0 | 2025-03-05 09:00 | 2025-03-05 09:00 | Елеева Анна Васильевна
ООО"ИНК"¦Работа с блоком : Разведки , Добычи ¦ Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам ¦ Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам | 192 | 2025-02-24 09:00 | 2025-03-28 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Работа с ДО¦Определение структуры ¦Определение структуры ( направление деятельности, филиалы) | 1 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Работа с ДО¦Определение структуры ¦Структура определена | 0 | 2025-08-01 10:00 | 2025-08-01 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Работа с ДО¦Определение структуры ¦Выявление ЛПР для дальнейшей проработки | 560 | 2025-08-01 10:00 | 2025-11-07 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Работа с ДО¦Определение структуры ¦ЛПР определены | 0 | 2025-11-07 10:00 | 2025-11-07 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Работа с ДО¦Определение структуры ¦Подготвка информации по запросам и ТКП на 2025год | 8 | 2025-12-19 09:00 | 2025-12-22 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Работа с ДО¦Определение структуры ¦Информация подготовлена | 0 | 2025-12-22 09:00 | 2025-12-22 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Работа с ДО¦Определение структуры ¦Анализ перспектив в разрезе подразделений | 1 | 2025-12-22 09:00 | 2025-12-22 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Работа с ДО¦Определение структуры ¦Анализ завершен | 0 | 2025-12-22 10:00 | 2025-12-22 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Направить служебную записку на подготовку еженедельного отчета по тендерам в работе | 8 | 2025-12-22 10:00 | 2025-12-23 10:20 | Елеева Анна Васильевна
Служебная записка направлена | 24 | 2025-12-23 10:20 | 2025-12-26 10:20 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 0 | 2025-12-26 10:20 | 2025-12-26 10:20 | Елеева Анна Васильевна
Подготовительный этап¦Формирование списка ключевых компаний работающих с холдингами 2023-2024год | 1 | 2025-07-28 09:00 | 2025-07-28 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Подготовительный этап¦Список сформирован | 160 | 2025-02-17 09:00 | 2025-03-19 16:00 | Елеева Анна Васильевна
Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ОЗНА Инжиниринг¦Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 0 | 2025-03-19 16:00 | 2025-03-19 16:00 | Елеева Анна Васильевна
Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ОЗНА Инжиниринг¦Отправка информации о продукции компании | 720 | 2025-03-19 16:00 | 2025-07-24 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ОЗНА Инжиниринг¦Информация отправлена | 0 | 2025-07-24 09:00 | 2025-07-24 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ОЗНА Инжиниринг¦Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве | 40 | 2025-07-24 09:00 | 2025-07-31 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ОЗНА Инжиниринг¦Обратная связь получена | 0 | 2025-07-31 09:00 | 2025-07-31 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ОЗНА Инжиниринг¦Внесение данных в проект для проработки | 8 | 2025-07-31 09:00 | 2025-08-01 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ОЗНА Инжиниринг¦Информация внесена | 0 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ОЗНА Инжиниринг¦Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025год | 0.5 | 2025-01-29 15:00 | 2025-01-29 15:30 | Елеева Анна Васильевна
Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ОЗНА Инжиниринг¦Анализ полученных перспектив | 0 | 2025-01-29 15:30 | 2025-01-29 15:30
Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ОЗНА Инжиниринг¦Принятие решения о необходимости выезда | 1 | 2025-02-07 09:00 | 2025-02-07 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ОЗНА Инжиниринг¦Решение принято | 80 | 2025-02-26 15:00 | 2025-03-12 15:00 | Елеева Анна Васильевна
Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ОЗНА Инжиниринг¦Выезд в регион¦Подготовка служебного задания на командировку | 0 | 2025-03-12 15:00 | 2025-03-12 15:00
Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ОЗНА Инжиниринг¦Выезд в регион¦Служебное задание подготовлено | 8 | 2025-04-04 09:00 | 2025-04-07 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ОЗНА Инжиниринг¦Выезд в регион¦Возвращение с региона | 6 | 2025-04-07 09:00 | 2025-04-08 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ОЗНА Инжиниринг¦Выезд в регион¦Подготовка отчета по результатам встречи | 0 | 2025-04-08 09:00 | 2025-04-08 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ОЗНА Инжиниринг¦Выезд в регион¦Отчет подготовлен | 16.6667 | 2025-04-15 09:00 | 2025-04-17 09:40 | Елеева Анна Васильевна
Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ОЗНА Инжиниринг¦Выезд в регион¦Защита отчета на уровне исполнительного директора | 0 | 2025-04-17 09:40 | 2025-04-17 09:40 | Елеева Анна Васильевна
Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ОЗНА Инжиниринг¦Выезд в регион¦Отчет защищен | 8 | 2025-04-17 09:40 | 2025-04-18 09:40 | Елеева Анна Васильевна
Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ОЗНА Инжиниринг¦Выезд в регион¦Внесение плана работ в проект | 0 | 2025-04-18 09:40 | 2025-04-18 09:40 | Елеева Анна Васильевна
Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ОЗНА Инжиниринг¦Выезд в регион¦План работ внесен | 8 | 2025-04-18 09:40 | 2025-04-21 09:40 | Елеева Анна Васильевна
Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ОЗНА Инжиниринг¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности | 112 | 2025-05-12 09:00 | 2025-05-30 10:20 | Елеева Анна Васильевна
Подготовительный этап¦Формирование списка ключевых проектных компаний работающих с холдингами 2023-2024год | 1 | 2025-05-30 10:20 | 2025-05-30 11:20 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 24 | 2025-05-30 11:20 | 2025-06-04 11:20 | Елеева Анна Васильевна
Январь¦1 неделя | 2 | 2025-06-05 14:20 | 2025-06-05 16:20 | Елеева Анна Васильевна
Январь¦2 неделя | 0 | 2025-06-05 16:20 | 2025-06-05 16:20 | Елеева Анна Васильевна
Январь¦3 неделя | 8 | 2025-06-17 11:40 | 2025-06-18 11:40 | Елеева Анна Васильевна
Январь¦4 неделя | 16 | 2025-06-18 11:40 | 2025-06-20 11:40 | Елеева Анна Васильевна
Июль¦5 неделя | 0 | 2025-06-20 11:40 | 2025-06-20 11:40 | Елеева Анна Васильевна
Подготовка презентации о достижении целей проекта | 8 | 2025-06-20 11:40 | 2025-06-23 11:40 | Елеева Анна Васильевна
Защита на уровне куратора | 0 | 2025-06-23 11:40 | 2025-06-23 11:40 | Елеева Анна Васильевна
Проект защищен | 8 | 2025-06-23 11:40 | 2025-06-24 11:40 | Елеева Анна Васильевна
Выпущен приказ о завершении проекта | 0 | 2025-06-24 11:40 | 2025-06-24 11:40 | Елеева Анна Васильевна
Проект завершен | 8 | 2025-06-24 09:00 | 2025-06-25 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Планирование проекта¦Начало проекта | 112 | 2025-02-26 15:00 | 2025-03-18 15:00 | Елеева Анна Васильевна
Планирование проекта¦Выпустить распоряжение | 0.5 | 2025-02-07 09:00 | 2025-02-07 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Планирование проекта¦Планирование проекта | 0 | 2025-01-10 09:00 | 2025-01-10 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Планирование проекта¦Провести установочное совещание по проекту заказчику/инвестору | 0 | 2025-01-17 09:00 | 2025-01-17 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Планирование проекта¦Совещание проведено | 0 | 2025-01-24 09:00 | 2025-01-24 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Планирование проекта¦Внесение изменений | 0 | 2025-01-31 09:00 | 2025-01-31 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Планирование проекта¦Повторная защита | 0 | 2025-07-31 09:00 | 2025-07-31 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Планирование проекта¦Расчет бюджета проекта | 16 | 2025-12-23 09:00 | 2025-12-25 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Планирование проекта¦Расчет экономической эффективности | 8 | 2025-12-25 09:00 | 2025-12-26 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Планирование проекта¦Расчеты подготовлены | 0 | 2025-12-26 09:00 | 2025-12-26 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Планирование проекта¦Защита окончательного плана проекта | 1 | 2025-12-26 09:00 | 2025-12-26 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Планирование проекта¦Оформление приказа | 0 | 2025-12-26 09:00 | 2025-12-26 09:00