## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы
Формирование отчетов по зарплате¦Формирование отчетов по зарплате 1 | 0 | 2025-06-11 08:00 | 2025-06-11 08:00 |  | Разработка Прайса на UFL
Формирование отчетов по использованию ресурсов¦Расчет бюджета проекта | 2 | 2025-06-19 08:00 | 2025-06-19 10:00
Формирование отчетов по использованию ресурсов¦Формирование отчетов по исрользованию ресурсов 1 | 16 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-25 10:00
Разработка прайса на UFL¦Предоставление информации по модулям для формирования прайса | 1 | 2025-06-25 08:00 | 2025-06-25 09:00
Разработка прайса на UFL¦Анализ ОЛ и формирование списка модулей | 2 | 2025-06-25 08:00 | 2025-06-25 10:00
Разработка прайса на UFL¦Сформировать предложения с выделением модулей для прайса | 1 | 2025-06-26 08:00 | 2025-06-26 09:00
Разработка прайса на UFL¦Анализ конструкторской документации, создание номенклатуры | 0 | 2025-06-27 08:00 | 2025-06-27 08:00
Разработка прайса на UFL¦Создание РС и МК для формирования прайса | 0 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 08:00
Разработка прайса на UFL¦Расчет МЦР на каждый модуль и дополнительные модули | 0.5 | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-08 08:30
Разработка прайса на UFL¦Сравнение цен МЦР, прайс, конкуренты | 0.5 | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-08 08:30
Разработка прайса на UFL¦Формирование сравнительной таблицы МЦР с конкурентами | 0.5 | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-08 08:30
Разработка прайса на UFL¦Доработка таблиц с предложениями по прайсу | 1 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 09:00
Разработка прайса на UFL¦Корректировка сравнительной таблицы | 2 | 2025-07-31 08:00 | 2025-07-31 10:00
Разработка прайса на UFL¦Корректировка цен для предложения | 1 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 09:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Разработка прайса на UFL¦Проверка сравнительного анализа, подготовка данных для утверждения | 1 | 2025-07-31 08:00 | 2025-07-31 09:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Разработка прайса на UFL¦РГ по прайсу | 0 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 08:00 | Донченко Руслан Владимирович
Разработка прайса на UFL¦Корректировка прайса по результатам РГ | 19 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-03 11:00 | Ткаченко Людмила Викторовна
Разработка прайса на UFL¦Согласование на уровне ИД (РГ с продажами) предложения по прайсу | 5 | 2025-07-03 11:00 | 2025-07-03 17:00 | Ткаченко Людмила Викторовна
Разработка прайса на UFL¦Защита на уровне ИД | 59 | 2025-07-04 08:00 | 2025-07-15 17:00 | Нохаева Вероника Андреевна
Разработка прайса на UFL¦Согласование на уровне ПСД прайса | 40 | 2025-07-16 08:00 | 2025-07-22 17:00 | Нохаева Вероника Андреевна
Разработка прайса на UFL¦Корректировка по замечаниям | 24 | 2025-08-20 08:00 | 2025-08-22 17:00
Разработка прайса на UFL¦Прайс подписан | 9 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-26 09:00 | Ткаченко Людмила Викторовна
Разработка прайса на UFL¦Внесение цен через матрицу в 1С | 16 | 2025-08-28 08:00 | 2025-08-29 17:00
Разработка прайса на UFL¦Цены внесены в 1С | 6 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 15:00 | Ткаченко Людмила Викторовна
Разработка прайса на UFL¦Расчет МЦР на высокотмпературный UFL, сравнение с аналогичным прибором UFG | 4.3333 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 13:20 | Ткаченко Людмила Викторовна
Разработка прайса на UFL¦Создание матрицы в 1С¦Реализация матрицы¦Реализация матрицы | 6 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-03 15:00 | Ткаченко Людмила Викторовна
Разработка прайса на UFL¦Создание матрицы в 1С¦Реализация матрицы¦Тестирование матрицы | 3 | 2025-09-04 09:00 | 2025-09-04 12:00 | Ткаченко Людмила Викторовна
Разработка прайса на UFL¦Создание матрицы в 1С¦Реализация матрицы¦Доработка матрицы | 1 | 2025-09-04 13:00 | 2025-09-04 14:00
Разработка прайса на UFL¦Создание матрицы в 1С¦Матрица цен создана | 35 | 2025-09-04 14:00 | 2025-09-10 17:00 | Ткаченко Людмила Викторовна
ОПЭ C0 отделами продаж (цены)¦ОПЭ, тестирование C0 отделами продаж (цены и процесс) | 1 | 2025-09-12 14:00 | 2025-09-12 15:00 | Ткаченко Людмила Викторовна
ОПЭ C0 отделами продаж (цены)¦РГ по результатам ОПЭ на уровне ИД | 1.5 | 2025-09-12 15:00 | 2025-09-12 16:30 | Ткаченко Людмила Викторовна
ОПЭ C0 отделами продаж (цены)¦Внесение изменений по результатам ОПЭ | 1 | 2025-09-12 16:30 | 2025-09-15 08:30 | Гапонова Ксения Святославовна, Ткаченко Людмила Викторовна
ОПЭ C0 отделами продаж (цены)¦РГ по ОПЭ | 16 | 2025-09-15 08:30 | 2025-09-17 08:30 | Ткаченко Людмила Викторовна
ОПЭ C0 отделами продаж (цены)¦Акт по ОПЭ подписан | 0 | 2025-09-12 16:30 | 2025-09-12 16:30
Подготовка презентации (подготовка документов к закрытию, презентация) | 2 | 2025-09-12 16:30 | 2025-09-15 09:30
Защита на уровне ПСД | 0 | 2025-09-15 09:30 | 2025-09-15 09:30
Проект завершён | 10 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-28 10:00 | Сысоева Ирина Леонидовна
Планирование проекта¦Начало проекта | 10 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-12 11:00
Планирование проекта¦Подготовить распоряжение о начале планирования | 12.5 | 2025-08-12 11:00 | 2025-08-13 16:30 | Ткаченко Людмила Викторовна
Планирование проекта¦Составить план проекта | 8 | 2025-08-15 11:00 | 2025-08-18 11:00
Планирование проекта¦Подготовить расчет бюджета проекта | 0 | 2025-08-18 11:00 | 2025-08-18 11:00
Планирование проекта¦Провести установочное совещание | 25 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-04 09:00 | Ткаченко Людмила Викторовна
Планирование проекта¦Подготовить приказ проекта | 1 | 2025-11-12 08:00 | 2025-11-12 09:00 | Ткаченко Людмила Викторовна
Планирование проекта¦Подготовить презентацию для защиты проекта | 2 | 2025-11-12 09:00 | 2025-11-12 11:00 | Ростовцева Анастасия Вадимовна, Ткаченко Людмила Викторовна
Планирование проекта¦Защитить проект | 1 | 2025-11-12 11:00 | 2025-11-12 12:00
Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 1 | 0 | 2025-11-12 12:00 | 2025-11-12 12:00
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 4.375 | 2025-11-12 13:00 | 2025-11-13 08:22 | Ткаченко Людмила Викторовна
Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 1 | 1 | 2025-11-13 08:22 | 2025-11-13 09:22
Руководство проектом¦Составление отчетов по ЗП¦Составление отчетов по ЗП 1 | 0 | 2025-11-13 09:22 | 2025-11-13 09:22