## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы
Руководство проектом¦Формирование отчетов к ДПИ¦Формирование отчетов к ДПИ 2 | 8 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-04 09:00 | Соломичев Роман Игоревич | Разработка УЗД для агрессивных сред
ЭТАП ОКР ¦1. Разработка ТЗ на проект¦Разработать ТЗ на основе анализа запросов и существующих аналогов | 4 | 2025-08-06 09:00 | 2025-08-06 14:00 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП ОКР ¦1. Разработка ТЗ на проект¦Согласование ТЗ | 3 | 2025-08-06 14:00 | 2025-08-06 17:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
ЭТАП ОКР ¦1. Разработка ТЗ на проект¦Корректировка ТЗ | 2 | 2025-08-12 13:00 | 2025-08-12 15:00 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП ОКР ¦1. Разработка ТЗ на проект¦ТЗ утверждено | 2 | 2025-08-12 15:00 | 2025-08-12 17:00 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП ОКР ¦2. Закупка материалов¦Закупка химостойких металлов: титан, AISI 316 Ti, | 1 | 2025-08-18 09:00 | 2025-08-18 10:00
ЭТАП ОКР ¦2. Закупка материалов¦Закупка химических составов - имитаторов коррозии | 0 | 2025-08-25 09:00 | 2025-08-25 09:00
ЭТАП ОКР ¦2. Закупка материалов¦Материалы закуплены | 0.5 | 2025-08-13 09:00 | 2025-08-13 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП ОКР ¦3. Разработка конструкции УЗД¦3.1. Вариант 1 - Стандартная конструкция¦Подготовка ¦Проверка на давлении имеющихся образцов УЗД из титана (до 30 МПа) + Температура | 0.5 | 2025-08-19 09:00 | 2025-08-19 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП ОКР ¦3. Разработка конструкции УЗД¦3.1. Вариант 1 - Стандартная конструкция¦Подготовка ¦Проработка способов штамповки с минимизацией брака (отрыв мембраны) | 0.5 | 2025-08-15 09:00 | 2025-08-15 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП ОКР ¦3. Разработка конструкции УЗД¦3.1. Вариант 1 - Стандартная конструкция¦Подготовка ¦Подготовка разнотолщинных СС ф16мм для подбора чувствительности (1,6..2,4 мм) | 1 | 2025-08-18 09:00 | 2025-08-18 10:00 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП ОКР ¦3. Разработка конструкции УЗД¦3.1. Вариант 1 - Стандартная конструкция¦Подготовка ¦Заказ на изготовление опытных образцов (Чиликин): хвостовики до 10 Мпа, до 25 Мпа, стаканы УЗД (пробная партия с СС) | 2 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 11:00 | Соломичев РИ
ЭТАП ОКР ¦3. Разработка конструкции УЗД¦3.1. Вариант 1 - Стандартная конструкция¦Подготовка ¦Проработка размеров УЗД для лазерной сварки | 1 | 2025-09-13 09:00 | 2025-09-13 10:00 | Соломичев РИ
ЭТАП ОКР ¦3. Разработка конструкции УЗД¦3.1. Вариант 1 - Стандартная конструкция¦Подготовка ¦Повторный заказ деталей после определения нужных толщин СС УЗД. КД от Проскурина | 16 | 2025-09-04 08:00 | 2025-09-05 17:00 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП ОКР ¦3. Разработка конструкции УЗД¦3.1. Вариант 1 - Стандартная конструкция¦Подготовка ¦Сборка УЗД пробная.Проверка акустических характеристик | 2 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 10:00 | Донченко Руслан Владимирович, Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП ОКР ¦3. Разработка конструкции УЗД¦3.1. Вариант 1 - Стандартная конструкция¦Подготовка ¦Совет по качеству проведен | 1 | 2025-09-08 10:00 | 2025-09-08 11:00 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП ОКР ¦3. Разработка конструкции УЗД¦3.1. Вариант 1 - Стандартная конструкция¦Подготовка ¦Подготовительные работы выполнены (УЗД проработаны, собраны) | 0 | 2025-09-08 11:00 | 2025-09-08 11:00
ЭТАП ОКР ¦3. Разработка конструкции УЗД¦3.1. Вариант 1 - Стандартная конструкция¦Изготовление деталей¦Изготовление деталей (Чиликин) | 4 | 2025-08-28 16:00 | 2025-08-29 11:00 | Ершова Ирина Лаврентьевна
ЭТАП ОКР ¦3. Разработка конструкции УЗД¦3.1. Вариант 1 - Стандартная конструкция¦Изготовление деталей¦Организация изготовления деталей на мех.участке | 4 | 2025-09-08 11:00 | 2025-09-08 16:00 | Воробьев Глеб Николаевич
ЭТАП ОКР ¦3. Разработка конструкции УЗД¦3.1. Вариант 1 - Стандартная конструкция¦Изготовление деталей¦Изготовление деталей УЗД (стаканы) на мех.участке | 0 | 2025-09-08 16:00 | 2025-09-08 16:00
ЭТАП ОКР ¦3. Разработка конструкции УЗД¦3.1. Вариант 1 - Стандартная конструкция¦Изготовление деталей¦Изготовление деталей УЗД (хвостовики) на мех.участке | 5 | 2025-09-08 11:00 | 2025-09-08 17:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
ЭТАП ОКР ¦3. Разработка конструкции УЗД¦3.1. Вариант 1 - Стандартная конструкция¦Изготовление деталей¦Детали готовы | 26 | 2025-09-08 11:00 | 2025-09-11 14:00 | Воробьев Глеб Николаевич
ЭТАП ОКР ¦3. Разработка конструкции УЗД¦3.1. Вариант 1 - Стандартная конструкция¦Сборка и тестирование¦Сборка пробной партии с установленными параметрами СС | 16 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-09 17:00 | Асюнькин Евгений Александрович, Воробьев Глеб Николаевич
ЭТАП ОКР ¦3. Разработка конструкции УЗД¦3.1. Вариант 1 - Стандартная конструкция¦Сборка и тестирование¦Нарезать согласующие слои для Титановых УЗД | 2 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 10:00 | Маляренко Татьяна Игоревна
ЭТАП ОКР ¦3. Разработка конструкции УЗД¦3.1. Вариант 1 - Стандартная конструкция¦Сборка и тестирование¦Нарезать мембраны из полосы титановой. Сварить стаканы | 4 | 2025-09-18 13:00 | 2025-09-18 17:00 | Воробьев Глеб Николаевич
ЭТАП ОКР ¦3. Разработка конструкции УЗД¦3.1. Вариант 1 - Стандартная конструкция¦Сборка и тестирование¦Собрать УЗД (СС 2,50 мм коричневый) 12 шт | 2 | 2025-09-22 11:00 | 2025-09-22 14:00 | Маляренко Татьяна Игоревна
ЭТАП ОКР ¦3. Разработка конструкции УЗД¦3.1. Вариант 1 - Стандартная конструкция¦Сборка и тестирование¦Проверить и спаровать УЗД из титана до 10 Мпа. Передать Пелиху К. на сборку (втулки не заливать) | 8 | 2025-09-17 10:00 | 2025-09-18 10:00 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП ОКР ¦3. Разработка конструкции УЗД¦3.1. Вариант 1 - Стандартная конструкция¦Сборка и тестирование¦Собрать Ду-100 с УЗД, промерять расстояния. Передать на шиберовку и Кононенко для настройки | 0 | 2025-09-18 10:00 | 2025-09-18 10:00 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП ОКР ¦3. Разработка конструкции УЗД¦3.1. Вариант 1 - Стандартная конструкция¦Сборка и тестирование¦Сборка прибора UFG с УЗД в титановом корпусе. Настройка, проверка, проведение имитационной поверки | 0 | 2025-09-18 10:00 | 2025-09-18 10:00
ЭТАП ОКР ¦3. Разработка конструкции УЗД¦3.1. Вариант 1 - Стандартная конструкция¦Сборка и тестирование¦Прибор собран и протестирован | 24 | 2025-09-22 14:00 | 2025-09-25 13:00
ЭТАП ОКР ¦3. Разработка конструкции УЗД¦3.1. Вариант 1 - Стандартная конструкция¦Вариант 1 разработан | 2 | 2025-09-22 11:00 | 2025-09-22 14:00 | Хухарев Максим Николаевич
ЭТАП ОКР ¦3. Разработка конструкции УЗД¦3.2. Внесение номенклатур в 1С. Выпуск КД¦Разработка КД на УЗД-205 с титановым стаканом и утолщенным СС | 8 | 2025-09-22 11:00 | 2025-09-23 11:00 | Кисляков Александр Александрович
ЭТАП ОКР ¦3. Разработка конструкции УЗД¦3.2. Внесение номенклатур в 1С. Выпуск КД¦Проверка и подписание КД на УЗД-205, УЗД-205-16 | 24 | 2025-09-23 11:00 | 2025-09-26 11:00 | Городецкий Александр Михайлович
ЭТАП ОКР ¦3. Разработка конструкции УЗД¦3.2. Внесение номенклатур в 1С. Выпуск КД¦Отработка новых корректировок по конструктиву УЗД-205 и УЗД-205-16 для агрессивных сред | 0 | 2025-09-26 11:00 | 2025-09-26 11:00
ЭТАП ОКР ¦3. Разработка конструкции УЗД¦3.2. Внесение номенклатур в 1С. Выпуск КД¦Разработка и корректировка 3Д моделей по оснастке для склейки пьезопакета УЗД | 16 | 2025-09-26 11:00 | 2025-09-30 11:00 | Кравченко Владимир Александрович, Черных Екатерина Викторовна, Широков Игорь Викторович
ЭТАП ОКР ¦3. Разработка конструкции УЗД¦3.2. Внесение номенклатур в 1С. Выпуск КД¦Внести номенклатуры и разработать ресурсные спецификации | 8 | 2025-10-06 11:00 | 2025-10-07 11:00 | Кравченко Владимир Александрович
ЭТАП ОКР ¦3. Разработка конструкции УЗД¦3.2. Внесение номенклатур в 1С. Выпуск КД¦Контроль внесения КД УЗД-205 в 1С | 4 | 2025-10-07 11:00 | 2025-10-07 16:00 | Широков Игорь Викторович
ЭТАП ОКР ¦3. Разработка конструкции УЗД¦3.2. Внесение номенклатур в 1С. Выпуск КД¦Расчет стоимости УЗД-205/УЗД-205-16 | 8 | 2025-10-07 16:00 | 2025-10-08 16:00 | Черных Екатерина Викторовна, Широков Игорь Викторович
ЭТАП ОКР ¦3. Разработка конструкции УЗД¦3.2. Внесение номенклатур в 1С. Выпуск КД¦Информация в 1С внесена. КД выпущено | 12 | 2025-10-17 16:00 | 2025-10-21 11:00 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП ОКР ¦3. Разработка конструкции УЗД¦Совет по качеству | 11 | 2025-10-20 11:00 | 2025-10-21 15:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
ЭТАП ОКР ¦3. Разработка конструкции УЗД¦Конструкция УЗД разработана | 8 | 2025-10-21 15:00 | 2025-10-22 15:00 | Кононенко Максим Александрович .
ЭТАП ОКР ¦4. Проведение испытаний УЗД ¦4.1 Проведение климатических и испытаний на химостойкость УЗД¦Отработка методики и проведение сравнительных испытаний стойкости полиуретанов и инженерных пластиков в агрессивных средах | 0 | 2025-10-22 15:00 | 2025-10-22 15:00
ЭТАП ОКР ¦4. Проведение испытаний УЗД ¦4.1 Проведение климатических и испытаний на химостойкость УЗД¦Организация проведения испытаний (Ду-100, №201006) | 0 | 2025-10-22 15:00 | 2025-10-22 15:00
ЭТАП ОКР ¦4. Проведение испытаний УЗД ¦4.1 Проведение климатических и испытаний на химостойкость УЗД¦Проведение климатических испытаний ПСИ в диапазоне температур -40..+80 (Ду-100, №201006) | 12 | 2025-10-29 15:00 | 2025-10-31 10:00 | Мохначев Сергей Игоревич
ЭТАП ОКР ¦4. Проведение испытаний УЗД ¦4.1 Проведение климатических и испытаний на химостойкость УЗД¦Климатика и химостойкость проведены | 0.5 | 2025-11-06 09:00 | 2025-11-06 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП ОКР ¦4. Проведение испытаний УЗД ¦4.2 Проведение испытаний на расходе (октябрь)¦Проведение испытаний на расходе на СПУ-6 (воздух) | 16 | 2025-11-10 09:30 | 2025-11-12 09:30 | Мохначев Сергей Игоревич
ЭТАП ОКР ¦4. Проведение испытаний УЗД ¦4.2 Проведение испытаний на расходе (октябрь)¦Контроль выполнения проливки расходомера с титановыми УЗД по расходу | 4 | 2025-11-12 09:30 | 2025-11-12 14:30 | Мохначев Сергей Игоревич
ЭТАП ОКР ¦4. Проведение испытаний УЗД ¦4.2 Проведение испытаний на расходе (октябрь)¦Испытания проведены (октябрь) | 6 | 2025-11-13 09:30 | 2025-11-13 16:30 | Зачесова Ирина Владимировна
ЭТАП ОКР ¦4. Проведение испытаний УЗД ¦4.3 Проведение испытаний на расходе (ноябрь)¦Повторное проведение испытаний на расходе на СПУ-6/УПСГ-1600 (воздух) с корректированными настройками | 2 | 2025-11-17 09:30 | 2025-11-17 11:30 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП ОКР ¦4. Проведение испытаний УЗД ¦4.3 Проведение испытаний на расходе (ноябрь)¦Транспортировка УЗПР Ду-100 №201006 в МС | 4 | 2025-11-17 11:30 | 2025-11-17 16:30 | Сысоева Ирина Леонидовна
ЭТАП ОКР ¦4. Проведение испытаний УЗД ¦4.3 Проведение испытаний на расходе (ноябрь)¦Испытания на расходе (воздух) проведены успешно | 0 | 2025-11-17 16:30 | 2025-11-17 16:30
ЭТАП ОКР ¦4. Проведение испытаний УЗД ¦4.4 Испытания на газу (ГРП)¦Проведение испытаний на расходе на СПУ-ПГ-2М (газ) | 0.5 | 2025-11-17 16:30 | 2025-11-17 17:00
ЭТАП ОКР ¦4. Проведение испытаний УЗД ¦4.4 Испытания на газу (ГРП)¦Подготовить протоколы и отчет по испытаниям | 0 | 2025-11-17 16:30 | 2025-11-17 16:30
ЭТАП ОКР ¦4. Проведение испытаний УЗД ¦4.4 Испытания на газу (ГРП)¦Испытания по расходу проведены | 20 | 2025-10-08 16:00 | 2025-10-13 11:00 | Воробьев Глеб Николаевич
ЭТАП ОКР ¦4. Проведение испытаний УЗД ¦Испытания проведены | 2 | 2025-10-17 16:00 | 2025-10-17 18:00 | Арсуноев Михаил Магамедович
ЭТАП ОКР ¦5. Добавить УЗД в ОЛ UFG¦5.1. Написание ТЗ¦Подготовить ТЗ на внесение изменений в ОЛ UFG | 6 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 15:00 | Коробка Илья Андреевич
ЭТАП ОКР ¦5. Добавить УЗД в ОЛ UFG¦5.1. Написание ТЗ¦Подписать ТЗ на ОЛ | 0 | 2025-10-20 15:00 | 2025-10-20 15:00
ЭТАП ОКР ¦5. Добавить УЗД в ОЛ UFG¦5.1. Написание ТЗ¦ТЗ подготовлено, подписано | 2 | 2025-10-29 15:00 | 2025-10-29 17:00 | Газизов Денис Андреевич
ЭТАП ОКР ¦5. Добавить УЗД в ОЛ UFG¦5.1. Написание ТЗ¦Организация работ по изменению ОЛ UFG | 2 | 2025-10-30 08:00 | 2025-10-30 10:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
ЭТАП ОКР ¦5. Добавить УЗД в ОЛ UFG¦5.1. Написание ТЗ¦Контроль коррекции ОЛ по титановым УЗД | 0 | 2025-10-30 10:30 | 2025-10-30 10:30
ЭТАП ОКР ¦5. Добавить УЗД в ОЛ UFG¦5.1. Написание ТЗ¦Внесение изменений в ОЛ UFG - тестовая версия | 4 | 2025-11-19 08:00 | 2025-11-19 12:00 | Газизов Денис Андреевич, Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП ОКР ¦5. Добавить УЗД в ОЛ UFG¦5.1. Написание ТЗ¦Проверка работы ОЛ | 2 | 2025-11-20 13:00 | 2025-11-20 15:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
ЭТАП ОКР ¦5. Добавить УЗД в ОЛ UFG¦5.1. Написание ТЗ¦Открыть доступ к ОЛ | 0 | 2025-11-20 13:01 | 2025-11-20 13:01
ЭТАП ОКР ¦5. Добавить УЗД в ОЛ UFG¦5.1. Написание ТЗ¦ОЛ подготовлен | 8 | 2025-12-04 13:00 | 2025-12-05 12:00 | Щербаков Александр Александрович
ЭТАП ОКР ¦5. Добавить УЗД в ОЛ UFG¦5.1. Написание ТЗ¦ОЛ актуализирован | 2 | 2025-12-05 13:00 | 2025-12-05 15:00 | Соломичев Роман Игоревич
ЭТАП ОКР ¦ЭТАП ОКР ЗАВЕРШЕН | 0 | 2025-12-05 12:30 | 2025-12-05 12:30
Заключительный этап. Оценка результатов и закрытие проекта - ноябрь¦Расчет стоимости УЗД | 0 | 2025-12-05 13:00 | 2025-12-05 13:00
Заключительный этап. Оценка результатов и закрытие проекта - ноябрь¦Расчет УЗД проведен | 24 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-07 17:00 | Соломичев Роман Игоревич
Заключительный этап. Оценка результатов и закрытие проекта - декабрь¦Расчет лимитов при закрытии проекта | 2 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-11 10:00 | Соломичев Роман Игоревич
Заключительный этап. Оценка результатов и закрытие проекта - декабрь¦Собрать и подписать акты приемки, испытаний, чек-листа качества выполнения работ по проекту | 0 | 2025-11-14 10:00 | 2025-11-14 10:00
Заключительный этап. Оценка результатов и закрытие проекта - декабрь¦Подготовка информации и сл.з. для фин.службы при подготовке заключения | 8 | 2025-11-17 10:00 | 2025-11-18 10:00 | Ростовцева Анастасия Вадимовна
Заключительный этап. Оценка результатов и закрытие проекта - декабрь¦Составление ЭО проекта на закрытие | 2 | 2025-11-18 10:00 | 2025-11-18 12:00 | Соломичев Роман Игоревич
Заключительный этап. Оценка результатов и закрытие проекта - декабрь¦Подготовка презентации по завершению проекта | 16 | 2025-11-25 10:00 | 2025-11-27 10:00 | Ткачева Надежда Юрьевна
Заключительный этап. Оценка результатов и закрытие проекта - декабрь¦Формирование СЗ на организацию совещания по закрытию проекта | 3 | 2025-11-28 10:00 | 2025-11-28 14:00 | Соломичева Светлана Викторовна
Заключительный этап. Оценка результатов и закрытие проекта - декабрь¦Провести совещание по закрытию проекта | 2 | 2025-12-01 13:00 | 2025-12-01 15:00 | Ткачева Надежда Юрьевна
Заключительный этап. Оценка результатов и закрытие проекта - декабрь¦Подготовка документов при закрытии проекта | 0 | 2025-12-09 15:00 | 2025-12-09 15:00
Заключительный этап. Оценка результатов и закрытие проекта - декабрь¦Документы для закрытия проекта подготовлены. Проект сдан в архив | 0 | 2025-12-09 15:00 | 2025-12-09 15:00
Проект завершен (17.11 -> 15.12) | 0 | 2025-12-05 14:30 | 2025-12-05 14:30
Выпустить распоряжение о планировании | 4 | 2025-11-19 10:00 | 2025-11-19 15:00 | Близнюкова Елена Олеговна
Распоряжение о планировании выпущено | 0 | 2025-11-19 15:00 | 2025-11-19 15:00
Подготовить план проекта | 4 | 2025-12-10 09:00 | 2025-12-10 14:00 | Ковалева Кристина Александровна
Распределить задачи и ресурсы под проект | 4 | 2025-12-10 14:00 | 2025-12-11 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
Ресурсы запланированы | 1 | 2025-12-11 09:00 | 2025-12-11 10:00 | Соломичев Роман Игоревич
Провести установочное совещание | 8 | 2025-12-11 10:00 | 2025-12-12 10:00 | Сысоева Ирина Леонидовна
Устранение замечаний | 3 | 2025-12-12 10:00 | 2025-12-12 14:00 | Соломичев Роман Игоревич
Рассчитать ДДС | 1 | 2025-12-12 14:00 | 2025-12-12 15:00 | Маляренко Татьяна Игоревна
Составить бюджет проекта | 1 | 2025-12-12 15:00 | 2025-12-12 16:00
Написать СЗ о расчете экономического обоснования для запуска проекта | 4 | 2025-12-12 16:00 | 2025-12-15 11:00 | Маляренко Татьяна Игоревна
Составить экономическое заключение | 0 | 2025-12-15 11:30 | 2025-12-15 11:30
Подготовить приказ о запуске проекта | 0 | 2025-12-15 11:30 | 2025-12-15 11:30