## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы
Планирование проекта¦ Составить ПЗ | 0 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 08:00 |  | Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы
Планирование проекта¦ Запросить ЭО | 1 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 09:00
Планирование проекта¦ Составить ЭО | 0 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-16 09:00
Планирование проекта¦ ЭО составлено | 14 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-17 16:00 | Романова Мария Константиновна
Планирование проекта¦ Сформировать пакет документов для запуска проекта | 4 | 2025-06-17 16:00 | 2025-06-18 11:00 | Романова Мария Константиновна
Планирование проекта¦ Пакет документов сформирован | 1 | 2025-06-18 11:00 | 2025-06-18 12:00 | Романова Мария Константиновна
Планирование проекта¦Защитить план и бюджет проекта. Провести установочное совещание | 1 | 2025-06-18 13:00 | 2025-06-18 14:00
Планирование проекта¦ Приказ подписан № НПО- | 0 | 2025-06-18 14:00 | 2025-06-18 14:00
Управление проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 0 | 2025-06-18 14:00 | 2025-06-18 14:00
Управление проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 2 | 2025-06-18 14:00 | 2025-06-18 16:00 | Романова Мария Константиновна
Управление проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 1 | 3 | 2025-06-19 16:00 | 2025-06-20 10:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Управление проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 0 | 2025-06-20 10:00 | 2025-06-20 10:00
Управление проектом¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 1 | 0.5 | 2025-06-20 10:00 | 2025-06-20 10:30 | Романова Мария Константиновна
Управление проектом¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 1 | 0.5 | 2025-06-20 10:30 | 2025-06-20 11:00 | Романова Мария Константиновна
Подготовка опытного образца для испытаний¦Определить и заказать опытный образец TFG для испытаний | 2 | 2025-06-23 11:00 | 2025-06-23 14:00
Подготовка опытного образца для испытаний¦Подготовка опытного образа | 0 | 2025-06-23 14:00 | 2025-06-23 14:00
Подготовка опытного образца для испытаний¦Контролировать сроки подготовки опытного образца | 1 | 2025-06-23 14:00 | 2025-06-23 15:00 | Романова Мария Константиновна
Подготовка опытного образца для испытаний¦Опытный образец подготовлен | 0 | 2025-06-23 15:00 | 2025-06-23 15:00
Подготовка опытного образца для испытаний¦Совет по качеству | 0.5 | 2025-06-23 15:00 | 2025-06-23 15:30 | Романова Мария Константиновна
Подготовка опытного образца для испытаний¦РИСКИ! Устранение замечаний | 0 | 2025-06-27 15:30 | 2025-06-27 15:30
Подготовка опытного образца для испытаний¦Подготовить опытный образец к транспортировке | 0.5 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 08:30 | Романова Мария Константиновна
Подготовка опытного образца для испытаний¦Отправить опытный образец в НИИ | 0.5 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 08:30 | Романова Мария Константиновна
Подготовка опытного образца для испытаний¦Опытный образец отправлен | 0.5 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 08:30 | Романова Мария Константиновна
Подготовка опытного образца для испытаний¦Опытный образец получен НИИ | 0.5 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 08:30 | Романова Мария Константиновна
Заключение договора с НИИ¦Заключение договора с НИИ июнь¦Поиск орагнизации, аккредитованной на право проведения работ, для заключени договора | 0.5 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 08:30 | Романова Мария Константиновна
Заключение договора с НИИ¦Заключение договора с НИИ июнь¦Организации найдены: НИЦ ПМ РОСТЕСТ, ВНИИР, СТП | 0.5 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 08:30 | Романова Мария Константиновна
Заключение договора с НИИ¦Заключение договора с НИИ июнь¦Разработать краткое ТЗ на разработку и аттестацию МВИ | 3 | 2025-06-27 15:30 | 2025-06-30 09:30 | Романова Мария Константиновна
Заключение договора с НИИ¦Заключение договора с НИИ июнь¦Оформить и направить письма с запросом ТКП в НИЦ ПМ РОСТЕСТ, ВНИИР и СТП | 200 | 2025-06-30 09:30 | 2025-08-04 09:30
Заключение договора с НИИ¦Заключение договора с НИИ июнь¦Письма оформлены и направлены | 10 | 2025-06-30 09:30 | 2025-07-01 11:30 | Романова Мария Константиновна
Заключение договора с НИИ¦Заключение договора с НИИ июль¦Выбрать НИИ для проведения работ по разработке и аттестации МВИ на основе выставленных ТКП и сроков проведения работ | 0 | 2025-08-04 09:30 | 2025-08-04 09:30
Заключение договора с НИИ¦Заключение договора с НИИ июль¦НИИ выбран | 1 | 2025-08-04 09:30 | 2025-08-04 10:30
Заключение договора с НИИ¦Заключение договора с НИИ июль¦Составить, согласовать и направить заявку на составление МВИ в НИИ | 40 | 2025-08-04 10:30 | 2025-08-11 10:30
Заключение договора с НИИ¦Заключение договора с НИИ июль¦заявка принята в НИИ | 4 | 2025-08-11 10:30 | 2025-08-11 15:30 | Романова Мария Константиновна
Заключение договора с НИИ¦Заключение договора с НИИ июль¦рассмотрение заявки НИИ | 2 | 2025-08-11 15:30 | 2025-08-12 08:30 | Романова Мария Константиновна
Заключение договора с НИИ¦Заключение договора с НИИ июль¦разбор ТЗ на составление | 0 | 2025-08-14 08:30 | 2025-08-14 08:30
Заключение договора с НИИ¦Заключение договора с НИИ август¦составление договора НИИ | 0 | 2025-08-15 08:30 | 2025-08-15 08:30
Заключение договора с НИИ¦Заключение договора с НИИ август¦Сопровождать процедуры по разбору ТЗ и рассмотрению заявки: дополнение недостающей информации, ответы на запросы НИИ, переговоры в рабочем порядке | 2 | 2025-06-26 15:30 | 2025-06-27 08:30
Заключение договора с НИИ¦Заключение договора с НИИ август¦договор составлен | 0 | 2025-06-27 08:30 | 2025-06-27 08:30
Заключение договора с НИИ¦Заключение договора с НИИ август¦договор и счет получен | 2 | 2025-06-27 08:30 | 2025-06-27 10:30
Заключение договора с НИИ¦Заключение договора с НИИ август¦Проверить договор на соответствие требований НПО к сроку и результату выполнения работ | 2 | 2025-06-27 10:30 | 2025-06-27 13:30
Заключение договора с НИИ¦Заключение договора с НИИ август¦Согласовать договор: проверить договор на наличие ошибок и соблюдение требований НПО, запросить необходимые подтверждающие документы от НИИ, оформить СЗ | 0 | 2025-06-27 13:30 | 2025-06-27 13:30
Заключение договора с НИИ¦Заключение договора с НИИ август¦договор согласован | 4 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 12:00 | Романова Мария Константиновна
Заключение договора с НИИ¦Заключение договора с НИИ август¦Согласовать счет: оформить заявку на раходование ДС, проконтролировать оплату, запросить квитанцию об оплате, направить квтанцю в адрес НИИ | 0 | 2025-07-01 15:30 | 2025-07-01 15:30
Заключение договора с НИИ¦Заключение договора с НИИ август¦Провести оплату счета. Сформировать платежное поручение | 5 | 2025-07-01 15:30 | 2025-07-02 11:30 | Романова Мария Константиновна
Заключение договора с НИИ¦Заключение договора с НИИ август¦счет оплачен | 0 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 08:00
Заключение договора с НИИ¦Заключение договора с НИИ август¦оплата поступила в НИИ | 14.5 | 2025-07-02 09:30 | 2025-07-03 17:00
Проведение испытаний. Разработка макета МВИ. Опробование МВИ¦Проведение испытаний. Разработка макета МВИ. Опробование МВИ июль¦ подготовить макет МВИ по первичным данным | 8 | 2025-07-03 08:00 | 2025-07-03 17:00
Проведение испытаний. Разработка макета МВИ. Опробование МВИ¦Проведение испытаний. Разработка макета МВИ. Опробование МВИ июль¦ разработать программу и методику испытаний (ПМИ) | 8 | 2025-07-03 08:00 | 2025-07-03 17:00
Проведение испытаний. Разработка макета МВИ. Опробование МВИ¦Проведение испытаний. Разработка макета МВИ. Опробование МВИ июль¦РИСКИ! Внести правки в макет МВИ и ПМИ по результатам совета по качеству | 160 | 2025-07-02 09:30 | 2025-07-30 09:30 | Романова Мария Константиновна
Проведение испытаний. Разработка макета МВИ. Опробование МВИ¦Проведение испытаний. Разработка макета МВИ. Опробование МВИ июль¦ПМИ разработана | 0 | 2025-07-04 08:00 | 2025-07-04 08:00
Проведение испытаний. Разработка макета МВИ. Опробование МВИ¦Проведение испытаний. Разработка макета МВИ. Опробование МВИ июль¦согласовать ПМИ в НПО | 0 | 2025-07-07 17:00 | 2025-07-07 17:00
Проведение испытаний. Разработка макета МВИ. Опробование МВИ¦Проведение испытаний. Разработка макета МВИ. Опробование МВИ август¦согласовать ПМИ с НИИ: направить предварительную МВИ , провести совещание в рабочем порядке с НИИ | 2 | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-08 10:00
Проведение испытаний. Разработка макета МВИ. Опробование МВИ¦Проведение испытаний. Разработка макета МВИ. Опробование МВИ август¦РИСКИ! Получены рекомндаци и замечания к ПМИ от НИИ | 12 | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-09 12:00 | Романова Мария Константиновна
Проведение испытаний. Разработка макета МВИ. Опробование МВИ¦Проведение испытаний. Разработка макета МВИ. Опробование МВИ август¦РИСКИ! Внести правки в МВИ по рекомендации НИИ | 0 | 2025-07-09 12:00 | 2025-07-09 12:00
Проведение испытаний. Разработка макета МВИ. Опробование МВИ¦Проведение испытаний. Разработка макета МВИ. Опробование МВИ август¦РИСКИ! Направить МВИ на повторное согласование в НИИ | 12 | 2025-07-09 13:00 | 2025-07-10 17:00 | Романова Мария Константиновна
Проведение испытаний. Разработка макета МВИ. Опробование МВИ¦Проведение испытаний. Разработка макета МВИ. Опробование МВИ август¦согласовать МВИ с заказчиком: направить МВИ провести совещание в рабочем порядке, ответить на запросы заказчика | 2 | 2025-07-09 13:00 | 2025-07-09 15:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Проведение испытаний. Разработка макета МВИ. Опробование МВИ¦Проведение испытаний. Разработка макета МВИ. Опробование МВИ август¦Предварительная МВИ согласована | 0 | 2025-07-14 17:00 | 2025-07-14 17:00
Проведение испытаний. Разработка макета МВИ. Опробование МВИ¦Проведение испытаний. Разработка макета МВИ. Опробование МВИ август¦Согласовать дату проведения опробования МВИ с НИИ | 0 | 2025-07-14 17:00 | 2025-07-14 17:00
Проведение испытаний. Разработка макета МВИ. Опробование МВИ¦Проведение испытаний. Разработка макета МВИ. Опробование МВИ август¦Согласовать дату опробования МВИ с заказчиком | 24 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-16 17:00 | Романова Мария Константиновна
Проведение испытаний. Разработка макета МВИ. Опробование МВИ¦Проведение испытаний. Разработка макета МВИ. Опробование МВИ август¦Дата проведения опробования согласована | 24 | 2025-07-17 08:00 | 2025-07-21 17:00 | Романова Мария Константиновна
Проведение испытаний. Разработка макета МВИ. Опробование МВИ¦Проведение испытаний. Разработка макета МВИ. Опробование МВИ август¦проведение испытаний опытного обрразца | 8 | 2025-07-22 09:00 | 2025-07-23 09:00 | Романова Мария Константиновна
Проведение испытаний. Разработка макета МВИ. Опробование МВИ¦Проведение испытаний. Разработка макета МВИ. Опробование МВИ август¦подготовка протоколов испытаний МВИ | 0 | 2025-07-21 17:00 | 2025-07-21 17:00
Проведение испытаний. Разработка макета МВИ. Опробование МВИ¦Проведение испытаний. Разработка макета МВИ. Опробование МВИ август¦Испытаний проведены | 8 | 2025-07-22 08:00 | 2025-07-22 17:00 | Романова Мария Константиновна
Разработка и аттестация МВИ¦Разработка и аттестация МВИ август¦ Разработать итоговой версии МВИ в соотвествиии с ГОСТ 8.563 | 24 | 2025-07-17 08:00 | 2025-07-21 17:00 | Романова Мария Константиновна
Разработка и аттестация МВИ¦Разработка и аттестация МВИ август¦НИИ подготовил макет МВИ | 0 | 2025-07-21 17:00 | 2025-07-21 17:00
Разработка и аттестация МВИ¦Разработка и аттестация МВИ август¦Запросить текст МВИ от НИИ | 8 | 2025-07-22 08:00 | 2025-07-22 17:00 | Романова Мария Константиновна
Разработка и аттестация МВИ¦Разработка и аттестация МВИ август¦Получен макет МВИ | 1 | 2025-07-23 08:00 | 2025-07-23 09:00 | Романова Мария Константиновна
Разработка и аттестация МВИ¦Разработка и аттестация МВИ август¦Проверить и согласовать МВИ в НПО | 16 | 2025-07-22 08:00 | 2025-07-23 17:00 | Романова Мария Константиновна
Разработка и аттестация МВИ¦Разработка и аттестация МВИ август¦ Проверить расчеты в МВИ | 0 | 2025-07-25 17:00 | 2025-07-25 17:00
Разработка и аттестация МВИ¦Разработка и аттестация МВИ август¦Оформить расчеты из МВИ в Excel | 24 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-30 17:00 | Романова Мария Константиновна
Разработка и аттестация МВИ¦Разработка и аттестация МВИ август¦Добавить информацию о МВИ в макеты РЭ и ТУ для отправки в НИИ | 24 | 2025-07-31 08:00 | 2025-08-04 17:00 | Романова Мария Константиновна
Разработка и аттестация МВИ¦Разработка и аттестация МВИ август¦ сделать расчет параметров газа при стандартных условиях по ГСССД по предоставленным составам газа | 0 | 2025-07-30 17:00 | 2025-07-30 17:00
Разработка и аттестация МВИ¦Разработка и аттестация МВИ август¦Подготовить макеты сопроврждающих документов и согласованнуую версию МВИ для отправки в НИИ | 40 | 2025-07-31 08:00 | 2025-08-06 17:00
Разработка и аттестация МВИ¦Разработка и аттестация МВИ август¦Документы направлены в НИИ | 8 | 2025-08-07 08:00 | 2025-08-07 17:00
Разработка и аттестация МВИ¦Разработка и аттестация МВИ август¦Проверить и организовать вычитку финальной версии МВИ, откорректированной НИИ | 0 | 2025-08-07 17:00 | 2025-08-07 17:00
Разработка и аттестация МВИ¦Разработка и аттестация МВИ август¦повторно проверить и согласовать финальную версию МВИ | 24 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-05 17:00 | Романова Мария Константиновна
Разработка и аттестация МВИ¦Разработка и аттестация МВИ август¦ внести информацию по новой МВИ в РЭ и ТУ в общем доступе | 0 | 2025-08-05 17:00 | 2025-08-05 17:00
Разработка и аттестация МВИ¦Разработка и аттестация МВИ август¦МВИ разработана | 1 | 2025-08-06 08:00 | 2025-08-06 09:00 | Романова Мария Константиновна
Разработка и аттестация МВИ¦Разработка и аттестация МВИ сентябрь¦ Пройдена регистрация в НИИ, присвоен номер | 0 | 2025-08-12 08:00 | 2025-08-12 08:00
Разработка и аттестация МВИ¦Разработка и аттестация МВИ сентябрь¦ Аттестация проведена, Свидетельство об аттестации МВИ и подписанное МВИ в электронном виде получены | 3 | 2025-08-14 08:00 | 2025-08-14 11:00 | Романова Мария Константиновна
Разработка и аттестация МВИ¦Разработка и аттестация МВИ сентябрь¦ Зарегистрированная МВИ в РСТ со свид-вом аттестации получено в электронном виде | 3 | 2025-08-15 08:00 | 2025-08-15 11:00 | Романова Мария Константиновна
Завершение проекта¦Завершение проекта август¦ запросить оригинал договора | 3 | 2025-08-15 11:00 | 2025-08-15 15:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Завершение проекта¦Завершение проекта август¦ запросить закрывающие документы(АВР и счет-фактура) | 2 | 2025-08-15 15:00 | 2025-08-15 17:00
Завершение проекта¦Завершение проекта ¦ оригиналы договора получены | 3 | 2025-08-21 08:00 | 2025-08-21 11:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Завершение проекта¦Завершение проекта ¦ подписать оригиналы договора у ИД | 1 | 2025-08-18 11:00 | 2025-08-18 12:00 | Романова Мария Константиновна
Завершение проекта¦Завершение проекта ¦ составить заявку на отправку почтой оригиналы договора | 0 | 2025-08-18 12:00 | 2025-08-18 12:00
Завершение проекта¦Завершение проекта ¦ оригинал договора отправлен | 4 | 2025-08-21 11:00 | 2025-08-21 16:00 | Романова Мария Константиновна
Завершение проекта¦Завершение проекта ¦ оригиналы закрывающих документов получены | 8 | 2025-08-21 16:00 | 2025-08-22 16:00 | Романова Мария Константиновна
Завершение проекта¦Завершение проекта ¦ подписать оригиналы закрывающих у ИД | 1 | 2025-08-22 16:00 | 2025-08-22 17:00
Завершение проекта¦Завершение проекта ¦ отправить закрывающие документы почтой | 0 | 2025-08-25 17:00 | 2025-08-25 17:00
Завершение проекта¦Завершение проекта ¦ сдать оригинал договора и закрывающих документов в архив | 0 | 2025-08-26 17:00 | 2025-08-26 17:00
Завершение проекта¦Завершение проекта ¦Сентябрь¦Внести данные о полученной МВИ в ТУ, РЭ, ПС | 0 | 2025-08-28 17:00 | 2025-08-28 17:00
Завершение проекта¦Завершение проекта ¦Сентябрь¦Проверит внесенные данные в документации. | 0 | 2025-09-01 17:00 | 2025-09-01 17:00
Завершение проекта¦Завершение проекта ¦Сентябрь¦Выложить разработанную МВИ на сетевом диске. Сделать рассылку на всех сотрудников компании | 0.5 | 2025-08-06 08:00 | 2025-08-06 08:30 | Романова Мария Константиновна
Завершение проекта¦Завершение проекта ¦Сентябрь¦ подготовить акт ВР проекта | 0.5 | 2025-08-06 08:30 | 2025-08-06 09:00 | Романова Мария Константиновна
Завершение проекта¦Завершение проекта ¦Сентябрь¦Продлить договор с НИИ. Запросить и подписать акт ВР с контрагентом | 0 | 2025-08-20 09:00 | 2025-08-20 09:00
Завершение проекта¦Завершение проекта ¦Сентябрь¦Выгрузить ЗП по факту завершния проекта | 0.5 | 2025-08-20 09:00 | 2025-08-20 09:30 | Романова Мария Константиновна
Завершение проекта¦Завершение проекта ¦Сентябрь¦ запросить план-факт проекта | 0.5 | 2025-08-20 09:30 | 2025-08-20 10:00 | Романова Мария Константиновна
Завершение проекта¦Завершение проекта ¦Сентябрь¦ составить план-факт проекта | 0 | 2025-08-20 09:30 | 2025-08-20 09:30
Завершение проекта¦Завершение проекта ¦Сентябрь¦ запросить ЭО проекта | 0 | 2025-08-20 09:30 | 2025-08-20 09:30
Завершение проекта¦Завершение проекта ¦Сентябрь¦ составить презентацию к закрытию проекта | 0.5 | 2025-08-20 09:30 | 2025-08-20 10:00 | Романова Мария Константиновна
Завершение проекта¦Завершение проекта ¦Сентябрь¦ подписать акт ВР проекта | 0.5 | 2025-08-20 10:00 | 2025-08-20 10:30 | Романова Мария Константиновна
Завершение проекта¦Завершение проекта ¦Сентябрь¦ Организовать и провести совещание по закрытию проекта | 0.5 | 2025-08-20 10:30 | 2025-08-20 11:00 | Романова Мария Константиновна
Завершение проекта¦Завершение проекта ¦Сентябрь¦ сдать проект в архив | 3 | 2025-09-03 11:00 | 2025-09-03 15:00 | Ворошина Елена Владимировна
Проект завершен | 0.5 | 2025-09-03 15:00 | 2025-09-03 15:30 | Романова Мария Константиновна
Начало проекта | 1 | 2025-09-03 15:30 | 2025-09-03 16:30 | Романова Мария Константиновна
Подготовка к планированию проекта¦Подготовка распоряжения о планировании | 1 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 09:00 | Романова Мария Константиновна
Подготовка к планированию проекта¦Изучение законодательства по СИЗ (трудовое и тд) | 1 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 10:00 | Романова Мария Константиновна
Подготовка к планированию проекта¦Подготовка презентации для рабочей группы | 0.5 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 09:30 | Романова Мария Константиновна
Подготовка к планированию проекта¦Определение основных этапов проекта | 0.5 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 09:30 | Романова Мария Константиновна
Подготовка к планированию проекта¦Планирование работ проекта | 1 | 2025-09-05 09:30 | 2025-09-05 10:30 | Мирзоян Кристина Владимировна
Подготовка к планированию проекта¦Обсуждение с рабочей группой (согласование этапов проекта, длительности этапов) | 0.5 | 2025-09-05 11:30 | 2025-09-05 12:00 | Романова Мария Константиновна
Подготовка к планированию проекта¦Планирование работ проекта по блокам подразделений | 2 | 2025-09-05 16:30 | 2025-09-08 09:30
Подготовка к планированию проекта¦Согласование координации работ между подразделениями | 0.5 | 2025-09-08 09:30 | 2025-09-08 10:00 | Романова Мария Константиновна
Подготовка к планированию проекта¦Проект согласован с рабочей группой | 1 | 2025-09-08 10:00 | 2025-09-08 11:00 | Романова Мария Константиновна
Расчет затрат, подготовка бюджета, защита проекта¦Подготовить затраты, затраты на ТМЦ, направить бухгалтеру на расчет бюджета | 1 | 2025-09-08 10:30 | 2025-09-08 11:30 | Романова Мария Константиновна
Расчет затрат, подготовка бюджета, защита проекта¦Расчет бюджета проекта | 0 | 2025-09-08 11:30 | 2025-09-08 11:30