## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы
Разработка технологических схем установок¦Разработать технологическую схему испполнения СПУ-7 5000 комбинированная | 0.5 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич | Разработка и утверждение линейки поверочных установок промышленных счетчикоов газа СПУ-7
Оценка исполнений ¦Исполнение СПУ-7 1600 сопла ¦Корректировка ТЗ на сполнение установки | 1 | 2025-03-06 08:00 | 2025-03-06 09:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Оценка исполнений ¦Исполнение СПУ-7 1600 сопла ¦Проведение совета по качеству | 0.5 | 2025-03-06 08:00 | 2025-03-06 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Оценка исполнений ¦Исполнение СПУ-7 1600 сопла ¦Подготовка спецификаций¦Подготовить спецификации по АСУ и силовой части | 0.5 | 2025-03-07 08:00 | 2025-03-07 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Оценка исполнений ¦Исполнение СПУ-7 1600 сопла ¦Подготовка спецификаций¦Подготовить спецификацию по КИП | 1 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 09:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Оценка исполнений ¦Исполнение СПУ-7 1600 сопла ¦Подготовка спецификаций¦Подготовить спецификации по АСУ с учетом оссобенностей построения ПО и функционирования стендов | 0.5 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Оценка исполнений ¦Исполнение СПУ-7 1600 сопла ¦Подготовка спецификаций¦Подготовить спецификацию по КИП согласно технолог. Схем. Учесть интерфеснуу часть СИ и скорость опроса. | 1 | 2025-02-20 08:00 | 2025-02-20 09:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Оценка исполнений ¦Исполнение СПУ-7 1600 сопла ¦Подготовка спецификаций¦Внесение комплектующих в 1С. Контроль уже внесенных позиций на правильность внесения | 24 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-12 17:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Оценка исполнений ¦Исполнение СПУ-7 1600 сопла ¦Подготовка спецификаций¦Подготовить спецификацию по конструктвным элементам входящих в состав установки и входящих в состав доп. Комплектующих, КМЧ, ПУ итп. | 4 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 12:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Оценка исполнений ¦Исполнение СПУ-7 1600 сопла ¦Подготовка спецификаций¦Формирование общих папок по СПУ-7 Комбинированная, СПУ-7 Сургут | 4 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 12:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Оценка исполнений ¦Исполнение СПУ-7 1600 сопла ¦Проверка спецификаций на наличие оборудования и комплектующих по типам установок | 0 | 2025-04-10 08:00 | 2025-04-10 08:00
Оценка исполнений ¦Исполнение СПУ-7 1600 сопла ¦Общая спецификация на установку подготовлена | 8 | 2025-04-10 08:00 | 2025-04-10 17:00 | Карташев Константин Валерьевич
Оценка исполнений ¦Исполнение СПУ-7 1600 сопла ¦Выдать общую спецификацию в ОМТО и производство для расчета затрат | 10 | 2025-05-06 08:00 | 2025-05-07 10:00 | Карташев Константин Валерьевич
Оценка исполнений ¦Исполнение СПУ-7 1600 сопла ¦Подготовка цен на комплектующие и внесение в спецификацию | 8 | 2025-04-15 08:00 | 2025-04-15 17:00 | Карташев Константин Валерьевич
Оценка исполнений ¦Исполнение СПУ-7 1600 сопла ¦Оценка применяемости электрического оборудования | 2 | 2025-04-15 12:00 | 2025-04-15 15:00
Оценка исполнений ¦Исполнение СПУ-7 1600 сопла ¦Подготовить расчет трудовых затрат | 40 | 2025-04-15 15:00 | 2025-04-22 15:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Оценка исполнений ¦Исполнение СПУ-7 1600 сопла ¦Подготовить экономический расчет на соответствие ТЭТ | 16 | 2025-04-22 15:00 | 2025-04-24 15:00 | Павлов Александр Сергеевич
Оценка исполнений ¦Исполнение СПУ-7 1600 сопла ¦Подготовить итоговый экономический расчет | 32 | 2025-04-10 08:00 | 2025-04-15 17:00 | Резников Роман Павлович
Оценка исполнений ¦Исполнение СПУ-7 1600 сопла ¦Принять решение о соответствии ТЭТ | 16 | 2025-04-16 08:00 | 2025-04-17 17:00 | Резников Роман Павлович
Оценка исполнений ¦Исполнение СПУ-7 1600 сопла ¦Исполнение СПУ-7 1600 сопла соответствует/не соответствует требованиям ТЭТ | 10 | 2025-04-24 15:00 | 2025-04-25 17:00 | Ворошина Елена Владимировна
Оценка исполнений ¦Исполнение СПУ-7 5000 комбинированная¦Корректировка ТЗ на исполнение установки | 40 | 2025-04-24 15:00 | 2025-05-05 15:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Оценка исполнений ¦Исполнение СПУ-7 5000 комбинированная¦Подготовка спецификаций¦ Подготовить спецификацию по конструктвным элементам входящих в состав установки | 12 | 2025-05-05 15:00 | 2025-05-07 10:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Оценка исполнений ¦Исполнение СПУ-7 5000 комбинированная¦Подготовка спецификаций¦ Подготовить спецификацию входящих в состав доп. Комплектующих, КМЧ, ПУ итп. | 8 | 2025-05-15 08:00 | 2025-05-15 17:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Оценка исполнений ¦Исполнение СПУ-7 5000 комбинированная¦ Анализ дополнительного оборудования и комплектующих по типам установок | 0 | 2025-05-14 17:00 | 2025-05-14 17:00
Оценка исполнений ¦Исполнение СПУ-7 5000 комбинированная¦Составление спецификаций | 16 | 2025-05-15 08:00 | 2025-05-21 17:00 | Ворошина Елена Владимировна, Метелёв Антон Геннадьевич
Оценка исполнений ¦Исполнение СПУ-7 5000 комбинированная¦Исполнение СПУ-7 5000 комбинированная соответствует/не соответствует требованиям ТЭТ | 80 | 2025-05-22 08:00 | 2025-06-04 17:00 | Дейко Евгений Юрьевич, Кулешова Наталья Станиславовна, Метелёв Антон Геннадьевич
Оценка исполнений ¦Отработка дополнительных рисков¦Проработать варианты изготовления сопел 0,18% | 3 | 2025-05-22 08:00 | 2025-05-22 11:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Оценка исполнений ¦Отработка дополнительных рисков¦Проработать варианты изготовления сопел от 0,0025м3/ч | 16 | 2025-06-05 08:00 | 2025-06-06 17:00 | Клементьев Михаил Олегович
Оценка исполнений ¦Отработка дополнительных рисков¦Проработать вопрос МПИ 3года | 16 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-11 15:00 | Дейко Евгений Юрьевич, Сысоева Ирина Леонидовна
Оценка исполнений ¦Отработка дополнительных рисков¦Корректировка спецификации на комбинированную установку СПУ-7 с учетом особенностей применения | 8 | 2025-06-11 15:00 | 2025-06-16 15:00 | Дейко Евгений Юрьевич, Сысоева Ирина Леонидовна
Оценка исполнений ¦Отработка дополнительных рисков¦Ознакомиться с ТЗ СПУ-7 до 5000м3/ч. Разработка технологической схемы. Формирования спецификаций с указанием моделей, артикулов и предполагаемого поставщика (производетеля) | 4 | 2025-06-16 15:00 | 2025-06-17 10:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич, Дейко Евгений Юрьевич, Сысоева Ирина Леонидовна
Завершение проекта¦Подготовка Экономического заключения по проекту | 0 | 2025-06-17 10:00 | 2025-06-17 10:00
Завершение проекта¦Подготовка документов по проекту | 8 | 2025-04-15 15:00 | 2025-04-16 15:00 | Карташев Константин Валерьевич
Завершение проекта¦Подготовить презентацию по итогам проекта | 40 | 2025-04-17 08:00 | 2025-04-29 10:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Завершение проекта¦Провести совещание по результатам проекта | 40 | 2025-04-18 08:00 | 2025-04-24 17:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Завершение проекта¦Совещание по проекту проведено, обозначены новые направления и новые цели | 8 | 2025-05-23 16:00 | 2025-05-26 16:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Корректировка ПРОЕКТА¦Внесение работ в проект, загрузка ресурсов | 10 | 2025-05-23 16:00 | 2025-05-27 09:00 | Карташев Константин Валерьевич
Корректировка ПРОЕКТА¦Корректировка ТЭТ исходя из полученных данных по соплам, межповерочному интервалу | 0 | 2025-06-20 12:00 | 2025-06-20 12:00
Корректировка ПРОЕКТА¦Уточнение тех. Требований к установке СПУ-7 6500 м3/ч сопловая | 80 | 2025-04-15 15:00 | 2025-04-29 15:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Работы по проекту за Август 2025 г.¦Продолжение проекта с измененными целями¦Согласование и переутверждение ТЭТ | 136 | 2025-05-12 08:00 | 2025-06-20 17:00 | Дейко Евгений Юрьевич, Ефремов Алексей Петрович
Работы по проекту за Август 2025 г.¦Продолжение проекта с измененными целями¦ТЭТ переутвержден | 24 | 2025-06-06 08:00 | 2025-06-10 17:00 | Хозуян Иван Владимирович
Работы по проекту за Август 2025 г.¦СПУ-7 16000 м3/ч сопловая¦Формирование подробной спецификации по СПУ-7 16000 м3/ч сопловая с указанием цен на комплектующие | 8 | 2025-06-24 08:00 | 2025-06-24 17:00 | Карташев Константин Валерьевич
Работы по проекту за Август 2025 г.¦СПУ-7 16000 м3/ч сопловая¦Формирование спецификации по силовой части и АСУ | 18 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-16 10:00 | Карташев Константин Валерьевич
Работы по проекту за Август 2025 г.¦СПУ-7 16000 м3/ч сопловая¦Формирование затрат производства на изготовление СПУ-7 16000 м3/ч сопловая | 4 | 2025-06-20 13:00 | 2025-06-20 17:00 | Сысоева Ирина Леонидовна
Работы по проекту за Август 2025 г.¦СПУ-7 16000 м3/ч сопловая¦Сведение общих затрат на СПУ-7 16000 м3/ч сопловая | 4 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 12:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Работы по проекту за Август 2025 г.¦СПУ-7 16000 м3/ч сопловая¦Формирвание итоговой стоимости СПУ-7 16000 м3/ч сопловая и оценка соответствия ТЭТ | 4 | 2025-06-23 13:00 | 2025-06-23 17:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Работы по проекту за Август 2025 г.¦СПУ-7 16000 м3/ч сопловая¦МЦР подсчитана | 2 | 2025-06-24 08:00 | 2025-06-24 10:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Работы по проекту за Август 2025 г.¦СПУ-7 6500 м3/ч сопловая¦ Формирование подробной спецификации по СПУ-7 6500 м3/ч сопловая с указанием цен на комплектующие | 0 | 2025-06-24 10:00 | 2025-06-24 10:00
Работы по проекту за Август 2025 г.¦СПУ-7 6500 м3/ч сопловая¦ Формирование затрат производства на изготовление СПУ-7 6500 м3/ч сопловая | 16 | 2025-07-17 08:00 | 2025-07-18 17:00
Работы по проекту за Август 2025 г.¦СПУ-7 6500 м3/ч сопловая¦ Сведение общих затрат на СПУ-7 6500 м3/ч сопловая | 8 | 2025-07-21 08:00 | 2025-07-21 17:00 | Кондратюк Михаела Борисовна
Работы по проекту за Август 2025 г.¦СПУ-7 6500 м3/ч сопловая¦ Формирвание итоговой стоимости СПУ-7 6500 м3/ч сопловая и оценка соответствия ТЭТ | 16 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-29 17:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Работы по проекту за Август 2025 г.¦СПУ-7 2500 м3/ч сопловая(ручная)¦ Формирование подробной спецификации по СПУ-7 2500 м3/ч сопловая(ручная) с указанием цен на комплектующие | 8 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 17:00 | Кондратюк Михаела Борисовна
Работы по проекту за Август 2025 г.¦СПУ-7 2500 м3/ч сопловая(ручная)¦ Формирование затрат производства на изготовление СПУ-7 2500 м3/ч сопловая(ручная) | 0 | 2025-08-08 08:00 | 2025-08-08 08:00
Работы по проекту за Август 2025 г.¦СПУ-7 2500 м3/ч сопловая(ручная)¦Промежуточные результаты получены | 40 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-08 17:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Работы по проекту за Август 2025 г.¦СПУ-7 1600 м3/ч сопловая(ручная)¦Дополнение сводных спецификаций себестоимостью и 3D/эскизами изготавливаемых изделий, СПУ-7 Сургут | 48 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-11 17:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Работы по проекту за Август 2025 г.¦СПУ-7 1600 м3/ч сопловая(ручная)¦ Формирование затрат производства на изготовление СПУ-7 1600 м3/ч сопловая(ручная) | 40 | 2025-08-19 08:00 | 2025-08-25 17:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Работы по проекту за Август 2025 г.¦СПУ-7 1600 м3/ч сопловая(ручная)¦ Сведение общих затрат на СПУ-7 1600 м3/ч сопловая(ручная) | 16 | 2025-08-26 08:00 | 2025-08-27 17:00 | Сысоева Ирина Леонидовна
Работы по проекту за Август 2025 г.¦СПУ-7 1600 м3/ч сопловая(ручная)¦ Формирвание итоговой стоимости СПУ-7 1600 м3/ч сопловая(ручная) и оценка соответствия ТЭТ | 16 | 2025-08-28 08:00 | 2025-08-29 17:00 | Сысоева Ирина Леонидовна
Работы по проекту за Август 2025 г.¦СПУ-7 5000 м3/ч комбинированная¦ Формирование затрат производства на изготовление СПУ-7 5000 м3/ч комбинированная | 0 | 2025-08-29 08:00 | 2025-08-29 08:00
Работы по проекту за Август 2025 г.¦СПУ-7 5000 м3/ч комбинированная¦ Сведение общих затрат на СПУ-7 5000 м3/ч комбинированная | 40 | 2025-08-17 08:00 | 2025-08-22 17:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Работы по проекту за Август 2025 г.¦СПУ-7 5000 м3/ч комбинированная¦ Формирвание итоговой стоимости СПУ-7 5000 м3/ч комбинированная и оценка соответствия ТЭТ | 40 | 2025-08-19 08:00 | 2025-08-25 17:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Работы по проекту за Август 2025 г.¦СПУ-7 5000 м3/ч на мастер-счетчиках¦ Формирование подробной спецификации по СПУ-7 5000 м3/ч на мастер-счетчиках с указанием цен на комплектующие | 16 | 2025-08-26 08:00 | 2025-08-27 17:00 | Сысоева Ирина Леонидовна
Работы по проекту за Август 2025 г.¦СПУ-7 5000 м3/ч на мастер-счетчиках¦ Формирование затрат производства на изготовление СПУ-7 5000 м3/ч на мастер-счетчиках | 16 | 2025-08-29 08:00 | 2025-09-01 17:00 | Сысоева Ирина Леонидовна
Работы по проекту за Август 2025 г.¦СПУ-7 6500 м3/ч мастер-счетчики¦ Формирование подробной спецификации по СПУ-7 6500 м3/ч мастер-счетчики с указанием цен на комплектующие | 40 | 2025-08-06 08:00 | 2025-08-12 17:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Работы по проекту за Сентябрь 2025 г.¦СПУ-7 2500 м3/ч сопловая(ручная)¦ Сведение общих затрат на СПУ-7 2500 м3/ч сопловая(ручная) | 40 | 2025-08-21 08:00 | 2025-08-27 17:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Работы по проекту за Сентябрь 2025 г.¦СПУ-7 2500 м3/ч сопловая(ручная)¦ Формирвание итоговой стоимости СПУ-7 2500 м3/ч сопловая(ручная) и оценка соответствия ТЭТ | 0 | 2025-08-27 17:00 | 2025-08-27 17:00
Работы по проекту за Сентябрь 2025 г.¦СПУ-7 2500 м3/ч сопловая(ручная)¦Провести совет по качеству | 8 | 2025-08-19 08:00 | 2025-08-19 17:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Работы по проекту за Сентябрь 2025 г.¦СПУ-7 5000 м3/ч на мастер-счетчиках¦ Сведение общих затрат на СПУ-7 5000 м3/ч на мастер-счетчиках | 16 | 2025-08-26 08:00 | 2025-08-27 17:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Работы по проекту за Сентябрь 2025 г.¦СПУ-7 5000 м3/ч на мастер-счетчиках¦ Формирвание итоговой стоимости СПУ-7 5000 м3/ч на мастер-счетчиках и оценка соответствия ТЭТ | 8 | 2025-08-28 08:00 | 2025-08-28 17:00 | Сысоева Ирина Леонидовна
Работы по проекту за Сентябрь 2025 г.¦СПУ-7 6500 м3/ч мастер-счетчики¦ Формирование затрат производства на изготовление СПУ-7 6500 м3/ч мастер-счетчики | 8 | 2025-08-29 08:00 | 2025-08-29 17:00 | Сысоева Ирина Леонидовна
Работы по проекту за Сентябрь 2025 г.¦СПУ-7 6500 м3/ч мастер-счетчики¦ Сведение общих затрат на СПУ-7 6500 м3/ч мастер-счетчики | 32 | 2025-08-14 08:00 | 2025-08-19 17:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Работы по проекту за Сентябрь 2025 г.¦СПУ-7 6500 м3/ч мастер-счетчики¦ Формирвание итоговой стоимости СПУ-7 6500 м3/ч мастер-счетчики и оценка соответствия ТЭТ | 16 | 2025-08-20 08:00 | 2025-08-21 17:00 | Сысоева Ирина Леонидовна
Работы по проекту за Сентябрь 2025 г.¦СПУ-7 6500 м3/ч мастер-счетчики¦Совет по качеству за Сентябрь 2025 г. | 16 | 2025-08-22 08:00 | 2025-08-25 17:00 | Сысоева Ирина Леонидовна
Работы по проекту за Сентябрь 2025 г.¦СПУ-7 6500 м3/ч мастер-счетчики¦Проверка на соответствие информации по спецификациям | 40 | 2025-08-08 08:00 | 2025-08-14 17:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Закрытие проекта¦Подготовить информацию по проекту | 32 | 2025-08-21 08:00 | 2025-08-26 17:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Закрытие проекта¦Проект завершен | 40 | 2025-08-15 08:00 | 2025-08-21 17:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Продолжение проекта по результатам совещания¦Сверить калькуляцию по расходам с отделом ценообразования | 16 | 2025-08-28 08:00 | 2025-08-29 17:00 | Сысоева Ирина Леонидовна
Планирование проекта¦ Выпустить распоряжение | 16 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-02 17:00 | Сысоева Ирина Леонидовна
Планирование проекта¦ Составить план проекта | 1 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-03 09:00
Планирование проекта¦ Провести совещание по защите плана проекта | 16 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-02 17:00 | Сысоева Ирина Леонидовна
Планирование проекта¦ Откорректировать план | 16 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-04 17:00 | Сысоева Ирина Леонидовна
Планирование проекта¦ Провести повторное совещание | 32 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-05 17:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Планирование проекта¦ Приказ утвержден | 16 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-09 17:00 | Сысоева Ирина Леонидовна
Планирование проекта¦НАЧАЛО ПРОЕКТА | 16 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-11 17:00 | Сысоева Ирина Леонидовна
Планирование проекта¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 1 | 1 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 09:00
Планирование проекта¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 1 | 2 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 10:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Планирование проекта¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 4 | 2025-10-03 08:00 | 2025-10-03 12:00 | Симоненко Анастасия Романовна
Планирование проекта¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по заработной плате¦Формирование отчетов по заработной плате 1 | 0 | 2025-10-05 08:00 | 2025-10-05 08:00
Планирование проекта¦Руководство проектом¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 1 | 16 | 2025-10-10 08:00 | 2025-10-13 17:00 | Ефремов Алексей Петрович, Сысоева Ирина Леонидовна