## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы
Автоматизация для составления ТКП на БМИ¦Процесс разработки промта для составления краткого ТЗ с помощью ИИ¦Составление ТЗ¦ Составить техническое задание | 0 | 2025-05-19 08:00 | 2025-05-19 08:00 |  | Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП
Автоматизация для составления ТКП на БМИ¦Процесс разработки промта для составления краткого ТЗ с помощью ИИ¦Составление ТЗ¦ Согласовать техническое задание с заказчиком | 1 | 2025-05-19 08:00 | 2025-05-19 09:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Автоматизация для составления ТКП на БМИ¦Процесс разработки промта для составления краткого ТЗ с помощью ИИ¦Составление ТЗ¦ТЗ согласовано и подписано заказчиком. | 24 | 2025-05-19 09:00 | 2025-05-22 09:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Автоматизация для составления ТКП на БМИ¦Процесс разработки промта для составления краткого ТЗ с помощью ИИ¦Процесс разработки промпта¦ Разработать промпт для сокращения ТЗ | 3 | 2025-05-22 14:00 | 2025-05-22 17:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Автоматизация для составления ТКП на БМИ¦Процесс разработки промта для составления краткого ТЗ с помощью ИИ¦Процесс разработки промпта¦Разработать промпт для создания спецификаций | 4 | 2025-05-28 08:00 | 2025-05-28 12:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Автоматизация для составления ТКП на БМИ¦Процесс разработки промта для составления краткого ТЗ с помощью ИИ¦Процесс разработки промпта¦Связать оба промпта | 1 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 09:00
Автоматизация для составления ТКП на БМИ¦Процесс разработки промта для составления краткого ТЗ с помощью ИИ¦Процесс разработки промпта¦ Промпт разработан | 1 | 2025-06-09 09:00 | 2025-06-09 10:00
Автоматизация для составления ТКП на БМИ¦Процесс разработки промта для составления краткого ТЗ с помощью ИИ¦Тестирование промпта¦ Протестировать работу промпта, исправить недочёты | 1 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 09:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Автоматизация для составления ТКП на БМИ¦Процесс разработки промта для составления краткого ТЗ с помощью ИИ¦Тестирование промпта¦ Промпт протестирован, недочёты исправлены | 0.5 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 08:30 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Автоматизация для составления ТКП на БМИ¦Процесс разработки промта для составления краткого ТЗ с помощью ИИ¦Внедрение. Передача промпта.¦ Составить инструкцию по экплуатации промпта | 0.5 | 2025-05-28 08:00 | 2025-05-28 08:30 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Автоматизация для составления ТКП на БМИ¦Процесс разработки промта для составления краткого ТЗ с помощью ИИ¦Внедрение. Передача промпта.¦ Провести заказчику обучение по работе с промптом | 0.5 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 08:30 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Автоматизация для составления ТКП на БМИ¦Процесс разработки промта для составления краткого ТЗ с помощью ИИ¦Внедрение. Передача промпта.¦ Инструкция составлена, материалы переданы в "Турбоакадемию", обучение проведено. | 1 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 09:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Автоматизация для составления ТКП на БМИ¦Процесс разработки промта для составления краткого ТЗ с помощью ИИ¦ Опытно-промышленная эксплуатация 1¦ Передать промт заказчику для экспулатации | 8 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 17:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Автоматизация для составления ТКП на БМИ¦Процесс разработки промта для составления краткого ТЗ с помощью ИИ¦ Опытно-промышленная эксплуатация 1¦ Эксплуатация промта заказчиком | 2 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 10:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Автоматизация для составления ТКП на БМИ¦Процесс разработки промта для составления краткого ТЗ с помощью ИИ¦ Опытно-промышленная эксплуатация 1¦ Получение обратной связи и корректировка замечаний от заказчика. | 0 | 2025-06-03 10:00 | 2025-06-03 10:00
Автоматизация для составления ТКП на БМИ¦Процесс разработки промта для составления краткого ТЗ с помощью ИИ¦ Опытно-промышленная эксплуатация 1¦ Корректировки внесены | 40 | 2025-06-03 10:00 | 2025-06-10 10:00 | Никитаев Алексей Вячеславович
Автоматизация для составления ТКП на БМИ¦Процесс разработки промта для составления краткого ТЗ с помощью ИИ¦ Опытно-промышленная эксплуатация 2¦Доработка промпта | 40 | 2025-06-10 10:00 | 2025-06-19 10:00
Автоматизация для составления ТКП на БМИ¦Процесс разработки промта для составления краткого ТЗ с помощью ИИ¦ Опытно-промышленная эксплуатация 2¦Тестирование промпта | 32 | 2025-06-19 10:00 | 2025-06-25 10:00
Автоматизация для составления ТКП на БМИ¦Процесс разработки промта для составления краткого ТЗ с помощью ИИ¦ Опытно-промышленная эксплуатация 2¦Передать доработанный промпт заказчику | 0 | 2025-06-25 10:00 | 2025-06-25 10:00
Автоматизация для составления ТКП на БМИ¦Процесс разработки промта для составления краткого ТЗ с помощью ИИ¦Акт приёмки работ. Окончание.¦ Составить акт выполненных работ, подписать у заказчика | 4 | 2025-06-25 10:00 | 2025-06-25 15:00 | Никитаев Алексей Вячеславович
Автоматизация для составления ТКП на БМИ¦Процесс разработки промта для составления краткого ТЗ с помощью ИИ¦Акт приёмки работ. Окончание.¦ Акт подписан | 0 | 2025-06-25 15:00 | 2025-06-25 15:00
Автоматизация для составления ТКП на БМИ¦Совет по качеству | 3 | 2025-06-25 15:00 | 2025-06-26 09:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Автоматизация для составления ТКП на БМИ¦Процесс разработки программы для создания калькулятора для подбора и стоимости оборудования¦Составление ТЗ¦ Потребность получена, ТЗ согласовано и подписано заказчиком. | 1 | 2025-06-26 09:00 | 2025-06-26 10:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Автоматизация для составления ТКП на БМИ¦Процесс разработки программы для создания калькулятора для подбора и стоимости оборудования¦Процесс разработки программы¦ Получить наполнение для базы данных (номенклатуры и прайс оборудования) | 0 | 2025-06-26 10:00 | 2025-06-26 10:00
Автоматизация для составления ТКП на БМИ¦Процесс разработки программы для создания калькулятора для подбора и стоимости оборудования¦Процесс разработки программы¦ Программа разработана | 2 | 2025-06-26 10:00 | 2025-06-26 12:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Автоматизация для составления ТКП на БМИ¦Процесс разработки программы для создания калькулятора для подбора и стоимости оборудования¦Тестирование промпта¦ Протестировать работу программы, исправить недочёты | 24 | 2025-06-26 13:00 | 2025-07-01 12:00
Автоматизация для составления ТКП на БМИ¦Процесс разработки программы для создания калькулятора для подбора и стоимости оборудования¦Внедрение. Передача промпта.¦ Составить инструкцию по экплуатации программы | 8 | 2025-07-01 13:00 | 2025-07-02 12:00 | Никитаев Алексей Вячеславович
Автоматизация для составления ТКП на БМИ¦Процесс разработки программы для создания калькулятора для подбора и стоимости оборудования¦Внедрение. Передача промпта.¦ Провести заказчику обучение по работе с программой | 0 | 2025-07-02 12:00 | 2025-07-02 12:00
Автоматизация для составления ТКП на БМИ¦Процесс разработки программы для создания калькулятора для подбора и стоимости оборудования¦ Опытно-промышленная эксплуатация 1¦ Передать программу заказчику для экспулатации | 8 | 2025-07-02 13:00 | 2025-07-03 12:00 | Никитаев Алексей Вячеславович
Автоматизация для составления ТКП на БМИ¦Процесс разработки программы для создания калькулятора для подбора и стоимости оборудования¦ Опытно-промышленная эксплуатация 1¦ Эксплуатация программы заказчиком | 8 | 2025-07-02 13:00 | 2025-07-03 12:00 | Никитаев Алексей Вячеславович
Автоматизация для составления ТКП на БМИ¦Процесс разработки программы для создания калькулятора для подбора и стоимости оборудования¦ Опытно-промышленная эксплуатация 2¦ Согласовать промпт, результат удовлетворяет заказчика | 2 | 2025-07-02 13:00 | 2025-07-02 15:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Автоматизация для составления ТКП на БМИ¦Процесс разработки программы для создания калькулятора для подбора и стоимости оборудования¦ Опытно-промышленная эксплуатация 2¦ Программа согласована | 2 | 2025-07-25 10:00 | 2025-07-25 12:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Закрытие проекта¦ Составить план-фактный анализ проекта | 0 | 2025-07-25 12:00 | 2025-07-25 12:00
Закрытие проекта¦ Подготовить отчет по закрытию проекта | 2 | 2025-07-30 08:00 | 2025-07-30 10:00
Закрытие проекта¦ Защита проекта | 0 | 2025-08-05 08:00 | 2025-08-05 08:00
Закрытие проекта¦ Проект завершен | 80 | 2025-08-05 08:00 | 2025-08-18 17:00 | Климова Елена Николаевна
Планирование проекта¦Разработка плана проекта | 0 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 08:00
Планирование проекта¦Корректировка плана проекта | 4 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 12:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Планирование проекта¦Расчет бюджета проекта, подготовка ДДС | 3 | 2025-08-18 13:00 | 2025-08-18 16:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Планирование проекта¦Подготовка приказа и документов на запуск проекта | 1 | 2025-08-18 16:00 | 2025-08-18 17:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Планирование проекта¦Подготовка документов к запуску, презентации, информации для определения ЭЭ | 2 | 2025-08-19 08:00 | 2025-08-19 10:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Планирование проекта¦Провести установочное совещание | 24 | 2025-08-19 10:00 | 2025-08-22 10:00
Планирование проекта¦Начало проекта | 1 | 2025-08-25 11:00 | 2025-08-25 12:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 1 | 0 | 2025-08-25 12:00 | 2025-08-25 12:00
Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 1 | 2 | 2025-09-17 08:00 | 2025-09-17 10:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 16 | 2025-09-17 10:00 | 2025-09-19 10:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 1 | 2025-09-19 10:00 | 2025-09-19 11:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 2 | 0 | 2025-09-19 11:00 | 2025-09-19 11:00