## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы
Защита проекта | 4 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-01 12:00 | Поздеева Ольга Олеговна | Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C
Начало проекта | 0 | 2025-08-01 12:00 | 2025-08-01 12:00
Учет движений средств. Оформление договоров с удаленными работниками. 1 | 40 | 2025-08-01 13:00 | 2025-08-08 12:00 | Савченко Виктор Олегович
Этап 1.1 - Планирование и сопровождение проекта¦Планирование проекта ( добавление в план проекта ДУ 25, 50, 100, 150) | 8 | 2025-08-08 13:00 | 2025-08-11 12:00 | Донченко Руслан Владимирович
Этап 1.1 - Планирование и сопровождение проекта¦Подготовка проета к выгрузке ЗП | 0 | 2025-08-11 12:00 | 2025-08-11 12:00
Этап 1.1 - Планирование и сопровождение проекта¦Сопровождение выполнение задач | 1 | 2025-08-11 13:00 | 2025-08-11 14:00 | Донченко Руслан Владимирович
Этап 1.1 - Планирование и сопровождение проекта¦Совет по качеству | 8 | 2025-08-11 14:00 | 2025-08-12 14:00 | Савченко Виктор Олегович
Этап 1.1 - Планирование и сопровождение проекта¦Совет по качеству проведен | 2 | 2025-08-12 14:00 | 2025-08-12 16:00 | Савченко Виктор Олегович
Этап 1.1 - Планирование и сопровождение проекта¦Планирование и сопровождение проекта выполнена | 2 | 2025-08-12 16:00 | 2025-08-13 09:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Техническое сопровождение ч.1¦Техническое сопровождение выполнения задач | 1 | 2025-08-13 09:00 | 2025-08-13 10:00 | Савченко Виктор Олегович
Техническое сопровождение ч.1¦Техническое сопровождение ч.1 выполнена | 24 | 2025-08-13 10:00 | 2025-08-18 10:00 | Сысоева Ирина Леонидовна
Этап Заказ ТМЦ, сопровождение закупки, доставки, получения, учёта, хранения, выдачи в производство¦Заказы ТМЦ сентябрь 2025 ¦Заказ: лента полиамидная (НП00-000696) | 8 | 2025-08-18 10:00 | 2025-08-19 10:00 | Савченко Виктор Олегович
Этап Заказ ТМЦ, сопровождение закупки, доставки, получения, учёта, хранения, выдачи в производство¦Заказы ТМЦ сентябрь 2025 ¦Заказ эмаль, лак, растворитель (НП00-000697) | 2 | 2025-08-19 10:00 | 2025-08-19 12:00 | Донченко Руслан Владимирович
Этап Заказ ТМЦ, сопровождение закупки, доставки, получения, учёта, хранения, выдачи в производство¦Заказы ТМЦ сентябрь 2025 ¦Заказ кабель (НП00-000708) | 0 | 2025-08-19 12:00 | 2025-08-19 12:00
Этап Заказ ТМЦ, сопровождение закупки, доставки, получения, учёта, хранения, выдачи в производство¦Заказы ТМЦ сентябрь 2025 ¦Заказ материал изоляционный (НП00-000713) | 2 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 10:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Этап Заказ ТМЦ, сопровождение закупки, доставки, получения, учёта, хранения, выдачи в производство¦Заказы ТМЦ сентябрь 2025 ¦Заказ метизов и ТМЦ (НП00-000726), заявка в ГСПП на внесение в 1С, контроль, подбор номенклатур в 1С, расчет количества по таблице по системам, согласование аналогов с конструктором (всего 72 позиции) | 40 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-14 17:00 | Асланян Артур Карапетович
Этап Заказ ТМЦ, сопровождение закупки, доставки, получения, учёта, хранения, выдачи в производство¦Заказы ТМЦ сентябрь 2025 ¦Заказы плат НП00-000709, НП00-000710 | 16 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-18 17:00 | Асланян Артур Карапетович
Этап Заказ ТМЦ, сопровождение закупки, доставки, получения, учёта, хранения, выдачи в производство¦Заказы ТМЦ сентябрь 2025 ¦Заказы комплектующих для плат НП00-000714, НП00-000716, НП00-000719 | 24 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-07 17:00 | Асланян Артур Карапетович
Этап Заказ ТМЦ, сопровождение закупки, доставки, получения, учёта, хранения, выдачи в производство¦Заказы ТМЦ сентябрь 2025 ¦Заказ комплектующих для плат НП00-000721 | 0.02 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:01 | Донченко Руслан Владимирович
Этап Заказ ТМЦ, сопровождение закупки, доставки, получения, учёта, хранения, выдачи в производство¦Заказы ТМЦ сентябрь 2025 ¦Заказы комплектующих для плат НП00-000730, НП00-000735 | 0 | 2025-11-28 08:01 | 2025-11-28 08:01
Этап Заказ ТМЦ, сопровождение закупки, доставки, получения, учёта, хранения, выдачи в производство¦Заказы ТМЦ сентябрь 2025 ¦Заказ деталей НП00-000736 | 0 | 2025-11-28 08:01 | 2025-11-28 08:01
Этап Заказ ТМЦ, сопровождение закупки, доставки, получения, учёта, хранения, выдачи в производство¦Заказы ТМЦ сентябрь 2025 ¦Получение заказа: НП00-000681 | 40 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-05 17:00 | Асланян Артур Карапетович
Этап Заказ ТМЦ, сопровождение закупки, доставки, получения, учёта, хранения, выдачи в производство¦Заказы ТМЦ сентябрь 2025 ¦Проверка, согласование счетов на оплату, внесение данных в учет (таблица) | 0 | 2025-12-16 08:06 | 2025-12-16 08:06
Этап Заказ ТМЦ, сопровождение закупки, доставки, получения, учёта, хранения, выдачи в производство¦Заказы ТМЦ сентябрь 2025 ¦Детали заказаны и получены(сентябрь) | 2 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 10:00 | Санжар Ольга Александровна
Этап Заказ ТМЦ, сопровождение закупки, доставки, получения, учёта, хранения, выдачи в производство¦Заказы ТМЦ октябрь 2025 ¦Заказ датчик температуры НП00-000754, поиск, подбор, оформление | 2 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 10:00 | Санжар Ольга Александровна
Этап Заказ ТМЦ, сопровождение закупки, доставки, получения, учёта, хранения, выдачи в производство¦Заказы ТМЦ октябрь 2025 ¦Заказы деталей НП00-000758, НП00-000761 | 2 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 10:00 | Санжар Ольга Александровна
Этап Заказ ТМЦ, сопровождение закупки, доставки, получения, учёта, хранения, выдачи в производство¦Заказы ТМЦ октябрь 2025 ¦Заказ плат НП00-000766 | 2 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 10:00 | Санжар Ольга Александровна
Этап Заказ ТМЦ, сопровождение закупки, доставки, получения, учёта, хранения, выдачи в производство¦Заказы ТМЦ октябрь 2025 ¦Заказ труб НП00-000773 | 6 | 2025-09-24 08:00 | 2025-09-24 15:00 | Санжар Ольга Александровна
Этап Заказ ТМЦ, сопровождение закупки, доставки, получения, учёта, хранения, выдачи в производство¦Заказы ТМЦ октябрь 2025 ¦Заказ жидкость НП00-000777 | 4 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 12:00 | Саркисян Андрей Александрович
Этап Заказ ТМЦ, сопровождение закупки, доставки, получения, учёта, хранения, выдачи в производство¦Заказы ТМЦ октябрь 2025 ¦Получение заказов: НП00-000616, НП00-000669, НП00-000696, НП00-000713 | 6 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 15:00 | Саркисян Андрей Александрович
Этап Заказ ТМЦ, сопровождение закупки, доставки, получения, учёта, хранения, выдачи в производство¦Заказы ТМЦ октябрь 2025 ¦Получение заказов: НП00-000709, НП00-000719, НП00-000730, НП00-000735 | 2 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 10:00 | Саркисян Андрей Александрович
Этап Заказ ТМЦ, сопровождение закупки, доставки, получения, учёта, хранения, выдачи в производство¦Заказы ТМЦ октябрь 2025 ¦Получение заказов: НП00-000726, НП00-000754 | 4 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 12:00 | Саркисян Андрей Александрович
Этап Заказ ТМЦ, сопровождение закупки, доставки, получения, учёта, хранения, выдачи в производство¦Заказы ТМЦ октябрь 2025 ¦Получение заказов: НП00-000716, НП00-000721, НП00-000735 | 2 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 10:00 | Санжар Ольга Александровна
Этап Заказ ТМЦ, сопровождение закупки, доставки, получения, учёта, хранения, выдачи в производство¦Заказы ТМЦ октябрь 2025 ¦Получение заказов: НП00-000669, НП00-000709, НП00-000710, НП00-000714 | 1 | 2025-09-30 08:00 | 2025-09-30 09:00 | Санжар Ольга Александровна
Этап Заказ ТМЦ, сопровождение закупки, доставки, получения, учёта, хранения, выдачи в производство¦Заказы ТМЦ октябрь 2025 ¦Получение заказов: НП00-000697, НП00-000710, НП00-000714 | 2 | 2025-09-30 08:00 | 2025-09-30 10:00 | Санжар Ольга Александровна
Этап Заказ ТМЦ, сопровождение закупки, доставки, получения, учёта, хранения, выдачи в производство¦Заказы ТМЦ октябрь 2025 ¦Детали заказаны и получены(октябрь) | 0 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 08:00
Этап Заказ ТМЦ, сопровождение закупки, доставки, получения, учёта, хранения, выдачи в производство¦Заказы ТМЦ ноябрь 2025¦Корректировка заказов НП00-000716, НП00-000719, НП00-000721 | 3 | 2025-10-07 08:00 | 2025-10-07 11:00 | Санжар Ольга Александровна
Этап Заказ ТМЦ, сопровождение закупки, доставки, получения, учёта, хранения, выдачи в производство¦Заказы ТМЦ ноябрь 2025¦Корректировка заказов НП00-000730, НП00-000735,НП00-000714 | 1 | 2025-10-08 08:00 | 2025-10-08 09:00 | Санжар Ольга Александровна
Этап Заказ ТМЦ, сопровождение закупки, доставки, получения, учёта, хранения, выдачи в производство¦Заказы ТМЦ ноябрь 2025¦Заказ краски и растворителя НП00-000820 | 2 | 2025-10-09 08:00 | 2025-10-09 10:00 | Саркисян Андрей Александрович
Этап Заказ ТМЦ, сопровождение закупки, доставки, получения, учёта, хранения, выдачи в производство¦Заказы ТМЦ ноябрь 2025¦Заказ материалов НП00-000830 | 1 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-14 09:00 | Санжар Ольга Александровна
Этап Заказ ТМЦ, сопровождение закупки, доставки, получения, учёта, хранения, выдачи в производство¦Заказы ТМЦ ноябрь 2025¦Получение заказов НП00-000708, НП00-000726, НП00-000777 | 1 | 2025-10-16 08:00 | 2025-10-16 09:00 | Санжар Ольга Александровна
Этап Заказ ТМЦ, сопровождение закупки, доставки, получения, учёта, хранения, выдачи в производство¦Заказы ТМЦ ноябрь 2025¦Получение заказов НП00-000730, НП00-000735, НП00-000766,НП00-000768 передача монтажникам | 2 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 10:00 | Санжар Ольга Александровна
Этап Заказ ТМЦ, сопровождение закупки, доставки, получения, учёта, хранения, выдачи в производство¦Заказы ТМЦ ноябрь 2025¦Получение покрашенного специальной краской образца | 2 | 2025-10-08 08:00 | 2025-10-08 10:00 | Санжар Ольга Александровна
Этап Заказ ТМЦ, сопровождение закупки, доставки, получения, учёта, хранения, выдачи в производство¦Заказы ТМЦ ноябрь 2025¦Детали заказаны и получены ( ноябрь) | 2 | 2025-10-10 08:00 | 2025-10-10 10:00 | Санжар Ольга Александровна
Этап Заказ ТМЦ, сопровождение закупки, доставки, получения, учёта, хранения, выдачи в производство¦Заказы ТМЦ декабрь ¦Передача ТМЦ производству: подготовка СЗ, составление списка ТМЦ оставшихся по проекту | 2 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 10:00 | Санжар Ольга Александровна
Этап Заказ ТМЦ, сопровождение закупки, доставки, получения, учёта, хранения, выдачи в производство¦Заказы ТМЦ декабрь ¦Получение заказов НП00-000726, НП00-000768, НП00-000830, НП00-000857 | 2 | 2025-10-17 08:00 | 2025-10-17 10:00 | Санжар Ольга Александровна
Этап Заказ ТМЦ, сопровождение закупки, доставки, получения, учёта, хранения, выдачи в производство¦Заказы ТМЦ декабрь ¦Заказы ТМЦ декабрь выполнены | 2 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 10:00 | Санжар Ольга Александровна
Этап Заказ ТМЦ, сопровождение закупки, доставки, получения, учёта, хранения, выдачи в производство¦Заказы ТМЦ январь ¦Получение заказа: НП00-000875, передача монтажникам | 0 | 2025-10-28 08:00 | 2025-10-28 08:00
Этап Заказ ТМЦ, сопровождение закупки, доставки, получения, учёта, хранения, выдачи в производство¦Заказы ТМЦ январь ¦Заказы ТМЦ январь выполнены | 2 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 10:00 | Санжар Ольга Александровна
Этап 2.1 - Разработка КД¦Этап 2.1.1 - Разработка КД ч.1¦Разработка деталей | 2 | 2025-11-07 08:00 | 2025-11-07 10:00 | Санжар Ольга Александровна
Этап 2.1 - Разработка КД¦Этап 2.1.1 - Разработка КД ч.1¦Сделать 3D модель UFL ДУ25 для печати на 3D принтере макетного образца, состоящего из кусочка трубы и 2 датчиков. Подключение макета сделать от шланга. | 1 | 2025-11-06 08:00 | 2025-11-06 09:00 | Санжар Ольга Александровна
Этап 2.1 - Разработка КД¦Этап 2.1.1 - Разработка КД ч.1¦Подобрать переходники для подключения макета UFL-F 25 к пурсу | 2 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 10:00 | Санжар Ольга Александровна
Этап 2.1 - Разработка КД¦Этап 2.1.1.2. Разработка концепта высокотемпературного преобразователя расхода UFLT Dn25¦Разработка концепта высокотемпературного преобразователя расхода UFLT Dn25 | 2 | 2025-11-27 08:00 | 2025-11-27 10:00 | Санжар Ольга Александровна
Этап 2.1 - Разработка КД¦Этап 2.1.1.2. Разработка концепта высокотемпературного преобразователя расхода UFLT Dn25¦Концепт высокотемпературного преобразователя расхода UFLT Dn25 разработан | 1 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-10 09:00 | Санжар Ольга Александровна
Этап 2.1 - Разработка КД¦Этап 2.1.2 - Сборка опытных образцов (трех видов)¦Запустить печать детаей | 1 | 2025-11-21 08:00 | 2025-11-21 09:00 | Санжар Ольга Александровна
Этап 2.1 - Разработка КД¦Этап 2.1.2 - Сборка опытных образцов (трех видов)¦Печать деталей | 0 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:00
Этап 2.1 - Разработка КД¦Этап 2.1.2 - Сборка опытных образцов (трех видов)¦Деталь напечатана | 2 | 2025-12-22 08:00 | 2025-12-22 10:00 | Санжар Ольга Александровна
Этап 2.1 - Разработка КД¦Этап 2.1.2 - Сборка опытных образцов (трех видов)¦Проверить качество печати и принять решение о сборке | 2 | 2025-12-22 08:00 | 2025-12-22 10:00 | Санжар Ольга Александровна
Этап 2.1 - Разработка КД¦Этап 2.1.2 - Сборка опытных образцов (трех видов)¦Установка в УФП отражателей, проверка на герметичность | 0 | 2025-12-26 08:00 | 2025-12-26 08:00
Этап 2.1 - Разработка КД¦Этап 2.1.2 - Сборка опытных образцов (трех видов)¦Внесение изменения в отражатели для достичения герметичности УФП | 1 | 2026-01-20 08:00 | 2026-01-20 09:00 | Санжар Ольга Александровна
Этап 2.1 - Разработка КД¦Этап 2.1.2 - Сборка опытных образцов (трех видов)¦Печать отражателей | 0 | 2026-01-23 08:00 | 2026-01-23 08:00
Этап 2.1 - Разработка КД¦Этап 2.1.2 - Сборка опытных образцов (трех видов)¦Установка отражателей в УФП двух типов , проверка герметичности на воде | 8 | 2025-10-17 08:00 | 2025-10-17 17:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Этап 2.1 - Разработка КД¦Этап 2.1.2 - Сборка опытных образцов (трех видов)¦Получение рабочик характеристик УЗД | 12 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-21 12:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Этап 2.1 - Разработка КД¦Этап 2.1.2 - Сборка опытных образцов (трех видов)¦Подключение опытного образца к проливной установке | 8 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-27 17:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Этап 2.1 - Разработка КД¦Этап 2.1.2 - Сборка опытных образцов (трех видов)¦Сборка опытных образцов (трех видов) выполнена | 15 | 2025-12-29 08:00 | 2025-12-30 16:00 | Коваленко Максим Александрович
Этап 2.1 - Разработка КД¦Этап 2.1.2.1 - Сборка опытных образцов (трех видов) декабрь ¦Установка в стенд, выявление течей | 0 | 2025-12-30 08:00 | 2025-12-30 08:00
Этап 2.1 - Разработка КД¦Этап 2.1.2.1 - Сборка опытных образцов (трех видов) декабрь ¦Доработка основная Dn25, монтаж проводов, проклейка герметиком, установка в стенд | 2 | 2025-11-07 08:00 | 2025-11-07 10:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Этап 2.1 - Разработка КД¦Этап 2.1.2.1 - Сборка опытных образцов (трех видов) декабрь ¦Этап 2.1.2.1 - Сборка опытных образцов (трех видов) декабрь выполнено | 32 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-13 17:00
Этап 2.1 - Разработка КД¦Этап 2.1.4.Разработка КД для Ду 25 (январь) ¦Разработать детали с отражением ДУ 25 на высокую температуру (4луча по ОЛ) | 0 | 2025-11-13 17:00 | 2025-11-13 17:00
Этап 2.1 - Разработка КД¦Этап 2.1.4.Разработка КД для Ду 25 (январь) ¦Разработать сборки | 1 | 2025-11-14 08:00 | 2025-11-14 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Этап 2.1 - Разработка КД¦Этап 2.1.4.Разработка КД для Ду 25 (январь) ¦Разработка разверток | 2 | 2025-11-18 09:00 | 2025-11-18 11:00 | Кононенко Максим Александрович .
Этап 2.1 - Разработка КД¦Этап 2.1.4.Разработка КД для Ду 25 (январь) ¦Унификация ДСЕ (корректировка 3D-моделей) с действующими приборами | 2 | 2025-11-20 14:00 | 2025-11-20 16:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Этап 2.1 - Разработка КД¦Этап 2.1.4.Разработка КД для Ду 25 (январь) ¦Разработка чертежей на детали | 1 | 2025-11-20 16:00 | 2025-11-20 17:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Этап 2.1 - Разработка КД¦Этап 2.1.4.Разработка КД для Ду 25 (январь) ¦Разработка чертежей на сборочные единицы | 2 | 2025-11-21 08:00 | 2025-11-21 10:00 | Кононенко Максим Александрович .
Этап 2.1 - Разработка КД¦Этап 2.1.4.Разработка КД для Ду 25 (январь) ¦Подготовка dxf-файлов для лазерного раскроя | 4 | 2025-11-25 08:00 | 2025-11-25 12:00 | Соломичев Роман Игоревич
Этап 2.1 - Разработка КД¦Этап 2.1.4.Разработка КД для Ду 25 (январь) ¦КД готово | 4 | 2025-11-26 08:00 | 2025-11-26 12:00 | Кононенко Максим Александрович .
Этап 2.1 - Разработка КД¦Этап 2.1.4.Разработка КД для Ду 25 (январь) ¦Корректировка КД после этапов проверки нормоконтроля и технологов | 0 | 2025-11-27 13:01 | 2025-11-27 13:01
Этап 2.1 - Разработка КД¦Этап 2.1.4.Разработка КД для Ду 25 (январь) ¦Передача КД в архив | 4 | 2025-12-15 08:00 | 2025-12-15 12:00 | Кононенко Максим Александрович .
Этап 2.1 - Разработка КД¦Этап 2.1.4.Разработка КД для Ду 25 (январь) ¦КД для Ду 25 (январь) разработано | 4 | 2025-12-15 13:00 | 2025-12-15 17:00 | Кононенко Максим Александрович .
Этап 2.2 - Изготовление деталей для UFL 25¦Этап 2.2.1 - Заказ комплектующих и получение ч.1¦Внесение номенклатур в 1С | 0 | 2025-12-15 17:00 | 2025-12-15 17:00
Этап 2.2 - Изготовление деталей для UFL 25¦Этап 2.2.1 - Заказ комплектующих и получение ч.1¦Размещение заказа в 1С НП00-000803 | 30 | 2026-01-03 08:00 | 2026-01-06 15:00 | Коваленко Максим Александрович
Этап 2.2 - Изготовление деталей для UFL 25¦Этап 2.2.1 - Заказ комплектующих и получение ч.1¦Контроль закупки и оплаты счета на изготовление | 20 | 2026-01-08 08:00 | 2026-01-10 08:00 | Коваленко Максим Александрович
Этап 2.2 - Изготовление деталей для UFL 25¦Этап 2.2.1 - Заказ комплектующих и получение ч.1¦Ожидание комплектующих ч.1 | 2 | 2026-01-10 08:00 | 2026-01-10 10:00 | Коваленко Максим Александрович
Этап 2.2 - Изготовление деталей для UFL 25¦Этап 2.2.1 - Заказ комплектующих и получение ч.1¦Комплектующие ч,1 получены | 2 | 2026-01-12 08:00 | 2026-01-12 10:00 | Коваленко Максим Александрович
Этап 2.2 - Изготовление деталей для UFL 25¦Этап 2.2.1 - Заказ комплектующих и получение ч.1¦Этап 2.2.1 - Заказ комплектующих и получение ч.1 выполнено | 27 | 2026-01-12 10:00 | 2026-01-14 14:00 | Коваленко Максим Александрович
Этап 3.1 - Разработка конструкторской документации¦Разработка КД ч.1¦Разработка деталей (3D-модели) | 16 | 2026-01-15 09:00 | 2026-01-16 14:00 | Коваленко Максим Александрович
Этап 3.1 - Разработка конструкторской документации¦Разработка КД ч.1¦Разработка сборочных единиц (3D-модели) | 2 | 2026-01-19 08:00 | 2026-01-19 10:00 | Коваленко Максим Александрович
Этап 3.1 - Разработка конструкторской документации¦Разработка КД ч.1¦Разработка разверток (3D-модели) | 0 | 2026-01-16 08:00 | 2026-01-16 08:00
Этап 3.1 - Разработка конструкторской документации¦Разработка КД ч.1¦Рабочая группа для принятия решения по итогам проектирования | 4 | 2026-01-20 08:00 | 2026-01-20 12:00 | Коваленко Максим Александрович
Этап 3.1 - Разработка конструкторской документации¦Разработка КД ч.1¦Свормировать список типовых комплектующих для заказа | 2 | 2026-01-22 08:00 | 2026-01-22 10:00 | Коваленко Максим Александрович
Этап 3.1 - Разработка конструкторской документации¦Разработка КД ч.1¦Корректировка КД по итогам решений рабочей группы | 0 | 2026-01-22 10:15 | 2026-01-22 10:15
Этап 3.1 - Разработка конструкторской документации¦Разработка КД ч.1¦КД разработано | 4 | 2025-10-28 08:00 | 2025-10-28 12:00 | Ворошина Елена Владимировна
Этап 3.1 - Разработка конструкторской документации¦Разработка КД ч.2¦Согласование (подписание чертежей) КД с нормоконтролером и технологом | 5 | 2025-10-28 13:00 | 2025-10-29 09:00 | Санжар Ольга Александровна
Этап 3.1 - Разработка конструкторской документации¦Разработка КД ч.2¦Корректировка КД (3D-модели и чертежи) после этапов согласования с нормоконтролером и технологом | 4 | 2025-10-29 09:00 | 2025-10-29 14:00 | Санжар Ольга Александровна
Этап 3.1 - Разработка конструкторской документации¦Разработка КД ч.2¦Передача КД в архив (передача подписанных чертежей) | 24 | 2025-10-29 14:00 | 2025-11-05 14:00
Этап 3.1 - Разработка конструкторской документации¦Разработка КД ч.2¦Корректировка КД через извещение по итогам сборки прибора | 3 | 2025-11-13 08:00 | 2025-11-13 11:00 | Санжар Ольга Александровна
Разработка КД¦Разработка сборочных единиц | 0 | 2025-11-27 08:01 | 2025-11-27 08:01
Изготовление деталей для UFL 100¦Изготовление корпусов УЗД¦ Размещение заказа в 1С | 14 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-06 15:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Изготовление деталей для UFL 100¦Изготовление корпусов УЗД¦Ожидание комплектующих | 8 | 2025-11-06 15:00 | 2025-11-07 15:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Разработка КД¦Проверка КД | 2 | 2025-11-07 15:00 | 2025-11-07 17:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Этап 4.2 - Изготовление деталей для UFL 250¦Этап 4.2.1 - Заказ комплектующих и получение ч.1¦Размещение заказа в 1С (кабель НП00-000708) | 1 | 2025-11-14 08:00 | 2025-11-14 09:00
Этап 4.2 - Изготовление деталей для UFL 250¦Изготовление корпуса ДУ250 (ч.1)¦Отрезные работы (трубы) | 8 | 2025-11-14 09:00 | 2025-11-17 09:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Этап 4.2 - Изготовление деталей для UFL 250¦Изготовление корпуса ДУ250 (ч.1)¦Токарные работы патрубков | 8 | 2025-11-21 08:00 | 2025-11-21 17:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Этап 4.2 - Изготовление деталей для UFL 250¦Изготовление корпуса ДУ250 (ч.1)¦Проточка, торцовка трубы для корпуса | 0 | 2025-11-27 08:01 | 2025-11-27 08:01
Этап 4.2 - Изготовление деталей для UFL 250¦Изготовление корпуса ДУ250 (ч.1)¦Проверка на качество выполнения работ | 4 | 2025-12-04 15:00 | 2025-12-05 10:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Этап 4.2 - Изготовление деталей для UFL 250¦Изготовление корпуса ДУ250 (ч.1)¦Фрезеровка трубы | 0 | 2025-12-15 10:00 | 2025-12-15 10:00 | Сотрудник ГСПП
Этап 4.2 - Изготовление деталей для UFL 250¦Изготовление корпуса ДУ250 (ч.1)¦Изготовление корпуса ДУ250 (ч.1) выполнено | 0 | 2025-12-15 15:00 | 2025-12-15 15:00 | Сотрудник ГСПП
Этап 4.2 - Изготовление деталей для UFL 250¦Изготовление корпуса ДУ250 (ч.2)¦Расточка корпуса | 0 | 2025-12-15 16:00 | 2025-12-15 16:00 | Сотрудник ГСПП
Этап 4.2 - Изготовление деталей для UFL 250¦Изготовление корпуса ДУ250 (ч.2)¦Сварка шейки, ножек, патрубка Р. | 24 | 2025-10-08 08:00 | 2025-10-10 17:00 | Коваленко Максим Александрович
Этап 4.2 - Изготовление деталей для UFL 250¦Изготовление корпуса ДУ250 (ч.2)¦Сверловка Рым. Болта, удаление сварочных брызг, прогонка резьб | 0.5 | 2025-10-15 16:00 | 2025-10-15 16:30 | Санжар Ольга Александровна
Этап 4.2 - Изготовление деталей для UFL 250¦Изготовление корпуса ДУ250 (ч.2)¦Зачистка корпуса по внут. Диаметру | 80 | 2025-10-16 09:30 | 2025-10-30 09:30
Этап 4.2 - Изготовление деталей для UFL 250¦Изготовление корпуса ДУ250 (ч.2)¦Токарная заглушек для герметичности | 14 | 2025-11-26 08:00 | 2025-11-27 15:00 | Коваленко Максим Александрович
Этап 4.2 - Изготовление деталей для UFL 250¦Изготовление корпуса ДУ250 (ч.2)¦Подготовка для дробеструйки, защита резьбовых соединений. | 0.5 | 2025-09-19 11:00 | 2025-09-19 11:30 | Санжар Ольга Александровна
Этап 4.2 - Изготовление деталей для UFL 250¦Изготовление корпуса ДУ250 (ч.2)¦Дробеструйная корпуса | 2.5 | 2025-10-09 14:30 | 2025-10-09 17:00 | Асюнькин Евгений Александрович
Этап 4.2 - Изготовление деталей для UFL 250¦Изготовление корпуса ДУ250 (ч.2)¦Подготовка к покраски, обезжиривание | 10 | 2025-10-10 09:30 | 2025-10-13 11:30 | Синджихов Владимир Христофорович
Этап 4.2 - Изготовление деталей для UFL 250¦Изготовление корпуса ДУ250 (ч.2)¦Покраска прибора | 12 | 2025-10-13 11:30 | 2025-10-14 16:30 | Ронжин Сергей Игоревич
Этап 4.2 - Изготовление деталей для UFL 250¦Изготовление корпуса ДУ250 (ч.2)¦Проверка на герметичность | 0.5 | 2025-10-14 16:30 | 2025-10-14 17:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Этап 4.2 - Изготовление деталей для UFL 250¦Изготовление корпуса ДУ250 (ч.2)¦Получение комплектующих для сборки со склада (НПОО-000669) | 7.5 | 2025-10-15 08:30 | 2025-10-15 17:00 | Скибин Сергей Александрович
Этап 4.2 - Изготовление деталей для UFL 250¦Изготовление корпуса ДУ250 (ч.2)¦Изготовление корпуса ДУ 250 (ч.2) выполнено | 0 | 2025-10-17 08:30 | 2025-10-17 08:30
Этап 4.2 - Изготовление деталей для UFL 250¦Доработка корпуса ДУ 250 ¦Слесарные работы | 16 | 2025-11-07 08:00 | 2025-11-10 17:00 | Ронжин Сергей Игоревич
Этап 4.2 - Изготовление деталей для UFL 250¦Доработка корпуса ДУ 250 ¦Доработка корпуса ДУ 250 выполнено | 10 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-12 10:00 | Андони Андрей Васильевич
Этап 4.2 - Изготовление деталей для UFL 250¦Изготовление корпуса УЗД ¦Отрезная УЗД, патрубков, втулок, ножек. заглушек | 15 | 2025-11-12 10:00 | 2025-11-14 09:00 | Соловьев Павел Николаевич
Этап 4.2 - Изготовление деталей для UFL 250¦Изготовление корпуса УЗД ¦Токарная Узд (стакан, хвостовик) по 12 шт. | 8 | 2025-11-14 09:00 | 2025-11-17 09:00 | Романенко Евгений Александрович
Этап 4.2 - Изготовление деталей для UFL 250¦Изготовление корпуса УЗД ¦Токарная УЗД ( муфта, Вставка центрирующая, вставка) по 12 шт. | 6 | 2025-11-17 09:00 | 2025-11-17 16:00 | Пелих Юрий Викторович
Этап 4.2 - Изготовление деталей для UFL 250¦Изготовление корпуса УЗД ¦Фрезерная деталей УЗД | 8 | 2025-11-17 16:00 | 2025-11-18 16:00 | Жижко Евгений Владимирович
Этап 4.2 - Изготовление деталей для UFL 250¦Изготовление корпуса УЗД ¦Слесарная деталей Узд | 8 | 2025-11-18 16:00 | 2025-11-19 16:00 | Жижко Сергей Владимирович
Этап 4.2 - Изготовление деталей для UFL 250¦Изготовление корпуса УЗД ¦Токарная труб, гаек узд, трубы для патрубков. | 4 | 2025-11-19 16:00 | 2025-11-20 11:00 | Кравченко Александр Борисович
Этап 4.2 - Изготовление деталей для UFL 250¦Изготовление корпуса УЗД ¦Получение комплектующих из мех.участка, проверка качество и передача на сборочный участок УЗД для сварочных работ | 8 | 2025-11-20 11:00 | 2025-11-21 11:00 | Кравченко Александр Борисович
Этап 4.2 - Изготовление деталей для UFL 250¦Изготовление корпуса УЗД ¦Сварочные операции комплектующих УЗД | 8 | 2025-11-21 11:00 | 2025-11-24 11:00 | Громаков Артём Сергеевич
Этап 4.2 - Изготовление деталей для UFL 250¦Изготовление корпуса УЗД ¦Получение свареных деталей | 1 | 2025-11-24 14:00 | 2025-11-24 15:00 | Санжар Ольга Александровна
Этап 4.2 - Изготовление деталей для UFL 250¦Изготовление корпуса УЗД ¦Корпуса УЗД изготовлен | 0 | 2025-11-27 15:01 | 2025-11-27 15:01
Сборка и паровка УЗД 146¦Сборка высокотемпературных УЗД в количестве 14 шт.¦Сборка УЗД 146 в кол-ве 14 шт. | 10 | 2025-12-11 08:00 | 2025-12-12 10:00 | Никитин Руслан Юрьевич
Сборка и паровка УЗД 146¦Сборка высокотемпературных УЗД в количестве 14 шт.¦Паровка и проверка рабочих характеристик УЗД 146 в кол-ве 14 шт. | 0 | 2025-12-15 10:00 | 2025-12-15 10:00
Сборка и паровка УЗД 146¦Сборка высокотемпературных УЗД в количестве 14 шт.¦Сборка высокотемпературных УЗД в количестве 14 шт. | 12 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-06 12:00 | Асюнькин Евгений Александрович
Сборка и паровка УЗД 146¦Составление СОП по сборке УЗД-146¦Подготовить СОП по сборке УЗД-146 | 20 | 2025-11-06 13:00 | 2025-11-10 17:00 | Городецкий Александр Михайлович
Сборка и паровка УЗД 146¦Составление СОП по сборке УЗД-146¦СОП по сборке УЗД-146 составлены | 20 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-13 12:00 | Русаков Роман Алексеевич
Сборка и паровка УЗД 146¦Испытания UFL ДУ250¦Проверить температуру кипения глицерина (глицерин - у нас на складе), определить температуру кипения. Использовать для этого, например, ванночку для плавления припоя на производстве или на складе | 18 | 2025-11-13 13:00 | 2025-11-17 15:00 | Кисляков Александр Александрович
Сборка и паровка УЗД 146¦Испытания UFL ДУ250¦Провести нагрев ПМС-1000 объемом 200 мл, определить возможность нагрева до 300 С. (заказать кипятильник для стакана) | 8 | 2025-11-17 15:00 | 2025-11-18 15:00 | Есипенко Олег Владимирович
Сборка и паровка УЗД 146¦Испытания UFL ДУ250¦Подобрать ТЭН для интеграции в шибер для UFL320. Проверить совместимость по геометрическим размерам с проходящими лучами от УЗД. Проработать конструкцию с установленным ТЭНом с конструктором. Создать позицию номенклатуры в 1С. Заказать ТЭН. Проработать с | 12 | 2025-11-19 15:00 | 2025-11-21 10:00 | Синджихов Владимир Христофорович
Сборка и паровка УЗД 146¦Испытания UFL ДУ250¦Средства измерения собран | 2 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-24 10:00 | Асланян Артур Карапетович
Сборка и паровка УЗД 146¦Испытания UFL ДУ250 (1-16 декабря)¦Поиск и подбор высокотемпературной краски для покраски корпуса Дн250 | 2 | 2025-11-24 10:00 | 2025-11-24 12:00 | Широков Игорь Викторович
Сборка и паровка УЗД 146¦Испытания UFL ДУ250 (1-16 декабря)¦Покраска образцов с термозакалкой | 1 | 2025-11-24 13:00 | 2025-11-24 14:00 | Асланян Артур Карапетович
Сборка и паровка УЗД 146¦Испытания UFL ДУ250 (1-16 декабря)¦Обеспечить (через Князева Д.) покраску образцов, проверить на температуре +320С | 0 | 2025-11-27 14:01 | 2025-11-27 14:01
Сборка и паровка УЗД 146¦Испытания UFL ДУ250 (1-16 декабря)¦Отремонтировать насос Grundfos в лаборатории КБ | 4 | 2025-11-26 08:00 | 2025-11-26 12:00 | Соломичев Роман Игоревич
Сборка и паровка УЗД 146¦Испытания UFL ДУ250 (1-16 декабря)¦Заказать торцевое уплотнение насоса | 6 | 2025-11-27 08:00 | 2025-11-27 15:00 | Соломичев Роман Игоревич
Сборка и паровка УЗД 146¦Испытания UFL ДУ250 (1-16 декабря)¦Подобрать ТЭН для нагрева UFL 320C. Создать номенклатуру в 1С, сделать заказ | 0 | 2025-11-27 15:01 | 2025-11-27 15:01
Сборка и паровка УЗД 146¦Испытания UFL ДУ250 (1-16 декабря)¦Разработать два шибера (нерж) для ДУ250 толщиной 4-5 мм с возможностью на 1 установке нагревателя и патрубка для отвода пара (патрубок должен состыковываться с шлангом высокого давления). К разработке конструкции привлечь Гасанова А. | 4 | 2025-12-22 08:00 | 2025-12-22 12:00 | Маляренко Татьяна Игоревна
Сборка и паровка УЗД 146¦Испытания UFL ДУ250 (1-16 декабря)¦Определить жидкость для очистки металла от ПМС-1000 и закупить в количестве необходимом для ДУ 250 | 0 | 2025-12-22 08:00 | 2025-12-22 08:00
Сборка и паровка УЗД 146¦Испытания UFL ДУ250 (1-16 декабря)¦Разработка инструкции по сборке УЗД 146 | 4 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-24 12:00 | Гасанов Александр Иванович
Сборка и паровка УЗД 146¦Испытания UFL ДУ250 (1-16 декабря)¦Испытания UFL ДУ250 (1-16 декабря) выполнены | 4 | 2025-11-24 13:00 | 2025-11-24 17:00 | Гасанов Александр Иванович
Сборка и паровка УЗД 146¦Испытания UFL ДУ250 (17-30 декабря)¦Работы для проливки образцов ¦Собрать стенд для проливки образцов UFL, собрать образец UFL, пролить, проанализировать результат | 8 | 2025-11-25 08:00 | 2025-11-25 17:00 | Гасанов Александр Иванович
Сборка и паровка УЗД 146¦Испытания UFL ДУ250 (17-30 декабря)¦Работы для проливки образцов ¦Работы для проливки образцов выполнены | 0 | 2025-11-27 08:01 | 2025-11-27 08:01
Сборка прибора¦Сборка основной конструкции¦Настройка плат | 16 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-02 17:00 | Воробьев Глеб Николаевич
Сборка прибора¦Сборка основной конструкции¦Сборка ЭБ | 8 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-09 17:00 | Воробьев Глеб Николаевич
Сборка прибора¦Сборка основной конструкции¦ЭБ собран | 8 | 2025-12-11 08:00 | 2025-12-11 17:00 | Гасанов Александр Иванович
Сборка прибора¦Сборка основной конструкции¦монтаж БИ на УПР | 2 | 2025-12-12 08:00 | 2025-12-12 10:00 | Гасанов Александр Иванович
Сборка прибора¦Сборка основной конструкции¦БИ установлен | 2 | 2025-12-12 10:00 | 2025-12-12 12:00 | Гасанов Александр Иванович
Сборка прибора¦Сборка основной конструкции¦Сборка основной конструкции завершена | 2 | 2025-12-12 10:00 | 2025-12-12 12:00 | Гасанов Александр Иванович
Сборка прибора¦Сборка основной конструкции¦Основная конструкция собрана | 4 | 2025-12-12 13:00 | 2025-12-12 17:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Сборка прибора¦Сборка и доработкаUFL025 UFL100 UFL250 (17-26 декабря)¦Перемещение ТЭНа со склада 8/8 в лабораторию КБ | 2 | 2025-12-15 08:00 | 2025-12-15 10:00 | Гасанов Александр Иванович
Сборка прибора¦Сборка и доработкаUFL025 UFL100 UFL250 (17-26 декабря)¦Разработка чертежа фланца-заглушки для UFL100 высокотемпературного с возсожностью крепления на нем ТЭНа и технологического отверстия для удаления продуктов нагрева и кипения рабочей жидкости | 10 | 2025-12-12 08:00 | 2025-12-15 10:00 | Соломичев Роман Игоревич
Сборка прибора¦Сборка и доработкаUFL025 UFL100 UFL250 (17-26 декабря)¦Настройка образца UFL, проливка на установке и анализ полученных данных | 0 | 2025-12-15 08:00 | 2025-12-15 08:00
Сборка прибора¦Сборка и доработкаUFL025 UFL100 UFL250 (17-26 декабря)¦Организация раскройки аэрогеля на 2 образца UFL100 | 6 | 2025-12-22 08:00 | 2025-12-22 15:00 | Гасанов Александр Иванович
Сборка прибора¦Сборка и доработкаUFL025 UFL100 UFL250 (17-26 декабря)¦Сборка на стенде UFL025 и организация проверочной проливки на максимально возможном расходе | 0 | 2025-12-22 08:00 | 2025-12-22 08:00
Сборка прибора¦Сборка и доработкаUFL025 UFL100 UFL250 (17-26 декабря)¦Договориться с Раскатовым о сборке UFL250 с штбером с одной стороны на старых медных шайбах | 2 | 2025-12-17 08:00 | 2025-12-17 10:00
Сборка прибора¦Сборка и доработкаUFL025 UFL100 UFL250 (17-26 декабря)¦Доработка шибера, установка ТЭНа и газоотвод | 8 | 2025-12-17 10:00 | 2025-12-18 10:00
Сборка прибора¦Сборка и доработкаUFL025 UFL100 UFL250 (17-26 декабря)¦Проработка вопроса подключения ЛАТРа в цепь питания ТЭНа | 0.1 | 2025-12-18 10:00 | 2025-12-18 10:06
Сборка прибора¦Сборка и доработкаUFL025 UFL100 UFL250 (17-26 декабря)¦Организация установки в вертикальное положение расходомера UFL400 в лаборатории КБ | 4 | 2025-12-18 10:06 | 2025-12-18 15:06
Сборка прибора¦Сборка и доработкаUFL025 UFL100 UFL250 (17-26 декабря)¦Общие работы по доработкам электроники и проливке расходомеров UFL025, UFL100 | 0 | 2025-12-18 15:06 | 2025-12-18 15:06
Сборка прибора¦Сборка и доработкаUFL025 UFL100 UFL250 (17-26 декабря)¦Расходомеры собраны и доработаны | 0 | 2025-12-18 15:06 | 2025-12-18 15:06
Сборка прибора¦Испытания ДУ25, работы по ДУ100¦Очистить UFL 100C от остатков жидкости ПМС-1000 | 0 | 2025-12-18 15:07 | 2025-12-18 15:07
Сборка прибора¦Испытания ДУ25, работы по ДУ100¦Организовать доработку ПУРС в МС | 1 | 2025-12-17 10:00 | 2025-12-17 11:00 | Гасанов Александр Иванович
Сборка прибора¦Испытания ДУ25, работы по ДУ100¦Переместить прибор ДУ25 из лаборатории КБ в МС. Проверить возможность подключения фланцев к ПУРС. | 9 | 2025-12-17 11:00 | 2025-12-18 12:00 | Гасанов Александр Иванович
Сборка прибора¦Испытания ДУ25, работы по ДУ100¦Разработать и запустить в производство фланцы для подключения ДУ25 к ПУРС | 8 | 2025-12-18 13:00 | 2025-12-19 12:00 | Гасанов Александр Иванович
Сборка прибора¦Испытания ДУ25, работы по ДУ100¦Установить прибор ДУ25 на ПУРС в МС на новые фланцы ДУ100 | 8 | 2025-12-19 13:00 | 2025-12-22 12:00 | Гасанов Александр Иванович
Сборка прибора¦Испытания ДУ25, работы по ДУ100¦Произвести проливку ДУ25 на ПУРС в МС. Определить скорости потока жидкости, на которых амплитуды осцилограмм приемлемы для расчетов | 4 | 2025-12-22 13:00 | 2025-12-22 17:00 | Гасанов Александр Иванович
Сборка прибора¦Испытания ДУ25, работы по ДУ100¦Испытания ДУ25, работы по ДУ100 выполнены | 1 | 2025-12-23 08:00 | 2025-12-23 09:00 | Гасанов Александр Иванович
Сборка прибора¦Работы по проливке январь 2026¦Подготовка к проливке. Подбор материалов | 2 | 2025-12-23 09:00 | 2025-12-23 11:00 | Гасанов Александр Иванович
Сборка прибора¦Работы по проливке январь 2026¦Работы по проливке январь 2026 выполнены | 1 | 2025-12-24 11:00 | 2025-12-24 12:00 | Гасанов Александр Иванович
Сборка прибора¦Испытания¦Испытания. Шиберовка корпуса, заполнение жидкостью (ДУ100) | 3 | 2025-12-25 13:00 | 2025-12-25 16:00 | Гасанов Александр Иванович
Сборка прибора¦Испытания¦Нагрев с последующим снятий показаний | 6 | 2025-12-26 08:00 | 2025-12-26 15:00 | Гасанов Александр Иванович
Сборка прибора¦Испытания¦Испытания выполнены | 0 | 2025-12-26 15:00 | 2025-12-26 15:00
Этап 5 - корректировка КД ДУ250¦Корректировка КД ДУ250 по результатам финишной сборки¦Корректировка КД на детали ДУ50 | 1 | 2025-12-29 08:00 | 2025-12-29 09:00 | Гасанов Александр Иванович
Этап 5 - корректировка КД ДУ250¦Корректировка КД ДУ250 по результатам финишной сборки¦Корректировка КД на сборочные единицы ДУ250 | 2 | 2025-12-29 08:00 | 2025-12-29 10:00 | Гасанов Александр Иванович
Этап 5 - корректировка КД ДУ250¦Корректировка КД ДУ250 по результатам финишной сборки¦Решение технических вопросов по сопровождению сборки ДУ 250 | 3 | 2025-12-29 08:00 | 2025-12-29 11:00 | Гасанов Александр Иванович
Этап 5 - корректировка КД ДУ250¦Корректировка КД ДУ250 по результатам финишной сборки¦Корректировка КД на ДУ 150 | 4 | 2025-12-29 08:00 | 2025-12-29 12:00 | Гасанов Александр Иванович
Этап 5 - корректировка КД ДУ250¦Корректировка КД ДУ250 по результатам финишной сборки¦Корректировка и унификация КД выполнена | 2 | 2025-12-30 08:00 | 2025-12-30 10:00 | Гасанов Александр Иванович
Этап 5 - корректировка КД ДУ250¦Корректировка КД ДУ250 по результатам испытаний¦ Унификация ДСЕ ДУ50-100-150 по аналогу ДУ250 | 4 | 2025-12-30 08:00 | 2025-12-30 12:00 | Гасанов Александр Иванович
Этап 5 - корректировка КД ДУ250¦Корректировка КД ДУ250 по результатам испытаний¦ Корректировка КД ДСЕ ДУ50-100-150 по аналогу ДУ250 | 0 | 2025-12-30 08:00 | 2025-12-30 08:00
Электронный блок¦Подготовка данных для автоматического монтажа¦На основании замечаний, полученных от монтажного участка, проверить спецификации и схемы расположения | 2 | 2026-01-12 08:00 | 2026-01-12 10:00 | Гасанов Александр Иванович
Электронный блок¦Подготовка данных для автоматического монтажа¦Подготовить ЭКД для плат 4 луча на оба варианта (UFG, UFL) и передать на монтажный участок | 0 | 2026-01-12 10:00 | 2026-01-12 10:00
Электронный блок¦Подготовка данных для автоматического монтажа¦Подготовить ЭКД для плат 6 и 8 лучей на оба варианта (UFG, UFL) и передать на монтажный участок | 4 | 2026-01-12 08:00 | 2026-01-12 12:00 | Кононенко Максим Александрович .
Электронный блок¦Подготовка данных для автоматического монтажа¦Описать бригадиру участка задачи по организации монтажа плат для вариантов UFG и UFL на линии автоматического монтажа | 4 | 2026-01-12 13:00 | 2026-01-12 17:00 | Кононенко Максим Александрович .
Электронный блок¦Подготовка данных для автоматического монтажа¦Обеспечить монтажный участок недостающими компонентами | 0 | 2026-01-12 17:00 | 2026-01-12 17:00
Электронный блок¦Подготовка данных для автоматического монтажа¦Получить информацию от Клименко о недостающих компонентах. Определить, какое необходимо количество с запасом и передать информацию Санжар для заказа | 24 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-03 17:00 | Коваленко Максим Александрович
Электронный блок¦Подготовка данных для автоматического монтажа¦Подготовка данных для автоматического монтажа выполнено | 32 | 2025-12-04 08:00 | 2025-12-09 17:00 | Коваленко Максим Александрович
Электронный блок¦Работы по проверке плат, заказ компонентов январь¦Провести анализ готовности плат UFG, UFL с монтажного участка. Составить таблицу | 24 | 2025-12-10 08:00 | 2025-12-12 17:00 | Коваленко Максим Александрович
Электронный блок¦Работы по проверке плат, заказ компонентов январь¦Заказать 39пФ (300шт) | 16 | 2025-12-15 08:00 | 2025-12-16 17:00 | Коваленко Максим Александрович
Электронный блок¦Работы по проверке плат, заказ компонентов январь¦Работы по проверке плат, заказ компонентов январь выполнены | 0 | 2025-12-16 08:01 | 2025-12-16 08:01
Электронный блок¦Монтаж плат¦Написание файла на автопай преобразователя | 2 | 2025-12-26 08:00 | 2025-12-26 10:00 | Коваленко Максим Александрович
Электронный блок¦Монтаж плат¦Сборка и автопай плат преобразователя | 1 | 2025-12-26 10:00 | 2025-12-26 11:00 | Коваленко Максим Александрович
Электронный блок¦Монтаж плат¦Ручной монтаж плат преобразователя | 2 | 2025-12-01 10:00 | 2025-12-01 12:00 | Саркисян Андрей Александрович
Электронный блок¦Монтаж плат¦Мойка плат | 3 | 2025-12-01 13:00 | 2025-12-01 16:00 | Саркисян Андрей Александрович
Электронный блок¦Монтаж плат¦Написание файла на автопай управления 6 лучей | 5 | 2025-12-01 16:00 | 2025-12-02 12:00 | Саркисян Андрей Александрович
Электронный блок¦Монтаж плат¦Сборка и и автопай плат 6 шт управления 6 лучей | 2 | 2025-12-02 13:00 | 2025-12-02 15:00 | Саркисян Андрей Александрович
Электронный блок¦Монтаж плат¦Ручной монтаж плат 6 шт управления 6 лучей | 3.5 | 2025-12-02 15:00 | 2025-12-03 09:30 | Саркисян Андрей Александрович
Электронный блок¦Монтаж плат¦Мойка плат 6 шт | 2 | 2025-12-03 09:30 | 2025-12-03 11:30 | Саркисян Андрей Александрович
Электронный блок¦Монтаж плат¦Сборка и автопай плат 10 шт преобразователя | 0 | 2025-12-03 11:45 | 2025-12-03 11:45
Электронный блок¦Монтаж плат¦Мойка плат 10 шт | 2 | 2026-01-20 08:00 | 2026-01-20 10:00 | Саркисян Андрей Александрович
Электронный блок¦Монтаж плат¦Монтаж плат выполнен | 1 | 2026-01-20 08:00 | 2026-01-20 09:00 | Саркисян Андрей Александрович
Электронный блок¦Монтаж плат январь ¦Ручной монтаж плат 8 шт управления 4л UFL UPP-FUNDAN-4L_v1.0 | 0 | 2026-01-20 08:00 | 2026-01-20 08:00
Электронный блок¦Монтаж плат январь ¦Мойка плат 8 шт | 8 | 2025-12-03 10:01 | 2025-12-04 10:01 | Твердохлебов Виталий Иванович
Электронный блок¦Монтаж плат январь ¦Монтаж плат январь выполнено | 4 | 2025-12-04 08:00 | 2025-12-04 12:00 | Твердохлебов Виталий Иванович
Электронный блок¦Разработка ПО ч1¦Реализовать поддержку протокола HART для расходомеров UFL | 8 | 2025-12-05 08:00 | 2025-12-05 17:00 | Пуличев Евгений Викторович
Электронный блок¦Разработка ПО ч1¦Разработка ПО ч1 выполнено | 2 | 2025-12-05 08:00 | 2025-12-05 10:00 | Параскевопуло Елена Валентиновна
Электронный блок¦Разработка (доработка) ПО ч2¦Тестирование ПО, корректировка | 2 | 2025-12-04 08:00 | 2025-12-04 10:00 | Твердохлебов Виталий Иванович
Электронный блок¦Разработка (доработка) ПО ч2¦Доработка ПО | 5 | 2025-12-05 08:00 | 2025-12-05 14:00 | Твердохлебов Виталий Иванович
Электронный блок¦Разработка (доработка) ПО ч2¦Заимствовать фунцкию динамического фильтра из проекта ШИК, внедрить в UFL 320 | 7 | 2025-12-05 14:00 | 2025-12-08 12:00 | Пуличев Евгений Викторович
Электронный блок¦Разработка (доработка) ПО ч2¦Разработка (доработка) ПО ч.2 выполнена | 2 | 2025-12-08 13:00 | 2025-12-08 15:00 | Параскевопуло Елена Валентиновна
Электронный блок¦Разработка (доработка) ПО ч3¦Тестирование приборов для ОПЭ.Решение проблемы с отсутствием частотного выхода | 8 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-09 17:00 | Твердохлебов Виталий Иванович
Электронный блок¦Разработка (доработка) ПО ч3¦Тестирование высокотемпературных датчиков | 2 | 2025-12-10 08:00 | 2025-12-10 10:00 | Параскевопуло Елена Валентиновна
Электронный блок¦Разработка (доработка) ПО ч3¦Устранение проблемы точности частотного выхода | 0 | 2025-12-10 10:01 | 2025-12-10 10:01
Электронный блок¦Разработка (доработка) ПО ч3¦Разработка (доработка) ПО ч3 выполнена | 37 | 2026-01-12 08:00 | 2026-01-16 14:00 | Кондрашов Кирилл Игоревич
Электронный блок¦Доработка ПО ч4 (январь), испытания¦Добавить вкладки в настройки дельта периода | 2 | 2026-01-19 08:00 | 2026-01-19 10:00 | Параскевопуло Елена Валентиновна
Электронный блок¦Доработка ПО ч4 (январь), испытания¦Добавить вкладки в настройки компенсации по температуре | 0 | 2026-01-19 08:00 | 2026-01-19 08:00
Электронный блок¦Доработка ПО ч4 (январь), испытания¦Внести доработки в ПО Viewer для реализации калибровки UFL имитационным методом (такой пункт отсутствует в главном меню) | 16 | 2025-12-15 08:00 | 2025-12-16 17:00 | Письменный Александр Анатольевич
Электронный блок¦Доработка ПО ч4 (январь), испытания¦Доработка ПО выполнена | 0 | 2025-12-16 17:00 | 2025-12-16 17:00
Электронный блок¦Доработка ПО ч4 (январь), испытания¦Провести тестирование ПО с функцией частотного выхода | 26 | 2025-12-22 08:00 | 2025-12-25 10:00 | Письменный Александр Анатольевич
Электронный блок¦Доработка ПО ч4 (январь), испытания¦Доработка ПО ч4 (январь), испытания, выполнено | 16 | 2025-12-23 08:00 | 2025-12-24 17:00 | Резников Роман Павлович
Расчет лимитов при закрытии проекта | 10 | 2025-12-25 08:00 | 2025-12-26 10:00 | Письменный Александр Анатольевич
Собрать и подписать акты приемки, испытаний, чек-листа качества выполнения работ по проекту | 0 | 2025-12-26 08:00 | 2025-12-26 08:00
Подготовка информации и сл.з. для фин.службы при подготовке заключения | 10 | 2025-12-26 08:00 | 2025-12-29 10:00 | Письменный Александр Анатольевич
Подготовка заключения по закрытию проекта | 10 | 2025-12-29 08:00 | 2025-12-30 10:00 | Письменный Александр Анатольевич
Подготовка презентации по завершению проекта | 8 | 2025-12-30 08:00 | 2025-12-30 17:00 | Письменный Александр Анатольевич
Провести совещание по закрытию проекта | 0 | 2025-12-30 08:00 | 2025-12-30 08:00
Подготовка документов при закрытии проекта | 4 | 2026-01-14 08:00 | 2026-01-14 12:00 | Письменный Александр Анатольевич
Проект завершен | 4 | 2026-01-14 13:00 | 2026-01-14 17:00 | Письменный Александр Анатольевич
Выпустить распоряжение | 16 | 2026-01-15 08:00 | 2026-01-16 17:00 | Пахомов Александр Борисович
Составить план проекта | 0 | 2026-01-14 08:00 | 2026-01-14 08:00
Предварительная защита плана проекта | 48 | 2026-01-14 08:00 | 2026-01-21 17:00 | Самойлов Александр Иванович
Составить бюджет проекта | 0 | 2026-01-21 17:00 | 2026-01-21 17:00
Получить заключение финансовой службы | 4 | 2026-01-15 08:00 | 2026-01-15 12:00 | Экономист 1
Окончательная защита проекта | 8 | 2026-01-15 13:00 | 2026-01-16 12:00 | Донченко Руслан Владимирович
Приказ утвержден | 4 | 2026-01-16 13:00 | 2026-01-16 17:00 | Санжар Ольга Александровна
Начало проекта | 24 | 2026-01-19 08:00 | 2026-01-21 17:00 | Экономист 2
Определить номенклатуры товаров с наилучшей реализацией на мкп | 4 | 2026-01-22 08:00 | 2026-01-22 12:00 | Санжар Ольга Александровна
Товары для реализации на мкп определены | 2 | 2026-01-22 13:00 | 2026-01-22 15:00 | Донченко Руслан Владимирович
Подобрать поставщика товаров | 4 | 2026-01-22 15:00 | 2026-01-23 10:00 | Санжар Ольга Александровна
Согласовать договор поставки | 0 | 2026-01-23 10:00 | 2026-01-23 10:00