## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы
Договор поставки заключен | 8 | 2025-01-31 09:00 | 2025-02-03 09:00 | Махлин К.Р. | Расширение номенклатуры товаров реализуемых на маркетплейсах (до конца года)
Приобрести товары | 32 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-07 09:00 | Махлин К.Р.
Товары приобретены | 7 | 2025-02-20 09:00 | 2025-02-20 18:00 | Махлин К.Р.
Разработать карточку товаров и описание | 40 | 2025-02-10 09:00 | 2025-02-17 09:00 | Махлин К.Р.
Товары готовы для размещения на мкп | 24 | 2025-02-17 09:00 | 2025-02-20 09:00 | Махлин К.Р.
Разместить товары на мкп | 8 | 2025-04-16 09:00 | 2025-04-17 09:00 | Махлин К.Р.
Тестовый период продаж | 8 | 2025-04-16 09:00 | 2025-04-17 09:00 | Махлин К.Р.
Корректриующие мероприятия для увеличения продаж на маркетплейсах | 8 | 2025-04-16 09:00 | 2025-04-17 09:00 | Махлин К.Р.
Отслеживание продаж по количеству | 103 | 2025-04-17 09:00 | 2025-05-07 17:00 | Махлин К.Р.
Корректирующие мероприятия для увеличения продаж | 0 | 2025-11-17 18:00 | 2025-11-17 18:00 | Махлин К.Р.
Контроль эффективности корректирующих мероприятий | 200 | 2025-11-18 08:00 | 2025-12-22 17:00 | Махлин К.Р.
Продажи организованы | 24 | 2025-12-23 08:00 | 2025-12-25 17:00 | Махлин К.Р.
Сбор статистики продаж | 8 | 2025-12-26 08:00 | 2025-12-26 17:00 | Махлин К.Р.
Запросить план-фактный анализ затрат по статьям бюджета | 360 | 2025-12-29 08:00 | 2026-02-27 17:00 | Махлин К.Р.
Сделать план-факт по итогам проекта | 0 | 2026-02-27 17:00 | 2026-02-27 17:00 | Махлин К.Р.
Запросить заключение ЭО по итогам проекта | 80 | 2026-03-02 08:00 | 2026-03-13 17:00 | Махлин К.Р.
Сделать заключение ЭО по итогам проекта | 0 | 2026-03-13 17:00 | 2026-03-13 17:00 | Махлин К.Р.
Формирование отчета, с анализом рисков | 16 | 2026-03-16 08:00 | 2026-03-17 17:00
Подготовить презентацию по закрытию проекта, подготовить папку с документами по проекту | 80 | 2026-03-18 08:00 | 2026-03-31 17:00 | Махлин К.Р.
Провести предзащиту у куратора и проектного офиса | 16 | 2026-04-01 08:00 | 2026-04-02 17:00 | Махлин К.Р.
Устранить замечания по предзащите, подговить акт ВР по закрытию проекта | 40 | 2026-04-03 08:00 | 2026-04-09 17:00 | Махлин К.Р.
Организовать совещание по закрытию проекта | 24 | 2026-04-10 08:00 | 2026-04-14 17:00 | Махлин К.Р.
Провести совещание по сдаче проекта заказчику | 40 | 2026-04-15 08:00 | 2026-04-21 17:00
Совещание проведено | 0 | 2026-04-21 17:00 | 2026-04-21 17:00 | Махлин К.Р.
Подписать акт ВР, сдать папку с документами на проект в архив | 472 | 2026-04-22 08:00 | 2026-07-13 17:00 | Махлин К.Р.
Проект сдан в архив | 1 | 2026-07-14 08:00 | 2026-07-14 09:00 | Махлин К.Р.
Проект завершен | 2 | 2026-07-14 08:00 | 2026-07-14 10:00 | Махлин К.Р.
Информация о подписании Договора МПГ000 передана | 1 | 2026-07-14 08:00 | 2026-07-14 09:00
Выпуск распоряжения | 16 | 2026-07-14 08:00 | 2026-07-15 17:00
Планирование проекта | 16 | 2026-07-14 08:00 | 2026-07-15 17:00
Подготовка приказа к запуску проекта | 16 | 2026-07-14 08:00 | 2026-07-15 17:00
Провести предварительную защиту | 8 | 2026-07-14 08:00 | 2026-07-14 17:00
Внести дополнения по результатам предварительной защиты проекта | 4 | 2026-07-14 08:00 | 2026-07-14 12:00
Подготовить ДДС проекта | 1 | 2026-07-14 08:00 | 2026-07-14 09:00
Подготовить бюджет проекта | 16 | 2026-07-14 09:00 | 2026-07-16 09:00
Подготовить приказ на запуск проекта | 0 | 2026-07-16 09:00 | 2026-07-16 09:00
Провести защиту проекта | 2 | 2026-07-16 09:00 | 2026-07-16 11:00
Разработка паспорта качества проекта в соответствии с СТО 36-131 | 0 | 2026-07-16 11:00 | 2026-07-16 11:00
Приказ подписан | 0 | 2026-07-16 11:00 | 2026-07-16 11:00