## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы
Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 1 | 0 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 08:00 |  | Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ
Совещание с куратором¦Совещание с куратором 1 | 2 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 1 | 40 | 2025-06-16 10:00 | 2025-06-23 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 1 | 1 | 2025-06-23 10:00 | 2025-06-23 11:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование ЗП1 | 1 | 2025-06-23 11:00 | 2025-06-23 12:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета | 8 | 2025-06-23 13:00 | 2025-06-24 12:00 | Богуш Елена Владимировна
Согласование запорной арматуры | 4 | 2025-07-16 08:00 | 2025-07-16 12:00 | Богуш Елена Владимировна
Согласование исходных данных | 1 | 2025-07-16 13:00 | 2025-07-16 14:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Разработка КД блок-бокса анализаторов ( ББА) | 1 | 2025-07-23 08:00 | 2025-07-23 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Выгрузка спецификации ББА | 1 | 2025-07-24 08:00 | 2025-07-24 09:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Выгрузка рабочей документации ББА | 1 | 2025-07-24 09:00 | 2025-07-24 10:00 | Тимофеев Максим Юрьевич
КД разработано и передано в производство ББА | 0 | 2025-07-24 10:00 | 2025-07-24 10:00
Разработка 3Д модели объекта ББА | 1 | 2025-06-24 09:00 | 2025-06-24 10:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Выгрузка схемы объекта ББА | 0.5 | 2025-06-24 08:00 | 2025-06-24 08:30 | Мещерюк Вадим Владимирович
Кд ББА разработано | 1 | 2025-06-26 08:00 | 2025-06-26 09:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Согласование исходных данных блок-бокса управления ( ББУ) | 1 | 2025-06-27 08:00 | 2025-06-27 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Разработка КД ББУ | 1 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Выгрузка спецификации ББУ | 1 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Выгрузка рабочей документации ББУ | 1 | 2025-07-24 10:00 | 2025-07-24 11:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
КД разработано и передано в производство ББУ | 8 | 2025-07-24 11:00 | 2025-07-25 11:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Разработка 3Д модели объекта ББУ | 40 | 2025-07-25 11:00 | 2025-08-01 11:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Выгрузка схемы объекта ББУ | 8 | 2025-08-01 11:00 | 2025-08-04 11:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
КД ББУ разработано | 16 | 2025-08-04 11:00 | 2025-08-06 11:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Разработка БОИ | 0 | 2025-08-06 11:00 | 2025-08-06 11:00
Разработка САУ | 16 | 2025-08-06 11:00 | 2025-08-08 11:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
КД передано в отдел закупки | 8 | 2025-08-08 11:00 | 2025-08-11 11:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Запрос ТКП запорная арматура | 0 | 2025-08-11 11:00 | 2025-08-11 11:00
Отработка ТКП ЗА | 16 | 2025-07-24 10:00 | 2025-07-28 10:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Запрос счета ЗА | 40 | 2025-07-28 10:00 | 2025-08-04 10:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Заключение договора ЗА | 8 | 2025-08-04 10:00 | 2025-08-05 10:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Оплата счета ЗА | 16 | 2025-08-05 10:00 | 2025-08-07 10:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Поступление товара ЗА | 0 | 2025-08-07 10:00 | 2025-08-07 10:00
Входной контроль товара ЗА | 16 | 2025-08-07 10:00 | 2025-08-11 10:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Оприходование товара ЗА | 8 | 2025-08-11 10:00 | 2025-08-12 10:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
ЗА на складе | 0 | 2025-08-12 10:00 | 2025-08-12 10:00
Запрос ТКП на металлоконструкции | 40 | 2025-08-12 10:00 | 2025-08-19 10:00
Отработка ТКП на металлоконструкции | 40 | 2025-08-19 10:00 | 2025-08-26 10:00
Запрос счета на металлоконструкции | 0 | 2025-08-26 10:00 | 2025-08-26 10:00
Заключение договора на металлоконструкции | 2 | 2025-08-26 10:00 | 2025-08-26 12:00 | Климова Елена Николаевна
Оплата счета на металлоконструкции | 16 | 2025-08-26 13:00 | 2025-08-28 12:00 | Климова Елена Николаевна
Поступление металлоконструкций | 2 | 2025-08-28 13:00 | 2025-08-28 15:00 | Климова Елена Николаевна
Входной контроль металлоконструкций | 24 | 2025-08-28 15:00 | 2025-09-02 15:00 | Марченко Марина Васильевна
Оприходование на металлоконструкции | 24 | 2025-09-02 15:00 | 2025-09-05 15:00 | Климова Елена Николаевна
Металлоконструкции на складе | 8 | 2025-09-05 15:00 | 2025-09-08 15:00 | Литвинов Антон Викторович
Запрос счета на сварочные материалы | 3 | 2025-09-08 15:00 | 2025-09-09 09:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Заключение договора на сварочные материалы | 1 | 2025-09-09 09:00 | 2025-09-09 10:00 | Литвинов Антон Викторович
Оплата счета на сварочные материалы | 0 | 2025-09-09 10:00 | 2025-09-09 10:00
Поступление на сварочные материалы | 2 | 2025-08-26 10:00 | 2025-08-26 12:00 | Климова Елена Николаевна
Входной контроль на сварочные материалы | 16 | 2025-08-26 13:00 | 2025-08-28 12:00 | Климова Елена Николаевна
Оприходование на сварочные материалы | 2 | 2025-08-28 13:00 | 2025-08-28 15:00 | Климова Елена Николаевна
Сварочные материалы на складе | 24 | 2025-08-28 15:00 | 2025-09-02 15:00 | Марченко Марина Васильевна
Материалы получены | 24 | 2025-09-02 15:00 | 2025-09-05 15:00 | Климова Елена Николаевна
Запрос счета на анализаторы | 8 | 2025-09-05 15:00 | 2025-09-08 15:00 | Литвинов Антон Викторович
Спецификация получена на металоконструкции | 3 | 2025-09-08 15:00 | 2025-09-09 09:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Запрос ТКП на металоконструкции | 1 | 2025-09-09 09:00 | 2025-09-09 10:00 | Литвинов Антон Викторович
обработка ТКП на металоконструкции | 0 | 2025-09-09 10:00 | 2025-09-09 10:00
Заключние договора на поставку металоконструкции | 2 | 2025-08-26 10:00 | 2025-08-26 12:00 | Климова Елена Николаевна
Оплата счета на металоконструкции | 24 | 2025-08-26 13:00 | 2025-08-29 12:00 | Марченко Марина Васильевна
Сопровождение счета(договора) на металоконструкции | 4 | 2025-08-29 13:00 | 2025-08-29 17:00 | Климова Елена Николаевна
Организация поставки металоконструкции | 16 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-02 17:00 | Литвинов Антон Викторович
Приемка металоконструкции на склад | 16 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-04 17:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Входной контроль металоконструкции | 8 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 17:00 | Литвинов Антон Викторович
Внесение документации в программу 1С | 3 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 11:00
Металоконструкции для блокбокса на складе | 1 | 2025-09-08 11:00 | 2025-09-08 12:00
Спецификация получена на окна | 4 | 2025-08-26 10:00 | 2025-08-26 15:00 | Климова Елена Николаевна
Запрос ТКП | 0 | 2025-07-24 08:00 | 2025-07-24 08:00
обработка ТКП | 8 | 2025-07-24 08:00 | 2025-07-24 17:00 | Климова Елена Николаевна
Заключние договора | 24 | 2025-07-25 08:00 | 2025-07-29 17:00 | Климова Елена Николаевна
Оплата счета | 24 | 2025-07-30 08:00 | 2025-08-01 17:00 | Марченко Марина Васильевна
Сопровождение счета(договора) | 16 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-05 17:00 | Климова Елена Николаевна
техзадание передано | 24 | 2025-08-06 08:00 | 2025-08-08 17:00 | Марченко Марина Васильевна
ТКП запущен | 8 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-11 17:00 | Климова Елена Николаевна
Организация поставки товара | 8 | 2025-08-12 08:00 | 2025-08-12 17:00 | Литвинов Антон Викторович
Приемка товара на склад | 8 | 2025-08-13 08:00 | 2025-08-13 17:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Входной контроль товара | 8 | 2025-08-14 08:00 | 2025-08-14 17:00 | Литвинов Антон Викторович
Окна для блокбокса на складе | 0 | 2025-08-14 17:00 | 2025-08-14 17:00
Спецификация получена на двери | 0 | 2025-07-24 08:00 | 2025-07-24 08:00
Двери для блокбокса на складе | 16 | 2025-07-24 08:00 | 2025-07-25 17:00 | Климова Елена Николаевна
Спецификация получена на утеплитель | 16 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-29 17:00 | Климова Елена Николаевна
Утеплитель для блокбокса на складе | 24 | 2025-07-30 08:00 | 2025-08-01 17:00 | Марченко Марина Васильевна
Спецификация на сэндвичпанели получена | 16 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-05 17:00 | Климова Елена Николаевна
Сэндвичпанели для блокбокса на складе | 24 | 2025-08-06 08:00 | 2025-08-08 17:00 | Марченко Марина Васильевна
Поиск поставщика САУ | 0 | 2025-08-08 17:00 | 2025-08-08 17:00
Согласование поставщика с ПАО Газпром нефть Заполярье | 0 | 2025-08-08 17:00 | 2025-08-08 17:00
Запрос ТКП САУ | 24 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-13 17:00 | Климова Елена Николаевна
Заключение договора САУ | 8 | 2025-08-14 08:00 | 2025-08-14 17:00 | Литвинов Антон Викторович
Договор на САУ заключен | 8 | 2025-08-15 08:00 | 2025-08-15 17:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Оплата счета САУ | 0 | 2025-08-18 12:00 | 2025-08-18 12:00
Поставка САУ | 0 | 2025-08-26 10:00 | 2025-08-26 10:00
САУ поставлен | 0 | 2025-09-19 15:00 | 2025-09-19 15:00
Резка металопрофиля для основания160х160 | 0 | 2025-08-26 10:00 | 2025-08-26 10:00
Резка металопрофиля для основания160х160 выполнена | 0 | 2025-09-19 15:00 | 2025-09-19 15:00
Контроль ОТК | 0 | 2025-08-26 10:00 | 2025-08-26 10:00
Зачистка металлопрофиля | 0 | 2025-09-19 15:00 | 2025-09-19 15:00
Дробеструй изделий | 0 | 2025-08-26 10:00 | 2025-08-26 10:00 | Климова Елена Николаевна
Сварка основания | 24 | 2025-08-26 10:00 | 2025-08-29 10:00 | Марченко Марина Васильевна
Контроль геометрии | 16 | 2025-08-29 10:00 | 2025-09-02 10:00 | Климова Елена Николаевна
ВИК | 24 | 2025-09-02 10:00 | 2025-09-05 10:00 | Климова Елена Николаевна
Резка металопрофиля для перемычек 100х100 | 0 | 2025-09-05 10:00 | 2025-09-05 10:00
Сварка перемычек | 16 | 2025-09-05 10:00 | 2025-09-09 10:00 | Климова Елена Николаевна
Окрашивание основания | 24 | 2025-09-09 10:00 | 2025-09-12 10:00 | Климова Елена Николаевна
Приемка окрашивания | 0 | 2025-09-12 10:00 | 2025-09-12 10:00
Резка металопрофиля для каркаса (100 и 80) | 40 | 2025-08-15 08:00 | 2025-08-21 17:00 | Тарасов Алексей Олегович
Нарезка листов пола | 40 | 2025-08-15 08:00 | 2025-08-21 17:00 | Брюхнов Мирон Геннадиевич
Дробеструй листов пола | 8 | 2025-08-22 08:00 | 2025-08-22 17:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Сварка листов пола (чечевица) | 40 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-29 17:00 | Брюхнов Мирон Геннадиевич
Раскладка утеплителя | 40 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-29 17:00
Обшивка днища | 40 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-05 17:00
Сварка каркаса блокбокса (столбы) | 8 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 17:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Сварка верхнего модуля нижнего основания блокбокса | 20 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-11 12:00 | Иликаев Алексей Валерьевич
Приварка косынок | 20 | 2025-08-15 08:00 | 2025-08-19 12:00 | Тарасов Алексей Олегович
Приварка проушин | 20 | 2025-08-27 13:00 | 2025-08-29 17:00
Окрашивание | 20 | 2025-09-02 10:00 | 2025-09-04 15:00
Обшивка стен | 8 | 2025-09-04 15:00 | 2025-09-05 15:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Монтаж окон | 24 | 2025-08-19 13:00 | 2025-08-22 12:00 | Тарасов Алексей Олегович
Монтаж дверей | 24 | 2025-08-22 13:00 | 2025-08-27 12:00 | Брюхнов Мирон Геннадиевич
Монтаж фасонных частей | 24 | 2025-08-27 13:00 | 2025-09-01 12:00
Блокбокс анализаторов собран | 16 | 2025-09-01 13:00 | 2025-09-03 12:00
Блокбокс управления собран | 8 | 2025-09-04 13:00 | 2025-09-05 12:00 | Тарасов Алексей Олегович
Сбор паспортов | 16 | 2025-09-05 13:00 | 2025-09-09 12:00
формирование папки | 8 | 2025-09-09 13:00 | 2025-09-10 12:00
заполнение журналов | 8 | 2025-09-11 13:00 | 2025-09-12 12:00
Оформление паспорта объекта | 4 | 2025-09-15 13:00 | 2025-09-15 17:00
оформление журнала скрытых работ | 4 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 12:00
ИТД готова | 8 | 2025-09-17 08:00 | 2025-09-17 17:00
Упаковка блокбоксов | 16 | 2025-09-18 13:00 | 2025-09-22 12:00
заказ машины | 8 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 17:00 | Тарасов Алексей Олегович
заказ крана | 8 | 2025-09-24 08:00 | 2025-09-24 17:00 | Брюхнов Мирон Геннадиевич
погрузка блокбоксов | 4 | 2025-09-25 08:00 | 2025-09-25 12:00
доставка | 0 | 2025-09-25 17:00 | 2025-09-25 17:00
Блок-боксы прибыли на место | 0 | 2025-09-24 10:00 | 2025-09-24 10:00
Шмр, ПНР | 24 | 2025-09-09 09:00 | 2025-09-12 09:00 | Иликаев Алексей Валерьевич
Блокбоксы приняты заказчиком | 8 | 2025-09-12 09:00 | 2025-09-15 09:00 | Иликаев Алексей Валерьевич
Акт выполненых работ подписан | 16 | 2025-09-15 09:00 | 2025-09-17 09:00 | Иликаев Алексей Валерьевич
Выгрузка план-факта проекта | 16 | 2025-09-17 09:00 | 2025-09-19 09:00 | Иликаев Алексей Валерьевич
Подготовка документации по закрытию проекта | 16 | 2025-09-19 09:00 | 2025-09-23 09:00 | Иликаев Алексей Валерьевич
Документация подготовлена | 0 | 2025-09-23 09:00 | 2025-09-23 09:00
планирование совещания | 8 | 2025-09-24 10:00 | 2025-09-25 10:00 | Брюхнов Мирон Геннадиевич, Тарасов Алексей Олегович
Защита результатов проекта | 4 | 2025-09-25 10:00 | 2025-09-25 15:00 | Богуш Елена Владимировна
Защита проведена | 2 | 2025-09-25 15:00 | 2025-09-25 17:00 | Богуш Елена Владимировна
Подписание АВР по проекту | 2.6667 | 2025-09-25 15:00 | 2025-09-26 08:40 | Брюхнов Мирон Геннадиевич, Мещерюк Вадим Владимирович, Тарасов Алексей Олегович
АВР подписан | 0 | 2025-09-26 08:40 | 2025-09-26 08:40
Сдача документов в архив | 0 | 2025-10-03 08:40 | 2025-10-03 08:40
Проект закрыт | 0 | 2025-10-03 08:40 | 2025-10-03 08:40
Планирование¦Спланировать проект | 0 | 2025-10-03 08:40 | 2025-10-03 08:40
Планирование¦Организовать установочное совещание | 0 | 2025-10-03 08:40 | 2025-10-03 08:40
Планирование¦Скорректировать план проекта | 2 | 2025-10-03 08:40 | 2025-10-03 10:40 | Соловьева Екатерина Николаевна
Планирование¦Рассчитать ДДС, БДР | 16 | 2025-10-03 10:40 | 2025-10-07 10:40 | Богуш Елена Владимировна
Планирование¦Провести предварительную защиту у куратора | 0 | 2025-10-07 10:40 | 2025-10-07 10:40
Планирование¦Провести защиту проекта у заказчика | 2 | 2025-10-07 10:40 | 2025-10-07 13:40 | Богуш Елена Владимировна
Начало проекта | 1 | 2025-10-07 10:40 | 2025-10-07 11:40 | Мещерюк Вадим Владимирович
Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 0 | 2025-10-07 11:40 | 2025-10-07 11:40
Бухгалтерское сопровождение проекта¦Бухгалтерское сопровождение проекта 1 | 2 | 2025-10-07 11:40 | 2025-10-07 14:40 | Тимофеев Максим Юрьевич
Блок работ по запуску секторов разработки новых продуктов¦В штат КБ введены секторы | 0 | 2025-10-07 14:40 | 2025-10-07 14:40
Блок работ по запуску секторов разработки новых продуктов¦Ультразвуковых и кориолисовых измерений¦Разработка дорожной карты разработки продукта | 4 | 2025-10-07 14:40 | 2025-10-08 09:40 | Марченко Марина Васильевна
Блок работ по запуску секторов разработки новых продуктов¦Укомплектовать штат КБ | 0 | 2025-10-08 09:40 | 2025-10-08 09:40